Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2006 г. N 195

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ Г. НОВОСИБИРСКА (2003 - 2005 ГОДЫ)",

ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.12.2002 N 206

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым Решением городского Совета от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой программы "Студенческая молодежь г. Новосибирска (2003 - 2005 годы)", принятой Решением городского Совета от 30.12.2002 N 206 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по социальному развитию (Андрейченко А.В.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к Решению

городского Совета

от 22.02.2006 N 195

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ Г. НОВОСИБИРСКА (2003 - 2005 ГОДЫ)"

Городская целевая программа "Студенческая молодежь г. Новосибирска (2003 - 2005 годы)" (далее по тексту - Программа) принята Решением городского Совета от 30.12.2002 N 206. До принятия целевой программы работа осуществлялась со студентами города на основании комплексного плана мероприятий.

Нормативно-правовое обоснование

Нормативно-правовым обоснованием для реализации Программы стали следующие нормативно-правовые акты:

1. Федеральная целевая программа "Молодежь России. 2001 - 2005 годы", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 N 1015.

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Российской Федерации "Об образовании" принят 10.07.1992, а не 13.01.1996 и имеет N 3266-1, а не N 12-ФЗ. Указанные реквизиты имеет Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании", изложивший его в новой редакции.

2. Закон Российской Федерации "Об образовании" от 13.01.96 N 12-ФЗ.

3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" от 28.06.95 N 98-ФЗ.

4. Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 22.08.96 N 125-ФЗ.

5. Указ Президента Российской Федерации от 18.08.94 N 1696 "О Президентской программе "Дети России".

6. Постановление главы администрации Новосибирской области "Об основных задачах по реализации государственной молодежной политики на 2002 год" от 25.03.2002 N 289.

7. Решение городского Совета от 30.01.2002 N 88 "О целевой программе "Новосибирск - будущее без наркотиков".

8. Решение городского Совета от 17.10.2001 N 49 "О городской целевой программе "Дети и город" на 2002 - 2003 гг.".

9. Решение городского Совета от 30.01.2002 N 87 "О Программе содействия занятости населения города Новосибирска на 2002 - 2003 годы".

10. Постановление мэра от 16.08.99 N 985 "Об основных мероприятиях по взаимодействию мэрии и средних профессиональных учебных заведений г. Новосибирска".

11. Постановление мэра от 13.05.2002 N 1050 "Об основных направлениях взаимодействия мэрии с высшими учебными заведениями г. Новосибирска".

12. Постановление мэра от 27.03.2001 N 515 "Об утверждении городской целевой программы "Гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи г. Новосибирска на 2001 - 2002 годы".

13. Постановление мэра от 29.08.2000 N 1645 "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по работе со студенческой молодежью г. Новосибирска до 2002 года".

Цель Программы

Целью Программы являлось создание условий для ускоренной позитивной адаптации студенческой молодежи к реально складывающейся социально-экономической ситуации в обществе, в городе Новосибирске, направление развития потенциала студенческой молодежи применимо к специфичным условиям городского сообщества.

Механизм реализации и финансовое обеспечение Программы

Городская целевая программа "Студенческая молодежь г. Новосибирска" принята Решением городского Совета сроком на три года (2003 - 2005 годы).

Заказчик Программы - комитет по делам молодежи мэрии осуществлял общее управление Программой, координацию деятельности и ее информационно-аналитическое сопровождение, оказывал организационную и методическую помощь исполнителям Программы.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджетов города, областного, федерального и привлеченных средств.

Объем финансирования за счет средств бюджета города составил:

на 2003 год - 2010,0 тыс. рублей;

на 2004 год - 2380,0 тыс. рублей;

на 2005 год - 2650,0 тыс. рублей;

итого - 7040,0 тыс. рублей.

Из внебюджетных источников - 2180,0 тыс. рублей.

Основные направления реализации Программы.

Реализация городской целевой программы осуществлялась по шести основным направлениям:

1. "Развитие социальной активности студентов, органов студенческого самоуправления и развитие управленческих лидерских качеств".

В рамках данного направления в соответствии с пунктами Программы организовано взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями, оказана поддержка органам студенческого самоуправления, молодежным общественным организациям, объединениям, в составе которых активно действуют студенты, с целью обмена опытом, что способствует развитию студенческих инициатив.

До принятия Программы взаимодействие студенческой молодежи осуществлялось на координационном совете студентов при комитете по делам молодежи мэрии (далее по тексту - комитет). Данная структура не обладала достаточными полномочиями для эффективного участия в решении городских молодежных проблем, таким образом, после широкого обсуждения в марте 2003 года утверждены Положение об общественном молодежном совете Новосибирска (далее по тексту - ОМС) и Регламент его работы.

Общественный молодежный Совет Новосибирска - постоянно действующий экспертно-совещательный орган, представляющий интересы молодежи Новосибирска, принимающий участие в формировании и реализации молодежной политики города. В ОМС сформированы 7 рабочих групп, работающих по основным направлениям городской целевой программы (патриотическое, жилищное, по организации временной занятости, по взаимодействию со СМИ, по организации культурно-досуговых мероприятий, студенческие научные общества, за здоровый образ жизни). Создание ОМС позволило наладить более тесное и динамичное взаимодействие между органами власти и молодежной общественностью. Возглавляет ОМС молодежный мэр.

На протяжении последних лет при мэрии организован постоянно действующий семинар для студентов и молодежных лидеров о проблемах и перспективах развития г. Новосибирска. Перед участниками семинара выступают руководители мэрии, общественные деятели. Результатом проведения ежегодного семинара служит написание и защита проектов по вопросам социально-экономического развития города. С наиболее эффективными и актуальными проектами участники семинаров выходят на публичную защиту и участвуют в выборах молодежного мэра.

В 2005 году после публичной защиты проекта молодежным мэром второй раз стал студент НГАУ Морокин Алексей.

Стало традиционным проведение ярмарки молодежных общественных организаций "Молодой Новосибирск", организованной совместно с городской общественной организацией "Молодежная инициатива". Интерес к данной акции неизменно растет. Количество участвующих молодежных общественных организаций и инициативных групп за период реализации Программы увеличилось (с 18 до 82). В программе ярмарки обсуждаются проблемы и перспективы деятельности ОМС, молодежных объединений, реализация значимых для города инициатив, определяются планы совместной деятельности органов местного самоуправления и молодежных организаций, представляются различные социально значимые молодежные проекты. В ходе программы ярмарки проходят встречи руководителей молодежных объединений с мэром Новосибирска Городецким В.Ф.

Ежегодно выпускается каталог под названием "Молодой Новосибирск" с перечнем всех действующих молодежных и студенческих организаций, объединений, инициативных групп и органов студенческого самоуправления. Создан и работает интернет-сайт "Молодой Новосибирск" (www.molodoy.novo-sibirsk.ru) по актуальным проблемам молодежи.

Осуществляется методическая помощь существующим и вновь создаваемым органам самоуправления (районным молодежным парламентам, советам, студенческим центрам НГАУ, СИМОР, РНУ, НГУ, НКИ, НОККиИ, советам студентов педагогического колледжа N 3 и базового медицинского колледжа), в частности им были предложены для работы разработанные комитетом новые типовые положения об органах самоуправления, примерные планы и направления деятельности с учетом специфики района либо вуза.

Налажена организационно-финансовая поддержка молодежных общественных организаций. Стал традиционным экспресс-конкурс мини-грантов, посвященный Дню города, "Парад идей" (тематика проектов определена в соответствии с планом социально-экономического развития города Новосибирска) для молодых новосибирцев от 14 до 30 лет и общественных молодежных организаций. Конкурс проводится за счет привлеченных средств.

Ведется работа по созданию Дома молодежи - ресурсного центра молодежных организаций.

В последние годы отделами по делам молодежи администраций районов города, учебными заведениями города проводится большое число научно-практических конференций для студенческой молодежи. Традиционной стала конференция Октябрьского района по различным секциям, отдельно проводится секция по проблемам и перспективам развития района. Ежегодно, при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, учебные заведения проводят цикл конференций и олимпиад межвузовского и международного уровня по правовым, экономическим и другим дисциплинам.

Ежеквартально специалистами отделов по делам молодежи администраций районов города проводятся совещания с лидерами молодежного движения по вопросам развития и функционирования органов студенческого и ученического самоуправления в своем районе.

Ежегодно комитет совместно с кафедрой социологических исследований НГПУ проводит социологическое исследование среди студентов города, с целью выявления приоритетных проблем студенческой молодежи. Данные проблемы учитываются в дальнейшей работе со студенческой молодежью. Информационно-аналитический материал о положении студенческой молодежи города размещается на интернет-сайте "Молодой Новосибирск".

Ежегодно мэрией Новосибирска проводится конкурс муниципальных грантов. Комитет приглашает к участию в данном конкурсе студенческие молодежные объединения, группы и органы студенческого самоуправления. За период работы Программы более 100 студенческих молодежных общественных объединений приняли участие в конкурсах.

| N п. | Наименование мероприятий | Источник финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | Привлеченные средства |
|  |  | Бюджет города |  |
|  |  | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % испол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Организация городского студенческого семинара о проблемах развития г. Новосибирска. Проведение конкурса студенческих проектов по вопросам социально- экономического развития г. Новосибирска | 10,0 КДМ | 5,0 КДМ (50%) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно по плану | 15,0 КДМ | 10,0 КДМ (66,6%) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно по плану | 15,0 КДМ | 10,0 КДМ (66,6%) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно по плану | 5,0 | 5,0 (100%) |
| 1.2 | Организация и проведение выборов молодежного мэра Новосибирска |  | выполнено, 1 раз в год |  | выполнено, 1 раз в год |  | выполнено, 1 раз в год |  |  |
| 1.3 | Организация совещаний специалистов отделов по делам молодежи по вопросу функционирования органов студенческого и ученического самоуправления |  | выполнено, 3 раза в месяц |  | выполнено, 3 раза в месяц |  | выполнено, 3 раза в месяц |  |  |
| 1.4 | Ведение реестра органов студенческого самоуправления и молодежных студенческих организаций, научных студенческих обществ. Выпуск справочника |  | выполнено, 1 раз в год |  | выполнено, 1 раз в год |  | выполнено, 1 раз в год |  |  |
| 1.5 | Оказание методической и организационной помощи инициативным студенческим группам органов самоуправления учебных заведений |  | выполнено, 1 раз в месяц |  | выполнено, 1 раз в месяц |  | выполнено, 1 раз в месяц |  |  |
| 1.6 | Проведение школ-семинаров для руководителей органов студенческого самоуправления и лидеров молодежных студенческих организаций | 10,0 КДМ | 10,0 КДМ (100%) выполнено, 1 раз в квартал | 15,0 КДМ | 10,0 КДМ (66,6%) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств, 1 раз в квартал | 15,0 КДМ | 10,0 КДМ (66,6%) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств, 1 раз в квартал | 20,0 | 20,0 (100%) |
| 1.7 | Проведение встреч представителей мэрии с руководителями молодежных студенческих организаций для решения молодежных проблем |  | выполнено, 2 раз в год |  | выполнено, 2 раз в год |  | выполнено, 2 раз в год |  |  |
| 1.8 | Проведение социологического исследования среди студентов с целью выявления приоритетных проблем студенческой молодежи. Составление информационно- аналитического материала о положении студенческой молодежи города | 10,0 КДМ | 10,0 КДМ (100%) выполнено, 1 раз в год | 15,0 КДМ | (0%) выполнено в полном объеме, 1 раз в год, за счет привлеченных средств | 15,0 КДМ | (0%) выполнено в полном объеме, 1 раз в год, за счет привлеченных средств | 50,0 | 30,8 (61,6%) |
| 1.9 | Оказание на конкурсной основе финансовой и организационно-технической помощи студенческим молодежным общественным объединениям и организациям в решении уставных задач | 50,0 КДМ | 10,0 КДМ (20%) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно 1 раз в квартал | 50,0 КДМ | 20,0 КДМ (40%) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно 1 раз в квартал | 50,0 КДМ | 50,0 КДМ (100%) выполнено, постоянно 1 раз в квартал | 50,0 | 30,0 (60%) |
| 1.10 | Организация участия социально-значимых проектов студенческих молодежных организаций в конкурсе муниципальных грантов |  | выполнено, постоянно |  | выполнено, постоянно |  | выполнено, постоянно |  |  |
| 1.11 | Организация выставки- ярмарки молодежных и студенческих общественных объединений "Молодой Новосибирск" |  | выполнено, ежегодно, ноябрь |  | выполнено, ежегодно, ноябрь |  | выполнено, ежегодно, ноябрь | 100,0 | 100,0 (100,0%) |
| 1.12 | Создание и обеспечение деятельности городского Дома молодежи | 200,0 КДМ | 20,0 КДМ (10%) постоянно, согласование проектной документации | 200,0 КДМ | 30,0 КДМ (15,0%) постоянно, согласование проектной документации | 250,0 КДМ | 90,0 КДМ (36%) постоянно, согласование проектной документации | 600,0 | 60,0 (10%) |
| 1.13 | Обновление информации и организационная поддержка интернет-сайта "Молодой Новосибирск" | 50,0 КДМ - 25,0 УСТИ- 25,0 | 15,0 КДМ (30%) выполнено, в полном объеме, постоянно, с использованием ресурсного обеспечения УСТИ | 50,0 КДМ - 25,0 УСТИ- 25,0 | 20,0 КДМ (40%) выполнено, в полном объеме, постоянно, с использованием ресурсного обеспечения УСТИ | 50,0 КДМ - 25,0 УСТИ- 25,0 | 50,0 КДМ (100%) выполнено, в полном объеме, постоянно, с использованием ресурсного обеспечения УСТИ | 30,0 | 27,0 (90%) |
|  | Итого по разделу 1: | 330,0 | 50,0 (15,15%) | 345,0 | 80,0 (23,18%) | 395,0 | 210,0 (53,16%) | 855,0 | 272,8 (32,0%) |

2. "Патриотическое воспитание студенческой молодежи".

В рамках данного направления оказана информационная поддержка организациям военно-патриотического воспитания молодежи.

При проведении городского конкурса "Лучшее мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества" оказывалось содействие в организации и проведении творческих конкурсных программ среди высших и средних специальных учебных заведений.

Ежегодно организуется участие студенческих юношеских команд, творческих коллективов в патриотических конкурсах "Богатыри земли Сибирской", "День защитника Отечества", городском финале военно-патриотического конкурса "Победа", фестивале патриотической песни "Поем о славе России" и других.

Ежегодно в феврале организуется участие студенческих юношеских команд в патриотическом конкурсе "А ну-ка, парни!". В программе конкурса: силовые упражнения, сборка-разборка автомата, строевая подготовка. Студенческие команды при поддержке военных кафедр и спортивных отделов показывают уровень начальной военной подготовки.

Неоднократно силами молодежных активов были организованы концерты для призывников на областном сборном призывном пункте. Они проходили в дружественной атмосфере и заканчивались запланированными обедами призывной и гражданской молодежи в солдатской столовой, что способствовало поддержанию непринужденной обстановки.

В рамках оказания шефской помощи детской колонии и детским домам силами молодежного актива проведены акции: "Книги, канцтовары в помощь детям", "Книге - новую жизнь"; ежегодно в преддверии Нового года воспитанникам колонии и детских домов вручается более 300 новогодних подарков, организованы бесплатные концерты.

Стало традицией участие молодежи в благотворительных акциях по облагораживанию нашего города. Во время ежегодных летних акций "Чистый берег", "Чистый двор" по уборке территорий зон отдыха горожан, дворовых территорий собирается и вывозится более 4,0 тонны мусора. Активно проводятся волонтерские субботники по ремонту детских муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Волонтерская акция "Новый год для всех" проводится в детских медицинских учреждениях.

Силами органов студенческого самоуправления организована шефская работа с престарелыми людьми и домами ветеранов. Студенты базового медицинского колледжа и педагогического колледжа N 3 постоянно оказывают шефскую помощь Новосибирскому Дому ветеранов. Проведены волонтерские субботники по ремонту детского реабилитационного центра "Прометей", детского центра "Берегиня", Дзержинского районного отделения детей-инвалидов, оздоровительно-реабилитационного центра "Радуга", детского дома N 13, патриотического клуба "Сибирская держава".

В канун Дней воинской славы и военных профессиональных праздников Вооруженных Сил России традиционно проводятся встречи членов общественного молодежного совета с ветеранами, в рамках которых проходит общение ветеранов и молодежи, чествование ветеранов с вручением им цветов и подарков.

| N п. | Наименование мероприятий | Источник финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | Привлеченные средства |
|  |  | Бюджет города |  |
|  |  | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % испол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Проведение семинаров, "круглых столов" с молодежными объединениями по обсуждению, выработке и реализации механизмов формирования патриотического воспитания студентов | 5,0 КДМ | 5,0 КДМ (100%) проведено, ежегодно два раза в год | 5,0 КДМ | 5,0 КДМ (100%) проведено, ежегодно два раза в год | 5,0 КДМ | 5,0 КДМ (100%) проведено, ежегодно два раза в год | 5,0 | 18,0 (360%) |
| 2.2 | Проведение студенческого конкурса на лучшее мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества | 20,0 КДМ | 17,2 КДМ (86%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, февраль - март | 30,0 КДМ | 30,0 КДМ (100%) проведено, ежегодно, февраль - март | 30,0 КДМ | 30,0 КДМ (100%) проведено, ежегодно, февраль - март | 20,0 | 20,0 (100%) |
| 2.3 | Организация и проведение военно-патриотического конкурса "А ну-ка, парни!" | 30,0 КДМ | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, февраль - март | 40,0 КДМ | 40,0 КДМ (100%) проведено, ежегодно, февраль - март | 50,0 КДМ | 30,0 КДМ (60%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, февраль - март | 30,0 | 55,0 (60%) |
| 2.4 | Участие творческих коллективов высших и средних специальных учебных заведений в городском молодежном фестивале патриотической песни "Поем о славе России" | 10,0 КДМ | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, 2 квартал | 15,0 КДМ | 15,0 КДМ (100%) проведено, ежегодно, 2 квартал | 15,0 КДМ | 10,0 КДМ (66,6%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, 2 квартал | 30,0 | 20,0 (66,6%) |
| 2.5 | Организация выступлений самодеятельных студенческих коллективов на областном сборном призывном пункте | 40,0 КДМ | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, два раза в год | 50,0 КДМ | 50,0 КДМ (100%) проведено, ежегодно, два раза в год | 50,0 КДМ | 30,0 КДМ (60%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, два раза в год | 20,0 | 40,0 (200%) |
| 2.6 | Содействие в организации шефства учебных заведений над детской колонией, детдомами, домами ветеранов, престарелыми людьми |  | выполнено, постоянно, без привлечения финансовых средств |  | выполнено, постоянно, без привлечения финансовых средств |  | выполнено, постоянно, без привлечения финансовых средств |  |  |
| 2.7 | Организация и проведение акций "Чистый берег", "Чистый двор" по благоустройству и уборке территории города и прилегающих островов - зон отдыха горожан | 20,0 КДМ | 10,0 КДМ (50%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, июнь - август | 30,0 КДМ | 30,0 КДМ (100%) выполнено, ежегодно, июнь - август | 30,0 КДМ | 30,0 КДМ (100%) выполнено, ежегодно, июнь - август | 50,0 | 50,0 (100%) |
|  | Итого по разделу 2: | 125,0 | 32,2 (25,8%) | 170,0 | 65,0 (38,2%) | 180,0 | 135,0 (75%) | 155,0 | 203,0 (131%) |

3. "Поддержка научно-технического творчества студентов".

Основной акцент в данном направлении делался на повышение качества подготовки специалистов, привлечение студентов к разработке научно-производственных тем, развитие инициативы студентов к самостоятельной, творческой деятельности, направленной на нужды городского хозяйства. Реализация конкретных мероприятий осуществлялась при поддержке администраций учебных заведений города.

Совместно с отделами по делам молодежи администраций районов города и учебными заведениями проводятся вузовские научно-технические конференции. Авторам лучших научно-технических разработок оказано содействие в участии на выставках Международного выставочного центра "Сибирская Ярмарка".

Ежегодно в апреле администрация НГПУ при поддержке комитета проводит "Международную эколого-биологическую олимпиаду", в рамках которой проходят студенческие конференции, "круглые столы", беседы со студенческой молодежью, основная цель которых - улучшение экологической обстановки в городе.

Активное участие в реализации Программ "Поддержка одаренной талантливой студенческой молодежи г. Новосибирска", "Поддержка молодой студенческой семьи г. Новосибирска" принимает городская общественная организация "Молодежная инициатива". В рамках данного проекта заключен договор между ГОО "Молодежная инициатива", ОАО "Белон" и комитетом на финансирование и совместную реализацию Программ. Данные Программы позволили оказать адресную социальную помощь 100 студентам, 52 студенческим семьям, трудоустроить 14 выпускников.

Ежегодно проводится вручение именных стипендий мэрии аспирантам, студентам высших, средних специальных учебных заведений и юным дарованиям города. Таким образом, стипендиатами мэрии Новосибирска ежегодно становятся 207 человек, в т.ч. 17 аспирантов, 104 студента, 40 учащихся средних специальных учебных заведений, 10 стипендиатов Фонда "Юные дарования Сибири", 36 учащихся учреждений начального профессионального образования.

Впервые с 2003 года учреждены стипендии студентам негосударственных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию, а с 2004 года - аспирантам негосударственных вузов.

| N п. | Наименование мероприятий | Источник финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | Привлеченные средства |
|  |  | Бюджет города |  |
|  |  | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % испол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | Оказание организационной помощи в проведении научно-технических студенческих конференций (на основании совместного плана комитета по делам молодежи мэрии и Новосибирского областного отделения Фонда научно- технической, инновационной и творческой деятельности молодежи) | 50,0 КДМ | 10,0 КДМ (20%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно, по плану | 60,0 КДМ | 20,0 КДМ (33,34%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно, по плану | 60,0 КДМ | 15,0 КДМ (25%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно, по плану | 70,0 | 40,0 (57,2%) |
| 3.2 | Организационная поддержка перспективных и талантливых студентов, аспирантов, выполняющих творческую и научную работу, имеющую важное и перспективное значение для города | 50,0 КДМ | 20,0 КДМ (40%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно, по плану | 50,0 КДМ | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 50,0 КДМ | 20,0 КДМ (40%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно, по плану | 10,0 | 15,0 (150%) |
| 3.3 | Участие в организации межвузовской экологической недели в Новосибирском государственном педагогическом университете | 10,0 КДМ | 5,0 КДМ (50%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, 2 квартал | 15,0 КДМ | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, 2 квартал | 15,0 КДМ | 10,0 КДМ (66,6%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, 2 квартал | 30,0 | 40,0 (133,3) |
| 3.4 | Организация участия студенческих научно- технических разработок в тематических выставках Международного выставочного центра Сибирской Ярмарки | 50,0 КДМ | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, 2 квартал | 60,0 КДМ | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, 2 квартал | 60,0 КДМ | 10,0 КДМ (16,6%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, 2 квартал | 20,0 | 40,0 (200%) |
| 3.5 | Организация торжественной церемонии вручения и выплата стипендий мэрии аспирантам, студентам высших и средних специальных учебных заведений за научную, творческую и инновационную деятельность | 470,0 КДМ | 470,0 КДМ (100%) выполнено, постоянно | 600,0 КДМ | 600,0 КДМ (100%) выполнено, постоянно | 800,0 КДМ | 800,0 КДМ (100%) выполнено, постоянно | 200,0 | 355,0 (177,5%) |
|  | Итого по разделу 3: | 630,0 | 505,0 (80,2%) | 785,0 | 620,0 (79%) | 985,0 | 855,0 (86,8%) | 330,0 | 490,0 (148,5%) |

4. "Содействие в организации профессионального и временного трудоустройства студентов".

В рамках данного направления активизировано взаимодействие с профсоюзными организациями, объединениями и организациями, заинтересованными во временном трудоустройстве студентов или их профессиональной ориентации для постоянной работы в дальнейшем.

При содействии комитета по делам молодежи ежегодно заключаются договоры с более 30 работодателями, которыми являются муниципальные учреждения, организации города Новосибирска, предоставляющие рабочие места для трудоустройства молодежи.

В целях профориентации, ведения реестра предложений от предприятий по трудоустройству выпускников, полного и вторичного трудоустройства молодежи опробована практика совместного проведения с государственным учреждением - Центром занятости населения ярмарки вакансий рабочих и учебных мест. Данная форма показала себя как наиболее эффективный и доступный для молодых людей метод получения и использования информации. Опираясь на эту форму работы, совместно с центром профориентации "Родник" проведены ярмарки-аукционы молодых специалистов строительных специальностей в НГАСУ. Результатом проведения аукционов стали презентации молодых специалистов перед потенциальными работодателями и приглашение выпускников для собеседования на предприятия, 12 человек трудоустроено.

Муниципальное учреждение "Молодежный центр труда" (далее по тексту - центр) при поддержке комитета ежегодно оказывает содействие в организации производственной практики для студентов города на объектах и в службах городского хозяйства. Постоянно обновляется база данных предложений служб городского хозяйства, в которой содержится до 2500 вакансий от 900 предприятий города (70% заявок - от промышленных предприятий) для молодых специалистов. Круглогодично обновляется база данных для вторичной занятости молодежи, включая несовершеннолетних. Ежегодно в центр обращаются до 12000 человек, трудоустраивается 3000 человек.

Специалисты центра ежегодно проводят анализ рынка труда молодежи, что позволяет прогнозировать спрос на программы по адаптации молодежи к реальным условиям рынка труда. Для ознакомления молодежи с рынком труда и вакансий от предприятий города центр еженедельно выпускает газеты "Лучшие вакансии" (тираж - 6000 экземпляров), "Образование, работа, карьера" (тираж - 6000 экземпляров).

Организовано обучение преподавателей школ города для работы по программе "Профессиональная ориентация молодежи", цель которой - самоопределение в выборе профессии, выбор профессии и трудоустройство. Данная программа направлена на привлечение молодежи в промышленный сектор экономики. Обучение по данной программе прошли 40 человек.

Новосибирский штаб студенческих отрядов (далее по тексту - штаб) координирует деятельность студенческих отрядов в следующих направлениях: строительные отряды, отряды по благоустройству и озеленению, сервисные отряды, педагогические отряды, отряды проводников, медицинские отряды. В ведении штаба - формирование добровольческих отрядов, поиск и отбор работодателей, содействие в заключении договоров и курирование деятельности студенческих отрядов в процессе работы, организация и проведение обучения студентов строительным специальностям, организация методических семинаров, слетов и фестивалей для бойцов отрядов. Ежегодно количество бойцов студенческих отрядов составляет более 4000 человек.

Основным работодателем для бойцов студенческих отрядов из муниципальных учреждений является комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее по тексту - КЖКХ). Положительной оценкой работы штаба следует считать благодарственные письма жителей отремонтированных подъездов домов. Ежегодно на ремонте муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства работает более 1500 студентов, в сервисных отрядах - 400 человек, в отрядах вожатых - 1100 человек, в отрядах проводников - 400 человек, в медицинских отрядах - 30 человек, в сельскохозяйственных отрядах - 30 человек, в отрядах правопорядка - 50 человек. Средняя заработная плата бойцов составляла от 1500 до 6000 рублей.

В целях усовершенствования нормативно-правовой базы в сфере трудового обучения и занятости молодежи проводится обмен опытом с действующими в других регионах штабами студенческих отрядов, молодежными центрами занятости (Екатеринбург, Барнаул, Москва, Казань).

В 2005 году штаб наладил взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления Новосибирска по формированию студенческих строительных отрядов по территориальному признаку.

| N п. | Наименование мероприятий | Источник финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Привлеченные средства |
|  |  | Бюджет города |  |
|  |  | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % испол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1 | Содействие в организации производственных практик для студентов города на объектах и службах городского хозяйства: | 80,0 КДМ - 50,0 МУ "МЦТ"- 30,0 | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 80,0 КДМ - 50,0 МУ "МЦТ"- 30,0 | 20,0 КДМ (20%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 80,0 КДМ - 50,0 МУ "МЦТ"- 30,0 | 20,0 КДМ (20%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно |  | 5,0 |
| 4.1.1 | Формирование и ведение реестра предложений служб городского хозяйства об организации прохождения производственной практики студентов |  | проведено, постоянно, февраль - июнь |  | проведено, постоянно, февраль - июнь |  | проведено, постоянно, февраль - июнь |  |  |
| 4.1.2 | Формирование и ведение реестра предложений учебных заведений по прохождению практики студентов на объектах и службах городского хозяйства |  | проведено, постоянно, февраль - июнь |  | проведено, постоянно, февраль - июнь |  | проведено, постоянно, февраль - июнь |  |  |
| 4.2 | Формирование базы данных по законодательству и нормативно-правовым актам в сферах трудового обучения и трудоустройства молодежи на временные, сезонные, постоянные и общественные работы | 15,0 КДМ | 5,0 КДМ (33,3%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 15,0 КДМ | 10,0 КДМ (66,6%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 15,0 КДМ | 10,0 КДМ (66,6%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно |  |  |
| 4.3 | Анализ и прогноз рынка труда молодежи, выработка механизмов адаптации выпускников высших и средних специальных учебных заведений на рынке труда | 20,0 МУ "МЦТ"- | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 20,0 МУ "МЦТ" | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 20,0 МУ "МЦТ" | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно |  | 40,0 |
| 4.4 | Продолжение работы по профессиональному и временному трудоустройству студенческой молодежи, дальнейшая разработка системы распространения информации о наличии свободных рабочих мест по учебным заведениям | 10,0 КДМ | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, март - апрель | 15,0 КДМ | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, март - апрель | 15,0 КДМ | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, март - апрель | 10,0 | 35,0 (350%) |
| 4.5 | Поддержка деятельности по формированию студенческих отрядов и организации обучения бойцов студенческих строительных отрядов специальностям, необходимым городскому хозяйству. Организация работы студенческих отрядов на хозяйственных объектах районов города | 150,0 КДМ - 100,0 КЖКХ - 50,0 | 80,0 КДМ - КЖКХ - 70,0 (100%) проведено в полном объеме, апрель - октябрь | 200,0 КДМ - 130,0 КЖКХ - 70,0 | 160,0 КДМ - 120,0 КЖКХ - 40,0 (80%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно апрель - октябрь | 200,0 КДМ - 130,0 КЖКХ - 70,0 | 170,0 КДМ - 120,0 КЖКХ - 50,0 (85%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно апрель - октябрь | 150,0 | 60,0 (40%) |
| 4.6 | Подготовка и выпуск информационных сборников по вопросам занятости молодежи | 50,0 МУ "МЦТ"- 30,0 КДМ - 20,0 | (0%) проведено в полном объеме один раз в год, за счет привлеченных средств | 50,0 МУ "МЦТ"- 30,0 КДМ - 20,0 | (0%) проведено в полном объеме один раз в год, за счет привлеченных средств | 50,0 МУ "МЦТ"- 30,0 КДМ - 20,0 | 15,0 КДМ (30%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, один раз в год | 20,0 | 40,0 (200%) |
|  | Итого по разделу 4: | 325,0 | 155,0 (47,7%) | 380,0 | 190,0 (50%) | 380,0 | 215,0 (56,6%) | 180,0 | 180,0 (100%) |

5. "Социальная защита и охрана здоровья студентов".

В 2003 - 2004 учебном году комитетом совместно с отделением партии "Единая Россия" оказана адресная социальная поддержка 67 студентам, принимавшим участие в боевых действиях.

Ежегодно в рамках Программы "Поддержка молодой студенческой семьи г. Новосибирска" совместно с ГОО "Молодежная инициатива" и ОАО "Белон" оказывается адресная социальная помощь 15 студенческим семьям, имеющим детей. При содействии комитета по делам молодежи студенческой семье Дорощенко, имеющей 5 детей, вручен сертификат на получение 2-комнатной квартиры по договору социального найма. Студенческим семьям оказано содействие в устройстве их детей в детские комбинаты.

Традиционно проводятся новогодние праздники для детей студенческих семей высших и средних специальных учебных заведений города. Ежегодно детям студентов вручаются 1700 новогодних подарков (от городского Фонда социальной поддержки населения).

В рамках совместной Программы "Правовое информирование молодежи" с ГОО "Молодежная инициатива" организованы бесплатные юридические консультации по вопросам создания, деятельности молодежных организаций, а также по всем темам, касающимся проблем молодежи. Консультации проводились специалистами городских общественных организаций "Правовое общество", "Союз юристов Новосибирской области", "Ассоль".

Комитетом по физической культуре и спорту мэрии по плану ежегодно проводится спартакиада среди вузов города по различным видам спорта.

Комитетом совместно с областной общественной организацией "Трудовая молодежь" ежегодно проводится конкурс на лучшую организацию массовой спортивной работы среди учреждений профессионального начального образования.

Специалистами городской службы социальной адаптации, действующей при комитете, волонтерами центров и молодежных объединений постоянно проводятся лекции, тренинги со студенческой молодежью, молодыми семьями по профилактике употребления алкоголя, табака, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни. Работает "горячий телефон" по оказанию психологической и информационной помощи, связанной с проблемами наркомании, проводятся семинары с привлечением широкого круга общественности и молодежи, распространяется информация в СМИ. Налажена работа с молодежью в учебных заведениях по пропаганде здорового образа жизни специально подготовленными волонтерами-сверстниками.

| N п. | Наименование мероприятий | Источник финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | Привлеченные средства |
|  |  | Бюджет города |  |
|  |  | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт % исполнения | План | Факт, % испол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1 | Организация социальной и финансовой поддержки молодых студенческих семей, студентов, принимавших участие в боевых действиях |  | проведено, постоянно |  | проведено, постоянно |  | проведено, постоянно | 150,0 | 70,0 (21,7%) |
| 5.2 | Обобщение данных о студенческих семьях. Организация новогоднего поздравления детей из студенческих семей высших и средних специальных учебных заведений города | 10,0 КДМ | 60,0 КДМ (600%) проведено, ежегодно, ноябрь - декабрь | 10,0 КДМ | 100,0 КДМ (1000%) проведено, ежегодно, ноябрь - декабрь | 10,0 КДМ | 100,0 КДМ (1000%) проведено, ежегодно, ноябрь - декабрь |  |  |
| 5.3 | Создание и организация работы консультационного центра правовой защиты студентов |  | проведено, с 3 квартала 2003 постоянно |  | проведено, с 3 квартала 2003 постоянно |  | проведено, с 3 квартала 2003 постоянно | 50,0 | 30,0 (60%) |
| 5.4 | Организация информационного обеспечения студенческой молодежи по вопросам работы городской службы социальной адаптации |  | проведено, в течение года |  | проведено, в течение года |  | проведено, в течение года |  |  |
| 5.5 | Проведение мероприятий со студенческой молодежью по противодействию распространению алкоголя, табака и других наркотиков, проведение лекций в учебных заведениях о пропаганде здорового образа жизни | 50,0 КДМ | 10,0 КДМ (20%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно (по отдельному плану) | 70,0 КДМ | 30,0 КДМ (42,9%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно (по отдельному плану) | 80,0 КДМ | 44,0 КДМ (55%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно (по отдельному плану) | 100,0 | 60,0 (60%) |
| 5.6 | Проведение конкурса на лучшую организацию массовой спортивной работы среди учебных заведений | 30,0 КФКиС- 25,0 КДМ - 5,0 | 20,0 КФКиС - (66,6%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 40,0 КФКиС- 35,0 КДМ - 5,0 | 0% проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 40,0 КФКиС- 35,0 КДМ - 5,0 | 40,0 КФКиС - 35,0 КДМ - 5,0 (100%) проведено, постоянно | 50,0 | 41,2 (82,4%) |
| 5.7 | Проведение спартакиады среди вузов города | 100,0 КФКиС- 80,0 КДМ - 20,0 | 40,0 КФКиС - (40%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно, ноябрь | 100,0 КФКиС 80,0 КДМ 20,0 | 90,0 КФКиС - 80,0 КДМ - 10,0 (90%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно, ноябрь | 100,0 КФКиС- 80,0 КДМ - 20,0 | 150,0 КФКиС - 130,0 КДМ - 20,0 (150%) проведено, постоянно, ноябрь |  | 11,5 |
|  | Итого по разделу 5: | 190,0 | 130,0 (68,42%) | 220,0 | 220,0 (100%) | 230,0 | 334,0 (145,21%) | 350,0 | 212,7 (60,8%) |

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5. "Интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество студентов".

Данное направление включает в себя деятельность по поддержке и развитию всех форм творчества студенческой молодежи.

В целях создания и апробации системы координации деятельности студенческих клубов учебных заведений был организован ежегодный конкурс "Студенческий клуб года г. Новосибирска". Результатом проведения конкурса является не только вручение грантов для укрепления материальной базы студенческих клубов, но главное - оказание методической помощи руководителям данных структур.

В целях содействия развитию творческого потенциала студенческой молодежи комитет ежегодно координирует деятельность структур, ведущих культурно-воспитательную работу в учебных заведениях. Лучшие программы учебных заведений, творческие коллективы, музыкальные исполнители составили блок студенческих программ для выступления на общегородских мероприятиях (День Победы, День города, День молодежи, День смеха).

Городской центр культуры и досуга мэрии совместно с комитетом ежегодно проводит тематические школы-семинары для директоров и художественных руководителей студенческих клубов. Школы-семинары проходят с привлечением ведущих действующих режиссеров, актеров театров города и РФ, концертмейстеров. В рамках обучения проводятся мастер-классы по организации культурно-массовых мероприятий, сценическому мастерству.

Ежегодно команды высших и средних специальных учебных заведений принимают участие в районных играх, а затем в первенстве города по интеллектуальным играм на Кубок комитета.

Ежегодно проводятся отборочные туры массового студенческого межрегионального фестиваля самодеятельного творчества "Студенческая весна в Сибири". Участниками фестиваля стали более 1500 студентов, посетило фестиваль более 5000 человек. Победители - творческие коллективы - направляются для участия во Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна".

В ежегодном студенческом фестивале, посвященном Международному дню студентов и Дню молодежи, "Студенческая осень" принимает участие более 1500 студентов, а программы фестиваля посещает более 3000 человек.

В рамках проведения творческих фестивалей, сезона игр городской студенческой лиги команд КВН "Золотой Болт" с художественными руководителями студенческих клубов и коллективов проводятся мастер-классы и обучающие семинары по обмену опытом, повышению мастерства, методике работы. Победители игр сезона получают путевку на отборочный фестиваль регионального фестиваля "КВН-Сибирь".

| N п. | Наименование мероприятий | Источник финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | Привлеченные средства |
|  |  | Бюджет города |  |
|  |  | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % исполнения | План | Факт, % испол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.1 | Организация участия самодеятельных творческих коллективов студентов в общегородских мероприятиях (День города, День студента, День Победы, Международный женский день, Маевка-интернеделя и др.) | 40,0 ККиИ - 20,0 КДМ - 20,0 | 5,0 КДМ (12,5%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 50,0 ККиИ 25,0 КДМ 25,0 | 20,0 КДМ (40%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 50,0 ККиИ - 25,0 КДМ - 25,0 | 30,0 КДМ (60,0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 50,0 | 30,0 (60,0%) |
| 6.2 | Организация и проведение конкурсов (фестивалей) на звание лучшего городского студенческого клуба (центра) с премированием организаций, успешно решающих проблемы студентов | 50,0 КДМ - 40,0 ККиИ - 10,0 | 45,0 КДМ (90%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно, финал: июнь - октябрь | 60,0 КДМ - 50,0 ККиИ - 10,0 | 45,0 КДМ (75%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно, финал: июнь - октябрь | 60,0 КДМ - 50,0 ККиИ - 10,0 | 55,0 КДМ (91,6%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно, финал: июнь - октябрь | 40,0 | 30,0 (75%) |
| 6.3 | Проведение тематических школ-семинаров для директоров и художественных руководителей студенческих клубов с участием приглашенных специалистов | 10,0 ККиИ - 5,0 КДМ - 5,0 | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, один раз в квартал | 10,0 ККиИ - 5,0 КДМ - 5,0 | (0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, один раз в квартал | 10,0 ККиИ - 5,0 КДМ - 5,0 | 15,0 (150%) КДМ проведено, один раз в квартал | 20,0 | 40,0 (200%) |
| 6.4 | Организация и проведение интеллектуальных игр среди студентов г. Новосибирска. Игры на Кубок комитета по делам молодежи мэрии | 50,0 КДМ | 20,0 КДМ (40%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 60,0 КДМ | 30,0 КДМ (50%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, постоянно | 60,0 КДМ | 60,0 КДМ (100%) проведено, постоянно |  | 30,0 |
| 6.5 | Участие в организации и проведении отборочных туров регионального фестиваля самодеятельного творчества студентов "Студенческая весна в Сибири" | 90,0 КДМ - 80,0 ККиИ - 10,0 | 20,0 КДМ (22,3%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, февраль - апрель | 100,0 КДМ - 90,0 ККиИ - 10,0 | 20,0 КДМ (20,0%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, февраль - апрель | 100,0 КДМ - 90,0 ККиИ - 10,0 | 50,0 КДМ (50%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, февраль - апрель | 100,0 | 40,0 (40%) |
| 6.6 | Организация и проведение городского фестиваля самодеятельного и художественного творчества студентов "Студенческая осень" | 70,0 КДМ - 60,0 ККиИ - 10,0 | 20,0 КДМ (28,6%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, ноябрь | 80,0 КДМ - 70,0 ККиИ - 10,0 | 22,5 КДМ (28,1%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, ноябрь | 80,0 КДМ - 70,0 ККиИ - 10,0 | 50,0 КДМ (62,5%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств, ежегодно, ноябрь | 30,0 | 30,0 (100%) |
| 6.7 | Организация и проведение конкурса городской студенческой лиги команд КВН. Организация участия команды-победительницы в региональном телевизионном конкурсе КВН-Сибирь (декабрь) | 100,0 КДМ - 90,0 ККиИ - 10,0 | 12,5 КДМ (12,5%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств | 120,0 КДМ - 110,0 ККиИ - 10,0 | 12,0 КДМ (10%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств | 120,0 КДМ - 110,0 ККиИ - 10,0 | 12,0 КДМ (10%) проведено в полном объеме за счет привлеченных средств | 70,0 | 220,0 (310%) |
|  | Итого по разделу 6: | 410,0 | 122,5 (29,9%) | 480,0 | 149,5 (31,1%) | 480,0 | 272,0 (56,7%) | 310,0 | 420,0 (135%) |
|  | ВСЕГО: | 2010,0 | 994,7 (49,5%) | 2380,0 | 1324,5 (55,7%) | 2650,0 | 2021,0 (76,2%) | 2180,0 | 1778,5 (81,6%) |

Примечание: условные сокращения:

КДМ - комитет по делам молодежи мэрии;

ККиИ - комитет по культуре и искусству мэрии;

КФКиС - комитет по физической культуре и спорту мэрии (с 2004 года УФКиС - управление физической культуры и спорта мэрии);

КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии;

МУ "МЦТ" - муниципальное учреждение " Молодежный центр труда";

УСТИ - управление связи, телекоммуникаций и информатики мэрии (с 2004 года ДСиИ - департамент связи и информатизации мэрии).

Контроль за исполнением Программы осуществлялся координационным советом под руководством начальника департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Афанасьева В.А. с приглашением депутатов городского Совета, руководителей структурных подразделений мэрии, представителей ОМС, молодежных общественных организаций города.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города, областного, федерального бюджетов и привлеченных средств.

| Период | Федеральный бюджет (тыс. рублей) | Областной бюджет (тыс. рублей) | Городской бюджет (тыс. рублей) | Привлеченные средства, тыс. рублей | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % испол- нения |  |  |
| 2003 год | 20,0 | 20,0 | 2010,0 | 994,7 | 49,48% | 346,5 | 1381,2 |
| 2004 год |  | 40,0 | 2380,0 | 1324,5 | 55,6% | 525,8 | 1890,3 |
| 2005 год |  | 40,0 | 2650,0 | 1981,0 | 74,8% | 786,2 | 2807,2 |
| ИТОГО: | 20,0 | 100,0 | 7040,0 | 4300,2 | 61,1% | 1658,5 | 6078,7 |

Плановые и фактические объемы финансирования Программы

"Студенческая молодежь г. Новосибирска (2003 - 2005 годы)" из бюджета города по годам

| Исполнители | Всего | Финансирование по структурным подразделениям мэрии, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт % | КДМ | КЖКХ | МУ "МЦТ" | КФКиС | ККиИ | УСТИ |
|  |  |  | план | факт % | план | факт % | план | факт % | план | факт % | план | факт % | план | факт % |
| 2003 год | 2010,0 | 994,7 | 1685,0 | 884,7 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 0% | 105,0 | 60,0 | 65,0 | 0% | 25,0 | 0% |
| 2004 год | 2380,0 | 1324,5 | 2020,0 | 1164,5 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 0% | 115,0 | 90,0 | 70,0 | 0% | 25,0 | 0% |
| 2005 год | 2650,0 | 1981,0 | 2290,0 | 1761,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 0% | 115,0 | 150,0 | 70,0 | 0% | 25,0 | 0% |
| ИТОГО: | 7040,0 | 4300,2 (61,1%) | 5995,0 | 3810,2 (63,6%) | 190,0 | 190,0 (100%) | 240,0 | 0% | 335,0 | 300,0 (89,6%) | 205,0 | 0% | 75,0 | 0% |

Реализация мероприятий Программы осуществлялась в рамках фактического выделения финансовых ассигнований из бюджета города. Фактические объемы финансирования за счет всех источников финансирования составили на 3141,3 тыс. рублей, т.е. ниже запланированных в Программе, что не повлекло за собой ухудшения качества проводимых мероприятий или их отмены. Необеспеченность бюджетными средствами компенсировалась за счет привлеченных источников (федерального бюджета, областного бюджета и средств спонсоров). Дефицит средств был сокращен за счет изменения условий формирования призового фонда, предоставления помещений на безвозмездной основе, замены профессионального жюри специалистами ККиИ, комитетов и департаментов мэрии, использования ресурсного обеспечения УСТИ, расходы на транспорт заменены предоставлением транспорта мэрии Новосибирска.

Динамика количественных и качественных показателей по Программе составила:

| N п. | Наименование | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество вовлеченных студентов в мероприятия ГЦП "Студенческая молодежь" (процент охвата студенческой молодежи системой мероприятий) | 32036 | 37473 | 49500 |
| 2 | Финансирование программ для студенческой молодежи (в т.ч. привлеченные средства), тыс. руб. | 1381,2 (346,5) | 1890,3 (525,8) | 2807,2 (786,2) |
| 3 | Количество общественных организаций, объединений, инициативных групп и органов студенческого самоуправления, принимающих участие в выставке- ярмарке "Молодой Новосибирск" | 54 | 70 | 82 |
| 4 | Количество бойцов студенческих отрядов, привлеченных для работы на объектах по благоустройству города, чел. | 2500 | 4290 | 4490 |
| 5 | Количество студенческих команд КВН, принимающих участие в городской студенческой лиге КВН "Золотой Болт" | 19 | 21 | 23 |
| 6 | Количество участников и посетителей фестивалей "Студенческая весна в Сибири" и "Студенческая Осень", чел., соответственно | 800/1200 | 000/2000 | 1500/3000 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Выполнение запланированных программных мероприятий позволило:

1) шире вовлекать студенчество в социальную и экономическую жизнь города;

2) создавать в студенческой среде условия, способствующие формированию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям города и области;

3) предоставить возможность применения научно-технического и творческого потенциала студенческой молодежи на благо города;

4) способствовать созданию условий для творческого и личностного роста молодых граждан;

5) обеспечить вторичную и сезонную занятость молодежи (студенческие отряды), а также повысить квалификацию молодежи и сформировать трудовые ресурсы, отвечающие требованиям рынка труда;

6) усовершенствовать систему взаимодействия муниципальных структур и молодежных общественных организаций в решении проблем студенческой молодежи;

7) повысить информированность молодежи о правовых и социальных аспектах жизни студенчества.

Реализация городской целевой программы "Студенческая молодежь г. Новосибирска (2003 - 2005 годы)" доказала свою перспективность, и дальнейшее развитие Программы будет продолжено в рамках утвержденной целевой программы "Молодежь Новосибирска на 2006 - 2009 годы", где решение значимых в среде молодежи проблем возможно при создании условий для самоопределения молодежи в выборе сферы деятельности и образа жизни для осознания молодыми людьми гражданской и исторической ответственности посредством включения их в решение проблем развития городского сообщества и экономики.