**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

**РЕШЕНИЕ**

ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О городской целевой программе «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009-2011 годы» |

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска  
«О городской целевой программе «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009-2011 годы» (далее – проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять проект решения в первом чтении (приложение).

2. Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству (Солодкин А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

Приложение к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

**РЕШЕНИЕ**

ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| О городской целевой программе «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы |

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Принять городскую целевую программу «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству (Солодкин А. А.).

|  |  |
| --- | --- |
| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |

Приложение  
к решению Совета депутатов  
города Новосибирска  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Городская целевая программа   
«Развитие инновационно-инвестиционной деятельности   
и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным   
комплексом по решению задач социально-экономического развития   
города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы**

Паспорт  
городской целевой программы «Развитие инновационно-инвестиционной

деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического

развития города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Городская целевая программа «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Мэрия города Новосибирска |
| Разработчик Программы | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска |
| Цель Программы | Обеспечение социально-экономического развития города Новосибирска на основе устойчивого экономического роста путем существенного увеличения доли инноваций в промышленном производстве и эффективной занятости высококвалифицированным трудом в соответствии с основными направлениями стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска до 2020 года |
| Задачи Программы | Создание организационно-технических и финансово-экономических условий для перехода к инновационному характеру развития экономики и увеличения темпов роста промышленного производства;  развитие инфраструктуры инновационной системы для обеспечения успешной коммерциализации научных разработок;  увеличение объемов инвестиций, развитие научно-производственной интеграции для повышения структурно-технологического уровня промышленности;  рост заработной платы в научно-промышленном комплексе города Новосибирска и увеличение налогооблагаемой базы города Новосибирска;  позиционирование города Новосибирска как инновационной площадки международного уровня;  содействие кадровому обеспечению научно-промышленных организаций города Новосибирска |
| Сроки реализации Программы | 2009 - 2011 годы |
| Исполнители Программы | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрации районов города Новосибирска, муниципальные учреждения и предприятия города Новосибирска, МП «НОВИНКОР» (по согласованию), администрация Новосибирской области (по согласованию), Президиум Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию), Президиум Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (по согласованию), Президиум Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук (по согласованию), Новосибирская городская торгово-промышленная палата (по согласованию), Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (по согласованию), вузы (по согласованию), промышленные и научные организации города Новосибирска (по согласованию), консалтинговые и финансово-кредитные организации (по согласованию), ФГУ «Новосибирский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (по согласованию), Ассоциация «СибАкадемИнновация» (по согласованию), Некоммерческое партнерство «СибАкадемСофт» (по согласованию), ООО «ITE Сибирская ярмарка» (по согласованию), Некоммерческое партнерство Ассоциация «Сибирская промышленная гидравлика и пневматика» (по согласованию), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (по согласованию), Международная ассамблея столиц и крупных городов (по согласованию), Всемирная ассоциация технополисов (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 3083093,8 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета города – 387593,8 тыс. рублей, из них:  2009 год – 117593,8 тыс. рублей;  2010 год – 130000,0 тыс. рублей;  2011 год – 140000,0 тыс. рублей;  за счет привлеченных средств – 2695500,0 тыс. рублей, из них:  2009 год – 804500,0 тыс. рублей;  2010 год – 894400,0 тыс. рублей;  2011 год – 996600,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам деятельности (с учетом малых предприятий) с 162,4 млрд. рублей в 2008 году до 267,0 млрд. рублей по итогам 2011 года;  увеличение объемов инвестиций в основной капитал крупных и средних промышленных предприятий с 11,0 млрд. рублей в 2008 году до 14,1 млрд. рублей по итогам 2011 года;  расширение налогооблагаемой базы и повышение доходности бюджета города Новосибирска;  оптимизация структуры экономики, увеличение доли инновационной высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте, увеличение экспортного потенциала;  улучшение условий и производительности труда, рост среднемесячной заработной платы на одного работника в промышленности до 35 тыс. рублей |
| Контроль за исполнением Программы | Мэрия города Новосибирска;  Совет депутатов города Новосибирска |

# 

**1.** **Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения**

Основу экономического потенциала города Новосибирска формируют две ведущие отрасли – наука и промышленность, которые обеспечили динамичный рост экономики города Новосибирска в последней четверти прошлого века и определяют перспективы его развития на ближайшие десятилетия. Основным условием развития экономического потенциала и достижения цели стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска до 2020 года является формирование модели инновационной экономики города Новосибирска, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста.

С 1999 года промышленность города имеет положительную динамику. В целом за период 2004 - 2008 гг. объем промышленного производства увеличился в 2,9 раза, в том числе за период 2006 - 2008 гг. – в 1,6 раза. В 2008 году ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленного характера составит 162,4 млрд. рублей (70,5 % объема промышленного производства Новосибирской области) или 119,4 % в действующих ценах к уровню прошлого года. Доля прибыльно работающих предприятий в 2008 году превышает 77 %.

В 2004 - 2008 гг. при муниципальной поддержке в размере около 49 млн. рублей в форме субсидий для компенсации части процентной ставки по кредитам и компенсации части лизинговых платежей промышленными предприятиями реализованы (реализуются в настоящее время) инвестиционные проекты общей инвестиционной емкостью около 3,4 млрд. рублей, при этом привлеченные средства банков и лизинговых компаний составили более 2,5 млрд. рублей.

В последние годы наметилась прогрессивная тенденция как значительного роста объема инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, так и увеличения роста доли привлеченных средств в структуре инвестиций.

Динамика объемов промышленного производства позволила выйти на экономически сбалансированное соотношение и с 2003 года темпы роста производительности труда опережают рост заработной платы. Номинальная заработная плата на крупных и средних предприятиях выросла за период 2003 - 2008 гг. в 5,1 раза (с 3,3 тыс. рублей в 2003 году до 16,9 тыс. рублей в первом полугодии 2008 года).

В Новосибирской области эффективно работают более 400 малых и средних предприятий в научно-технической сфере. По итогам 2007 года этими предприятиями произведено продукции на сумму около 29 млрд. рублей.

Таким образом, за последние годы по основным макроэкономическим показателям удалось достигнуть, а по темпам роста объемов промышленного производства превзойти общероссийский уровень и заложить основы для роста инвестиционной и инновационной активности предприятий.

Таблица 1

Основные показатели развития промышленности   
города Новосибирска за 2003 - 2008 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Наименование  показателя | Годы | | | | | |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008  (прогноз) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам деятельности (с учетом малых предприятий), млрд. рублей | 55,4 | 73,5 | 103,0 | 120,0 | 136,0 | 162,4 |
| 2 | Инвестиции в основной капитал крупных и средних промышленных предприятий, млрд. рублей | 3,29 | 4,7 | 5,5 | 6,67 | 9,28 | 11,0 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата одного работающего (по крупным и средним промышленным предприятиям), тыс. рублей | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,4 | 18,2 |

Разработка городской целевой программы «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы (далее – Программа) обусловлена:

новыми требованиями к уровню технологий промышленной и социально-бытовой сферы и усилением конкуренции в условиях нарастающей глобализации и регионализации экономики;

необходимостью создания организационно-технических и финансово-экономических условий для перехода к инновационному характеру развития экономики;

необходимостью более полного использования возможностей как производственного, так и научного потенциала, дальнейшего развития инфраструктуры города Новосибирска, при координирующей роли органов местного самоуправления города Новосибирска с целью роста экономики города, увеличения темпов роста промышленного производства и налогооблагаемой базы;

длительными сроками реализации инвестиционных и инновационных проектов, получающих муниципальную поддержку.

Остаются нерешенными внутренние проблемы промышленной сферы экономики города Новосибирска:

низкий организационно-технологический уровень производства;

недостаточность собственных средств промышленных предприятий на развитие;

неразвитость инновационной инфраструктуры в промышленной сфере;

неблагоприятные отраслевые структурные сдвиги;

низкий уровень рентабельности машиностроения в сравнении с другими секторами экономики;

отсутствие системы закрепления, подготовки и переподготовки кадров в соответствии с требуемой профессионально-квалификационной структурой.

Технологический уровень промышленно-производственного комплекса города Новосибирска определяется эффективностью прикладного использования научного и инновационного потенциала. Значительная концентрация научно-исследовательских и образовательных организаций, высокотехнологичных предприятий оборонного комплекса, организаций малого наукоемкого бизнеса создает благоприятные условия для перехода на инновационный путь развития на основе высоких технологий с привлечением зарубежных и отечественных инвестиций.

Учитывая приоритеты развития науки и технологий, конкурентные преимущества города Новосибирска, в настоящее время начато создание фармкластера, предлагается создать технологические кластеры по направлениям: силовой электроники, оптоэлектроники, энергетического машиностроения, биотехнологий, индустрии информационных систем.

Реализация Программы позволит создать условия для формирования в городе Новосибирске конкурентоспособного научно-промышленного комплекса на новой структурно-технологической основе для обеспечения устойчивого экономического роста и роста благосостояния жителей города Новосибирска.

**2. Цель и задачи Программы**

Целью Программы является обеспечение социально-экономического развития города Новосибирска на основе устойчивого экономического роста путем существенного увеличения доли инноваций в промышленном производстве и эффективной занятости высококвалифицированным трудом в соответствии с основными направлениями стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска до 2020 года.

Задачи Программы:

создание организационно-технических и финансово-экономических условий для перехода к инновационному характеру развития экономики и увеличения темпов роста промышленного производства;

развитие инфраструктуры инновационной системы для обеспечения успешной коммерциализации научных разработок;

увеличение объемов инвестиций, развитие научно-производственной интеграции для повышения структурно-технологического уровня промышленности;

рост заработной платы работников, занятых в научно-промышленном комплексе города Новосибирска, и увеличение налогооблагаемой базы города Новосибирска;

позиционирование города Новосибирска как инновационной площадки международного уровня;

содействие кадровому обеспечению научно-промышленных организаций города Новосибирска.

**3. Направления реализации Программы**

Направлениями реализации Программы являются:

финансовая поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска, муниципальных учреждений и предприятий, финансовая поддержка закрепления кадров;

информационная, консультационная и организационная поддержка организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска;

содействие коммерциализации научных разработок и передовых технологий;

разработка перспективных программ, планов и эффективных механизмов развития науки и промышленности (в том числе отдельных видов деятельности);

развитие межрегионального и международного сотрудничества для увеличения экспортного потенциала, позиционирования города Новосибирска как инновационной площадки международного уровня.

**4. Механизм и контроль за ходом реализации Программы**

Реализация Программы основана на взаимодействии структурных подразделений мэрии города Новосибирска, научных, промышленных, финансово-кредитных, общественных и других организаций города, вузов на принципах взаимовыгодного частно-муниципального партнерства при координирующей функции департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска:

осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности исполнителей Программы;

осуществляет планирование и реализацию мероприятий по направлениям реализации Программы;

анализирует выполнение Программы и вносит предложения о корректировке Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

**5. Финансовое обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города и привлеченных средств.

Таблица 2

Объем и источники финансирования Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Источник  финансирования | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам, тыс. рублей | | |
| 2009 | 2010 | 2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет города | 387593,8 | 117593,8 | 130000,0 | 140000,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 2695500,0 | 804500,0 | 894400,0 | 996600,0 |
|  | Итого: | 3083093,8 | 922093,8 | 1024400,0 | 1136600,0 |

**6. Оценка эффективности и ожидаемые результаты**

**реализации Программы**

Реализация Программы позволит обеспечить динамику изменения основных показателей развития промышленности города Новосибирска в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Индикаторы эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Индикаторы эффективности  реализации Программы | Единица  измерения | Год | | |
| 2009 | 2010 | 2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам деятельности (с учетом малых предприятий) | млрд.  рублей | 192,8 | 226,9 | 267,0 |
| 2 | Выработка на одного работающего в промышленности | млн.  рублей | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата одного работающего (по крупным и средним промышленным предприятиям) | тыс.  рублей | 22,5 | 28,0 | 35,0 |
| 4 | Инвестиции в основной капитал крупных и средних промышленных предприятий | млрд.  рублей | 12,3 | 13,3 | 14,1 |

**7. План мероприятий и финансового обеспечения Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п. | Наименование  мероприятия | Срок испол-нения, год | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | Всего,  тыс. рублей | Исполнитель | Обоснование  эффективности |
| Бюджет города | | | Привлеченные средства | | |
| В том числе по годам | | | В том числе по годам | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Финансовая поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска,**  **муниципальных учреждений и предприятий, финансовая поддержка закрепления кадров** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Предоставление муниципальной поддержки для реализации инвестиционных проектов промышленных и научных организаций города, рассчитанных на срок до трех лет, организация экспертизы инвестиционных проектов | 2009 - 2011 | 30843,8 | 35000,0 | 40160,0 | 700000,0 | 760000,0 | 840000,0 | 2406003,8 | ДПИиП, комиссия по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, организации научно-промышленного комплекса, консалтинговые организации, финансово-кредитные организации города Новосибирска | 1. Увеличение объемов инвестиций в основной капитал организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска, увеличение доли банковских кредитов в структуре инвестиций. Привлечение в инвестиционные проекты промышленных и научных предприятий более 2,3 млрд. рублей собственных средств предприятий, средств банков и лизинговых компаний за счет оказания муниципальной поддержки в размере около 106,0 млн. рублей.  2. Создание условий и стимулов промышленным предприятиям для перехода на более высокие технологические уклады, обеспечивающие освоение в производстве новых, имеющих высокий спрос, продуктов и услуг. Рост объемов промышленного производства. Увеличение по итогам 2011 года выручки от продажи продукции предприятий, получивших муниципальную поддержку, в 2,3 раза в сравнении с показателем 2008 года.  3. Улучшение условий и производительности труда.  4. Рост заработной платы. Увеличение налогооблагаемой базы города Новосибирска. Бюджетная эффективность, определяемая как отношение прироста налога на доходы физических лиц в бюджет города для действующих предприятий (прироста налога на доходы физических лиц, налога на землю и платы за аренду земли в бюджет города Новосибирска для предприятий, создаваемых в рамках инвестиционных проектов) к предоставленной муниципальной поддержке, составляет 1,4 рубля на 1 рубль муниципальной поддержки. Прирост платежей рассчитывается как разность суммы платежей текущего года к сумме платежей года, предшествующего году начала реализации инвестиционного проекта |
| 1.2 | | Финансовая поддержка инвестиционной деятельности муниципальных учреждений и предприятий города | 2009 - 2011 | 70000,0 | 75000,0 | 78000,0 |  |  |  | 223000,0 | ДПИиП, ДТиДБК, муниципальные учреждения и предприятия города | 1. Модернизация, увеличение основных фондов муниципальных учреждений и предприятий, внедрение новых технологий в городское хозяйство.  2. Сокращение расходов бюджета города за счет внедрения современных технологий, разработок и оборудования суммарно за период эксплуатации приобретаемых по инвестиционному проекту основных средств.  3. Улучшение качества и (или) увеличение объема услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и предприятиями юридическим и физическим лицам |
| 1.3 | | Финансовая поддержка развития производства инновационной продукции и проведения ее сертификации | 2009 - 2011 | 5000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 100000,0 | 130000,0 | 152000,0 | 400000,0 | ДПИиП, организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска | 1. Создание условий и стимулов предприятиям для освоения новых, имеющих высокий спрос продуктов и услуг. Увеличение доли инновационной высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте. Привлечение более 382 млн. рублей средств банков для развития производства инновационной продукции за счет оказания муниципальной поддержки в размере 18,0 млн. рублей.  2. Увеличение платежей в бюджет города по налогу на доходы физических лиц |
| 1.4 | | Финансовая поддержка обеспечения кадрами научных учреждений, в том числе поддержка деятельности молодых ученых | 2009 - 2011 | 5050,0 | 5050,0 | 5050,0 |  |  |  | 15150,0 | ДПИиП, Президиум СО РАН, Президиум СО РАСХН, Президиум СО РАМН, Совет ректоров вузов города Новосибирска, вузы, научные организации города | 1. Стимулирование инновационной деятельности молодых ученых по приоритетным направлениям научно-технической деятельности.  Рост доли молодых ученых в общем числе научных сотрудников институтов ННЦ СО РАН, СО РАМН, СО РАСХН, вузов и организаций отраслевой науки города Новосибирска.  2. Ежегодное предоставление грантов мэрии города Новосибирска не менее 20 молодым ученым |
| 1.5 | | Создание бизнес-инкубатора в сфере информационных технологий | 2010 - 2011 |  | 2500,0 | 3000,0 |  |  |  | 5500,0 | ДПИиП, организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска, СибГУТИ, НГТУ | 1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.  2. Увеличение доли инновационной высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте |
|  | **Итого по разделу 1:** | | | **110893,8** | **123550,0** | **133210,0** | **800000,0** | **890000,0** | **992000,0** | **3049653,8** |  |  |
| **2. Информационная, консультационная и организационная поддержка организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Организация ежегодного инновационно-инвестиционного форума | 2009 - 2011 | 950,0 | 1000,0 | 1150,0 |  |  |  | 3100,0 | ДПИиП, организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска, вузы, Президиум СО РАН, МАРП, НГТПП, СПГиП, Ассоциация «Сиб­АкадемИнновация», Некоммерческое партнерство «Сиб­АкадемСофт», АСДГ | 1. Повышение инвестиционной привлекательности города Новосибирска.  Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику города, внедрения инноваций.  Развитие инфраструктуры инновационной деятельности.  Продвижение наукоемкой продукции новосибирских предприятий.  Обобщение опыта формирования механизмов интеграции науки и промышленности.  2. Участие в мероприятиях форума не менее 40 промышленных предприятий, 20 научных организаций, 4 вузов, 10 финансово-кредитных и консалтинговых организаций, 10 малых инновационных компаний города Новосибирска, представителей городов АСДГ |
| 2.2 | | Организация проведения Дня российской науки, Городского дня науки, «дней открытых дверей» в институтах ННЦ СО РАН | 2009 - 2011 | 350,0 | 500,0 | 650,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2400,0 | ДПИиП, научные организации города Новосибирска, Президиум СО РАН, вузы | Повышение престижа научно-исследовательской деятельности. Стимулирование технического творчества ученых, инженерно-технических работников и учащейся молодежи как основы инновационного развития экономики города Новосибирска |
| 2.3 | | Организация конкурсов, семинаров, конференций, праздничных мероприятий, направленных на развитие научно-промышленно-го комплекса города Новосибирска:  конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка»;  международной промышленной выставки «СИБПОЛИТЕХ»;  постоянно действующего межвузовского научного семинара «Стратегия развития города Новосибирска: конкурентоспособ-ность промышленных предприятий»;  юбилейных праздников предприятий;  профессиональных праздников, в том числе:  Дня машиностроителя;  Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;  Дня металлурга;  Дня работников текстильной и легкой промышленности;  Дней урожая  и других мероприятий | 2009 - 2011 | 200,0 | 225,0 | 240,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 3065,0 | ДПИиП, НГТПП, МАРП, вузы, организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска, ООО «ITE Сибирская ярмарка» | 1. Стимулирование разработки и производства организациями города Новосибирска продукции, услуг и технологий высокого качества.  2. Выявление и продвижение перспективных научных разработок, инновационных и инвестиционных проектов.  3. Повышение престижа рабочих профессий.  Стимулирование развития отдельных отраслей экономики города Новосибирска.  4. Обсуждение, анализ, выработка согласованных решений по вопросам развития отдельных отраслей промышленности, отдельных предприятий, внедрения новых разработок и технологий.  5. Расширение рынков сбыта продукции новосибирских предприятий.  Продвижение наукоемкой продукции новосибирских предприятий |
| 2.4 | | Разработка и модернизация программных продуктов, в том числе:  компакт-диска «Инвестиционный паспорт города Новосибирска»;  официального сайта «Инвестиционный паспорт города Новосибирска»;  программы учета муниципальной поддержки и ее эффективности | 2009 - 2011 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  | 450,0 | ДПИиП, пресс-центр, организации научно-промыш-ленного комплекса города Новосибирска, Президиум СО РАН | 1. Повышение инвестиционной привлекательности города Новосибирска.  Формирование централизованных информационных ресурсов в сфере инвестиционной деятельности, в том числе базы данных инвестиционных проектов, реализуемых (предполагаемых к реализации) на территории города Новосибирска.  2. Эффективное использование информационных технологий в текущей работе по предоставлению муниципальной поддержки организациям города |
| 2.5 | | Содействие реализации мероприятий по улучшению качества продукции, труда, управления | 2009 - 2011 |  |  |  | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 450,0 | ДПИиП, НЦСМ, МАРП, НГТПП, организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска | Улучшение качества продукции, услуг, труда и управления на предприятиях города Новосибирска |
|  | **Итого по разделу 2:** | | | **1650,0** | **1875,0** | **2190,0** | **1200,0** | **1250,0** | **1300,0** | **9465,0** |  |  |
| **3. Содействие коммерциализации научных разработок и передовых технологий** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Организация презентаций научно-технических разработок и инновационных проектов институтов СО РАН и вузов города Новосибирска | 2009 - 2011 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 975,0 | ДПИиП, Президиум СО РАН, вузы, организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска | 1. Информирование промышленных предприятий, отраслевых департаментов мэрии города Новосибирска об имеющихся новых разработках и технологиях с целью их освоения в производстве, внедрения в городское хозяйство.  2. Увеличение доли инновационной высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте |
| 3.2 | | Развитие инфраструктуры, в том числе создание центров субконтрактации и аутсорсинга, технопарков, инновационно-технологических центров | 2009 - 2011 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | ДПИиП, организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска | 1. Повышение финансовых результатов деятельности предприятий.  2. Создание условий для внедрения в производство инновационной высокотехнологичной продукции |
| 3.3 | | Содействие привлечению венчурного капитала для финансирования новых предприятий и новых видов деятельности, которые традиционно считаются высоко рискованными, в том числе участие в организации венчурной ярмарки | 2009 - 2011 |  |  |  | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 1200,0 | ДПИиП, МП «НОВИНКОР», администрация Новосибирской области, финансово-кредит-ные организации, организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска | 1. Создание новых производств, внедрение новых технологий.  2. Увеличение доли инновационной высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте |
|  | **Итого по разделу 3:** | | | **50,0** | **75,0** | **100,0** | **1000,0** | **1150,0** | **1300,0** | **3675,0** |  |  |
| **4. Разработка перспективных программ, планов и эффективных механизмов развития науки и промышленности** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Разработка и реализация комплексной целевой программы «Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска» до 2020 года | 2009 - 2011 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 700,0 | ДПИиП, экономический Совет, Совет по научно-промышленной и инновационной политике города Новосибирска, МАРП, Президиум СО РАН, организации научно-промы-шленного комплекса города Новосибирска, вузы, МП «НОВИНКОР» | Выработка долгосрочной согласованной научно-промышленной политики в соответствии со стратегическими целями устойчивого развития города Новосибирска на основе оптимального использования городских ресурсов для наращивания инновационного производства |
| 4.2 | | Корректировка и обеспечение реализации мероприятий, запланированных в рамках комплексных целевых программ «Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства до 2020 года», «Развитие машиностроения для аграрно-промышленного комплекса на предприятиях города Новосибирска до 2020 года», «Территория научно-технического развития - Технополис Новосибирск»; «Развитие машиностроения и приборостроения города Новосибирска для топливно-энергетического комплекса» | 2009 - 2011 | 500,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  | 1300,0 | ДПИиП, администрация Советского района города Новосибирска, Президиум СО РАН, Президиум СО РАМН, Президиум СО РАСХН, организации научно-промы-шленного комплекса города Новосибирска | Развитие новосибирского научного центра и отдельных видов промышленного производства в соответствии со стратегическими целями устойчивого развития города Новосибирска |
| 4.3 | | Участие в разработке и реализации плана социально-экономиче-ского развития Советского района города Новосибирска на 2010 - 2013 годы в целях создания комфортных условий для научной деятельности и социального жизнеобеспечения сотрудников СО РАН и жителей Советского района города Новосибирска | 2009 - 2011 |  |  |  |  |  |  |  | ДПИиП, администрация Советского района города Новосибирска, Президиум СО РАН, научные организации Советского района города Новосибирска | Создание комфортных условий для научной деятельности и социального жизнеобеспечения сотрудников СО РАН и жителей Советского района города Новосибирска |
|  | **Итого по разделу 4:** | | | **1000,0** | **500,0** | **500,0** |  |  |  | **2000,0** |  |  |
| **5. Развитие межрегионального и международного сотрудничества для увеличения экспортного потенциала,**  **позиционирования города Новосибирска как инновационной площадки международного уровня** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Формирование коллективных экспозиций мэрии города Новосибирска, ДПИиП и организаций города для участия в выставках, презентациях, мероприятиях ВАТ, МАГ, АСДГ | 2009 - 2011 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 12000,0 | ДПИиП, пресс-центр, организации научно-промышленного комплекса, финансово-кредитные организации города Новосибирска, вузы, Президиум СО РАН, МАРП, НГТПП, ВАТ, МАГ, АСДГ | 1. Позиционирование города Новосибирска как инвестиционной и инновационной площадки международного уровня.  Участие в выставках в городах Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Новокузнецке, Кемерово, Омске и других, мероприятиях ВАТ, МАГ, АСДГ.  2. Увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Новосибирска.  Увеличение экспортного потенциала, освоение новых рынков сбыта продукции новосибирских предприятий |
| 5.2 | | Организация визитов делегаций города Новосибирска в другие регионы и страны для проведения деловых миссий, дней экономики и делового сотрудничества | 2009 - 2011 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5700,0 | ДПИиП, организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска, МАРП, НГТПП, АСДГ, МАГ | Организация визитов в города Сургут, Минск, Уфу, Красноярск и другие с целью увеличения экспортного потенциала, освоение новых рынков сбыта продукции новосибирских предприятий |
| 5.3 | | Развитие партнерских отношений, торгово-экономических и научно-технических связей мэрии города Новосибирска, промышленных и научных организаций города Новосибирска с администрациями и организациями других городов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, ВАТ, МАГ, АСДГ, торгово-промышленными палатами | 2009 - 2011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 300,0 | ДПИиП, организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска, МАРП, НГТПП, АСДГ, МАГ | 1. Развитие партнерских отношений мэрии города Новосибирска с городами в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.  Подготовка и подписание новых соглашений о сотрудничестве.  2. Участие в мероприятиях ВАТ, МАГ, АСДГ.  3. Содействие увеличению экспортного потенциала, освоению новых рынков сбыта продукции новосибирских предприятий |
| 5.4 | | Организация конкурса инновационных проектов Сибири и Дальнего Востока | 2009 |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | МП «НОВИНКОР», АСДГ, ДПИиП | 1. Развитие сотрудничества в инновационной сфере между городами АСДГ.  2. Внедрение новых разработок и технологий, увеличение доли инновационной высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленного производства |
|  | **Итого по разделу 5:** | | | **4000,0** | **4000,0** | **4000,0** | **2300,0** | **2000,0** | **2000,0** | **18300,0** |  |  |
|  | **Всего по Программе:** | | | **117593,8** | **130000,0** | **140000,0** | **804500,0** | **894400,0** | **996600,0** | **3083093,8** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечание: | Используемые сокращения: | | |
|  | ДПИиП | - | департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; |
|  | ДТиДБК | - | департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; |
|  | Пресс-центр | - | управление по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центр мэрии города Новосибирска; |
|  | НГТПП | - | Новосибирская городская торгово-промышленная палата; |
|  | МАРП | - | Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий; |
|  | НЦСМ | - | ФГУ «Новосибирский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; |
|  | СО РАН | - | Сибирское отделение Российской академии наук; |
|  | ННЦ СО РАН | - | Новосибирский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук; |
|  | НГТУ | - | Новосибирский государственный технический университет; |
|  | СибГУТИ | - | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики; |
|  | МП «НОВИНКОР» | - | муниципальное предприятие «Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация»; |
|  | СПГиП | - | некоммерческое партнерство Ассоциация «Сибирская промышленная гидравлика и пневматика»; |
|  | СО РАМН | - | Сибирское отделение Российской академии медицинских наук; |
|  | СО РАСХН | - | Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук; |
|  | АСДГ | - | Ассоциация сибирских и дальневосточных городов; |
|  | МАГ | - | Международная ассамблея столиц и крупных городов; |
|  | ВАТ | - | Всемирная ассоциация технополисов. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_