# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

# РЕШЕНИЕ

|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

Об отчете об исполнении городской целевой Программы «Генеральный план города Новосибирска», принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 228

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой Программы «Генеральный план города Новосибирска», принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 228 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

# Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ______________ № _____

# Отчет

об исполнении городской целевой Программы «Генеральный план города Новосибирска», принятой решением городского Совета Новосибирска

от 22.03.2006 № 228

Городская целевая Программа «Генеральный план города Новосибирска» принята решением городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 228 (далее – Программа).

Целью Программы являлось создание основополагающего документа территориального планирования города Новосибирска – Генерального плана города Новосибирска (далее – Генеральный план) в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Все поставленные в Программе задачи выполнены.

# 1. Выполнение задач Программы

Реализация Программы осуществлена департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департаментом образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска, департаментом экономики и финансов мэрии города Новосибирска, администрациями районов города Новосибирска и специализированными научными и проектными организациями.

По итогам конкурса на выполнение функций генерального проектировщика от 13.06.2006 департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска заключил муниципальный контракт от 26.06.2006 № 91-06 с открытым акционерным обществом «Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная компания» (далее – ОАО «СИАСК»), в котором была определена концепция основных направлений территориального планирования города, цели, задачи и мероприятия по их реализации, базирующаяся на:

решении городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575 «О стратегическом плане устойчивого развития города Новосибирска»;

обосновании рационального использования территории и вариантах территориального роста с учетом условий взаимосвязанного градостроительного развития города Новосибирска и территорий, прилегающих к нему муниципальных образований, формирующих новосибирскую агломерацию;

обосновании предложений о функциональной и планировочной организации территории города и ее структурных частей, развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города с целью обеспечения его устойчивого развития и формирования благоприятной городской среды жизнедеятельности населения.

2. Механизм реализации Программы и ее финансовое обеспечение

Механизм реализации Программы был основан на взаимодействии структурных подразделений мэрии города Новосибирска и специализированных научных и проектных организаций.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города в соответствии с таблицей.

Таблица

Финансирование программы

| № п. | Год | Объем финансирования, тыс. рублей | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2006 | 23000,0 | 23000,0 | 100,00 |
| 2 | 2007 | 25000,0 | 24285,2 | 97,15 |
| Итого: | 48000,0 | 47285,2 | 98,57 |

# 3. Оценка эффективности реализации Программы

Впервые в истории территориального планирования города Новосибирска решена главная стратегическая задача комплексной реконструкции территории и всех подсистем города в целях обеспечения его устойчивого развития;

впервые при обосновании Генерального плана в качестве градоформирующей базы использовались внутренние источники саморазвития города: муниципальные программы, частные инвестиционные проекты, рациональное использование инфраструктур, дорог и городских территорий;

впервые было предложено развитие общегородского центра с усилением его представительских и общественно-культурных функций, формирование новых общественно-культурных и деловых комплексов городского, регионального и международного уровней (набережная реки Оби, въездные узлы);

впервые было предложено создание транспортной системы города с преимущественным развитием магистралей скоростного непрерывного движения для формирования радиально-кольцевой схемы улично-дорожной сети в увязке с федеральными трассами внешнего транспорта;

при разработке Генерального плана создана информационно-аналитическая основа на электронных носителях, дальнейшее наполнение и совершенствование которой позволит выйти на новый уровень не только подготовки градостроительной документации, но и текущего управления градостроительными процессами.

При разработке Генерального плана был проведен анализ результатов реализации:

документов территориального планирования, начиная с 20-х годов XX века;

генеральных планов города Новосибирска 1968 и 1988 годов;

генеральной Схемы развития города Новосибирска, принятой в 1995 году;

комплексной Схемы развития всех видов городского пассажирского транспорта города Новосибирска, Схемы развития территории города Новосибирска, утвержденных решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2001 № 80.

Проведенный анализ позволил выявить и учесть нереализованные, но сохранившие свою актуальность предложения о развитии города и обосновать необходимость корректировки ряда положений в новых социально-экономических условиях.

В отличие от генеральных планов предшествующих периодов, выполнявшихся с целью реализации государственных планов и программ в условиях отсутствия частной собственности на землю, Генеральный план направлен на обеспечение градостроительной деятельности в ситуации изменившихся правовых и земельно-имущественных отношений.

При разработке Генерального плана особое внимание уделялось градостроительным проблемам взаимоувязки разных по своей природе факторов и ограничений развития территории.

Отчет о выполнении плана мероприятий с оценкой их эффективности   представлен в приложении.

# 4. Контроль за реализацией Программы

Промежуточные итоги выполнения Программы обсуждались на совещаниях у начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска с привлечением широкого круга специалистов и представителей общественности.

В течение всего срока действия Программы проводилась работа по контролю за исполнением календарного графика проектных работ.

Мероприятия по предварительному обсуждению основных положений проекта Генерального плана проведены на совещаниях в администрациях районов города Новосибирска (май - июнь 2007 года), департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департаменте энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города, департаментах администрации Новосибирской области, на заседаниях Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, комитета по строительству и вопросам жилищно-коммунального комплекса, комитета по транспорту, дорожному комплексу, связи и информационным ресурсам Новосибирского областного Совета депутатов, Совета по стратегическому развитию Новосибирской области.

На проект Генерального плана получены согласования в департаменте культуры администрации Новосибирской области и Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, экспертное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области», экспертное заключение и санитарно-эпидемиологическое заключение Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Осуществлена программа мероприятий по проведению выставок  материалов проекта Генерального плана в администрациях районов города Новосибирска (сентябрь - октябрь 2007 года).

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации было подготовлено распоряжение мэра от 02.08.2007 № 7872-р «О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана города Новосибирска». Публичные слушания по проекту Генерального плана состоялись 03.09.2007.

Проведены мероприятия по учету предложений и замечаний по проекту Генерального плана, поступивших в Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска в ходе его предварительного обсуждения, до и после проведения публичных слушаний. Проведена работа по подготовке анализа предложений и замечаний по проекту Генерального плана. Аналитическая справка направлена в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству и специальную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по изучению и анализу обращений граждан, общественных объединений и организаций по Генеральному плану.

На президиуме мэрии города Новосибирска 10.10.2007 проект Генерального плана получил положительную оценку.

В Совете депутатов города Новосибирска проведен ряд мероприятий по рассмотрению Генерального плана. Общее собрание депутатов по обсуждению общих положений проекта Генерального плана состоялось 09.06.2007. Кроме того, проект Генерального плана был рассмотрен на заседаниях всех постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска, специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по изучению и анализу обращений граждан, общественных объединений и организаций по Генеральному плану.

Генеральный план утвержден решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824.

Материалы Генерального плана 28.12.2007 направлены в администрацию Новосибирской области.

____________

Приложение

к отчету об исполнении городской целевой Программы «Генеральный план города Новосибирска», принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 228

Исполнение мероприятий городской целевой Программы «Генеральный план города Новосибирска»

| № п. | Наименование мероприятия | Финансовые затраты по годам, тыс. рублей | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение конкурса на выполнение муниципального заказа по разработке проекта генерального плана среди специализированных научных и проектных организаций | - | - | - | - | На основании проведенного 13.06.2006 конкурса определен генеральный проектировщик проекта Генерального плана города Новосибирска - ОАО «СИАСК» |
| 2 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования на основе региональных нормативов градостроительного проектирования | 400,0 | 400,0 | - | - | Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 592 «О Положении о местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска» и утверждены постановлением мэра от 23.07.2007 № 563-а «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска» |
| 3 | Подготовка положения о территориальном планировании и карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 1500,0 | 1500,0 | - | - | Подготовлено Положение о территориальном планировании и карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (приложения 7, 8 к Генеральному плану города Новосибирска) |
| 4 | Подготовка данных для расчета параметров программного обеспечения разработки транспортной системы города | 1000,0 | 1000,0 | - | - | Проведена подготовка данных для расчета параметров программного обеспечения разработки транспортной системы города |
| 5 | Подготовка карт (схем), содержащихся в генеральном плане в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ | 13500,0 | 13500,0 | - | - | Генеральный план города Новосибирска содержит в качестве приложений 26 карт (схем) |
| 6 | Подготовка и корректировка топографических материалов по территории города, создание электронной версии проекта генерального плана | 4500,0 | 2300,0 | - | 2200,0 | Проведена подготовка и корректировка топографических материалов по территории города, создана электронная версия проекта Генерального плана города Новосибирска |
| 7 | Сбор исходных данных и формирование градостроительной базы для подготовки проектов планировки по планировочным территориям города | 2100,0 | 2100,0 | - | - | Проведен сбор исходных данных и формирование градостроительной базы для подготовки проектов планировки по планировочным территориям |
| 8 | Проведение экологической и государственной экспертиз проекта генерального плана | - | - | 1500,0 | 1500,0 | Областным государственным учреждением «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» проведена государственная экспертиза проекта Генерального плана города Новосибирска и дано экспертное заключение от 20.11.2007 № 54-1-3-1200-07/ГУ «ГВЭ НСО», Управлением Росприроднадзора по Новосибирской области проведена экологическая экспертиза проекта Генерального плана города Новосибирска и дано экспертное заключение. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области дано санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.11.2007 № 10-14-553 |
| 9 | Согласование проекта генерального плана в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ | - | - | 1000,0 | 1000,0 | Проект Генерального плана города Новосибирска согласован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия Российской Федерации 07.11.2007, департаментом культуры Новосибирской области 14.11.2007 |
| 10 | Организация выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта генерального плана, презентация проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению | - | - | 200,0 | 235,2 | Проведены выставки, экспозиции проекта Генерального плана города Новосибирска в мэрии города Новосибирска, администрациях районов города Новосибирска |
| 11 | Опубликование проекта положения о территориальном планировании и проектов основных карт (схем), на которых отображена информация, предусмотренная частью 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ | - | - | - | - | Проект Генерального плана города Новосибирска опубликован в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска от 27.07.2007 № 52, от 03.08.2007 № 54 и размещен на официальном сайте города Новосибирска |
| 12 | Проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | - | - | 300,0 | - | Публичные слушания по проекту Генерального плана города Новосибирска проведены 03.09.2007, заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в Бюллетене органов городского самоуправления от 07.09.2007 № 65 |
| 13 | Направление мэром проекта генерального плана, заключения и протокола о результатах публичных слушаний в городской Совет | - | - | - | - | Проект Генерального плана города Новосибирска направлен сопроводительным письмом от 22.11.2007 № 01-33-3018 для утверждения в Совет депутатов города Новосибирска |
| 14 | Утверждение проекта генерального плана в городском Совете Новосибирска, опубликование решения городского Совета | - | - | - | - | Генеральный план города Новосибирска утвержден решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 и опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 28.12.2007 № 25, часть 4 |
| 15 | Подготовка и утверждение плана реализации генерального плана города Новосибирска | - | - | 1000,0 | 1000,0 | План реализации Генерального плана города Новосибирска подготовлен ОАО «СИАСК». В течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана города Новосибирска готовится на подпись проект постановления мэра города Новосибирска о Плане реализации Генерального плана города Новосибирска |
| 16 | Подготовка проекта Правил землепользования и застройки города Новосибирска | - | - | 3500,0 | 3500,0 | Постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Новосибирска» создана комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, которая является постоянно действующим органом мэрии города Новосибирска по организации подготовки проекта Правил землепользования и застройки города Новосибирска, решению вопросов, связанных с разработкой, утверждением Правил землепользования и застройки города Новосибирска и внесением в них изменений. Утверждение Правил землепользования и застройки города Новосибирска запланировано на декабрь 2008 года |
| 17 | Сбор исходных данных и формирование градостроительной базы для подготовки проектов планировки по планировочным территориям города | - | 2200,0 | 17500,0 | 14850,0 | Проведен сбор исходных данных и формирование градостроительной базы для подготовки проектов планировки по планировочным территориям |
|  | Итого: | 23000,0 | 23000,0 | 25000,0 | 24285,2 |  |

____________