**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

**ПРОТОКОЛ**

**заседания постоянной комиссии по наказам избирателей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14.04.2023** |  | **№ 42** |
|  |  |  |
| **Председательствующий:** | **-** | Бурмистров А. С. |
| **Секретарь:** | **-** | Раченко Н. Г. |
| **Члены комиссии:**  **присутствовали** | **-** | Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А. |
| **отсутствовали** |  | Ильиных И. С.– отпуск. |
|  |  |  |
| **Приглашенные**  **присутствовали:** | **-** | Антонов Р. В., Бахарева Ю. П., Богомазова О. В., Буреев Б. В., Вахрамеева Ю. Н., Галимова О. Л., Галицкая Н. Г., Глушкова С. С., Ерохин С. В., Зайцева К. И., Казаков М. Э., Казаков С. А., Казаченко О. В., Капитонова Э. Б., Кидалова Е. В., Козлова Л. А., Логачева М. А., Макеева Т. С., Миронова Е. Ю., Перязев Д. Г., Свириденко Н. Н., Соловьева И. С., Типаченко Е. П., Тыртышный А. Г., Уткина Л. А., Фролова Ю. Э., Цыцаркина Е. И., Шабурова А. А. |

|  |
| --- |
| **ПОВЕСТКА** |
| 1.  О проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2022 году».  2.  О предложениях депутатов Совета депутатов города Новосибирска и структурных подразделений мэрии города Новосибирска по реализации наказов избирателей. |

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, сегодня у нас 42-е заседание комиссии по наказам избирателей. В повестке два вопроса. Прошу проголосовать за данную повестку – принять ее за основу.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Есть какие-то предложения, дополнения, замечания в повестку? Нет.

Коллеги, прошу проголосовать за данную повестку в целом. Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Повестка дня принята.

1. **Слушали:**

«О проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2022 году».

Бурмистров А. С. – Предоставим слово начальнику департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска Уткиной Л. А.

Уткина Л. А. - Предлагаю Вашему вниманию проект решения Совета депутатов города Новосибирска «Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2022 году».

Проект решения разработан в соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490, и содержит информацию по итогам выполнения плана мероприятий по реализации наказов избирателей за 2022 год.

В 2021 году принят План мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы. За истекший период реализации в План дважды вносились изменения, в том числе были исключены 64 наказа. Актуальный План содержит информацию о 15 305 наказах:

- 14 128 текущих наказов с оценочной стоимостью 17,5 млрд. руб.;

- 1 177 наказов капитального характера, которые не содержат стоимостной оценки, согласно Положения о наказах избирателей.

В целях выполнения Плана формируются ежегодные реестры наказов избирателей, планируемых к исполнению в текущем году. Работа над реестрами синхронизируется с подготовкой проекта бюджета на трехлетний период.

Для контроля за своевременностью реализации наказов в 2022 году впервые организован ежемесячный мониторинг исполнения наказов. Развернутая информация о ходе исполнения работ по реализации наказов ежемесячно направлялась в Совет депутатов. Мониторинг в полной мере отражал процесс выполнения наказов и содержал информацию не только о включенных в реестр наказах в первоначальном варианте, но и информацию о наказах, решение о реализации которых было принято после утверждения реестра.

В результате работы структурных подразделений мэрии в 2022 году выполнялись мероприятии по реализации 1 497 текущих наказов и 2-х наказов капитально характера.

Фактические затраты на реализацию текущих наказов за счет средств бюджета города Новосибирска составили 973,6 млн. рублей.

Кратко остановлюсь на отраслевом выполнении наказов избирателей.

Департаментом транспорта выполнялись 210 наказов, фактический объем финансирования составил 269,4 млн. рублей, а именно:

- ремонт дорог – 12 наказов на сумму 75,6 млн. рублей;

- ремонт дорог частного сектора – 49 наказов на 92,8 млн. рублей;

- устройство тротуаров – 47 наказов на сумму 33 млн. рублей;

- организация уличного освещения – 57 наказов на 3,5 млн. рублей;

- ремонт пешеходного моста над ул. Ипподромская – 50 млн. рублей;

- прочее наказы, такие как установка светофоров и дорожных знаков, организация маршрутов общественного транспорта – 44 наказа на 14,5 млн. рублей.

Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства выполнялись 267 наказов, полностью выполнены 248 наказов. Фактические затраты на благоустройство внутриквартальных территорий и проездов составили 346,8 млн. рублей.

Департамент образования выполнял мероприятия по реализации 166 наказов, финансовые затраты составили 153,7 млн. руб., в том числе:

- ремонт зданий и благоустройство территорий детский садов – 93 наказа на сумму 58,8 млн. рублей;

- ремонт зданий и благоустройство территории школ – 73 наказа на сумму 94,9 млн. рублей

Департамент культуры, спорта и молодежной политики выполнял 47 наказов на общую сумму 51,9 млн. рублей:

- произведены работы по благоустройству общественных пространств – 13 наказов на сумму 22,7 млн. рублей;

- выполнялись ремонтные работы зданий учреждений культуры (в том числе завершен ремонт здания музыкальной школы № 5) – 9 наказов на 10,9 млн. рублей;

- по отрасли «физическая культура и спорт» выполнялись 22 наказа на сумму 16,2 млн. рублей (приобретены оборудование и инвентарь, ремонтировались спортивные объекты);

- также выполнялся ремонт зданий учреждений молодежной политики – 3 наказа на сумму 2,1 млн. рублей.

Администрации районов являются исполнителями наказов по установке детских городков, санитарной обрезке деревьев, установке малых форм, демонтажу гаражей. Выполнялись 780 наказов, а именно:

- по установке городков – 292 наказов на сумму 88,2 млн. руб.;

- по сносу и обрезке деревьев - 285 наказов на 24,1 млн. рублей;

- прочие (установка скамейки и урн, демонтаж гаражей, установка ограждений, ликвидация свалок и т.д.) – 203 наказа на 33,3 млн. рублей.

Общий объем затрат из бюджета города составил 145,6 млн. рублей.

Также в отчете за 2022 год отражена информация о реализации двух наказов капитального характера.

Наказ № 24-00023 «Строительство детского сада на территории «Южно-Чемского» жилмассива». Введено в эксплуатацию здание детского сада на 265 мест по ул. Виктора Шевелева, 14.

Общая сумма затрат на строительство здания составила 316,6 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 167,4 млн. рублей, областного бюджета – 90,8 млн. рублей, бюджета города Новосибирска – 58,4 млн. рублей. Конкретно в 2022 году затраты составили 21,8 млн. рублей (областной бюджет – 21,7 млн. рублей, бюджет города Новосибирска - 70,3 тысячи рублей).

Второй наказ капитального характера № 35-039 «Строительство пристройки к МБОУ Гимназия № 3 по Детскому проезду, 10». Введено в эксплуатацию здание школы на 1 100 мест по Детскому проезду, 10.

Общая сумма затрат на строительство здания составила 1013,8 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 409,4 млн. рублей, областного бюджета – 579,1 млн. рублей, бюджета города Новосибирска – 25,3 млн. рублей. В 2022 году на завершение строительства направлено 209,8 млн. рублей, в том числе из бюджета города 4,6 млн. рублей.

За два года реализации Плана наказов седьмого созыва выполнялись 2,7 тыс. наказов, общие затраты составили 1,6 млрд. рублей.

Спасибо за внимание!

**11-07 подошел Михайлов А. Ю.**

Бурмистров А. С. – Есть вопросы докладчику? Нет. Лариса Анатольевна, спасибо Вам огромное.

Уважаемые коллеги, всем депутатам Совета седьмого созыва были заранее направлены письма с просьбой проанализировать отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2022 году и представить свои замечания и предложения, у кого они были, в комиссию в срок до 07.04.2023.

В адрес комиссии шесть депутатов направили свои предложения по 49-ти наказам. Давайте сейчас пункт за пунктом всю эту работу проведем.

Информация, по поступившим предложениям представлена в таблице, которая находится у Вас на руках.

Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Антонов Ростислав Валерьевич. Наказ № 06-00067 звучит таким образом «Благоустроить двор дома № 32 по ул. Урицкого». Мероприятия по реализации наказа избирателей: «Благоустроить двор дома № 32 по ул. Урицкого» (по линии ДЭЖКХ) и установка дополнительных игровых элементов (ГРБС администрация Центрального округа). Поступило письмо Ростислава Валерьевича Антонова, в котором он сообщает, что наказ № 06-00067 выполнен не в полном объеме, а только в той части, где ГРБС – администрация Центрального округа, то есть установлены площадки, а благоустройство двора не сделано. Правильно я понимаю?

Антонов Р. В. – Да.

Бурмистров А. С. – Соответственно, насколько я понимаю, в отчете указанно, что наказ выполнен в части 2022 года. Это уже указанно. Соответственно нам и голосовать получается не за что. То есть мы голосуем за то, чтобы оставить формулировки без изменения, поскольку по той информации, которая у нас есть, в отчете так и написано, что была произведена установка дополнительных игровых элементов.

Антонов Р. В. – То есть он частично выполнен?

Бурмистров А. С. – Да. У Вас есть еще два года и если Вы по этому адресу наказы определите, как приоритетные, то ДЭЖКХ выполнит данные наказы. Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование о том, чтобы формулировки по наказу 06-00067 оставить без изменений.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 06-00070 «Благоустройство улицы Урицкого». Есть письмо депутата Антонова Р. В., в котором депутат сообщает, что наказ выполнен частично. Выполнен какой-то объем работ: произведены работы по обустройству тротуара на 490,1 тыс. рублей (ДТиДБК), но это не все, что необходимо.

Антонов Р. В. – Там просто объем работ на 3 млн. рублей, а выполнено на 490,1 тыс. рублей. Ну, соответственно, нужно продолжать работы.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, ставим на голосование вопрос о том, чтобы в Отчете по наказу № 06-00070 изменить формулировку на «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по обустройству тротуара».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ № 06-00152 «Благоустройство двора дома № 53 по ул. Ленина». Мероприятия по реализации наказа: «Асфальтирование территории, при условии демонтажа существующих гаражей за счет собственников» (ДЭЖКХ). Второе мероприятие: «Установка 2 тренажеров» (Администрация Центрального округа).

Депутат нам сообщает, что наказ выполнен не в полном объеме, а только в части, где ГРБС – администрация Центрального округа «Установка 2 тренажеров», в объеме 120,0 тыс. рублей, а в части, в которой ГРБС ДЭЖКХ еще требуется выполнения работ. Там, видимо, гаражи не снесены еще?

Козлова Л. А. (помощник депутата Антонова Р. В.) – Там только тренажеры поставили.

Бурмистров А. С. – Ну, смотрите, формулировки две, а выполнены работы только по одной. У меня есть информация, что формулировка в отчете так и звучит: «Выполнен в части 2022 года. Установлено спортивное оборудование (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является администрация Центрального округа, выполнено в полном объеме)». То есть, мэрия, внося отчет, указала ровно то, о чем Вы говорите, получается. Таким образом, голосуем за то, чтобы оставить без изменения формулировку в Отчете?

Козлова Л. А. – Да, пускай так будет.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование о том, чтобы формулировки по наказу № 06-00152 оставить без изменений.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 06-00243 «Очистить от зарослей земельный участок между ул. Больничный переулок и ул. Владимировский спуск». Депутат нам сообщает, что наказ выполнен частично. Формулировка в Отчете, кстати, точно такая же: «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений». Затраты составили 38,6 тыс. рублей (администрация Центрального округа). Получается, что работы недовыполненны?

Антонов Р. В. – Мы уточнились в администрации и считаем, что наказ можно оставить без изменений.

Бурмистров А. С. – Ну и в Отчете никто не рисует, что он выполнен. Отмечают, что он выполнен только в части. Голосуем за то, чтобы наказ 06-00243 оставить без изменений. Он, кстати, включен в план на 2023 год.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Далее у нас избирательный округ № 20, депутат Кудин Игорь Валерьевич. Наказ № 20-00012 «Провести комплексное благоустройство уличной территории детского сада № 356 расположенного по адресу: 1-й переулок 6-й Пятилетки д. 5/1: установить малые игровые формы детской площадки на шести участках, одну спортивную площадку. Заменить теневые навесы на четырех участках, провести замену асфальтового покрытия». Помощник здесь?

Капитонова Э. Б. – Да. Помощник депутата Кудина И. В. – Капитонова Эльмира Бахитжановна.

Бурмистров А. С. – Игорь Валерьевич в своем письме сообщает, что наказ № 20-00012 выполнен частично: установленные малые игровые формы детской площадки, заменены теневые навесы. Не выполнена замена асфальтового покрытия. Уважаемые коллеги, ставим на голосование вопрос об изменении формулировки в отчете на «Выполнен в части 2022 года. Установленные малые игровые формы детской площадки. Заменены теневые навесы.».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ № 20-00040 «Ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Ватутина на участке от выезда с ул. Пригородная до пересечения с ул. Немировича-Данченко». Депутат в своем письме сообщает, что выполнен в 2022 году (произведены работы по ремонту тротуара). Наказ получается выполнен, а ГРБС не обратил на это внимание. Поэтому ставим на голосование вопрос о том, чтобы считать наказ № 20-00040 выполненным в 2022 году, включить в проект решения. Помощник, присутствующий на заседании подтверждает?

Капитонова Э. Б. – Да.

Бурмистров А. С. – Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Далее избирательный округ № 34, депутат Гончарова Лилия Владимировна. Помощник присутствует? Нет представителей. Тогда будем голосовать исходя из бумаг, которые поступили в комиссию.

Есть наказ № 34-00104 «Выполнить ремонт пешеходного тротуара с установкой бордюрного камня по ул. Оборонной от ул. Пермской до ул. Связистов со стороны частного сектора». Депутат нам сообщает, что наказ выполнен частично: проведены работы по ремонту тротуара – 430 м от ул. Пермской до ул. Полтавской, 35. Формулировка в Отчете: «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту тротуара». Депутат нам ровно об этом же и говорит. Следовательно, ставим вопрос на голосование, чтобы наказ   
№ 34-00104 оставить без изменений.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ № 34-00119 «Выполнить асфальтирование парковки с торца дома и отремонтировать дорогу с устройством тротуара по ул. Полтавской, 21». Формулировка в Отчете: «Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (534,2 кв. м) и тротуара (62,3 кв. м), обустройству парковки (уширения) (167,4 кв. м)». Депутат просит признать данный наказ выполненным частично, но при этом была бумага, что депутат согласовал данный наказ выполненным. Дмитрий Геннадьевич (Перязев) здесь? Вот, депутат направляет нам просьбу считать наказ № 34-00119 выполненным частично, то есть какие-то работы еще не сделаны. К сожалению самого депутата нет на заседании. Наверняка какая-то логика там имеется и что-то еще можно сделать по этому наказу.

Перязев Д. Г. – У меня информация, что наказ № 34-00119 выполнен частично, значит, продолжим выполнять.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, если ГРБС не против, то ставим на голосование вопрос об изменении формулировки в Отчете по наказу   
№ 34-00119 на «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту проезда (534,2 кв. м) и тротуара (62,3 кв. м), обустройству парковки (уширения) (167,4 кв. м).».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ № 34-00183 «Выполнить ремонт кровли и фасада здания МБОУ СОШ № 48». В Отчете наказ избирателей отсутствует. Депутата Гончаровой Л. В. в своем письме сообщает, что данный наказ выполнен частично, в части ремонта кровли. Поэтому, если Сергей Алексеевич (Казаков) не возражает, мы проголосуем за то, чтобы наказ   
№ 34-00183 считать выполненным в части 2022 года, включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Далее избирательный округ № 37, депутат Титаренко Игорь Николаевич. Представитель депутата присутствует? Нет. Будем ориентироваться на документы. Наказ № 37-00019 «Заасфальтировать парковку для машин позади дома ул. Гаранина, 25/1, вдоль всей его длины, с предварительным спилом деревьев». Есть письмо депутата о том, что наказ выполнен целиком в 2022 году, в силу того, что работы по спилу деревьев не целесообразны, в виду корректировки схемы благоустройства и это согласовано с жителями. В отчете звучит как «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту проезда (1559,0 кв. м) и обустройству парковки (290,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа № 37-00017)». Поскольку сам депутат и ответственный исполнитель (ДЭЖКХ) признают мероприятия по наказу № 37-00019 выполненными в полном объеме, то мы ставим вопрос на голосование об изменении формулировки в Отчете по наказу № 37-00019 на «Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1559,0 кв. м) и обустройству парковки (290,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа № 37-00017)».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ № 37-00309 «Отсыпать дорожное покрытие улицы Зыряновская до дома № 129 до конца улицы, а также переулка между улицей Якушева дом № 61 и улицей Зыряновская, дом № 135/1».

В проекте решения указывается, что наказ сделан в части 2022 года, а депутат Титаренко И. Н. в своем письме сообщает, что наказ № 37-00309 полностью выполнен в 2022 году. У меня есть информация, что ДТиДБК не возражает против смены статуса наказа на «Выполнен». Поэтому, считаю, надо поддержать депутата и коллег. Ставим вопрос на голосование об изменении формулировки по наказу № 37-00309 в Отчете на «Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси по ул. Зыряновской».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий избирательный округ № 46, депутат Каверзина Светлана Викторовна. Светланы Викторовны нет на заседании и нет помощников, тогда будем ориентироваться на документы. Наказ № 46-00013 «Ремонт тротуара ул. Софийская, 11 - ул. Красноуфимская, 12». В Отчете наказ отсутствует. В своем письме в комиссию депутат сообщает, что наказ № 46-00013 выполнен в 2022 году полностью. По имеющейся информации наказ выполнен в рамках реализации наказа № 46-00027 «Благоустройство внутриквартальной территории с обустройством парковочных карманов у домов ул. Мухачева, 8, 10 (ул. Красноуфимская, 12)»). Кто за то, чтобы считать наказ № 46-00013 выполненным в 2022 году, включить в проект решения?

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 46-00101 «Добавить детские игровые элементы и малые архитектурные формы на детскую площадку детского сада № 374 ул. Софийской, 10 с резиновым покрытием». Наказ отсутствует в Отчете, но он был частично выполнен, поэтому предлагается проголосовать за то, чтобы считать наказ № 46-00101 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 46-00235 «Оборудовать тротуар от ул. Добровольческая между ул. Добровольческая, 6 и ул. Добровольческая, 8, далее к ул. Тружеников, 9 и до ул. Тружеников». В настоящее время наказ отсутствует в Отчете, но Светлана Викторовна нам сообщает, что наказ выполнен в 2022 году. У администрации возражений нет? Нет, наказ выполнен. Коллеги, ставим вопрос на голосование, чтобы признать наказ № 46-00235 выполненным в 2022 году, включить в проект решения?

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ № 46-00359 «Устройство освещения тротуара за домом ул. Добровольческая, 2». В Отчете наказ отсутствует. Светлана Викторовна нам сообщает, что наказ выполнен в 2022 году. Есть дополнительная информация о том, что существующая линия наружного освещения СО РАН передана в муниципальною собственность. Все работы исполнены. Возражений ни у кого нет. Представитель ДТиДБК здесь? Да, есть, Олеся Валерьевна Богомазова. Коллеги, голосуем за то, чтобы признать наказ № 46-00359 выполненным в 2022 году, включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Переходим к округу № 47, депутат Стрельников Виктор Александрович. Виктор Александрович, прошу пояснять, если что-то будет непонятно. Наказ № 47-00011 «Содействовать передаче земельного участка с кадастровым номером 54:35:091057:1343 в собственность дома № 3 по ул. Лесосечная с последующим благоустройством этого участка как придомовой территории».

Стрельников В. А. – Я очень коротко поясню. Это история связана с точечной застройкой, соответственно, действительно произошло перезонирование проекта участка в проекте планировки, но при этом в ПЗЗ это не отражено и собственность дома это не перешло. Как бы наказ выполнен, но частично. Сейчас участок как зеленая зона, но не отражены изменения в Генеральном плане города Новосибирска.

Бурмистров А. С. – То есть считать эти действия некой частью работ по передаче.

Стрельников В. А. – Департамент попросил полностью закрыть.

Бурмистров А. С. – Департамент просит потому, что по смыслу он закрыт, а формально земля как была не придомовой, так и осталась. Именно поэтому мы не можем признать наказ полностью выполненным?

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Департамент строительства, поясните, пожалуйста.

Галимова О. Л. (заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела планировки территорий города Новосибирска) – Для того, чтобы случилась мена этого земельного участка, мы в проекте планировки предусмотрели объект местного значения, поэтому эта территория не сможет перейти в собственность многоквартирного жилого дома. Там будет объект местного значения. Там можно будет производить благоустройство. То есть для процедуры мены нужно было юридически установить, что это объект местного значения.

Стрельников В. А. – У меня предложение. Мы откорректируем, когда ПЗЗ (Генплан) приведем в соответствие, тогда можно будет уже закрыть, добавить мероприятие и закрыть наказ, как выполненный.

Галимова О. Л. – В собственность жителей не уйдет этот участок. Они смогут его благоустраивать.

Стрельников В. А. – Да, я понимаю. Прошла точка невозврата.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, у нас есть два варианта, как я понимаю логику. Жители фактически боролись с точечной застройкой и те действия, которые департамент принял, эту точечную застройку ограничивают. Поэтому по процедуре у нас есть два варианта. Либо снять наказ, потому что передача не произошла. Либо те действия, которые были выполнены, считать частью работы способствовавшей пресечению точечной застройки, которая теперь не состоится.

Стрельников В. А. – Александр Сергеевич, эти действия направленные против того, чтобы там была точечная застройка, они сделаны, но не окончательно. Возможен возврат, так как не во всех градостроительных документах это отражено.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, ставим на голосование вопрос об изменении в Отчете формулировки о выполнении наказа № 47-00011 на «Выполнен в части 2022 года. Проектом планировки территории, ограниченной границей Советского района, границей города Новосибирска, границей городских лесов и Бердским шоссе, в Советском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2022 № 3016, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:091057:1343 (прилегающего к многоквартирному жилому дому № 3 по ул. Лесосечной) установлена зона отдыха и оздоровления.»

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Двигаемся дальше. Наказ № 47-00018 «Провести ремонт стадиона и двора в школе № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5». Наказ в Отчете отсутствует, но депутата сообщает, что наказ был выполнен, хотя и частично, в части 2022 года (разработка проектно-сметной документации) в рамках реализации наказа № 47-00170. Если Виктор Александрович не против, то мы поставим на голосование вопрос о том, что признать наказ № 47-00018 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00093 «Установить кнопочный светофор на выезде из микрорайона «Зеленая Горка». В Отчете наказ отсутствует. Депутат сообщает, что наказ выполнен ДТиДБК частично, в части 2022 года (установлен светофорный объект).

Стрельников В. А. – Да он установлен, но там требуется либо его переместить к существующему пешеходному переходу, либо организовать к светофору подходы, чтобы люди могли подойти к нему и нажимать кнопку. То есть его поставили, но поставили в сугроб.

Бурмистров А. С. – Да, я понимаю, о чем идет речь. Там действительно есть трафик, есть остановка, но каким-то невероятным образом светофор воткнули немножко мимо трафика, мимо того места, где реально ходят люди. То есть светофор здесь, а все ходят там. Почему это произошло – не сильно понятно. Как бы там ни было, в проекте решения этот наказ совсем отсутствует, поэтому предлагается признать наказ № 47-00093 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения. Олеся Валерьевна (Богомазова), Вы же не против признать данный наказ частично выполненным?

Богомазова О. В. – Мы, конечно, встретимся с депутатом и уточним, что светофор установлен по ГОСТу, а не где-то там. Формально наказ выполнен, светофор стоит, а что касается подходов, то нужно смотреть.

Стрельников В. А. – Там должен быть светофор, работающий в режиме «по требованию». Но к нему нельзя подойти. Я в чистой одежде пытался туда забраться, но сложно.

Бурмистров А. С. – Проблема существует. Мы с Виктором Александровичем там были и видели, что есть проблема. Нам ничего не мешает, учитывая, что у нас еще два года в созыве, в следующем отчете отразить данный наказ как выполненный полностью, да и делу конец. Тем более, что наказа в Отчете не было изначально, а депутат показывает объем работ, проведенный департаментом, больше чем был заявлен. Уважаемые коллеги, предлагается признать наказ № 47-00093 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ № 47-00096 «Новый остановочный павильон на выезде из микрорайона «Зеленая Горка» (в рамках программы «Умная остановка»). В Отчете наказ отсутствует.

Стрельников В. А. – Поясню. Там поставили павильон, но не в рамках «Умная остановка», а простой остановочный павильон, то есть он появился и теперь не под дождем люди стоят, но не то.

Бурмистров А. С. – Департамент тоже не сообщил, что данный наказ исполнен, а депутат считает, что наказ выполнен ДТиДБК частично, в части 2022 года (выполнены работы по установке крытого остановочного павильона). Поставлен обычный железный навес. Виктор Александрович, там трафик маленький и там «Умная остановка» вряд ли появится. Просто этот наказ будет переходить из года в год и все.

Уважаемые коллеги, предлагается признать наказ № 47-00096 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ 47-00142 «Приобрести оборудование и инвентарь для детского сада № 488 «Лебедушка» по адресу: ул. Экваторная, 20». Сейчас формулировка «Выполнен». Депутат считает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года. То есть то, что было сделано – частичное выполнение и требуется дооснащение детского сада холодильным шкафом и овощерезательно-протирочной машиной. Формально в формулировке «приобрести оборудование и инвентарь». А сделано что?

Казаков С. А. – Мы считаем, что наказ выполнен. Мало того, что мы так считаем, так у нас есть подпись депутата, что он согласовал исполнение наказа.

Стрельников В. А. – Да, я со своей стороны скажу, изначально поступила информация, что то оборудование, которое они просили – оно установлено. Потом поступило обращение от родителей (от коллектива), что требуется еще и это оборудование.

Казаков С. А. – Мы же все понимаем. Но депутатский наказ был, мы его выполнили. Вы нам его согласовали, как выполненный. Что там еще требуется – мы будем работать в этом направлении. По этому наказу нужно согласовать выполнение и все. А то, что мы работу не прекращаем – это да.

Бурмистров А. С. – А объем работ, какой был выполнен фактически?

Казаков С. А. – Было поставлено оборудование, установили плиту и холодильную камеру. Все это достаточно серьезные денежные средства. У нас везде проблемы такие же, в каждом детском саду, поэтому мы продолжим эту работу.

Бурмистров А. С. – Холодильный шкаф второй нужен что ли?

Стрельников В. А. – Потом ко мне поступило письмо о том, что требуется дооснащение.

Бурмистров А. С. – Виктор Александрович, мне представляется, что нужно его закрывать в силу того, что имелось в виду, то было сделано, и подпись Ваша об этом стоит.

Стрельников В. А. – Я бы хотел, чтобы было отмечено частичное выполнение в 2022 году. Я закрою из других средств. Иначе меня родители не поймут, так как они ко мне пришли толпой и попросили помочь.

Бурмистров А. С. – Ну да, родители обратились с просьбой дооснастить.

Казаков С. А. – Судя по этой формулировке, давайте тогда на каждый наказ мы будем письма от родителей ждать и частичное исполнение наказов постоянно по каждому наказу делать, будем в два раза больше выполнять.

Стрельников В. А. – Это разовый эпизод.

Казаков С. А. – Виктор Александрович, мы с Вами проговаривали уже. Кроме наказов, которые Вам дали, мы еще реагируем на каждые просьбы. На каждые!

Бурмистров А. С. – Да, наказ сформулирован таким резиновым способом, что любые работы можно признать выполненными частично. Ну, если есть такая история, давайте поддержим депутата. Пусть будет частично выполненный.

Стрельников В. А. – Приходят родители не часто. Буквально два-три эпизода.

Бурмистров А. С. – Раз есть такая история, давайте поддержим в качестве исключения.

Казаков С. А. – Это не исключение, а это прецедент. Мы что же бесконечно будем поставлять туда оборудование? Наказ выполнен, и депутат его согласовал, как выполненный. Мы же не отказываемся от дальнейшей работы с депутатом.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, вопрос формально поставлен, я буду воздерживаться.

Мухарыцин А. М. – Я на самом деле поддерживаю, потому, что в каждый детский сад что-то все время нужно. Что-то поставляется в этом году, что-то на следующий год. Получается, что каждый год наказ не выполнен? Работа-то происходит.

Бурмистров А. С. – Есть и обратная логика, потому что не сильно понятно, что имелось в виду в самом начале. Теоретически здесь разное есть понимание. Теоретически эта овощерезательно-протирочная машина могла иметься в виду в тот момент, когда подавался наказ, и тогда это по совести наказ выполнен как-бы частично. Но, возможно, был и другой сюжет. Что-то имелось в виду, какое-то оборудование требовалось приобрести, и это было выполнено, а потом стало понятно, что это не все что нужно.

Уткина Л. А. – Александр Сергеевич, можно я вмешаюсь? В таком случае мы очень серьезно пытаемся подкорректировать всю системную работу по формированию Отчета. Если сейчас, как я понимаю, получив письмо от исполнителя, подписанное депутатом, я включаю в отчет и пишу, что наказ исполнен, а сейчас я слышу, что оказывается это долгоиграющий на перспективу наказ, который будут годами, пятилетками, десятилетками выполнять. Если родители поймут, что достаточно похода к депутату, то будет постоянно поставляться какое-то оборудование. Я думаю, что это не правильно. Депутат обратил внимание, что не хватает какого-то оборудования, и это было оформлено в виде наказа – оборудование поставлено, депутат подписал. На момент принятия решения депутат согласился, что наказ выполнен. На этом жизнь не останавливается, так давайте историю с наказом закончим.

Стрельников В. А. – У меня есть предложение – давайте проголосуем за снятие этого пункта, но единственный момент, что моих дополнительных средств не хватит, чтобы перекрыть полностью эту потребность в плане оборудования. Я перекрою на 2/3 или на половину, но полностью не получится. Участие департамента все же потребуется и я закрою в этом году.

Бурмистров А. С. – Просьба к департаменту образования обратить на это внимание.

Казаков С. А. – У меня есть предложение, съездить в этот детский сад и вместе посмотреть оборудование. А наказ нужно закрывать.

Стрельников В. А. – Давайте, съездим.

Бурмистров А. С. – Ну да, тогда получается, что ДО выглядит с точки зрения кокой-то внутренней отчетности (регламентов) как-то некрасиво.

Стрельников В. А. – Да все, закрываем.

Бурмистров А. С. – Ставим вопрос на голосование о признании наказа № 47-00142 выполненным в 2022 году и формулировку в Отчете оставить без изменений.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00170 «Обустройство нового стадиона СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5: беговое дорожки (3 полосы) с прорезиненным покрытием, организация футбольного поля со специальным покрытием, организация теннисного корта, организация беговой дорожки с ямой для прыжков, организация баскетбольной площадки, организация подходных дорожек с твердым покрытием». В Отчете наказ отсутствует. Депутат сообщает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года (разработка проектно-сметной документации) за счёт лимитов ДО в 2022 году.

Казаков С. А. – Это дублирующий наказ 47-00018 наказа. Тоже ПСД готовили и стоимость данного объекта 15,0 млн. рублей.

Бурмистров А. С. – Раз ПСД сделано, то будем считать, что наказ частично сделан. Уважаемые коллеги, предлагается признать наказ № 47-00170 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00175 «Выполнить ремонт уборной комнаты для маломобильных групп населения в СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5». Депутат сообщает, что наказ № 47-00175 выполнен частично, в части 2022 года, т.к. требуется ремонт оставшихся уборных. То есть все уборные требуют оснащения для маломобильных?

Стрельников В. А. – Я так понимаю, что да. Так не одна же уборная на школу.

Казаков С. А. – Я поясню сейчас. Наказ выполнен. Согласование депутата о выполнении наказа есть. Понятно, что требуется ремонт туалетов, но конкретно наказ по ремонту туалета для маломобильных групп – он сделан в полном объеме.

Бурмистров А. С. – Один туалет для маломобильных на всю школу – он сделан?

Казаков С. А. – Да. У нас по одному туалету для маломобильных групп. Остальные тоже требуют ремонта и мы их будем делать. А наказ мы считаем выполненным.

Бурмистров А. С. – Виктор Александрович, формально мы сейчас ничего сделать не можем, потому что ремонт конкретной уборной комнаты. Комнаты! Ремонт этой комнаты выполнен. Наказ выполнен. Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование о признании наказа № 47-00175 выполненным в 2022 году и формулировку в Отчете оставить без изменений.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00236 «Увеличение количества подвижного состава на маршрутах микрорайона «Нижняя Ельцовка». Депутат сообщает, что наказ выполнен ДТиДБК частично, в части 2022 года, в рамках мероприятий по оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска, с учетом поступления 150 автобусов для МКП «НГТ» (ранее - МКП «ПАТП-4»), с 01.03.2022 организована работа автобусного маршрута № 65 «ул. Белоусова - Нижняя Ельцовка - ул. Белоусова», с организацией в обратном направлении нового кольцевого маршрута № 65а «ул. Белоусова-Цветной проезд-ул. Белоусова». Обслуживание маршрутов предусматривается 9 ед. подвижного состава. В Отчете наказ отсутствует.

Стрельников В. А. – Александр Сергеевич, я для скорости буду проговаривать. В ПАТП-4 поступал новый транспорт. Мы проговаривали с Кондауровым Владимиром Владимировичем этот момент и на маршрут транспорт добавили.

Бурмистров А. С. – Почему его тогда признаем частично выполненным?

Стрельников В. А. – Не знаю. С Кондауровым Владимиром Владимировичем согласовывали список – что должно в отчет пойти, а что не должно. Этот список куда-то подевался, не знаю что произошло, но у меня он сохранился, и я его перенес сюда. Вот и все.

Бурмистров А. С. – Так количество подвижного состава увеличено или увеличено недостаточно, и есть жалобы от граждан?

Стрельников В. А. – Количество подвижного состава увеличено недостаточно. Новые автобусы поступали в ПАТП-4, в том числе на маршруты Нижней Ельцовки, но недостаточно.

Бурмистров А. С. – Понятно. То есть в Отчете этот наказ отсутствовал. Вы не подавали сведения о том, что его нужно включить в Отчет, поэтому отсутствующему наказу нужно придать статус частично выполненного наказа?

Стрельников В. А. – Да.

Богомазова О. В. – В дальнейшем мы должны понимать, что без увеличения подвижного состава или без перевода на муниципальный контракт, что сейчас в рамках утвержденного бюджета невозможно, он не будет выполнен. Он так же будет тянуться хвостом до бесконечности.

Бурмистров А. С. – А это, к сожалению, часть нашей жизни и это не является проблемой, потому что 15 тысяч наказов – из них больше половины точно будут тянуться еще очень долго.

Богомазова О. В. – Увеличение подвижного состава осуществлено, так почему мы не можем снять наказ? Мало того, мы сделали новый еще маршрут 65а.

Стрельников В. А. – Не вопрос. Я мог не вносить предложение и наказ вообще бы в Отчете не фигурировал. Здесь же речь идет о том, что ДТиДБК вообще его не вносил в Отчет, а я наоборот – внес.

Богомазова О. В. – А сейчас в рамках корректировки, что мы его вносим, так мы его исполнили.

Стрельников В. А. – Письмо от жителей есть, что поступили, но они просят добавить на 52-й, 65-й маршруты. Есть такой запрос.

Богомазова О. В. – 65-й и так уже был увеличен и введен новый 65а. То есть наказ выполнен и подвижной состав увеличен.

Стрельников В. А. – Я понимаю, но люди ждут на остановке по 40-50 минут, а положено минут 15, вот в этом вопрос.

Богомазова О. В. – В рамках этого получается неисполнение муниципального контракта на перевозку НГТ, не оплачивается тогда по акту выполнения рейсов. Ему не выплачиваются эти средства. Мало того, тогда он принимает все возможные усилия для того, чтобы осуществлять регулярность рейсов.

Стрельников В. А. – От этого люди не ждут по 15 минут. Они, еще раз говорю, ждут по 40 минут и больше – час-полтора. У меня весь чат в WhatsApp завален, могу передать телефон для изучения.

Богомазова О. В. – Но, наказ-то звучит: «Увеличение количества подвижного состава на маршрутах микрорайона «Нижняя Ельцовка». В такой формулировке он выполнен.

Стрельников В. А. – Александр Сергеевич, наверное, полностью сниму свое предложение и тогда в Отчете ничего не будет отражено. Наказ будет полностью отсутствовать в проекте решения.

Бурмистров А. С. – Виктор Александрович, какое у Вас предложение итоговое?

Богомазова О. В. – Не было письма согласования, а из-за этого наказ не был включен в Отчет. Потому что Виктор Александрович не подписывает письмо «о согласовании».

Бурмистров А. С. – Я понимаю, но услышьте меня, пожалуйста. Даже целиком соглашаясь с Вами, я ничего не могу сделать формально. Варианты: или его вообще не будет в Отчете, или он будет таким, как предлагает Виктор Александрович в той формулировке, которая предлагается для голосования. В этом формальный момент. Наверное, была бы логика, если бы Вы внесли, то тогда мы вынуждены были Вашу формулировку отголосовывать. Коллеги, ставим вопрос на голосование о том, чтобы признать наказ № 47-00236 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00248 «Установка крытых остановок в микрорайоне «Нижняя Ельцовка» с актуальным расписанием маршрутов транспорта». В Отчете наказ отсутствует. Депутат нам сообщает, что наказ избирателей № 47-00248 выполнен ДТиДБК частично, в части 2022 года, установка информационные указатели.

Стрельников В. А. – Наказ выполнен в части установки актуальных расписаний. Действительно, расписания появились, раньше их не было.

Бурмистров А. С. – Крытых остановок не появилось?

Стрельников В. А. – Не полностью. Например, на остановке «Гидроцветмет» до сих пор люди стоят на улице.

Бурмистров А. С. – Тогда частично признаем выполненным? Уважаемые коллеги ставим вопрос на голосование о том, чтобы признать наказ № 47-00248 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00260 «Выдача предписаний владельцам вывесок коммерческих организаций по ул. Лесосечная, Экваторная - о приведении в соответствие с «дизайн-кодом» города».

Стрельников В. А. – Сразу скажу. Предлагаю закрыть вопрос. Оставить наказ без изменения, как в Отчете.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование о признании наказа № 47-00260 выполненным в 2022 году и формулировку в Отчете оставить без изменений.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00291 «Выполнить ремонт тротуаров с благоустройством прилегающей территории по нечетной стороне ул. Арбузова (от дома ул. Арбузова, 4/1 до пересечения с ул. Российская)». В Отчете наказ избирателей отсутствует. Депутат считает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года (произведены работы по ремонту тротуара по ул. Арбузова в районе ООТ «Микрорайон Щ» (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 47-00272).

Стрельников В. А. – Да, часть ремонта тротуара выполнена.

Бурмистров А. С. – Коллеги ставим вопрос на голосование о том, чтобы признать наказ № 47-00291 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00322 «Установить в «зеленой зоне» лавочки со спинкой для отдыха у дома ул. Арбузова, 3». В Отчете наказ избирателей отсутствует. Депутат сообщает, что наказ № 47-00322 выполнен частично, в части 2022 года.

Стрельников В. А. – Да, мы за свой счет сделали, и жильцы попросили сделать лавочки в другом месте.

Бурмистров А. С. – Ну, как бы там ни было потребность остается, администрация в этой части не выполняла, раз депутат как-то сам это все организовал, тогда голосуем за то, чтобы признать наказ № 47-00322 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ 47-00363 «Выдача предписаний владельцам вывесок коммерческих организаций по улицам Демакова, Арбузова, Иванова - о приведении в соответствие с «дизайн-кодом» города».

Стрельников В. А. – По аналогии с наказом № 47-00260, то есть наказ   
№ 47-00363 не трогаем. Оставляем без изменения, как в Отчете.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование о признании наказа № 47-00363 выполненным в 2022 году и формулировку в Отчете оставить без изменений.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00376 «Расширение парка общественного транспорта маршрутов «Нижней Ельцовки». Депутат сообщает, что наказ выполнен ДТиДБК частично, в части 2022 года, в рамках мероприятий по оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска, с учетом поступления 150 автобусов для МКП «НГТ» (ранее - МКП «ПАТП-4»), с 01.03.2022 организована работа автобусного маршрута № 65 «ул. Белоусова-Нижняя Ельцовка-ул. Белоусова», с организацией в обратном направлении нового кольцевого маршрута № 65а «ул. Белоусова-Цветной проезд-ул. Белоусова». Обслуживание маршрутов предусматривается 9 ед. подвижного состава. В Отчете наказ избирателей отсутствует. По сути это мы уже рассматривали.

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги ставим вопрос на голосование о том, чтобы признать наказ № 47-00376 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00381 «Решить проблему общественного транспорта в Нижней Ельцовке: пустить по маршрутам № 52 и 65 больше автобусов; увеличить количество маршрутных такси № 52 и установить для них четкое расписание, по аналогии с маршрутом № 86». Депутат сообщает, что наказ выполнен ДТиДБК частично, в части 2022 года, в рамках мероприятий по оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска, с учетом поступления 150 автобусов для МКП «НГТ» (ранее - МКП «ПАТП-4»), с 01.03.2022 организована работа автобусного маршрута № 65 «ул. Белоусова-Нижняя Ельцовка-ул. Белоусова», с организацией в обратном направлении нового кольцевого маршрута № 65а «ул. Белоусова-Цветной проезд-ул. Белоусова». Обслуживание маршрутов предусматривается 9 ед. подвижного состава. В Отчете наказ отсутствует. По сути это мы уже смотрели. Уважаемые коллеги ставим вопрос на голосование о том, чтобы признать наказ № 47-00381 выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00401 «Организация утепленного модуля с освещением для отдыха (с функциями раздевалки, проката коньков, музыкального сопровождения) у хоккейной коробки у дома ул. Экваторная, 2». Позиция ДКСиМП: «Выполнен. Установлен утепленный вагончик рядом с хоккейной коробкой». Депутат сообщает, что наказ избирателей № 47-00401 выполнен частично.

Стрельников В. А. – Коротко прокомментирую. Здесь, да, действительно, спасибо, вагончик появился. Но он стоит закрытый, потому, что фактически нет человека на постоянной основе, который получал бы зарплату и следил за вагончиком. Соответствующее предложение я и депутат Антон Бурмистров вносили уже Борису Викторовичу (Бурееву). Скорее всего, это будет как-то решено в этом году. То есть вагончик есть, но он постоянно закрыт.

Соловьева И. С. (заместитель начальника ДКСиМП - начальник управления культуры мэрии города Новосибирска) – Давайте я прокомментирую от ДКСиМП. Позиция департамента – наказ выполнен, и депутат это подписал. Все, согласно пунктам, департаментом было сделано. В настоящее время за вагончиком закреплен инструктор Новикова, которая занимается с пожилыми людьми скандинавской ходьбой. Для этого занятия ей этот вагончик не нужен. Сейчас вагончик используется для складирования оборудования.

Бурмистров А. С. – Смотрите, вагончик ставили для того, чтобы товарищи, которые катаются на коньках, играют в хоккей – могли переодеваться. За этим вагончиком закрепили человека, который занимается какой-то иной полезной работой не связанной с сутью того, что было предусмотрено общественным запросом в наказе избирателей. Какой смысл в вагончике, который не используется так, как он нужен людям?

Соловьева И. С. – Я с Вами согласна, коллеги, но формулировка наказа звучит четко и наказ, соответственно, выполнен. Мне кажется, что дальше Виктору Александровичу нужно больше работать с МАУ «Стадион» и проговаривать организационные моменты. Сейчас выносить на комиссию по наказам деятельность депутата и деятельность МОУ «Стадион» нет смысла, это две разные параллели. Наказ – это одно, деньги выделили и работу выполнили…

Бурмистров А. С. – Нет, ну, наказ – это некий общественный запрос. Если он не решен, то и наказ не выполнен. Не решен этот вопрос.

Стрельников В. А. – Коллеги, я поставлю некую точку для понимания. Почему я выносил эти вопросы? Если открыть СМИ Советского района («Навигатор», «Родные берега»), то можно увидеть, что они про это писали несколько статей. То есть о том, что вагончики поставлены, да, но они все время закрыты и, соответственно, у нас все плохие: и депутаты, и мэрия (управление физической культуры и спорта). Если мы принимаем этот наказ в полном объеме, то это порождает еще 3-4 негативных новости в адрес муниципалитета. Вопрос, зачем мэрии негатив? Мы отголосовали – вопрос закрыли.

Бурмистров А. С. – Я даже не могу понять, как можно назвать целесообразным использование бюджетных средств на вагончик, который закрыт.

Соловьева И. С. – Поскольку я не руководитель управления физической культуры и спорта, а выступаю от ДКСиМП, еще раз предлагаю депутату четче проработать вопрос с управлением физической культуры и спорта. Формулировка наказа отдельно – установка вагончика, а организация деятельности специалиста по обслуживанию вагончика – это другое.

Стрельников В. А. – Мы защищаем репутацию мэрии.

Бурмистров А. С. – Подождите, здесь еще один нюанс, интересная история на самом деле. Давайте тогда почитаем формулировку наказа: «Организация утепленного модуля с освещением для отдыха (с функциями раздевалки, проката коньков, музыкального сопровождения) у хоккейной коробки у дома ул. Экваторная, 2». То есть, что мы видим? Был бы наказ «установить модуль» тогда выполнен. Тут же «организация утепленного модуля» – организация, очевидно, работы модуля, чтобы работал.

Соловьева И. С. – Ну мы же с Вами читаем: резиновое покрытие для пола, лавки, вешалки для переодевания, обогреватель.

Бурмистров А. С. – Подождите, я вижу наказ «организация утепленного модуля». Как может считаться выполненным организация того, что закрыто, не организованно? Если бы было написано «построить модуль», ну да – построен. Можно поднять руки и проголосовать «за», а он же, модуль, не организован. Потому что слово «организация» чего бы то ни было, предполагает функционирование этого чего бы то ни было. Организация мероприятия.

Соловьева И. С. – Повторяю, если бы я была начальником управления физической культуры и спорта, то я бы отдельно с депутатом проговорила по этому моменту. Мне кажется, что сейчас нужно развести два понятия, что, первое, выполнен наказ и, второе, деятельность управления физической культуры и спорта.

Бурмистров А. С. – Наказ-то не про установку модуля, а про организацию работы, чтобы он работал. Я отлично понимаю, о чем вы говорите, но я читаю формулировку самого наказа.

Соловьева И. С. – «Организация утепленного модуля с освещением для отдыха (с функциями раздевалки, проката коньков, музыкального сопровождения) …». Да?

Бурмистров А. С. – Ну, а какой прокат коньков? Вот, мы сейчас с Вами поедем туда, захотим заплатить копеечку и коньки какие-то арендовать, но нам же не откроют дверь – прокат не организован. Наказ же про организацию, в частности проката, самой истории, а не про строительство. Вот тут нюанс есть, в самой формулировке той, что была принята, как наказ.

Соловьева И. С. – У меня тогда вопрос, как у замначальника ДКСиМП, к депутату и к управлению физической культуры и спорта. Насколько часто обсуждалась эта позиция? Сейчас я вижу, что обе стороны не работали – как моя (управление физической культуры и спорта), так и депутат на округе. Нет ответа ни от того, ни от другого. Сейчас используется комиссия для организации их совместной работы.

Стрельников В. А. – Давайте, я еще раз повторюсь. На самом деле, по моей инициативе и Антона Бурмистрова проходило несколько рабочих групп по этому вопросу в администрации Советского района. Было принято решение, что мы Борису Викторовичу напишем письмо с тем, чтобы были лимиты на две ставки на эти хоккейные коробки, например, инструктора, который бы обучал и выдавал коньки. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что модуль был построен, но закрыт, не работал, это спровоцировало негативную реакцию в отношении мэрии.

Бурмистров А. С. – Да, я-то понял. Речь же о том, что социальная функция не выполнена. Наказ – это что? Наказ – это пожелания граждан как-то улучшить свою жизнь там, где они живут. Фактически жизнь-то не улучшена – доступа к конькам нет, теплого места, где переодеться – нет. Как социального блага – его нет. Люди просили и не получили.

Соловьева И. С. – Единственное, что я не могу сейчас сказать – выделил ли Борис Викторович ставки или нет. Возможно, что бывает так: вагончик поставлен, а дополнительно людей не выдели. Если было обращение, то я готова поднять вопрос на уровне управления физической культуры и спорта. Может быть, что поставлен вагончик, а ставок у МАУ «Стадион» для его работы нет.

Бурмистров А. С. – Это понятно, что всему свое время. Это как будет, например, у нас наказ открыть детскую школу искусств – построить построили, а она на замке, потому, что нет ставок педагогов. Но она же не открыта, грубо говоря, не смотря на то, что там все установлено. Это я как пример привожу. Людям же нужно не здание, а обучение музыке. Коллеги, депутат предлагает признать наказ № 47-00401 выполненным частично, в части 2022 года. Мне логика Виктора Александровича понятна и я его поддержу, так как социальная функция по наказу не выполнена, хотя и конструкция стоит. Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование об изменении формулировки в Отчете по наказу № 47-00401 с «Выполнен. Установлен утепленный вагончик рядом с хоккейной коробкой» на «Выполнен в части 2022 года. Установлен утепленный вагончик рядом с хоккейной коробкой».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Там еще, Виктор Александрович, может быть другая проблема, в том, что там социальная потребность не такая уж большая, а нужно выделять ставку, куда люди приходят раз в неделю, а то и раз в месяц. Вам-то виднее на месте.

Стрельников В. А. – Это не ежедневная ставка, а, например, пятница-суббота-воскресенье. Вообще, площадка востребованная и на ней всегда очень много детей.

Бурмистров А. С. – Коллеги, двигаемся дальше. Наказ № 47-00415 «За домом ул. Экваторная, 18 установить рекреационную зону». Депутат считает, что наказ выполнен в части 2022 года, т. к. изменения не отражены в Генеральном плане города Новосибирска.

Стрельников В. А. – Проговорю ситуацию. Работы по сути наказа проведены, но я считаю, что изменения нужно отразить в ПЗЗ, а это еще не сделано, поэтому наказ, считаю выполненным частично.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, принимаем во внимание информацию о том, что наказ № 47-00415 выполнен в части 2022 года, ставим на голосование вопрос об изменении формулировки в Отчете по данному наказу на «Выполнен в части 2022 года. Проектом планировки территории, ограниченной границей Советского района, границей города Новосибирска, границей городских лесов и Бердским шоссе, в Советском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2022 № 3016, в отношении территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 54:35:091050:31 (занимаемому многоквартирным жилым домом № 18 по ул. Экваторной), установлена зона размещения озелененных территорий ограниченного пользования.»

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00517 «Установка перил, пандусов и ремонт лестницы у двора дома ул. Экваторная, 13».

Стрельников В. А. – проговорили с администрацией – частично.

Глушкова С. С. (заместитель главы администрации Советского района) – Я только дополню один момент. Сами мероприятия выполнены полностью, но возникли вопросы по качеству, поэтому в 2023 году мы доработаем в рамках гарантийного ремонта и с учетом этого готовы признать частичное выполнение наказа.

Бурмистров А. С. – То есть сама формулировка «частично выполнен» Вас не страшит?

Глушкова С. С. – Нет.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, ставим на голосование вопрос об изменении формулировки в Отчете по наказу № 47-00517 на «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту лестницы».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00595 «Выполнить ремонт дорожного покрытия между домами № 3, 4 и 15 по ул. Экваторная». В отчете звучит, как «выполнен», но депутат сообщает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года, т.к. проезд у дома № 15 нуждается в ремонте.

Стрельников В. А. – Я направлял фотографии в департамент, и мы проговорили это вопрос с начальником департамента – они согласны на «выполнен частично».

Бурмистров А. С. – То есть асфальт нуждается в ремонте. Работ там не было выполнено никаких?

Стрельников В. А. – Выполнено работ на 70 %. Коллеги видели, что Перязев Дмитрий Геннадьевич ко мне подходил на этом заседании и он согласен, наказ выполнен частично. Он уходил, видимо торопился по делам.

Бурмистров А. С. – Коллеги, ставим вопрос на голосование, чтобы изменить формулировку в Отчете по наказу № 47-00595 на «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту проезда (5563,2 кв. м) и тротуара (527,6 кв. м), озеленению, установке малых архитектурных форм и ограждения (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00557)».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00632 «Отремонтировать автомобильную дорогу по ул. Иванова (от ул. Российская до ул. Тимакова) с устранением колейности и нанесением новой разметки». В Отчете наказ отсутствует. Депутат считает, что наказ выполнен ДТиДБК частично, в части 2022 года. Она отремонтирована дорога или нет?

Стрельников В. А. – Да. Я предоставил фотографии, где видно, что ремонт дороги был, но не на всей протяженности, а в части улицы Демакова он будет доделан в 2023 году.

Бурмистров А. С. – То есть вот в этих формулировках: от Российской до Демакова, он не сделан.

Стрельников В. А. – Да.

Богомазова О. В. –Да, в 2023 году мы постараемся доделать.

Бурмистров А. С. – То есть формулировка корректная, недотянули просто? Понятно. Коллеги, голосуем за то, чтобы данный наказ № 47-00632 считать выполненным в части 2022 года и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00687 «Выполнить ремонт ступенек вдоль СОШ № 190». Депутат сообщает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года, т.к. ремонт выполнен частично. Формулировка в Отчете: «Выполнен. Произведены работы по ремонту бетонного крыльца».

Стрельников В. А. – Здесь мы тоже проговорили с администрацией.

Бурмистров А. С. – Это ступеньки подход к школе?

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Администрация Советского района не возражает против изменения формулировка?

Глушкова С. С. – Да, это та же самая ситуация и мы в рамках гарантийного ремонта в 2023 году доработаем.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование, чтобы признать наказ № 47-00687 частично выполненным, изменить формулировку в Отчете по наказу на «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту бетонного крыльца».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00774 «Отремонтировать внутриквартальный проезд от ул. Полевая, 18 к ул. Демакова». Депутат считает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года, т. к. ближе к ул. Демакова остались неотремонтированные участки.

Стрельников В. А. – Да. Тоже по этому наказу Перязев подходил и сказал, что признает наказ частично выполненным.

Бурмистров А. С. – Тоже не до конца протянули асфальт? Понятно, раз не доделали, значит, не исполнен. Коллеги, ставим вопрос на голосование, чтобы признать наказ № 47-00774 частично выполненным, изменить формулировку в Отчете по наказу на «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту проезда (520,0 кв. м) и тротуара (259,0 кв. м), обустройству парковки (уширения) (401,8 кв. м). Установлены детская и спортивная площадки, малые архитектурные формы (финансирование в рамках реализации наказа   
№ 47-00770)».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00806 «Замена сломанных и установка новых игровых элементов во дворе дома ул. Полевая, 11». В Отчете наказ отсутствует. Депутат сообщает, что наказ выполнен ОЭЖИКХ Администрации Советского района в 2022 году в полном объёме. Видимо не учли. Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование, чтобы признать наказ № 47-00806 выполненным в 2022 году и включить в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00847 «Установить новый остановочный павильон со стороны поликлиники № 14 по улице Демакова». В Отчете наказ отсутствует. Депутат сообщает, что наказ выполнен ДТиДБК частично, в части 2022 года (выполнены работы по установке крытого остановочного павильона).

Стрельников В. А. – Прокомментирую. Можно, опять же, открыть самый массовый паблик Академгородка, почти весь Советский район там сидит, и были публикации в СМИ «Родные берега», что павильон поставили, но поставили наполовину на газон. Это выглядит не очень эстетично и не удобно.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, мы вынуждены следовать очень простой бюрократической логике, нам поступил на голосование вопрос о признании того, чего вообще не было, частично выполненным. На голосование, что это вообще выполнено поставить не можем, поэтому просьба, Виктор Александрович, с департаментом эту историю доработать. Нам, наверное, нужно признать его выполненным, раз павильон там стоит, на следующий год, я имею в виду.

Стрельников В. А. – Да-да.

Бурмистров А. С. – Сейчас уже точка невозврата – мы голосуем, мэрия вносит изменения, перевносит проект решения и формально решение об отчете будет принято. Ставим на голосование вопрос о признании наказа № 47-00847 выполненным в части 2022 года и о включении его в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00890 «Установить 2 песочницы с навесом напротив 2-го и 5-го подъездов дома ул. Российская, 10». В Отчете наказ отсутствует. Депутат сообщает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года, в рамках реализации наказа № 47-00891. Администрация Советского района не возражает включить в отчет информацию о выполнении наказа в части 2022 года, я так понимаю?

Глушкова С. С. – Да, не возражаем.

Бурмистров А. С. – Ставим на голосование вопрос о признании наказа № 47-00890 выполненным в части 2022 года и о включении его в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00891 «Установить детский городок для детей в возрасте от 7 до 12 лет у дома ул. Российская, 10». В Отчете наказ отсутствует. Депутат нас информирует, что наказ выполнен ОЭЖИКХ Администрации Советского района в 2022 году в полном объёме. Видимо какая-то техническая недоработка, не учли информацию об исполнении наказа. Представитель администрации Советского района, включаем наказ в Отчет?

Глушкова С. С. – Да.

Бурмистров А. С. – Все в порядке. Коллеги ставим на голосование вопрос о том, чтобы считать наказа № 47-00891 выполненным в 2022 году и включить его в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00892 «Установить теннисный стол на площадке со скамейками у дома ул. Российская, 10». В Отчете наказ избирателей отсутствует. Депутат нам сообщает, что наказ № 47-00892 выполнен в полном объёме в рамках реализации наказа избирателей № 47-00891. Администрация Советского района не возражает включить в Отчет информацию о выполнении наказа в 2022 году?

Глушкова С. С. – Да, не возражаем.

Бурмистров А. С. – Все в порядке. Коллеги ставим на голосование вопрос о том, чтобы считать наказа № 47-00892 выполненным в 2022 году и включить его в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00924 «Отремонтировать тротуар по ул. Демакова от ул. Кутателадзе до ул. Николаева, включая переход через недействующий ж/д путь (в т. ч. убрать рельсы)». В Отчете наказ вообще отсутствует. Депутат его считает выполненным в части 2022 года в рамках обустройства тротуара от Демакова, 20 к переходу к ИХТТМ СО РАН. Работы выполнял ДЭУ Советского района. То есть какой-то кусок был сделан?

Стрельников В. А. – Я прокомментирую ситуацию. Да, возле ИХТТМ СО РАН сделали небольшой участок.

Бурмистров А. С. – Сделали, но департамент этого не знает, потому что ДЭУ подотчетно администрации Советского района? То есть какой-то кусочек был сделан из того, что требовалось. Ставим вопрос на голосование о том, чтобы считать наказа № 47-00924 выполненным в части 2022 года и включить его в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00934 «Установить новые урны и лавочки (взамен старых) у дома ул. Демакова, 12/1». В Отчете наказ отсутствует. Депутат сообщает, что наказ был выполнен ДЭУ Советского района частично, в части 2022 года (установлены лавочки со стороны МКД Демакова, 12).

Стрельников В. А. – Это большой двор, поэтому наказ сейчас лучше закрыть частично.

Бурмистров А. С. – Ставим вопрос на голосование о том, чтобы считать наказа № 47-00934 выполненным в части 2022 года и включить его в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-01029 «Заменить все старые деревянные окна на новые в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36». В Отчете наказ отсутствует. Депутат сообщает, что наказ был выполнен департаментом образования частично, в части 2022 года (заменены окна). То есть, заменены не все окна?

Стрельников В. А. – Да, за счет средств депутата и что-то департамент добавлял.

Бурмистров А. С. – Учитывая, что департамент не направлял сведения, полагаю, что возражений не будет.

Казаков С. А. – По этому наказу уже в этом году начали замену остальных окон.

Бурмистров А. С. – Ну, вот, видите, работы уже идут в этом году. Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование о том, чтобы считать наказа № 47-01029 выполненным в части 2022 года и включить его в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Наказ 47-01160 «Благоустройство транзитной пешеходной дорожки вдоль ограды детского сада № 120 «Щелкунчик», по адресу: ул. Демакова, 15: выполнить устройство пешеходной дорожки с сохранением корневых зон имеющихся деревьев (выполнить дорожку в «гибких» контурах, без асфальтирования, с отсыпкой и малым бортовым камнем, приподнимая поверхность дорожки над уровнем газона)». В Отчете наказ отсутствует. Депутат сообщает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года, в рамках реализации наказа № 47-01179.

Стрельников В. А. – Тротуар появился, он идет вдоль детского сада. Единственное, там чересполосица и поэтому «частично», а 40 метров доделают в этом году.

Бурмистров А. С. – Наказа не было в Отчете, но будем считать, что его нужно поставить как частично выполненный в 2022 году. Правильно? Коллеги, ставим вопрос на голосование о том, чтобы считать наказа № 47-01160 выполненным в части 2022 года и включить его в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-01179 «Обустроить тротуар на месте пешеходной дорожки вдоль забора между детским садом № 120 «Щелкунчик» по адресу: ул. Демакова, 15 и домом по адресу: ул. Полевая, 20». В Отчете наказ отсутствует, но депутат сообщает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года (администрацией Советского района произведены работы по обустройству тротуара).

Стрельников В. А. – Это дублирующий наказ. Приняли два наказа.

Бурмистров А. С. – А зачем принимали? Видимо от разных групп избирателей по-разному формулировали одно и то же и Вы в свое время не отследили?

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Надо было аннулировать на этапе формирования Плана наказов. Как бы там ни было, наказ частично реализован, ставим вопрос на голосование о том, чтобы считать наказа № 47-01179 выполненным в части 2022 года и включить его в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ еще с прошлого созыва № 36-038 «Организовать движение маршрутного такси № 43 (1223) от остановки общественного транспорта «Ул. Демакова» до остановки общественного транспорта «Шлюзы» через Северный проезд». ДТиДБК считает наказ выполненным, а депутат нам сообщает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года, т. к. наказ подразумевал корректировку маршрута маршрутного такси, к изменениям 36-го автобусного маршрута многие жителей относятся отрицательно. Более того, есть информация о снятии наказа, Виктор Александрович.

Стрельников В. А. – Мы разговаривали с Кондауровым о том, что есть замечания у жителей по 36-му автобусному маршруту. Логика управления пассажирских перевозок была в следующем, что 36-й маршрут был откорректирован и как бы потребность в 43-й маршрутке отпала. Тем не менее, у меня есть обращения жителей «Щ», о том, что они недовольны корректировкой 36-го маршрута. Жители довольны лишь частично. Поэтому и предлагаю его закрыть и не учитывать.

Бурмистров А. С. – Ну, как в целом не учитывать? Здесь все наоборот. В проекте решения он есть, как выполненный, и мы можем за него не голосовать, тогда он будет принят как выполненный.

Стрельников В. А. – Либо наказ в целом закрыть, либо закрыть частично. Если брать в прямом смысле, то мероприятия в отношении 43-го маршрутного такси, их не было. Одним маршрутом перекрылись потребности другого.

Бурмистров А. С. – Ну понятно, есть формулировка «организовать движение маршрута», а мероприятий в этой части не делалось, делались мероприятия по другому маршруту с целью как-то разгрузить, уменьшить потребность вот в этом маршруте. Как-то это было сделано. То есть вы ставите вопрос о том, чтобы данный наказ считать не выполненным, а выполненным частично и об этом письмо Вы написали в комиссию. Опять же, учитывая, что формально вообще никаких мероприятий по этому наказу не сделано по процедуре… Олеся Валерьевна, а у Вас какая логика по этой ситуации?

Богомазова О. В. – В соответствии с порядком, мы не можем свою личную инициативу о том, что мы думаем или не думаем выполнить частично. Спасибо депутату за то, что он обращает внимание на то, что наказ выполнен частично – у него есть такие права в рамках Положения о выполнении наказов избирателей. Ну, давайте напишем «выполнен частично» и наказ будет болтаться, потому что есть концепция исключить вообще все маршрутные такси в городе, чтобы ходили нормальные комфортабельные автобусы. Маршрутные такси все равно будут изживать себя и в дальнейшем они вообще исчезнут.

Бурмистров А. С. – Да, действительно есть документ, я его видел. При переводе на муниципальный контракт общественного транспорта количество маршруток уменьшается более чем в 10 или 20 раз, то есть кардинально. Этот наказ никогда не будет исполнен. Как бы то ни было, обращение поступило и нам нужно проголосовать за него. Коллеги, ставим вопрос на голосование, чтобы наказ № 36-038 признать частично выполненным в части 2022 года и изменить формулировку в Отчете на «Выполнен в части 2022 года. По согласованию с жителями и ТОС микрорайонов «Шлюз» и «Щ» с 01.07.2021 изменен автобусный маршрут № 36 по схеме «Микрорайон «Щ» - ул. Колыванская» путем продления пути следования в нижнюю зону Академгородка с увеличением количества подвижного состава до 12 единиц. Данные изменения позволили улучшить транспортное обслуживание между микрорайонами «Шлюз» и «Щ».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 37-033 «Установить кнопочный светофор у остановки общественного транспорта «Зеленая горка» (ул. Зеленая Горка, 10)». Наказ с прошлого созыва и вы его продублировали, как свой?

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – В настоящее время Отчете наказ отсутствует. Депутат сообщает, что наказ выполнен частично, в части 2022 года, в рамках реализации наказа № 47-00093. Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование о том, чтобы признать наказа № 37-033 выполненным в части 2022 года и включить его в проект решения.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, мы рассмотрели таблицу и, учитывая, что все это будет перевноситься, предлагаю перейти к голосованию по проекту решения «в целом» с учетом принятых нами решений. Рекомендуем мэрии доработать проект решения с учетом принятых решений и перевнести в Совет доработанный проект решения по 18.04.2023 включительно. Голосуем в целом.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. По наказам избирателей со следующими номерами:

06-00070 – слова «Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по обустройству тротуара»;

20-00012 – слова «Выполнен. Произведены работы по благоустройству территории» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. Установленны малые игровые формы детской площадки. Заменены теневые навесы»;

34-00119 – слова «Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (534,2 кв. м) и тротуара (62,3 кв. м), обустройству парковки (уширения) (167,4 кв. м)» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту проезда (534,2 кв. м) и тротуара (62,3 кв. м), обустройству парковки (уширения) (167,4 кв. м)»;

37-00019 – слова «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту проезда (1559,0 кв. м) и обустройству парковки (290,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа № 37-00017) (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является ДЭЖКХ, выполнено в полном объеме)» заменить словами «Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (1559,0 кв. м) и обустройству парковки (290,0 кв. м) (финансирование в рамках реализации наказа № 37-00017)»;

37-00309 – слова «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси по ул. Зыряновской» заменить словами «Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси по ул. Зыряновской»;

47-00011 – слова «Выполнен. Проектом планировки территории, ограниченной границей Советского района, границей города Новосибирска, границей городских лесов и Бердским шоссе, в Советском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2022 № 3016, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:091057:1343 (прилегающего к многоквартирному жилому дому № 3 по ул. Лесосечной) установлена зона отдыха и оздоровления» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. Проектом планировки территории, ограниченной границей Советского района, границей города Новосибирска, границей городских лесов и Бердским шоссе, в Советском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2022 № 3016, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:091057:1343 (прилегающего к многоквартирному жилому дому № 3 по ул. Лесосечной) установлена зона отдыха и оздоровления»;

47-00401 – слова «Выполнен. Установлен утепленный вагончик рядом с хоккейной коробкой» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. Установлен утепленный вагончик рядом с хоккейной коробкой»;

47-00415 – слова «Выполнен. Проектом планировки территории, ограниченной границей Советского района, границей города Новосибирска, границей городских лесов и Бердским шоссе, в Советском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2022 № 3016, в отношении территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 54:35:091050:31 (занимаемому многоквартирным жилым домом № 18 по ул. Экваторной), установлена зона размещения озелененных территорий ограниченного пользования» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. Проектом планировки территории, ограниченной границей Советского района, границей города Новосибирска, границей городских лесов и Бердским шоссе, в Советском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2022 № 3016, в отношении территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 54:35:091050:31 (занимаемому многоквартирным жилым домом № 18 по ул. Экваторной), установлена зона размещения озелененных территорий ограниченного пользования»;

47-00517 – слова «Выполнен. Произведены работы по ремонту лестницы» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту лестницы»;

47-00595 – слова «Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (5563,2 кв. м) и тротуара (527,6 кв. м), озеленению, установке малых архитектурных форм и ограждения (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00557)» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту проезда (5563,2 кв. м) и тротуара (527,6 кв. м), озеленению, установке малых архитектурных форм и ограждения (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00557)»;

47-00687 – слова «Выполнен. Произведены работы по ремонту бетонного крыльца» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту бетонного крыльца»;

47-00774 – слова «Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (520,0 кв. м) и тротуара (259,0 кв. м), обустройству парковки (уширения) (401,8 кв. м). Установлены детская и спортивная площадки, малые архитектурные формы (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00770)» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. Произведены работы по ремонту проезда (520,0 кв. м) и тротуара (259,0 кв. м), обустройству парковки (уширения) (401,8 кв. м). Установлены детская и спортивная площадки, малые архитектурные формы (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00770)»;

36-038 – слова «Выполнен. По согласованию с жителями и ТОС микрорайонов «Шлюз» и «Щ» с 01.07.2021 изменен автобусный маршрут № 36 по схеме «Микрорайон «Щ» - ул. Колыванская» путем продления пути следования в нижнюю зону Академгородка с увеличением количества подвижного состава до 12 единиц. Данные изменения позволили улучшить транспортное обслуживание между микрорайонами «Шлюз» и «Щ» заменить словами «Выполнен в части 2022 года. По согласованию с жителями и ТОС микрорайонов «Шлюз» и «Щ» с 01.07.2021 изменен автобусный маршрут № 36 по схеме «Микрорайон «Щ» - ул. Колыванская» путем продления пути следования в нижнюю зону Академгородка с увеличением количества подвижного состава до 12 единиц. Данные изменения позволили улучшить транспортное обслуживание между микрорайонами «Шлюз» и «Щ»;

34-00183, 46-00101, 47-00018, 47-00093, 47-00096,   
47-00170, 47-00236, 47-00248, 47-00291, 47-00322, 47-00376, 47-00381, 47-00632, 47-00847, 47-00890, 47-00924, 47-00934, 47-01029, 47-01160, 47-01179, 37-033 – считать выполненными в части 2022 года, включить в проект решения;

20-00040, 46-00013, 46-00235, 46-00359, 47-00806, 47-00891, 47-00892 – считать выполненными в 2022 году, включить в проект решения.

2. Наказы избирателей с номерами: 06-00067, 06-00152, 06-00243,   
34-00104, 47-00142, 47-00175, 47-00260, 47-00363 – оставить без изменения.

1. Рекомендовать мэрии города Новосибирска:
   1. По наказам избирателей с номерами:

20-00040, 34-00183, 46-00013, 46-00101, 46-00235, 46-00359, 47-00018,   
47-00093, 47-00096, 47-00170, 47-00236, 47-00248, 47-00291, 47-00322, 47-00376, 47-00381, 47-00632, 47-00806, 47-00847, 47-00890, 47-00891, 47-00892, 47-00924, 47-00934, 47-01029, 47-01160, 47-01179, 37-033 указать информацию о перечне выполненных работ и стоимости реализации наказов избирателей, а также о гарантийном сроке на качество выполненных работ, если он установлен в документации, связанной с реализацией наказов избирателей.

* 1. Доработать проект решения с учетом пунктов 1, 2, 3.1 настоящего решения и перевнести в Совет доработанный проект решения по 18.04.2023 включительно.

1. Направить копию настоящего решения в мэрию города Новосибирска.
2. **Слушали:**

«О предложениях депутатов Совета депутатов города Новосибирска и структурных подразделений мэрии города Новосибирска по реализации наказов избирателей».

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги! Сегодня на заседании комиссии по наказам избирателей мы планируем рассмотреть 16 предложений для дальнейшего внесения изменений в План мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 - 2025 годы (утвержденный решением Совета от 30.06.2021 № 175). Предлагаю перейти к рассмотрению таблицы.

Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Стрекалов Василий Валентинович. Наказ № 08-00092 «Установка малых форм благоустройства (ограждения, вазоны и проч.) конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 128/1». Исключение данного наказа со всеми согласованно, я так понимаю? Из письма главы администрации Центрального округа Канунникова С. И. следует, что исключение наказа в связи с отказом жителей (письмо УК СПАС-Дом). С депутатом согласованно.

Уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование об исключении наказа избирателей № 08-00092 из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Далее у нас целая группа наказов избирателей по округу № 9, депутат Люмин Владислав Игоревич. Помощник здесь, да? Ушел уже.

Бурмистров А. С. – Смотрите, о чем идет речь. Достаточно своеобразные письма. Депутат просит исключить целый ряд наказов, и мы его поддержим, конечно же, в этом вопросе, если он считает их исполнение нецелесообразным. Затем депутат просит по некоторым наказам увеличить объемы финансирования. Вот плохо, что помощник ушел. Как я понял логику всей этой затеи, у депутата есть некоторое представление о том, что существуют некие средства, выделенные на наказы, и он их как бы перераспределяет, убирает отсюда и добавляет сюда и вот это все учитывают в плане. Логика не корректная, она не такая. Есть лимит 2,0 млн. рублей в год и не важно, сколько у тебя как депутата наказов, ты в рамках этих средств перераспределяешь средства как угодно. Для этого не надо менять ни формулировки, ни исключать, ни добавлять ничего. В плане наказов может стоять 200,0 тыс. рублей, но можно подойти к главе района и сказать, что считаешь необходимым 400,0 тыс. рублей, то есть нужно больше каких-то элементов и для большего числа ребятишек. Все это обсуждается в рабочем порядке, согласовывается, объемы финансирования увеличиваются или наоборот. Все ограничивается квотой. Смысл всех этих мероприятий не очень понятен, но если депутат хочет это сделать, ну, тогда давайте пойдем ему на встречу и исключим то, что он хочет исключить и увеличим объемы там, где он хочет их увеличить. Но это не связано, так как главный принцип – квота.

Коллеги, ставим вопрос на голосование об исключении наказа № 09-00116 из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Ставим вопрос на голосование об исключении наказа № 09-00195 из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Ставим вопрос на голосование об исключении наказа № 09-00196 из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Ставим вопрос на голосование об исключении наказа № 09-00217 из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Теперь, собственно говоря, как будто сэкономленные деньги он перебрасывает на другие наказы. Нам предлагается по наказу   
№ 09-00008 изменить общую стоимость реализации наказа с «250,0» на «350,0»

Стрельников В. А. – Я думаю, что понимаю, в чем дело. Есть некоторая специфика в администрациях районов. В некоторых придается слишком высокое значение указанным цифрам.

Бурмистров А. С. – В администрации Ленинского района все четко и просто. Вот, есть у тебя лимиты и ты в рамках этих лимитов предлагай объем работ. Стоит у тебя 100,0 тыс. рублей, а ты хочешь сделать на 150,0 тыс. рублей – пожалуйста. Просто ты не сможешь сделать в другом месте больше. Так сложилось в Ленинском районе. Тем не менее, мы поддержим депутата, что нам мудрить.

Итак, по наказу №  09-00008 предлагается увеличить финансирование до 350,0 тыс. рублей. Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ № 09-00128. Предлагается изменить общую стоимость реализации наказа с «200,0» на «350,0».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ № 09-00188. Предлагается изменить общую стоимость реализации наказа с «50,0» на «150,0».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий наказ № 09-00202. Предлагается изменить общую стоимость реализации наказа с «200,0» на «400,0».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – По процедуре мы прошли, двигаемся дальше. Октябрьский район, избирательный округ № 35, депутат Яковенко Евгений Станиславович. Помощник здесь? Представьтесь, пожалуйста.

Зайцева К. И. – Зайцева Кристина Игоревна – помощник депутата Яковенко Евгения Станиславовича.

Бурмистров А. С. – Наказ № 35-00068 «Строительство тротуаров на территории МБОУ СОШ № 206». Депутат просит изменить формулировку мероприятия по реализации данного наказа с «Строительство тротуаров на территории МБОУ СОШ № 206» на «Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МБОУ СОШ № 206».

Зайцева К. И. – Поясню. Изначально наказ стоял «Строительство тротуаров на территории МБОУ СОШ № 206». Его давали нам родители учащихся. В этом году наказ был к исполнению и выяснилось, со слов директора школы, что тротуаров как таковых на территории школы не имеется и развивать новую сеть тротуаров они не планируют, а отремонтировать асфальтобетонное покрытие на территории школы необходимость есть.

Бурмистров А. С. – То есть то, что избиратели сочли тротуаром, таковым не является, а согласно нормативным документам это асфальтобетонное покрытие?

Зайцева К. И. – Да. Только документ нужно привести в соответствие.

Бурмистров А. С. – Представителя департамента образования сейчас уже нет, но согласование с департаментом имеется. Логика понятна – формулировки должны быть корректными. Уважаемые коллеги, ставим на голосование вопрос об изменении формулировки мероприятий по реализации наказа № 35-00068 с «Строительство тротуаров на территории МБОУ СОШ № 206» на «Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МБОУ СОШ № 206».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Первомайский район, избирательный округ № 44, депутат Михайлов Алексей Юрьевич. Наказ № 44-00023 «Ограждение детской площадки во дворе ул. Березовая, 13». Депутата просит изменить формулировку мероприятия по реализации наказа с «Ограждение детской площадки во дворе ул. Березовая, 13» на «Установка дополнительных игровых элементов на детской площадке во дворе дома № 13 по ул. Березовая». Позиция согласованна с администрацией Первомайского района города Новосибирска. Уважаемые коллеги, кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Следующий вопрос по наказу № 44-00081 «Установка хоккейной коробки между домами № 22/2 и № 22/3 по ул. Твардовского». Депутат сообщает, что изначально там был объем 1500,0 тыс. рублей и требуется добавить еще 760,0 тыс. рублей связи с тем, что с момента формирования списка наказов избирателей изменилась стоимость услуг и материалов для его выполнения. Этот наказ относится не к ДКСиМП, а к администрации Первомайского района, так как земля придомовая. Здесь, Алексей Юрьевич, тот же принцип. У Вас есть квота на какую сумму Вы можете выполнить наказ. Вы можете за 2,0 млн. рублей сделать 20 наказов, а можете один, но от этого у Вас объем денег, который Вы можете использовать по линии этого ГРБС, не увеличится. Поэтому, если надо проголосовать – проблем нет, проголосуем. Я перед комиссией общался с замглавы администрации Первомайского района Роговским Артемом Анатольевич, у него возражений нет. Поэтому ставим на голосование.

Михайлов А. Ю. – Возражений-то ни у кого нет. Площадку уже в мае нужно начинать реализовывать.

Бурмистров А. С. – Смотрите какая история. Возражений нет, но и целесообразности, формально проводить это через комиссию, тоже особой нет, потому что это все выполняется в рабочем порядке. У нас у всех этих наказов тысячи. Вот есть у Вас детская площадка на 200,0 тыс. рублей, а жители подобрали на 220,0 тыс. рублей. Мы же не идем в комиссию и это не отголосовываем, а просто Ваш лимит сокращается не на 200,0 тыс. рублей, а на 220,0. Как это работает в Ленинском районе. Глава администрации говорит, что доведено финансирование в объеме 19,0 млн. рублей, вас депутатов 10, делим 19 на 10, получаем, что на каждого депутата от Ленинского района приходится по 1,9 млн. рублей. У меня наказов огромное количество и я сижу, определяю приоритеты на этот лимит. То есть лимит он не в наказе зашит, понимаете? Лимит зашит в квоте. Если нужно по какому-то наказу увеличить затраты со 150,0 тыс. рублей до 500,0 тыс. рублей, то из этого лимита вычитается не 150,0 тыс. рублей, а 500,0, и остается из 1900,0 за вычетом 500,0 тыс. рублей на другие наказы 1400,0 тыс. рублей. По департаменту образования нет никаких квот и лимитов, потому что разные ситуации в разных школах, где-то ситуация критическая, где-то нет и так далее. Где-то нужно все окна поменять, а где-то одно – нет лимитов. А здесь-то они есть, поэтому голосование фактически не означает ничего. Почему? Потому что помимо комиссии любой депутат может менять объемы финансирования произвольно, как ему нравится в рамках формулировок принятых наказов по ГРБС, которые квотируют. Конечно, Алексей Юрьевич, мы проголосуем, как и по Люмину, но я к чему все это разъясняю, а к тому, что Вы не ограничены этой суммой только потому, что она стоит в Плане наказов, Вы ограничены лимитом.

Михайлов А. Ю. – Мы обсуждаем квоты, лимиты, но не обсуждаем ту экономию, которая образуется при невыполнении каких-либо наказов из года в год. У меня, например, была запланирована дорога за 7 млн. рублей, а сделали за 3 млн. рублей.

Бурмистров А. С. – Какой ГРБС там был?

Михайлов А. Ю. – Я просто говорю, например.

Стрельников В. А. – На самом деле очень хорошая история.

Михайлов А. Ю. – У меня на многих наказах идет экономия, а здесь мне на хоккейной площадке сделать освещение. Увеличение объема средств по наказу – неотъемлемая часть. Мы начинаем упираться в квоту, но забываем, что есть экономия.

Бурмистров А. С. – Экономия где? Если Вы говорите о дорогах, то там нет квот, это ДТиДБК, там нет квот. Вернее, по тротуарам всем нарезали квоты.

Стрельников В. А. – Александр Сергеевич, администрация администрации рознь, если у Вас все отлаженно и работает как часы в Ленинской администрации, то не факт, что так же работает в Железнодорожной и в Октябрьской, например.

Бурмистров А. С. – Мы принимаем бюджет города Новосибирска и в этом бюджете написано, что на полномочия Первомайской администрации заложено условно 10,0 млн. рублей. Понятно, что если есть срочные расходы (завалилось дерево или еще что), то глава должен принять срочные меры и он должен иметь деньги помимо наказов, иначе что же это за глава, который не может даже одно дерево убрать. Если бы мы выгребли бы все эти деньги, которые мы приняли в бюджете, то, что же у него остается для полномочий? А все остальное просто делится поровну, например, Каверзиной, Стрельникову, Бурмистрову и Пинус. Разделили поровну на всех и в рамках этого «поровну» каждый решает все силы направить сюда или потихонечку «размазать» на несколько по чуть-чуть.

Стрельников В. А. – Александр Сергеевич, тогда нужно проводить работу со всеми специалистами администрации, потому что если наказ на определенную сумму не все специалисты готовы от нее отступать. Тогда они говорят, что вот у наказа такая сумма и все, а ты набирай в свой лимит других наказов, либо обратная история. Все трактуют по-разному цифры мероприятий.

Бурмистров А. С. – Вам так и говорят в администрации, что есть такая сумма, и мы больше не сделаем или как?

Михайлов А. Ю. – Нет, администрация ничего пока не говорит. То есть 1,5 млн. рублей и все. Я нашел подрядчика, который с трудом согласился. Нам даже не хватило на установку ворот. То есть стоимость сегодня совсем другая. Если три года назад стоимость работ для установки хоккейной коробки такой, что можно было ее поставить за 1,5 млн. рублей, то сейчас нет.

Бурмистров А. С. – Да, коллеги, это справедливо. Вот здесь присутствуют представители двух администраций и мне просто интересно понять, бывает ли такая проблема, что наказ мы приняли в 2020 году и на него требуется 200,0 тыс. рублей, но приходит к Вам депутат и говорит, что на площадку нужно потратить не 200, а 300 тыс. рублей. Вы его ограничиваете в этом или нет?

Глушкова С. С. – Что касается детских площадок, тут у нас ограничения есть. Они устанавливаются по субсидиям. Это значит, что мы на каждого депутата выделяем, условно говоря, по 1 млн. рублей, и депутат сам определяет, какую площадку он хочет поставить – одну за 1 млн. рублей или две за 500,0 тыс. рублей. Мы согласовываем.

Бурмистров А. С. – Вот, все правильно. Коллега из Центрального округа, у вас такая же практика или же нет? В пределах лимитов работают все? Или если наказ стоит 200,0 тыс. рублей, а депутат приносит картинку, которая жителям понравилась, на 300,0 тыс. рублей, то Вы это согласовываете и никаких проблем нет, правильно?

Свириденко Н. Н. – Мы придерживаемся лимитов.

Стрельников В. А. – Один пример, чтобы не было никаких заблуждений. У меня есть наказы по лестницам. Дается лимит по линии благоустройства 1 млн. рублей. Я беру три лестницы, и я не могу взять больше, потому что там ремонт стоит по 50 тыс. рублей каждой, но мне администрация говорит, что они все у меня проставлены по 350 тыс. рублей. Вот 1 млн. рублей и можешь взять три лестницы. Я говорю, как, они же будут реализованы по 30-50 тыс. рублей? А мне говорят – нет, стоит цифра и будет набрано вот столько-то. В конечном счете, в конце года происходит экономия. Запланировали на 300,0-350,0, а сделали на 30-50 тыс. рублей и это выясняется в конце года, когда лежит снег на дорогах, на тротуарах, на газонах. Начинается суета – куда и как деть оставшиеся сэкономленные деньги. Поэтому мы идем в комиссию по наказам избирателей и корректируем некоторые моменты. Кажется все это полной глупостью, но эта глупость произрастает из того, что специалисты в администрациях не все вольно трактуют эти цифры. Кто-то относится к ним максимально принципиально.

Бурмистров А. С. – То есть, смотрите, стоит 350 тыс. рублей на лестницу, а по факту требуется 50, грубо говоря?

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Вы же можете прийти к замглавы и спросить, на сколько заключен контракт. Они же на 50,0 тыс. рублей контракт заключили в апреле.

Стрельников В. А. – Александр Сергеевич, еще раз объясняю, что мы это проходим, и каждый раз до криков доходит, потому что люди видят цифру и боятся от нее отступать.

Бурмистров А. С. – Светлана Сергеевна (Глушкова) это на самом деле так происходит, это правда?

Глушкова С. С. – Подождите одну минутку. Есть наказы, которые по сметам выполняются и это то, о чем Виктор Александрович говорит – лестница.

Стрельников В. А. – Была же у Вас такая практика с лестницами.

Глушкова С. С. – Это было у нас первый год. Действительно, была такая практика.

Стрельников В. А. – У нас в итоге была проблема – 700 тыс. рублей потерялось. Для меня это болезненная цифра.

Глушкова С. С. – Сейчас мы перестроили работу и сейчас наказов Вы берете больше. Хотя мы сразу Вам говорим, что эти три наказа, которые остались, они могут быть выполнены только за счет экономии. Мы с Вами все время это обсуждаем.

Стрельников В. А. – Светлана Сергеевна, к Вам вопросов нет. У нас по линии ЖКХ все в порядке. У нас есть вопросы по благоустройству. Это вопросы к отдельным специалистам.

Бурмистров А. С. – Коллеги мы уже это все обсудили, давайте по процедуре двигаться. В письме, которое написал Алексей Юрьевич, так же написано, что нужно рассмотреть вопрос об утверждении ответственного исполнителя данного наказа. Насколько я понимаю, это территория придомовая и значит это ГРБС – администрация Первомайского района города, другого варианта нет. Или что Вы имели в виду, когда предлагали это обсудить?

Михайлов А. Ю. – Пусть тогда ДЭЖКХ возьмет этот наказ.

Стрельников В. А. – Вот может быть и правда.

Михайлов А. Ю. – Может быть там найдутся эти 760,0 тыс. рублей. Это же неотъемлемая часть наказа в сегодняшних ценах.

Бурмистров А. С. – Но, там тоже лимиты. Только там 4 млн. рублей стоит.

Михайлов А. Ю. – Там и вагончика нет для переодевания. Я же только освещение прошу сделать.

Бурмистров А. С. – Алексей Юрьевич, вы же и определитесь, что в рамках Ваших лимитов есть приоритет – вот и все. Квоты же заданы для всех. Мы же, как раз и придумывали эту историю, чтобы потом не было разговоров, что все деньги идут на какой-то отдельно взятый район или еще кому-то. Все, что могли нарезать поровну – нарезали.

Михайлов А. Ю. – Смотрите, если на следующий год взять лимиты?

Мухарыцин А. М. – В лимитах же оно все равно останется. Пусть наказ хоть на 500 тыс. рублей будет увеличен, но он же останется в лимитах. Деньги же ниоткуда из воздуха же не придут. Вот есть на депутата лимит, так он и будет потрачен на него. Мы увеличим этот наказ и все.

Бурмистров А. С. – Конечно.

Стрельников В. А. – Если депутат предлагает, то в этом есть какой-то хозяйственный смысл.

Михайлов А. Ю. – Тут серьезный смысл-то есть. Будет хоккейная коробка – это зимний вид спорта. В вечернее время темнеет рано, а на ней нет освещения. Как же так-то?

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, в соответствии с письмом Алексея Юрьевича, ставим вопрос на голосование об увеличении объема финансирования на 760,0 тыс. рублей по наказу № 44-00081.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Дальше у нас избирательный округ № 47, депутат Стрельников Виктор Александрович. Наказ № 47-00188 «Провести ремонтные работы в Молодежном центре «Рассвет» по адресу: ул. Лесосечная, 4/1: утепление фасада, ремонт кровли». Депутат просит изменить формулировку мероприятия по реализации наказа.

Стрельников В. А. – Со всеми переговорили, корректировка согласована с ДКСиМП.

Бурмистров А. С. – Хорошо. Ставим вопрос на голосование об изменении формулировки мероприятий по реализации наказа избирателей № 47-00188 с «Ремонтные работы» на «Ремонтные работы в части ремонта кровли, утепления пола и фасада».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Стрельников В. А. – Да.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-00673 «Установить новые игровые и спортивные формы на детской площадке дома ул. Иванова, 40». Предлагается изменить формулировку мероприятий по реализации данного наказа с «Установка игрового и спортивного оборудования» на «Установка игрового и спортивного оборудования во дворе МКД ул. Иванова, 42».

Стрельников В. А. – Тоже хозяйственный смысл, потому что придомовая территория нарезана немного не так, как предполагали жители.

Бурмистров А. С. – Не так как представлялось гражданам, не знакомым с публичной кадастровой картой?

Стрельников В. А. – Да.

Глушкова С. С. – Два дома рядом стоят, поэтому мы не возражаем.

Бурмистров А. С. – Понятная история. Администрация не возражает. Ставим вопрос на голосование об изменении формулировки мероприятий по реализации наказа № 47-00673 с «Установка игрового и спортивного оборудования» на «Установка игрового и спортивного оборудования во дворе МКД ул. Иванова, 42».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Наказ № 47-01190 «Приобрести оборудование и инвентарь для Молодежного центра «Солнечный» по адресу: ул. Демакова, 17/1». Предлагается изменить формулировку мероприятий по реализации данного наказа в связи с уточнением перечня необходимых мероприятий, а конкретно на приобретение офисных диванов в зону ожидания.

Стрельников В. А. – Да, уточнение попросил сделать руководитель МЦ «Солнечный». Я не знаю зачем, но он попросил.

Бурмистров А. С. – Как бы там ни было, никакого противоречия нет, никакого подвоха увидеть не удается. Ставим на голосование вопрос об изменении формулировки мероприятий по реализации наказа № 47-01190 с «Приобретение оборудования и инвентаря» на «Приобретение офисных диванов в зону ожидания».

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Избирательный округ № 50, депутат Бондаренко Сергей Валентинович. Наказ № 50-00399 «Плановая замена тополей на другие хвойные или лиственные деревья (ул. Крылова, 40)». Согласовано с депутатом и ГРБС рассмотрение без их присутствия на данном заседании. Причин исключения мы не знаем, там какое-то благоустройство было. Тем не менее, предлагается проголосовать за исключение наказа избирателей № 50-00399 из плана мероприятий по реализации наказов на 2021-2025 годы.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

Бурмистров А. С. – Таким образом, мы рассмотрели все предложения по наказам избирателей, в отношении которых были приняты соответствующие решения.

В решении нашей комиссии есть рекомендация мэрии города Новосибирска учесть настоящее решение при подготовке очередных изменений в План мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы.

Предлагаю принять проект решения «в целом», с учетом нашего голосования по таблице.

Кто «за»?

«За» - единогласно (Бурмистров А. С., Михайлов А. Ю., Мухарыцин А. М., Стрельников В. А.).

Все за. Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

1. По наказам избирателей со следующими номерами:

08-00092, 09-00116, 09-00195, 09-00196, 09-00217, 50-00399 – исключить из плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 - 2025 годы;

09-00008 изменить общую стоимость реализации наказа избирателей с «250,0» на «350,0»;

09-00128 изменить общую стоимость реализации наказа избирателей с «200,0» на «350,0»;

09-00188 – изменить общую стоимость реализации наказа избирателей с «50,0» на «150,0»;

09-00202 – изменить общую стоимость реализации наказа избирателей с «200,0» на «400,0»;

35-00068 – изменить формулировку мероприятий по реализации наказа избирателей с «Строительство тротуаров на территории МБОУ СОШ № 206» на «Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МБОУ СОШ № 206»;

44-00023 – изменить формулировку мероприятий по реализации наказа избирателей с «Ограждение детской площадки во дворе ул. Березовая, 13» на «Установка дополнительных игровых элементов на детской площадке во дворе дома № 13 по ул. Березовая»;

44-00081 – изменить общую стоимость реализации наказа избирателей с «1500,0» на «2260,0»;

47-00188 – изменить формулировку мероприятий по реализации наказа избирателей с «Ремонтные работы» на «Ремонтные работы в части ремонта кровли, утепления пола и фасада»;

47-00673 – изменить формулировку мероприятий по реализации наказа избирателей с «Установка игрового и спортивного оборудования» на «Установка игрового и спортивного оборудования во дворе МКД ул. Иванова, 42»;

47-01190 – изменить формулировку мероприятий по реализации наказа избирателей с «Приобретение оборудования и инвентаря» на «Приобретение офисных диванов в зону ожидания».

2. Рекомендовать мэрии города Новосибирска учесть настоящее решение комиссии при подготовке очередных изменений в план мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 - 2025 годы, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 30.06.2021 № 175.

Бурмистров А. С. – Уважаемые коллеги, спасибо огромное, что собрались. Сегодня мы рассмотрели проект решения Совета об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2022 году и ждем перевноса.

Следующее заседание комиссии мы проведем в дистанционном режиме и то, что мы отголосовали сегодня по пунктам, мы это одним голосованием утвердим перевнесенный проект решения и выведем все на сессию Совета. Спасибо за работу.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | А. С. Бурмистров |
| Секретарь комиссии | Н. Г. Раченко |