Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.05.2012 № 623

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2011 году

| № п. | № наказа избирателей | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей, тыс. рублей | Источник финансирования | Сроки реализации наказа избирателей, год | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович |
| 1 | 01-0001 | Произвести ремонт внутриквартальных дорог по ул. Гоголя, 239, 231а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1840,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 2 | 01-0002 | Вырубить старые деревья у дома № 231а по ул. Гоголя | Снос деревьев | 20,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 12,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 3 | 01-0003 | Произвести замену старых окон в здании МБОУ СОШ № 82 на пластиковые окна | Замена оконных блоков | 2300,0 | Бюджет города | 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведена частичная замена старых окон на пластиковые на сумму 811,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 4 | 01-0004 | Оказать помощь в приобретении музейного оборудования для школьного музея МБОУ СОШ № 82 | Приобретение оборудования | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено оборудование на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 5 | 01-0005 | Произвести ремонт внутриквартальных дорог по проспекту Дзержинского, 22/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 990,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 960,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 6 | 01-0006 | Заменить лестничные спуски возле домов по Гусинобродскому шоссе, 11, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 400,0, в т. ч.: 100,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы на сумму 196,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 7 | (8) | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольской, Давыдовского, Калужских переулков | Ремонт дорог | 18928,5, в т. ч.: 1122,0 | Бюджет города | 2011 – 2014 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 – 2014 годы |
| Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |
| 8 | 02-0002 | Закончить ремонт дороги по ул. Авиастроителей от ул. Трикотажной до ул. Авиастроителей, 1/1 | Ремонт дороги | 2000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 9 | 02-0003 | Выполнить ремонт дороги по ул. Дениса Давыдова от ул. Учительской вдоль домов № 9, 11, 13 по ул. Дениса Давыдова до железнодорожного пути | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1760,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 5912,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 10 | 02-0004 | Выполнить ремонт дороги по ул. Новая Заря от ул. Авиастроителей, 31, 33 до ул. Дениса Давыдова,11, 13 | Ремонт дороги | 19000,0, в т. ч.: 11000,0 | Бюджет города | 2010, 2015* 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 13106,0 тыс. рублей, в т. ч. в 2011 году на сумму 2600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 11 | 02-0005 | Выполнить ремонт дороги по ул. Театральной от ул. Авиастроителей, 9 до ул. Дениса Давыдова,7/1, обустроить парковочные карманы по торцам домов по ул. Дениса Давыдова 5, 7/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1200,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3670,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 12 | 02-0009 | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Авиастроителей, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1897,5 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2123,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 13 | 02-0010 | Установить детскую площадку по ул. Авиастроителей, 12 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 296,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 14 | 02-0011 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог между домами по ул. Республиканской, 41а, 39, 39а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1760,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1585,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 15 | 02-0012 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог между домами № 3, 1а по ул. Новая Заря | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1482,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 16 | 02-0013 | Выполнить ремонт внутриквартальной территории (устройство парковочных карманов) по ул. Новая Заря, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5065,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4654,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 17 | 02-0017 | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Авиастроителей, 33 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 715,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 547,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 18 | 02-0018 | Выполнить обрезку тополей по ул. Авиастроителей, 33 | Обрезка деревьев | 10,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 19 | 02-0019 | Выполнить работы по восстановлению освещения в микрорайоне по ул. Авиастроителей, 33 | Восстановление освещения | 680,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 680,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 20 | 02-0020 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных мест по ул. Новая Заря,14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4114,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3547,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 21 | 02-0021 | Установить детскую площадку по ул. Новая Заря,14 | Дополнить новыми элементами или заменить отдельные элементы существующей площадки | 300,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 22 | 02-0022 | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Авиастроителей, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2200,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2110,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 23 | 02-0023 | Выполнить обрезку аварийных тополей по ул. Авиастроителей, 3 | Обрезка аварийных деревьев | 25,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 12,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 24 | 02-0024 | Выполнить ремонт теплотрассы на участках: по ул. Авиастроителей, 14 - 22; по ул. Республиканской, 4 - ул. Новая Заря,1а – ул. Лазарева, 26 - 34а | Участие в финансировании ремонта теплотрассы | 6500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы не вошли в план ОАО «НГТЭ». В связи с тем, что указанные теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, выполнение работ будет запланировано на 2015 год |
| Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |
| 25 | 03-0001 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия проезда вдоль дома по ул. Есенина, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2810,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2028,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 26 | 03-0002 | Установить и оборудовать детскую игровую площадку во дворе дома по ул. Есенина, 29 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 27 | 03-0003 | Отремонтировать асфальтовое покрытие проезда вдоль дома по ул. Есенина, 51/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1085,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1085,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 28 | 03-0007 | Установить детскую игровую площадку по ул. Кошурникова, 47/1 | Установка отдельных элементов или комплекса, установка на площадке ворот для мини-футбола, баскетбольных (малых) щитов и ограждения площадки | 300,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 253,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 29 | 03-0008 | Оборудовать детскую площадку во дворе домов по ул. Доватора, 25, 27 с установкой игровых и спортивных форм | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 251,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 30 | 03-0028 | Осуществить ремонт кровли терапевтического отделения по адресу: ул. Адриена Лежена, 5/1 | Ремонт кровли | 3000,0, в т. ч.: 1500,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год в рамках проведения капитального ремонта терапевтического отделения |
| Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 31 | 04-0001 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома по ул. Промышленной, 2: заасфальтировать внутриквартальный проезд между домом и территорией ДКБ № 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 587,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 587,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 32 | 04-0002 | Выполнить ремонт: внутриквартального проезда между домами по ул. Кошурникова, 37, 37/1, 39, 41, внутриквартального проезда от проезжей части между домами по ул. Бориса Богаткова, 243, 245, благоустройство придомовой территории дома по ул. Кошурникова, 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3831,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 6710,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 33 | 04-0003 | Обустроить пешеходный тротуар от остановки общественного транспорта «Лада» до микрорынка «Золотая нива» | Обустройство тротуара | 1400,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1370,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 34 | 04-0009 | Заасфальтировать внутри-квартальный проезд вдоль дома № 10 по ул. Кошурникова со стороны подъездов | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3286,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4134,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 35 | 04-0010 | Отремонтировать кровлю МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 395» (ул. Гоголя, 187) | Ремонт кровли | 750,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 36 | 04-0014 | Снести аварийные деревья у дома по ул. Адриена Лежена, 12 и на прилегающей к нему детской площадке | Снос аварийных деревьев | 30,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 37 | 04-0017 | Заасфальтировать внутриквартальный проезд и тротуарную дорожку между домами по ул. Селезнева, 24 и ул. Селезнева, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1535,6 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Селезнева, 26 на сумму 1486,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 38 | 04-0019 | Снести аварийные деревья у дома по ул. Промышленной, 22 | Снос аварийных деревьев | 20,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 39 | 04-0020 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Бориса Богаткова, 243 | Установка детской площадки | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 300,0 рублей (бюджет города) |
| 40 | 04-0023 | Оборудовать детскую площадку и площадку для проведения культурно-массовых мероприятий во дворе домов по пр. Дзержинского, 3б, 5 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 242,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 41 | 04-0025 | Отремонтировать теплотрассу между домами № 3 и № 5 по пр. Дзержинского | Ремонт теплотрассы | 87,5 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по изоляции теплотрассы на сумму 68,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 42 | 04-0029 | Отремонтировать внутриквартальный проезд от дома № 41 до дома № 37 по ул. Кошурникова | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1091,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2544,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 43 | 04-0030 | Выполнить асфальтирование внутриквартального проезда вдоль дома по ул. Кошурникова, 39 с устройством парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1091,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1388,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 44 | 04-0031 | Благоустроить детскую площадку, установить малые игровые формы и скамейки для отдыха во дворе дома по ул. Кошурникова, 39 | Дополнить новыми элементами или заменить отдельные элементы существующей площадки | 300,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 45 | 04-0032 | Выполнить капитальный ремонт теплотрассы от бывшей проходной завода «Точмаш» до жилого дома по ул. Королева, 30 | Участие в финансировании ремонта теплотрассы | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы не вошли в план ОАО «НГТЭ». Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 46 | 04-0036 | Установить детскую спортивную площадку во дворе дома по ул. Индустриальной, 4 | Установка отдельных элементов или комплекса. Снос (формовочная обрезка) деревьев во дворе дома по ул. Индустриальной, 4 | 650,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 368,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 47 | 04-0037 | Восстановить освещение по ул. Королева от ул. Промышленной до ул. Королева, 40 | Восстановление освещения | 180,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 180,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 48 | 04-0039 | Произвести санитарную обрезку 12-ти деревьев во дворе дома по ул. Промышленной, 1а | Обрезка деревьев | 60,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 49 | 04-0040 | Решить вопрос замены ввода в здание трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения по ул. Промышленной, 2 | Выполнение работ по замене трубопроводов | 30,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Похил Юрий Николаевич |
| 50 | 05-0001 | Уделять особое внимание отлову бродячих животных | Контроль за содержанием домашних животных и проведением отлова бродячих животных в рамках действующего законодательства | 30,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Работа проводится по заявкам граждан и организаций силами МБУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» |
| 51 | 05-0002 | Выполнить капитальный ремонт ул. Революции, ул. Урицкого, ул. Октябрьской, ул. Чаплыгина, ул. Советской, ул. Шамшурина, пр. Димитрова. Организовать пешеходную зону по ул. Ленина. Изыскать возможность строительства парковок в районе | Капитальный ремонт улиц. Проработка вопроса организации пешеходной зоны по ул. Ленина и возможности строительства парковок (проект) | 60000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт дорог по ул. Шамшурина, ул. Чаплыгина, ул. Советской, пр. Димитрова, ул. Революции на общую сумму 51410,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 52 | 05-0005 | Открыть второй выход метрополитена на станции «Площадь Гарина – Михайловского» | Второй выход предусмотрен проектом и будет открыт по завершении строительства | - | - | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Второй выход открыт и эксплуатируется |
| 53 | 05-0008 | Осуществить озеленение территории МБДОУ «Детский сад № 164» | Озеленение территории | 20,0 | Бюджет города | 2014* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 54 | 05-0014 | Установить ограждение МБОУ СОШ № 3, шлагбаум, оборудовать школьную спортивную площадку, заасфальтировать школьный двор, сделать дополнительное освещение | Установка ограды, оборудование школьного двора | 200,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлено ограждение, освещение, ворота, заасфальтирован школьный двор и спортплощадка на сумму 1500,0 тыс. рублей, в т. ч. за счет бюджета города 200,0 тыс. рублей |
| 55 | 05-0017 | Оснастить необходимым оборудованием, рабочей мебелью, оргтехникой, тренажерами отделение МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Приобретение рабочей мебели, тренажеров, оргтехники | 220,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено необходимое оборудование на сумму 211,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 56 | 05-0018 | Обустроить вход в помещение МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по ул. Советской, 7 для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников (установка пандуса, замена входной двери и ремонт тамбура) | Установка пандуса, замена входной двери, ремонт тамбура | 161,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 127,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |
| 57 | 06-0001 | Ликвидировать несанкционированные свалки в частном секторе (по ул. Саратовской, ул. Оренбургской, ул. 2-ой Владимировской) | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок | 400,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. С несанкционированных свалок вывезено 1300 м3 мусора. Затрачено 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 58 | 06-0002 | Решить проблему с бродячими собаками на улицах: Саратовской, Лодочной, 1-ой Лодочной, Майской, Прибрежной, Кубановской, Кубановскому тупику, Владимировскому спуску, Чернышевскому спуску | Контроль за содержанием домашних животных и проведением отлова бродячих животных в рамках действующего законодательства | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Работа проводится по заявкам граждан и организаций силами МБУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» |
| 59 | 06-0003 | Оборудовать мусорными контейнерами ул. Кубановскую, Кубановский тупик, ул. Светофорную, ул. Ногина | Оборудование мусорными контейнерами | 360,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение не представляется возможным т. к. отсутствует место для установки контейнеров. Узкий проезд не позволяет использовать спецтехнику. Рассматриваются альтернативные варианты вывоза ТБО |
| 60 | 06-0006 | Выполнить ремонт проезда во дворе дома по ул. Железнодорожной, 2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2200,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3802,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 61 | 06-0010 | Установить защитные ограждения газонов дома по ул. 1905 года, 28 с целью предотвращения порчи зеленых насаждений автомобилями | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 62 | 06-0011 | Оборудовать освещение участка Владимировского спуска от железнодорожной насыпи до ул. Владимировской | Оборудование освещения участка | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 63 | 06-0020 | Оборудовать освещение дороги межу домами по ул. Железнодорожной, 8/4 и 8/1 | Оборудование освещения | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Дворы освещаются от жилых домов: над подъездами установлены «кобры», либо над входами в подъезды имеются светильники. Светильники находятся в рабочем состоянии, освещения достаточно |
| 64 | 06-0021 | Выполнить ремонт МБОУ СОШ № 84 | 1.Ремонт кровли | 6600,0, в т. ч.: 1200,0 | Бюджет города | 2011, 2015 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы на сумму 1108,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 65 | 06-0022 | Провести выборочный ремонт здания МБОУ СОШ № 137 | Выборочный ремонт здания (кровля, отопление, заделка швов) | 485,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1300,00 тыс. рублей (бюджет города) |
| 66 | 06-0023 | Организовать на территории микрорайона «Владимировский» продажу льготных лекарств | Организация продажи льготных лекарств в микрорайоне | - | - | 2013* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Отпуск льготных лекарств организован с ноября 2011 года в филиале Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» «Аптека № 255» |
| 67 | 06-0024 | Провести капитальный ремонт крыши общежития по ул. Сухарной, 70 | Капитальный ремонт кровли | 177,1 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 68 | 13д | Осуществить ремонт дорог и благоустройство улиц частного сектора: ул. Сургутской, ул. Владивостокской, проезд от Владимировского спуска до ул. Саратовской и других | Проведение отсыпки, грейдирование, устройство тротуаров, частичное асфальтирование дорог | 4070,0, в т. ч.: 900,0 | Бюджет города | 2010 – 2012 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт дороги по Владимиров- скому спуску на сумму 280,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 69 | 151 | Устройство бетонной лестницы по ул. Владимировской, 3а – Прибрежной, 4 | Устройство бетонной лестницы | 400,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |
| 70 | 07-0004 | Выполнить обустройство спортивной площадки по ул. Дуси Ковальчук, 406/1 | Дополнить площадку отдельными элементами | 350,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок со спортивными элементами на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 71 | 07-0005 | Установить детский городок по Красному проспекту, 87 | Установка детского городка | 1200,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 72 | 07-0006 | Выполнить благоустройство детской площадки по Красному проспекту, 87/1 | Благоустройство детской площадки | 1200,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 73 | 07-0007 | Выполнить асфальтирование дороги перед домом по Красному проспекту, 88 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 910,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2015,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 74 | 07-0008 | Выполнить благоустройство спортивной площадки, расположенной с торца (у первого подъезда) дома по Красному проспекту, 90/1 | Благоустройство спортивной площадки | 750,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. На общем собрании собственников жители дома от обустройства спортивной площадки отказались. В счет запланированных средств установлен детский городок и сцена во дворе дома по ул. Кропоткина, 128 на сумму 992,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 75 | 07-0011 | Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории по Красному проспекту, 100 (восстановление отмостки дома и асфальтового покрытия) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1326,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. На общем собрании собственников жители дома от выполнения работ по ремонту отмостки отказались. В счет запланированных средств, произведено асфальтирование территории на сумму 2399,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 76 | 07-0013 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги перед домом и особенно ремонт ям на повороте перед 1-ым подъездом от дома № 118/5 к дому № 118/2 по ул. Кропоткина | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1350,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3629,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 77 | 07-0015 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Кропоткина, 118/6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2700,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4036,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 78 | 07-0017 | Установить детский городок по ул. Кропоткина,128 | Установка детского городка | 350,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок и сцена на сумму 992,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 79 | 07-0018 | Выполнить устройство спуска - подъема, расположенного между домами по улице Кропоткина, 261/1 и Гаражно-строительным кооперативом: установить лестницы и поручни, положить асфальтовое покрытие между ул. Кропоткина и ул. Кавалерийской для проезда автомобилей | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 80 | 07-0023 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Кропоткина, 269/1 с установкой «лежачих полицейских» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 9150,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 7246,7 тыс. рублей (бюджет города) с установкой «лежачих полицейских» |
| 81 | 07-0024 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Линейной, 43 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1690,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1879,8 тыс. рублей |
| 82 | 07-0025 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги дома по ул. Линейной,45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 585,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 621,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 83 | 07-0026 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Линейной, 45/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1560,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1389,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 84 | 07-0027 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Линейной, 45/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 585,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 414,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 85 | 07-0028 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги во дворе дома по ул. Линейной, 49 и ремонт дороги перекрестка по ул. Рельсовой,1 и ул. Линейной, 49 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1625,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1691,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 86 | 07-0033 | Выполнить устройство пешеходного тротуара к поликлинике № 27 от ул. Кропоткина | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 323,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 87 | 07-0034 | Выполнить ремонт пешеходной зоны вдоль дома по ул. Рельсовой, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1365,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 839,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 88 | 07-0035 | Выполнить проектирование и строительство типового здания МБУЗ «Детская поликлиника № 1» | Проектирование и строительство типового здания поликлиники | 320000,0, в т.ч. 100000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2013* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Ведется оформление земельного участка по ул. Ереванской и разработка проектно-смет-ной документации |
| 89 | 07-0036 | Предусмотреть выделение средств на ремонт и оснащение 3-го терапевтического отделения МБУЗ «Детская поликлиника № 1», расположенного по ул. Дуси Ковальчук, 406 | Ремонт и оснащение 3-го терапевтического отделения | 3000,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений в отделении на сумму 8770,0 тыс. рублей (бюджет города) и приобретена медицинская техника на сумму 5150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 90 | 07-0038 | Выполнить работы по замене ограждения, благоустройство территории, ремонт дороги, замену и оформление сцены и окон в актовом зале МБОУ СОШ № 74 (ул. Кропоткина, 119) | Благоустройство территории, замена оконных блоков и оформление сцены | 1900,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведена замена окон на сумму 7000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 91 | 07-0040 | Выполнить реконструкцию школьного гардероба в здании МБОУ «Лицей № 200» (ул. Кропоткина, 265) | Реконструкция школьного гардероба | 200,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 92 | 07-0042 | Установить детские игровые площадки на территории учреждения, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории МБДОУ «Детский сад № 448» (ул. Кропоткина, 120/2) | Установка детских игровых площадок, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории | 6850,0 | Бюджет города | 2014* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ремонту санузлов на сумму 268,0 тыс. рублей (бюджет города) и произведено благоустройство территории на сумму 207,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 93 | 07-0045 | Выполнить замену оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 159 на пластиковые стеклопакеты | Замена оконных блоков | 2700,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведена частичная замена окон |
| 94 | 07-0047 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и обустройство пешеходной зоны по ул. Кропоткина,128/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2990,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4151,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 95 | 07-0050 | Выполнить ремонт общежитий по ул. Дуси Ковальчук, 396/1 и 394/2 | Проведение ремонта общежития | 570,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 96 | 07-0052 | Восстановление пешеходной дорожки с торца дома № 109 по ул. Кропоткина до дома № 36 по ул. Деповской | Восстановление пешеходной дорожки | 450,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 550,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 97 | 4 | Подростковый клуб «Комета» МБОУ дополнительного образования детей, подростков и молодежи «Содружество»: ул. Кропоткина, 127, ул. Кропоткина, 116 | Расширение площадей подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала по ул. Кропоткина, 119 | 103168,0, в т. ч.: 4665,0 | Бюджет города | 2011, 2012 2011 | Комитет по делам молодёжи мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Разработаны технические условия. Затрачено 4665,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 98 | 5 | Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники № 1 | Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванская, 17 и Дуси Ковальчук, 406 | 3500,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведен капитальный ремонт отделения по ул. Дуси Ковальчук, 406 (см. наказ 07-0036). Отделение по ул. Ереванская, 17 в 2012 году будет переведено в помещение по ул. Аэропорт, 57 |
| 99 | (60*) | Ремонт фасада школы № 55 (в настоящее время МБОУ «Гимназия № 9») | Выполнение работ по проектированию и реконструкции здания, в т. ч. ремонт фасадов | 127000,0, в т. ч.: 7000,0 | Бюджет города | 2011, 2013 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнялась разработка проектно-сметной документации на капремонт здания |
| Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович |
| 100 | 08-0001 | Выполнить ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 466» | Ремонт кровли здания | 1800,0 | Бюджет города | 2014* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт кровли на сумму 1111,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 101 | 08-0002 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Жуковского, 113/1 | Установка детской площадки | 750,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлена детская площадка на сумму 375,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 102 | 08-0004 | Выполнить ремонт дороги и тротуаров дома по ул. Дуси Ковальчук, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4680,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 4187,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 103 | 08-0005 | Выполнить благоустройство детской площадки по ул. Сухарной, 78 | Благоустройство детской площадки | 750,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 104 | 08-0008 | Произвести благоустройство домов по ул. Дуси Ковальчук, 28, 28/1, 26, 24, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8711,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 8650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 105 | 08-0009 | Сформировать и установить детские площадки по ул. Кропоткина, 92/1 | Установка отдельных элементов или комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлена детская площадка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 106 | 08-0010 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории дома по ул. Тимирязева, 77 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1105,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1391,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 107 | 08-0012 | Оказать помощь в благоустройстве придомовой территории и асфальтировании дороги перед домом по ул. Тимирязева, 73 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1105,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 851,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 108 | 08-0013 | Выполнить асфальтовое покрытие и отмостки дома по ул. Жуковского, 117, 117/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2380,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по внутриквартальному благоустройству на сумму 2027,8 тыс. рублей (бюджет города). Ремонт отмостки будет выполнен за счет средств собственников в 2012 году |
| 109 | 08-0014 | Спилить аварийные деревья, установить бордюры по ул. Жуковского, 117, 117/1 | Снос аварийных деревьев | 30,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 33,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 110 | 08-0018 | Выполнить ремонт дороги вдоль дома, устройство парковочных карманов по Красному проспекту, 81/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1045,2 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1045,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 111 | 08-0020 | Оказать содействие в асфальтировании и благоустройстве придомовой территории дома по ул. Тимирязева, 79 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1040,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1295,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 112 | 08-0023 | Выполнить формирование и установку детских площадок по ул. Дуси Ковальчук, 16 | Установка отдельных элементов или комплекса | 350,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |
| 113 | 09-0002 | Выполнить строительство нового здания поликлиники МБУЗ «Детская поликлиника № 1» по ул. Холодильной, 16 | Проектирование и строительство типового здания поликлиники | 320000,0, в т.ч. 100000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2013* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. По указанному адресу отсутствует земельный участок для размещения поликлиники. Ведется оформление земельного участка по ул. Ереванской и разработка проектно-смет-ной документации на строительство здания поликлиники |
| 114 | 09-0004 | Выделить средства для приобретения оборудования, проведения ремонта отделения поликлиники МБУЗ «Детская поликлиника № 1» (ул. Холодильная, 16) | Выделение средств для проведения ремонта отделения поликлиники при финансовом участии Новосибирской области | 1000,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений в отделении на сумму 6300,0 тыс. рублей (бюджет города). Приобретена медицинская техника на сумму 5150,0 тыс. рублей (бюджет города), медицинская мебель на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 115 | 09-0005 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, проходящей вокруг Центрального теплового пункта по адресу: ул. Тимирязева, 70, 72, ул. Дуси Ковальчук, 91/1, 87/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4175,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 6234,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 116 | 09-0012 | Выполнить ремонт дороги по ул. Ереванской от Мочищенского шоссе до ул. Жуковского | Ремонт дороги | 6400,0, в т. ч.: 2900,0 | Бюджет города | 2010, 2012 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт дороги по ул. Ереванской на сумму 6740,0 тыс. рублей, в т. ч. в 2011 году на сумму 3240,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 117 | (68*) | Переключение теплоснабжения Кадетского корпуса и потребителей, запитанных от котельных на Мочищенском шоссе, 12 и 16 на котельную № 7 по ул. Ереванской | Реконструкция котельной, переключение теплоснабжения Кадетского корпуса | 30000,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. В 2008 - 2011 годах выполнен объем работ по переключению потребителей тепловой энергии от котельных зданий по Мочищенскому шоссе, 10, 12 и Кадетского корпуса на газовую котельную, расположенную по ул. Красногорской, 5/1 на сумму 49700,0 тыс. рублей (бюджет города). В 2011 году произведены работы на сумму 11075,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков Олег Александрович |
| 118 | 10-0002 | Установить детскую площадку по ул. Аэропорт, 51 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 119 | 10-0007 | Выполнить ремонт дороги от МБОУ СОШ № 51 до дома по ул. Кубовой, 112 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 9650,0, в т.ч.: 100,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Выполнялись работы по очистке тротуара от МБОУ СОШ № 51 до сквера, расположенного между домами по ул. Кубовой, 104 и ул. Ку-бовой, 112 и пешеходных дорожек в сквере |
| 120 | 10-0010 | Выполнить освещение и заасфальтировать пешеходную дорожку от стадиона «Сибирь» до ул. Новой | Установка освещения и асфальтирование дорожки | 600,0, в т. ч.: 500,0 | Бюджет города | 2010 – 2011 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Установлена дополнительная опора и два светильника на сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города). Работы по асфальтированию выполнены на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 121 | 10-0011 | Выполнить ремонт тротуара по ул. Магаданской до восточной проходной завода «Экран» | Ремонт тротуара | 600,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 616,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 122 | 10-0012 | Снести аварийные тополя во дворе домов по ул. Магаданской, 1 и ул. Козьмы Минина, 24 | Снос аварийных деревьев | 30,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Снесено 5 аварийных деревьев. Затрачено 27,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 123 | 10-0014 | Отремонтировать дорогу и заасфальтировать улицу Каунасскую | Ремонт дороги и асфальтирование ул. Каунасской | 2000,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 124 | 10-0015 | Отремонтировать дорогу по ул. Северной от ул. Анодной до ул. Падунской | Ремонт дороги по ул. Северной | 5000,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 125 | 10-0017 | Отремонтировать дорогу по ул. Весенней | Ремонт дороги | 3300,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 126 | 10-0034 | Сделать ремонт в общежитии по адресу: Территория Горбольницы, 3 | Ремонт общежития | 2795,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 127 | 10-0040 | Произвести ремонт общежития по ул. Дуси Ковальчук, 181 (в первую очередь фасада и кровли) | Ремонт общежития | 13545,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 128 | 10-0043 | Восстановить уличное освещение на ул. Грузинской | 1.Проектные работы | 1900,0, в т. ч. 400,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Разработана проектно-смет-ная документация. Затрачено 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 129 | 10-0050 | Установить лифты в 1-ом корпусе (родильный дом) и 5-ом корпусе (онкологическое отделение) МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» | Монтаж лифтов в 1-ом и в 5-ом корпусах | 3400,0, в т. ч.: 1700,0 | Бюджет города | 2012 – 2013 2012* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнены работы по устройству лифта в 1-ом корпусе на сумму 1700,0 тыс. рублей (бюджет города). Возможность устройства лифта в 5-ом корпусе будет определена в процессе проектирования в 2012 году |
| Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |
| 130 | 11-0004 | Выполнить строительство пяти и реконструировать семь теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 491» | Строительство 5 и реконструкция 7 теневых навесов | 1350,0, в т. ч.: 300,0 | Бюджет города | 2011 – 2013 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнено устройство 3 теневых навесов на сумму 299,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 131 | 11-0010 | Провести ремонт помещения мастерских МБОУ СОШ № 122 | Ремонт помещения мастерских площадью 110 кв. м | 250,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 132 | 11-0013 | Произвести ремонт аварийных участков кровли МБОУ СОШ № 26 | Частичный ремонт аварийных участков кровли | 1800,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен частичный ремонт кровли на сумму 1291,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 133 | 11-0015 | Оснастить МБУЗ «Детская поликлиника № 3» лабораторным, офтальмологическим, физиооборудованием | Приобретение медицинского оборудования | 1060,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Приобретен аппарат УЗИ стоимостью 2250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 134 | 11-0018 | Произвести ремонт дороги вдоль дома по ул. Олеко Дундича, 3 от пересечения с ул. 25 лет Октября до дома по ул. Олеко Дундича,1 с устройством тротуара | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4370,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Выполнен капитальный ремонт дороги на сумму 1650,0 тыс. рублей (бюджет города). Оборудована пешеходная дорожка по ул. Олеко Дундича от ул. 25 лет Октября (вдоль ограждения ООО «УК «Гарант») |
| 135 | 11-0021 | Произвести ремонт тротуара от ул. 25 лет Октября, 18 до ул. Менделеева | Благоустройство внутриквартальных территорий | 54,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 136 | 11-0026 | Выполнить ремонт внутриквартальных проездов и придомовых территорий домов № 130, 130/1, 130/2, 130/3, 132, 132/1, 134, 136, 138 по ул. Кропоткина | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25110,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 29043,8 тыс. рублей (бюджет города). Благоустройство территории у дома № 138 по ул. Кропоткина было выполнено в 2003 году, находится в удовлетворительном состоянии |
| 137 | 11-0029 | Выполнить ремонт внутриквартальных въездов между домами № 130-132, № 132-134 по ул. Кропоткина, № 134 по ул. Кропоткина и ул. Светлой | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3400,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальных въездов между домами № 130-132, № 132-134 по ул. Кропоткина. Выполнен текущий (ямочный) ремонт дороги по ул. Светлой (423 кв. м) от поворота с ул. Кропоткина вдоль дома по ул. Кропоткина, 138. Общая сумма затрат составила 10601,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич |
| 138 | 12-0002 | Отремонтировать системы отопления в первом и втором корпусах МБДОУ «Детский сад № 8» | Ремонт системы отопления | 400,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт системы отопления на сумму 140,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 139 | 12-0003 | Провести ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад № 19» | Ремонт системы отопления | 400,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт системы отопления на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 140 | 12-0006 | Провести ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования МБДОУ «Детский сад № 104» | Ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования | 500,0 | Бюджет города | 2014* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт системы отопления на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 141 | 12-0007 | Провести частичный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 295» | Частичный ремонт кровли | 300,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 142 | 12-0008 | Произвести капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации МБДОУ «Детский сад № 295» | Ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализования | 400,0 | Бюджет города | 2014* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ремонту системы отопления на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 143 | 12-0012 | Провести ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад № 343» | Ремонт системы отопления | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту системы отопления на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 144 | 12-0015 | Произвести ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 30 | Ремонт системы отопления | 300,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту системы отопления на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 145 | 12-0016 | Провести ремонт медицинского кабинета МБОУ СОШ № 30 | Ремонт медицинского кабинета | 250,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 250 тыс. рублей (бюджет города) |
| 146 | 12-0019 | Провести ремонт системы канализации в помещениях буфета в МБОУ СОШ № 126 | Ремонт системы канализации в помещениях буфета в школе | 100,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 147 | 12-0020 | Провести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 143 | Ремонт санузлов | 650,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен ремонт санузлов на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 148 | 12-0023 | Произвести ремонт туалетных комнат на 3 этаже МБОУ СОШ № 158 | Ремонт туалетных комнат 3 этажа | 600,0 | Бюджет города | 2014* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен ремонт туалетных комнат на сумму 370,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 149 | 12-0028 | Приобрести многоканальные переносные электрокардиографы для МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Приобретение многоканальных переносных электрокардиографов | 300,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено 2 электрокардиографа на сумму 185,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 150 | 12-0030 | Выполнить текущий ремонт детского отделения МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Текущий ремонт детского отделения | 500,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Начат капитальный ремонт детского отделения, окончание работ запланировано на июнь 2012 года. Сумма затрат составит 62000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 151 | 12-0031 | Выполнить ремонт дороги по ул. Власова (территория МБУЗ «Городская клиническая больница № 25») | Благоустройство территории больницы | 1500,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 152 | 12-0037 | Выполнить работы по капитальному ремонту дороги по ул. Народной | Капитальный ремонт дороги | 18000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы от ул. Танковой до ул. Новая Заря на сумму 25000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 153 | 12-0041 | Произвести ремонт участка дороги от ул. Новая Заря до ул. Народной | Капитальный ремонт дороги по ул. Новая Заря - ул. Народная на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Учительской (4200 кв. м) | 5900,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт участка дороги по ул. Народной на участке от ул. Учительской до ул. Новая Заря в объеме 1800 кв. м на сумму 2500,0 тыс. рублей (бюджет города), по ул. Новая Заря от ул. Народной до ул. Богдана Хмельницкого в объеме 2000,0 кв. м на сумму 2400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 154 | 12-0043 | Установить перила возле пешеходного мостика со стороны тубдиспансера на территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Установка перил | 40,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 40,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 155 | 12-0047 | Выполнить асфальтирование пешеходной дорожки от магазина «Мини-маркет» до дома № 17 с ответвлениями к домам № 15, 19, 21 по ул. Танковой | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 156 | 12-0048 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8, 8/1,13, 14/2, 15, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 50, 52, 62, 64, 66, 66/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 102171,0, в т. ч.: 2748,0 | Бюджет города | 2012, 2013 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Богдана Хмельницкого, 22, 22/1, 24 на сумму 2203,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 157 | 12-0049 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Народная, 1, 1/1, 8, 13/1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32/1, 35/1, 40, 42, 44, 46, 53, 61/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25230,7, в т. ч.: 1835,5 | Бюджет города | 2011 – 2014 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Народной, 13/1, 40, 42, 44, 46 на сумму 3835,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 158 | 12-0050 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: 1-й Краснодонский переулок, 9, 2-й Красно-донский переулок, 1, 3, 4, 7, 7/1, 10, ул. Александра Невского, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 36813,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Произведены работы по пер. 1-му Краснодонскому, 9, пер. 2-му Краснодонскому, 10, ул. Александра Невского, 10, 12, 14, 16 на сумму 6415,7 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ по остальным адресам будет запланировано на 2013 - 2014 годы |
| 159 | 12-0051 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Театральная, 36, 37, ул. Учительская, 48, 50, 52, ул. Новая Заря, 40, 47, 49, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 11275,0, в т.ч. 2789,1 | Бюджет города | 2012, 2014 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Учительской, 48, 50, 52 на сумму 2737,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 160 | 12-0052 | Восстановить дорожное покрытие между домами № 37, 39 по ул. Учительской | Ремонт дорожного покрытия между домами | 200,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Работы произведены на сумму 56,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 161 | 12-0054 | Произвести ремонт фасада здания и водосливной системы МБОУ СОШ № 126 | Выборочный ремонт фасада (замена водостоков) | 250,0, в т. ч.: 50,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен выборочный ремонт водостоков на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 162 | 12-0055 | Установить водостоки по периметру здания МБОУ СОШ № 143 | Установка водостоков | 150,0, в т. ч.: 75,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы на сумму 75,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 163 | 12-0056 | Заменить пол и окна в спортивном зале МБОУ СОШ № 143 | Замена пола и оконных блоков | 800,0 | Бюджет города | 2014* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт пола в спортивном зале на сумму 395,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Сидоренко Иван Леонидович |
| 164 | 13-0002 | Выполнить ремонт панельных швов здания МБОУ СОШ № 173 | Ремонт панельных швов (300 п. м) | 300,0 | Бюджет города | 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 165 | 13-0005 | Выполнить замену электропроводки в коридоре 2-го этажа МБДОУ «Детский сад № 33» | Замена электрической проводки в коридоре 2-го этажа | 450,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведена замена электрической проводки на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 166 | 13-0007 | Провести ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 72» | Ремонт кровли | 1000,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 167 | 13-0010 | Провести ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 510» | Ремонт кровли | 2700,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен ремонт кровли на сумму 1291,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 168 | 13-0011 | Выполнить ремонт кабинета доврачебного приема МБУЗ «Городская поликлиника № 29» | Ремонт кабинета доврачебного приема (38,5 кв. м) | 50,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Ремонт кабинета выполнен в рамках проведения капитального ремонта поликлиники |
| 169 | 13-0012 | Выполнить ремонт бывшего рентгеновского кабинета в 1 поликлиническом отделении МБУЗ «Городская поликлиника № 29» под кабинет восстановительного лечения | Ремонт помещения под кабинет восстановительного лечения | 200,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведена реконструкция и капитальный ремонт бывшего рентгеновского кабинета, в котором открыт "Центр здоровья" для детей. Ремонт помещений для отделения восстановительного лечения выполнен в рамках проведения капитального ремонта поликлиники |
| 170 | 13-0014 | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Столетова | Капитальный ремонт дороги (8730 кв. м) | 12222,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 8400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 171 | 13-0015 | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Макаренко | Капитальный ремонт дороги (8730 кв. м) | 11438,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы от ул. Дунаевского до ул. Курчатова на сумму 10350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 172 | 13-0016 | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Объединения | Капитальный ремонт дороги (28330 кв. м) | 39663,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы от ул. Богдана Хмельницкого до Рекордного пер. на сумму 38300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 173 | 13-0017 | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Дунаевского к войсковой части | Капитальный ремонт дороги (2400 кв. м) | 3360,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по капитальному ремонту дороги с обустройством тротуара на сумму 2310,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 174 | 13-0020 | Построить тротуар по ул. Богдана Хмельницкого, 107 к войсковой части | Строительство тротуара (570 кв. м) | 680,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 540,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 175 | 13-0024 | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Столетова, 17/1, ул. Макаренко, 19/1, 12, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4028,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Макаренко, 12 на сумму 1379,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 176 | 13-0025 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Макаренко, 19, 19/2, 10, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8381,1, в т. ч.: 6591,5 | Бюджет города | 2011 - 2012 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Макаренко, 10, 22 на сумму 3734,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 177 | 13-0027 | Выполнить ремонт внутриквартального проезда от дома по ул. Столетова, 25 до ул. Столетова и от школы № 173 до дома по ул. Столетова, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3301,0, в т. ч.: 2520,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Выполнен ремонт дороги от школы № 173 до дома по ул. Столетова, 32 на сумму 2520,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 178 | 333 | Построить на Северном поселке: Микрорынок; торговый центр – супермаркет; киоск «Союзпечать» на остановке общественного транспорта «Игарская» | Размещение и эксплуатация рынка арендатором земельного участка по ул. Целинной, 31 | - | - | 2011 – 2015 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. В марте 2011 года продлен договор аренды земельного участка по ул. Целинной, 31 с ООО «Стерх плюс». Разработана проектно-сметная документация на строительство универсального рынка. Проведены работы по подготовке земельного участка. Начаты строительные работы. Окончание строительства будет запланировано на 2012 год |
| 179 | 336 | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах: ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2 – вдоль ул. Столетова, 23- на 5 микрорайон через лог; сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк» | 1. Капитальный ремонт дороги по ул. Столетова, ул. Макаренко, ул. Дунаевского | 22510,0, в т. ч.: 18750,0 | Бюджет города | 2011 – 2013 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен капитальный ремонт дорог по ул. Столетова, по ул. Макаренко, ул. Дунаевского на сумму 21600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 180 | 348 | МБДОУ «Детский сад № 388» по ул. Объединения, 72/2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | Ремонт детских площадок и веранд | 120,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по установке 2-х прогулочных веранд на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |
| 181 | 14-0004 | Выполнить ремонт стены здания МБОУ СОШ № 151 | Ремонт стены здания школы | 150,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 182 | 14-0005 | Провести капитальный ремонт кровли МБОУ «Специализированная школа № 31» | Капитальный ремонт кровли | 1800,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Работы выполнены частично на сумму 2363,4 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 183 | 14-0006 | Провести капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 122» | Капитальный ремонт кровли | 1800,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3583,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 184 | 14-0007 | Провести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 203 | Ремонт санузлов | 500,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 185 | 14-0008 | Провести частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 207 | Частичный ремонт кровли | 2000,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен частичный ремонт кровли на сумму 310,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 186 | 14-0011 | Провести ремонт санузлов МБДОУ «Детский сад № 36» | Ремонт санузлов | 250,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 187 | 14-0012 | Выполнить ремонт помещений лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 29» | Ремонт лаборатории взрослой поликлиники | 2000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 188 | 14-0013 | Выполнить ремонт и строительство тротуаров по ул. Кочубея | Текущий ремонт тротуара (1200 кв. м.) | 150,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен капитальный ремонт тротуара напротив домов № 1, 5 по ул. Кочубея на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города). Магазином «Холлидей» отремонтирован тротуар вдоль дома по ул. Кочубея, 3/1 на сумму 97,0 тыс. рублей. Всего было отремонтировано 850 кв. м. Выполнен текущий ремонт 498 кв. м тротуара (от дома по ул. Кочубея, 7/1 до ул. Кочубея, 9/2 включительно) на сумму 230,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 189 | 14-0025 | Разработать и принять единые технические требования к обустройству остановочных пунктов общественного транспорта и совмещенных с ними киосков с холодильным оборудованием | Принятие мер по установлению единого порядка обустройства и содержания остановок, площадок межрейсового отстоя транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек | - | - | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Исполнение нецелесообразно, т. к. в стадии разработки находятся Правила благоустройства территории города Новосибирска, которые в числе прочего включат в себя указанные требования |
| 190 | 14-0032 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 5, 7, 9, 15, 6/1, 17; ул. Курчатова, 7/4, 7/3, 15, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 29073,9, в т. ч.: 2200.7 | Бюджет города | 2012, 2014 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Рассветной, 6/1, ул. Курчатова, 7/3 на сумму 2172,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 191 | 14-0033 | Благоустроить тротуар к школе № 151 от дома № 9 по ул. Рассветной | Благоустройство внутриквартальных территорий | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 192 | 14-0034 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Родники, 6/1, 6, 3/1, 3/2, 3, 10, 1/1, ул. Свечникова, 7, 9, ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13, ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11, ул. Тюленина, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 59401,0, в т.ч.: 7300,0 | Бюджет города | 2011 – 2015 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы ул. Кочубея, 1, 3, 5, ул. Тюленина, 1 на сумму 5406,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ по остальным адресам будет запланировано на 2013 - 2014 годы |
| 193 | (10**) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северный | В соответствии с проектом реконструкции теплового пункта и электрических сетей 10/0,4 кВт, выполненным филиалом «Новосибирские городские электрические сети» ЗАО «Региональные электрические сети», запланирована и будет производиться замена опор на железобетонные в количестве 95 шт. и замена провода сети общей протяженностью 8070 п. м. по ул. Целинной, ул. Тайшетской, ул. Тамбовской, ул. Карельской, ул. Тагильской, ул. Саянской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Электронной, переулку Электронному и др. | - | - | 2011 – 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнено проектирование реконструкции электроснабжения жилых домов по ул. Сельскохозяйственной, ул. Электронной и других |
| 194 | 1д | Построить взрослую и детскую поликлинику в микрорайоне «Родники» | Завершение строительно-монтажных работ | 304850,0, в т. ч. 140000,0 164850,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 2012* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. В ноябре 2011 года поликлиника по ул. Тюленина введена в эксплуатацию. Сумма затрат на строительство составила 379770,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 195 | 3д | Строительство и ремонт детских площадок по адресам: ул. Кочубея, 11, ул. Курчатова, 11, 11/2, 13, ул. Рассветная, 9, 2/3 | Установка детских городков | 150,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Детские городки установлены по всем адресам, в т. ч. в 2011 году по ул. Кочубея, 11 на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 196 | 7д | Организовать зону отдыха в микрорайоне «Снегири» на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы № 31 в районе домов № 5, 7 по ул. Рассветной | 2. Строительство чаши фонтана и монтаж электротехнического и гидротехнического оборудования | 4700,0, в т. ч.: 4100,0 | Бюджет города | 2010 – 2011 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по строительству фонтана, обустройству пешеходных дорожек (мощение плиткой) на сумму 9200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 197 | 15-0012 | Выполнить ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад № 475» | Ремонт кровли здания | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 339,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 198 | 15-0015 | Выполнить ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 383» | Ремонт кровли | 200,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 199 | 15-0017 | Выполнить ремонт здания по ул. Новоуральской, 19/1 для размещения детского сада | Ремонт здания | 20000,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен капитальный ремонт здания. Сумма затрат составила 59500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 200 | 15-0029 | Ремонт тротуаров вдоль ул. Новоуральской | Ремонт тротуаров (2550 кв. м) | 2500,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен ремонт 1550 кв. м тротуара участка вдоль ул. Новоуральской на сумму 1597,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 201 | 15-0030 | Восстановить тротуар по ул. Чекалина от остановки общественного транспорта «Бани» до ул. Новоуральской | Ремонт тротуаров (105 кв. м) | 250,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведено восстановление тротуара по ул. Чекалина в объеме 320,0 кв. м на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 202 | 15-0032 | Выполнить асфальтиро- вание центральной магистрали (ул. Новоуральская) | Капитальный ремонт дороги (3300,0 кв. м) | 10000,0, в т.ч.: 8000,0 | Бюджет города | 2010, 2012 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен капитальный ремонт дороги в полном объеме (17640 кв. м) на сумму 15000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 203 | 15-0044 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Новоуральская, 1б, 1/1, 3, 1, 1а, 8а, 5, 7, 9, 9а, 11,13, 15, 15/4, 17/5, 12, 23, 25, 27, 27а, 31а, 26, 26а, 28, 28а, ул. Магистральная, 7, 51, 51а, 51б, 53б, ул. Чекалина, 11, 11а, 13, 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 22639,6, в т. ч.: 3241,3 | Бюджет города | 2012, 2015 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Новоуральской, 1, 1б, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 8а, 12, 23, 25, 27, 27а, 31а, 26, 26а, 28, 28а, ул. Магистральной, 51а, 51б, 53б, ул. Чекалина, 11, 11а, 13 на сумму 18921,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 204 | 15-0047 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Флотская, 17, ул. Солидарности, 12, 14, 16, ул. Коченевская, 1, 1а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5049,7 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Флотской, 17 на сумму 1824,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 205 | 15-0051 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистрального переулка, 9-го, 10-го Магистрального переулка, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Красноозерской, Бабаева | Благоустройство улиц частного сектора | 19046,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы выполнены частично. Произведен ремонт дороги по ул. Барабинской, ул. Крас-ноозерской на сумму 551,3 тыс. рублей (бюджет города). По остальным адресам работы не проводились в связи с отсутствием бюджетного финансирования. Выполнение работ будет запланировано на 2012 - 2015 годы |
| 206 | 15-0052 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Сталинградской битвы, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской, Венгеровской, Доволенской, Карасукской, Кыштовской, Хуторской, Кочковской, Томской, Стадионной, Тихорецкой, Верхоянской, Барабинской, Заволокина | Благоустройство улиц частного сектора | 16992,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт дороги по ул. Карасукской на сумму 1386,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 207 | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стади-онной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченев-ской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасук-ской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го – 11-го Магистрального | Благоустройство улиц частного сектора | 43000,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт дороги по ул. Красноозерской на сумму 551,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 208 | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоураль-ской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тай-гинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новоуральской, 25, 27, 27 а, 29; по ул. Рассветной, 12; по ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | 38346,1, в т. ч.: 3295,0 | Бюджет города | 2011 – 2015 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Новоуральской, 25, 27, 27а, 29 на сумму 3295,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 209 | (10) | Произвести замену асбестовых труб на металлические на водоводе к частному сектору м/р. завода «Искра» и передать его на баланс МУП «Горводоканал» | Замена асбестовых труб на металлические силами МУП «Горводоканал» | - | - | 2011 - 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Выполнен в части 2011 года. Водоснабжение осуществляется в необходимом объеме, перекладка труб будет выполняться в плановом порядке в 2012 -2013 годах |
| Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич |
| 210 | 16-0001 | Провести капитальный ремонт дороги от домов по ул. Бурденко 56, 58, 60 и ул. Мира, 57 (от ворот школы № 91 до выезда на ул. Мира) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сум-му 1818,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 211 | 16-0002 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда от ул. Сибиряков- Гвардейцев до ул. Телевизионной вдоль МБУЗ «Детская клиническая больница № 1», вдоль по ул. Вертковской, 5/1, 5/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сум-му 4231,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 212 | 16-0004 | Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул. Бурденко, от дома № 9 до пересечения с ул. Горбаня | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сум-му 1680,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 213 | 16-0005 | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от ул. Горбаня до дома № 55 по ул. Бурденко (до школы № 91) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сум-му 1305,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 214 | 16-0008 | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от площади им. Кирова до остановки общественного транспорта «Транспортная» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2162,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 215 | 16-0009 | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от дома по ул. Телевизионной, 11 до Профессионально-педаго-гического колледжа (ул. Немировича-Данченко, 121) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 340,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 340,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 216 | 16-0010 | Выполнить ремонт тротуаров с устройством пандусов вдоль четной стороны домов улицы Сибиряков-Гвардейцев от дома № 22 до дома № 40 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4050,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы частично на сумму 1040,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 217 | 16-0018 | Восстановить хоккейную коробку во дворе домов по ул. Мира, 27, 29, ул. Бурденко, 18,18а, 20, 22, ул. Горбаня, 20 | Восстановление хоккейной коробки | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 218 | 16-0020 | Заменить электропроводку в актовом зале в МБОУ СОШ № 198 | Замена электропроводки | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 219 | 16-0023 | Установить устройство эвакуационных выходов со 2-го этажа в МБДОУ «Детский сад № 286» | Установка устройства эвакуационных выходов со 2-го этажа | 360,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 360,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 220 | 16-0024 | Приобрести промышленную стиральную машину в МБДОУ «Детский сад № 286» | Приобретение промышленной стиральной машины | 60,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 221 | 16-0025 | Выполнить ремонт бойлера в МБДОУ «Детский сад № 317» в соответствии с санитарными нормами и правилами | Ремонт теплового узла | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 222 | 16-0026 | Сделать кровлю в филиале МБДОУ ДОД «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова» (ул. Мира, 36) | Ремонт кровли | 2450,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Проведено обследование и выполнены проектные работы по капитальному ремонту кровли. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 223 | 16-0030 | Отремонтировать пол в большом спортивном зале МБОУ СОШ № 198 | Ремонт пола | 770,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 770,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 224 | 16-0042 | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 317» | 1.Ремонт кровли, отмостков, прачечной, пищеблока. | 3190,0, в т. ч.: 1730,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт кровли, прачечной, пищеблока на сумму 1730 тыс. рублей (бюджет города) |
| 225 | 16-0046 | Провести капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по адресам: ул. Вертковская, 6, 8, 8/1, 10/2, 19, 21, 23, 23/1, 27/1, 31, 33, 35/1, 37, 39/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5270,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Вертковской, 6, 8, 8/1, 10/2, 19, 21, 23/1, 27/1, 31, 33 на сумму 7465,1 тыс. руб-лей (бюджет города) |
| 226 | 16-0047 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Сибиряков–Гвардейцев, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3500,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3569,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 227 | 16-0056 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8300,0, в т. ч.: 3940,0 | Бюджет города | 2012, 2015 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы на сумму 5475,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 228 | 16-0057 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Немировича-Данченко, 91, 100/1, 123, 125 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3500,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы на сумму 2111,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 229 | 16-0060 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Палласа, 8, 12, 6/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3300,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Палласа, 6/1, 8 на сумму 1752,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 230 | 16-0065 | Установить детский игровой комплекс по ул. Римского-Корсакова,11 | Установка детского игрового комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 231 | 16-0066 | Установить детский игровой комплекс по ул. Вертковской, 8/1 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) на сопредельной территории по ул. Вертковской, 12/1 |
| 232 | 16-0067 | Установить детский игровой комплекс по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. На общем собрании собственников жители дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14от установки детского игрового комплекса отказались. В счет запланированных средств установлен детский городок на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Вертковской, 6 |
| 233 | 16-0068 | Установить детский игровой комплекс по ул. Римского-Корсакова, 26 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 234 | 16-0071 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Римского-Корсакова от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Телевизионной от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4720,0 в т. ч.: 1320,0 | Бюджет города | 2011 – 2012, 2014 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не проводились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 – 2014 годы |
| 235 | 16-0072 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: от ул. Тульской, 277 до ул. Телевизионной; 1 пер. Немировича-Данченко; 1-й пер. Успенского;2-ой пер. Успенского; 3-ий пер. Успенского; 4-ый пер. Успенского; 5-ый пер. Успенского | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4290,0 в т.ч.: 1750,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не проводились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 – 2013 годы |
| 236 | 16-0073 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: 6-й, 7-й, 8-й, 9-й пер. Успенского; 1-й и 2-й Телевизионный пер. | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 5920,0, в т. ч.: 700,0 | Бюджет города | 2010 – 2013 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не проводились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 – 2014 годы |
| 237 | 16-0074 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью переулки с 1-го по 4-й Костычева | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4400,0, в т. ч.: 1100,0 | Бюджет города | 2011 – 2013 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не проводились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 – 2014 годы |
| 238 | 16-0075 | Установить детский игровой комплекс с малыми формами по ул. Вертковской, 14/1, 18, 31, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24, по ул. Римского-Корсакова, 28/2 | Установка детских игровых комплексов | 1500,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлен детский городок по ул. Римского-Корсакова, 28/2 на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 239 | 16-0081 | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов ул. Мира, 27, 29, ул. Бурденко, 18, 18а, 20, 22, ул. Горбаня, 20 | Установка детского игрового комплекса | 300,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок во дворе домов по ул. Мира, 27, 29, ул. Бурденко, 18, 18а, 20, 22, ул. Горбаня, 20 (один двор). Затраты составили 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 240 | 16-0084 | Установить детские спортивные комплексы и теннисные столы по ул. Римского-Корсакова, 11, по ул. Вертковской, 12/1, 18, 21, 37, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, 28 | Установка детских спортивных комплексов и теннисных столов | 2400,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлены три детских городка: по ул. Римского Корсакова, 11, ул. Вертковской, 21 и ул. Сибиряков-Гвардейцев, 28. Приобретены турник, брусья, которые будут установлены в теплое время 2012 года. Затраты составили 780,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 241 | 16-0087 | Установить детские площадки с теннисными столами во дворе домов по ул. Палласа, 1, 3, 8, 1/1 -12, 33, 39, 6, 23, по ул. Петухова 53, 53/2, 55/1, 55, 57 | Установка детских площадок с теннисными столами | 1750,0, в т.ч.: 875,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлены два детских городка: по ул. Палласа, 1, 3, 8 на сумму 515,4 тыс. рублей (бюджет города). Приобретены турник, брусья, которые будут установлены в теплое время 2012 года |
| 242 | 16-0089 | Установить дополнительные игровые и спортивные элементы для детей в возрасте от 6 до 12 лет во дворе домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6 | Установка игровых и спортивных элементов | 250,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлен детский городок по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6, приобретены турник, брусья, которые будут установлены в теплое время 2012 года. Затраты составили 265,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 243 | 425 | Установить освещение на улицах частного сектора микрорайонов «Ольховский», «Телевизионный» и «Чукотский» | Восстановление нарушенных линий освещения, устройство новых линий освещения в местах, где они отсутствуют | 500,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Частично выполнены работы по восстановлению освещения на улицах микрорайона «Телевизионный» и «Чукотский» на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города). Начаты работы на микрорайоне «Ольховский» |
| Кировский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| 244 | 17-0001 | Выполнить ремонт МБДОУ «Детский сад № 208» (пр. Карла Маркса, 10/4). Установить игровые формы на прогулочных площадках | 2.Ремонт электропроводки | 745,0, в т. ч.: 230,0 | Бюджет города | 2010 – 2011, 2013 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ремонту электропроводки на сумму 230,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 245 | 17-0002 | Произвести замену асфальтового покрытия внутриквартальных дорог у домов по ул. Космической, 12, 12/1, 14 и по ул. Новогодней, 15, 17, 21 с установкой высоких поребриков и «лежачих полицейских» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 6000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3021,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 246 | 17-0003 | Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории дома ул. Ватутина, 35, спилить аварийные деревья и произвести санитарную обрезку | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1550,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1548,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 247 | 17-0004 | Выполнить комплексный ремонт дороги между МБОУ СОШ № 136 (ул. Космическая, 10), детскими садиками (пр. Карла Маркса, 10/4, 10/3) и многоквартирным домом (ул. Космическая, 12) с установкой дорожных знаков, ограничивающих проезд автотранспорта по этой дороге, с установкой 2 «лежачих полицейских» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 629,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 248 | 17-0005 | Выполнить ремонт кровли МБОУ «Лицей № 176» (ул. Новогодняя, 20/2) | Ремонт кровли | 1600,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 249 | 17-0007 | Выполнить устройство ливневой канализации у домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13, 15, 15/1 с целью устранения подтопления подвалов талыми и сезонными водами | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1200,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3162,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 250 | 17-0017 | Выполнить ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко) | Ремонт тротуара | 2500,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев (напротив дома № 11) на сумму 202,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 251 | 17-0019 | Выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог и тротуаров по ул. ХХ Партсъезда, ул. Урманова, ул. Саввы Кожевникова, ул. Оловозаводской | Ремонт асфальтового покрытия | 16620,0, в т.ч.: 1320,0 | Бюджет города | 2010 – 2011 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 15511,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2011 году на сумму 3411,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 252 | 17-0023 | Выполнить ремонт дорожного покрытия с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9, а также прилегающую дорогу у домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7, 11, 13, 15, 15/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4000,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы у домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13, 15, 15/1 на сумму 3166,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 253 | 17-0031 | Установить детскую игровую площадку во дворе дома по ул. Немировича-Данченко, 131а | Установка детской игровой площадки | 250,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 254 | 17-0032 | Установить детскую игровую и спортивную площадки с ограждением во дворе дома по ул. Немировича-Данченко, 139/2 | Установка детской игровой и спортивной площадки с ограждением | 250,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 255 | 18-0001 | Произвести капитальный ремонт дорог по ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской (по четной стороне), 2-й Обогатительной, ул. Аникина | Капитальный ремонт дорог: ул. Аникина – 2010 год; ул. Обогати-тельная – 2010, 2011 годы; ул. 2-я Обогатительная – 2015 год; ул. Оловозаводская - 2015 год | 12612,0, в т. ч.: 2000,0 | Бюджет города | 2010 – 2011, 2015* 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по указанным улицам на сумму 11606,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2011 году отремонтированы улицы: Обогатительная, 2-я Обогатительная на сумму 3707,3 тыс. рублей (бюджет города), Оловозаводская на сумму 1099,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 256 | 18-0002 | Оборудовать пешеходный тротуар и освещение в тоннеле под железной дорогой по ул. Комсомольской | Строительство тротуара, организация освещения | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 257 | 18-0018 | Произвести ремонт помещения и вентиляции младшей группы в МБДОУ «Детский сад № 346» (ул. Оловозаводская, 12) | Ремонт вентиляционных шахт | 810,0, в т.ч.: 410,0 | Бюджет города | 2011 - 2012 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 258 | 18-0033 | Проложить пешеходную дорожку между МДОУ «Детский сад № 455» (ул. Чигорина, 8а) и МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) от дома по ул. Оловозаводской, 31 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий (включая обустройство пешеходной дорожки) на сумму 857,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 259 | 18-0034 | Отремонтировать футбольную сетку на футбольном поле за домом по ул. Герцена, 6 | Ремонт футбольной сетки | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 260 | 18-0035 | Провести обрезку деревьев вдоль трамвайной линии от остановки общественного транспорта «Бугринская роща» до остановки общественного транспорта «Тюменская» | Обрезка деревьев | 230,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 230,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 261 | 18-0044 | Обустроить детские площадки во дворе домов по ул. Тюменской, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 | Установка детских площадок | 250,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок (единый двор по указанным адресам) на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 262 | 18-0045 | Выполнить обрезку аварийных деревьев по ул. Урманова, 11, 13, ул. Оловозаводской, 1/3, 3, 9, 43, ул. Чигорина, 12, 14, ул. Герцена, 10, ул. Комсомольской, 3, 31, 33, ул. Чемской, 10, 14, 14а, 36, ул. Тюменской, 3, 7, 5, 9, 11, 15, 17, ул. Оловозаводской, 15, 19 | Обрезка аварийных деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы выполнены частично на сумму 436,6 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 263 | 18-0048 | Установить знак «Осторожно дети» возле дома по ул. Аникина, 31 | Установка дорожного знака при положительном заключении ГИБДД | 10,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлен дорожный знак на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 264 | 18-0054 | Оборудовать спуск к реке Обь возле домов по ул. Саввы Кожевникова, 15, 13 | Строительство лестничного спуска | 1000,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Разработана проектно-сметная документация. Затрачено 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 265 | 18-0055 | Установить знак безопасности «зебру» между домом по ул. Комсомольской, 1 и магазином «Лидер» (ул. Комсомольская, 2), на остановке общественного транспорта «Комсомольская» и остановке общественного транспорта «Литейно-механический завод» | Установка «зебры» после получения заключения ГИБДД о возможности нанесения дорожной разметки | 120,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по установке «зебры» на сумму 40,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 266 | 18-0058 | Приобрести звукоусиливающую аппаратуру для ТОС «Комсомольский» | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретена аппаратура на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 267 | 18-0060 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Чемской, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 880,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 844,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 268 | 18-0061 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Гэсстроевской, 83 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1210,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1100,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 269 | 18-0065 | Выполнить капитальный ремонт дороги между домами по ул. Комсомольской, 4 и 2, вдоль домов по ул. Саввы Кожевникова, 3, 1/1, 9 с установкой ливневой канализации | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1800,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1641,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 270 | 18-0067 | Выполнить благоустройство площадки между домами по ул. Герцена, 6, 6/1 и Саввы Кожевникова, 17, 19 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0, в т. ч.: 300,0 300,0 | Бюджет города | 2012 – 2013 2012* 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 657,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 271 | 18-0069 | Выполнить строительство парковочного кармана между домами по ул. Чемской, 40 и 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 200,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий (включая обустройство парковочного кармана) на сумму 1603,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 272 | 18-0073 | Установить детские площадки во дворе домов по улицам: Обогатительной, 11, Чигорина, 12, 14, Оловозаводской, 12/1, Аникина, 25а, Комсомольской, 4 (1-8п, 9-15п.), 7, 9а, Герцена, 6/1, 8/1, Чемской, 24, 40 | Установка детских площадок | 3000,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлен детский городок по улицам: Комсомольской, 4, Герцена, 6/1, Чемской, 24, 40, приобретены турник, брусья, которые будут установлены в теплое время 2012 года. Общая сумма затрат составила 780,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 273 | 18-0076 | Установить детскую спортивную площадку возле дома по ул. Герцена, 8/2, по ул. Саввы Кожевникова,19(дополнить 2 теннисных стола) | Установка детской площадки | 40,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок по ул. ул. Герцена, 8/2 на сумму 208,5 тыс. рублей (бюджет города), по ул. Саввы Кожевникова, 19 установлены 2 теннисных стола и песочница на общую сумму 29,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 274 | 18-0088 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Оловозаводской, 1/2, 14, 18, 41, ул. Чемской, 12, ул. Гэсстроевской, 61, ул. Саввы Кожевникова, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5350,0, в т.ч.: 2470,0 | Бюджет города | 2012 – 2013 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Оловозаводской, 1/2 на сумму 1097,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 275 | 18-0099 | Установить детские площадки во дворе домов по Чигорина, 2 (дополнить формами), 10, 14/1 | Установка детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлены три детских городка на сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр Владимирович |
| 276 | 19-0001 | Передать водопроводные сети по 1-5-ому Бронным переулкам, на баланс в МУП «Горводоканал» | Перевод водопроводов на баланс в МУП «Горводоканал» | 10,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Водопроводные сети по 4-му переулку переданы на баланс в МУП «Горводоканал». По 1, 2, 3 и 5 переулкам проведена топосъемка. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 277 | 19-0005 | Установить спортивно-игровой детский комплекс у дома по ул. Зорге , 43 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 278 | 19-0006 | Установить спортивно-игровой детский комплекс у дома по ул. Зорге, 123 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 279 | 19-0013 | Выполнить ремонт кровли МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 158» (ул. Петухова, 52а) | Ремонт кровли | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 280 | 19-0019 | Выполнить ремонт раздевалки МБДОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодежный» (ул. Зорге, 107) | Ремонт раздевалки | 200,0 | Бюджет города | 2011 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 281 | 19-0020 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов домов по ул. Громова, 1, 3, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2200,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2964,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 282 | 19-0021 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием дома и парковочных карманов (ул. Зорге, 11) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1171,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 283 | 19-0022 | Выполнить комплексное благоустройство внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов (ул. Зорге, 13) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1210,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 284 | 19-0023 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов (ул. Зорге, 69) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 703,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 285 | 19-0036 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 97 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 782,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 286 | 19-0037 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 117/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1229,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 287 | 19-0038 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 117/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1228,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 288 | 19-0050 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 120 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1211,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 289 | 19-0051 | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 120, 122, 90, 92, 82, 82/2 | Установка спортивно-игровых комплексов | 500,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлен детский городок по ул. Петухова, 82, 120, приобретены брусья и турник. Общая сумма затрат составила 265,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 290 | 19-0052 | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 52, 78, 80 | Установка спортивно-игровых комплексов | 750,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлен детский городок по ул. Петухова, 52 на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 291 | 19-0053 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 151 | Установка спортивно-игрового комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок по ул. Петухова, 153 (адрес изменен в связи с технической невозможностью установки городка по ул. Зорге, 151), приобретены брусья и турник. Общая сумма затрат составила 265,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 292 | 19-0055 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 117/2 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 293 | 19-0056 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 75, 77, 87, 97 | Установка спортивно-игровых детских комплексов | 1000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлен детский городок по ул. Зорге, 97 на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 294 | 19-0061 | Установить спортивно-игровые комплексы по ул. Зорге, 11, 13 | Установка спортивно-игровых комплексов | 500,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлено два Детских городка по ул. Зорге, 11, 13 на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 295 | 19-0063 | Установить многофункциональный спортивно-игровой детский комплекс по ул. Громова, 7 | Установка многофункционального спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлено два детский городка по ул. Громова, 7 на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 296 | 19-0066 | Выполнить стяжку наружных конструкций по всему периметру здания, укрепить фундамент и установить отмостки здания МБДОУ «Детский сад № 436» (ул. Петухова, 116а) | Проведение обследования состояния здания | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. По результатам проведенного обследования выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 297 | 19-0068 | Отремонтировать фасад здания МБОУ СОШ № 63 (Зорге, 39) | Ремонт парапета и стены | 2000,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 298 | 503 | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | Разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство коллектора | 3300,0, в т. ч.: 300,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Разработана проектно-сметная документация. Затрачено 290,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 299 | 513 | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 408» | Ремонт кровли | 8500,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 6514,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 300 | 515 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 | Ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы | 10000,0 | Бюджет города | 2014* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен частичный ремонт кровли на сумму 2650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |
| 301 | 20-0002 | Выполнить ремонт мягкой кровли в МБДОУ «Детский сад № 191» | Ремонт мягкой кровли | 421,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 421,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 302 | 20-0004 | Установить защитные экраны радиаторов в спальнях МБДОУ «Детский сад № 425» | Установка защитных экранов радиаторов | 20,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 303 | 20-0006 | Выполнить капитальный ремонт клубного корпуса МБДОУ ДОД «Детский дом творчества «Кировский» | Капитальный ремонт клубного корпуса | 420,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 420,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 304 | 20-0007 | Заменить трубы холодного и горячего водоснабжения в подвале МБДОУ ДОД «Детский дом творчества «Кировский» | Замена труб холодного и горячего водоснабжения | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 305 | 20-0012 | Выполнить ремонт дороги от ул. Зорге вдоль дома по ул. Зорге, 132 до въезда на территорию МБОУ «Гимназия № 7» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3150,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1754,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 306 | 20-0015 | Заменить трубы транзитной магистрали холодного и горячего водоснабжения в подвале дома № 227 по ул. Зорге | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 307 | 20-0016 | «Заменить трубы транзитной магистрали в подвале дома № 213 по ул. Зорге | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | 170,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 308 | 20-0017 | Заменить трубы транзитной магистрали в подвале дома № 60 по ул. Зорге | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 309 | 20-0018 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, строительство парковочных карманов у дома по ул. Зорге, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1357,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 310 | 20-0019 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у дома по ул. Зорге, 267 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 991,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 311 | 20-0020 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги между МБОУ «Гимназия № 7» и домами по ул. Зорге, 6, 8, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 836,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 312 | 20-0021 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с комплексным благоустройством у дома по ул. Зорге, 271 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1070,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 313 | 20-0022 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у дома по ул. Зорге, 42 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1137,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 314 | 20-0023 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 247 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 683,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 315 | 20-0024 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 269 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 839,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 316 | 20-0025 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 267 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 991,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 317 | 20-0028 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами и тротуарными дорожками по ул. Зорге, 209 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2181,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 318 | 20-0036 | Установить детский спортивный комплекс во дворе домов по Зорге, 213-215 | Установка детского спортивного комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 319 | 563 | Расширение, ремонт и освещение дороги от ул. Петухова до ул. Бородина | Устройство освещения | 3000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. МБУ «Горсвет» направлен запрос в ОАО «СибирьЭнерго» для получения технических условий ЗАО «Региональные электрические сети» на технологическое присоединение мощности. В связи с необходимостью строительства трансформатор-ной подстанции выполнение работ будет запланировано на 2014 год |
| Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 320 | 21-0001 | Установить технические средства регулирования движения на дорогах, ведущих к МБОУ СОШ № 210 от ул. Котовского, 3, 39, 56 микрорайона «Горский» | Установка «лежачего полицейского» | 50,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнены работы по установке двух ИДН в районе МБОУ СОШ № 210 на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 321 | 21-0003 | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Выставочной с расширением проезжей части | Ремонт дорожного полотна | 10000,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен ремонт дорожного полотна по ул. Выставочной (от ул. Котовского до ул. Планировочной) на сумму 4400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 322 | 21-0004 | Произвести ремонт дорожного полотна по ул. Планировочной от микрорынка «Ольхон» до пересечения с ул. Ватутина | Ремонт дорожного полотна | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 6720,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 323 | 21-0005 | Установить светофор на пересечении ул. Пермитина и ул. Котовского | Установка светофорного объекта | 1500,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро -ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Светофорный объект установлен. Затраты составили 950,0 тыс. рублей, (в т. ч. 450,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 324 | 21-0006 | Обустроить безопасный переход через ул. Выставочную (между домами 47 и 50 микрорайона «Горский») | Установка дорожных знаков | 10,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход». Затраты составили 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 325 | 21-0008 | Установить технические средства регулирования движения на дороге перед МБОУ СОШ № 56 | Установка дорожных знаков | 10,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлены дорожные знаки «пешеходный переход» по ул. Планировочной в районе МБОУ СОШ № 56 на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 326 | 21-0010 | Выполнить ремонт дорог в микрорайоне «Затон» от здания передвижной механизированной колонны до остановки общественного транспорта «Затон» по ул. Полярной | Ремонт дорог | 10000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 12900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 327 | 21-0013 | Организовать работу социального автобуса от отдаленных улиц микрорайона «Лесоперевалка» до центральных (до МБОУ СОШ № 72 и кабинета общей врачебной практики) | Организация работы транспорта | - | - | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Согласно акту обследования межведомственной комиссии, не имеется условий и технической возможности открытия автобусного маршрута общественного пассажирского транспорта по ул. 1-ой Чулымской |
| 328 | 21-0017 | Установить светофор на пересечении ул. Большой, ул. Дивногорской, ул. 2-й Станционной | Установка светофорного объекта | 1500,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Светофорный объект установлен и введен в эксплуатацию. Затраты составили 1661,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 329 | 21-0025 | Выполнить благоустройство внутридворовых территорий по ул. Ватутина, 1, 1а, 7, ул. Пермитина, 1/1, 1/3, ул. Путевой, 11, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3600,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Ватутина, 1, 1а, 7 на сумму 3386,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 330 | 21-0028 | Выполнить комплексное обустройство придомовой территории с оборудованием парковочных мест у дома по ул. Котовского, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 845,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 331 | 21-0032 | Произвести снос аварийных тополей у дома по ул. Пермитина, 3, 3/1, 3/2, по ул. Полярной, 5, 17, ул. Капитанской, 7, ул. Судоремонтной, 1, 3, 4 | Снос аварийных деревьев | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 277,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 332 | 21-0033 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома по ул. Пермитина, 3/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 548,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 333 | 21-0034 | Выполнить ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 56 по ул. Планировочной, 7 | Ремонт кровли | 1840,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен частичный ремонт кровли на сумму 437,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 334 | 21-0035 | Решить вопрос использования для размещения детского сада здания по ул. Ватутина, 11/1 | Решение вопроса использования здания | 62500,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по реконструкции здания. Детский сад открыт. Затраты составили 62500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 335 | 21-0044 | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72 | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и предоставление его на рассмотрение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения определение вопроса о включении данных домов в реестр ветхих домостроений, определение графика их расселения и сноса | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2010 – 2011 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Администрацией Ленинского района города Новосибирска направлено письмо в МУП УЖХ Ленинского района с просьбой о подготовке документов на рассмотрение Межведомственной комиссией |
| 336 | 21-0047 | Обеспечить оргтехникой Центр социализации детей и молодежи им. Иванченко- структурное подразделение МБОУ «Культурно-образовательный центр «Юность» | Приобретение многофункционального устройства workcenter (ксерокс, факс) | 12,0 | Бюджет города | 2011 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено необходимое оборудование на сумму 6,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 337 | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения поселка «Лесоперевалка». Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 – 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Работы по реконструкции ведутся силами ЗАО «РЭС» в соответствии с инвестиционной программой. Завершены работы по реконструкции электрических сетей по улицам: Ракитной, 1-й Ракитной, Щукина, Яринской, Дальней, 2-й Дальней, Моторной. Затраты на выполнение работ составили 5140,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ привело электроснабжение поселка в соответствие с необходимыми параметрами |
| 338 | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения. Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 – 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Работы по реконструкции ведутся силами ЗАО «РЭС» в соответствии с инвестиционной программой |
| 339 | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: «Лесоперевалка»: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная; «Затон»: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, Полярная - Заобская, Капитанская - Заобская. Центральные дороги улиц «Балласного карьера»: ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к МБОУ СОШ № 210 через частный сектор | 1. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка 2. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 37825,5, в т. ч.: 18784,0 | Бюджет города | 2010 – 2012 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт дорог по ул. Большой на сумму 11861,52 тыс. рублей (бюджет города), ул. Болотной на сумму 1170,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич |
| 340 | 22-0005 | Произвести замену аварийных оконных переплетов и спиливание аварийных деревьев в МБОУ «Гимназия № 14» (ул. Университетская,1) | 1.Спиливание аварийных деревьев 2.Замена аварийных оконных переплетов | 3020,0, в т. ч.: 20,0 1500,0 1500,0 | Бюджет города | 2011 – 2013 2011 2012* 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведена замена аварийных окон в спортивном и актовом зале на сумму 1730,0 тыс. рублей (бюджет города). Спилены аварийные деревья на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 341 | 22-0006 | Выполнить ремонт карниза здания МБОУ СОШ № 27 | Ремонт карниза здания | 670,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 667,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 342 | 22-0097 | Выполнить ремонт общежития по ул. Римского-Корсакова, 10 | Ремонт общежития | 600,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Здание по указанному адресу является жилым домом. Произведены работы по благоустройству внитриквартальных территорий на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 343 | 22-0098 | Выполнить ремонт общежития по ул. Римского-Корсакова, 12 | Ремонт общежития | 600,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Здание по указанному адресу является жилым домом. Произведены работы по благоустройству внитриквартальных территорий на сумму на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 344 | 22-0099 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 12а, 14, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1650,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Римского-Корсакова, 12а на сумму 316,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 345 | 22-0114 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы на сумму 308,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 346 | 22-0116 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 13, 15, 17, 19, 21/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3200,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Титова, 13, 15, 17, 19 на сумму в 1460,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 347 | 22-0117 | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Выставочной до пересечения с ул. Ватутина | Ремонт дороги | 10000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Частично произведен ремонт дорожного полотна на сумму 3400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 348 | 22-0124 | Оборудовать пешеходный переход в районе пересечения ул. Блюхера и пр. Карла Маркса (в районе дома по ул. Блюхера, 1) | Оборудование пешеходного перехода через трамвайные пути | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию пешеходного перехода через трамвайные пути в районе пересечения ул. Блюхера с пр. Карла Маркса на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 349 | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Будут определены после принятия программы | Бюджет города | 2011 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Расселены 2 жилых дома: по ул. Серафимовича, 28, 5-й пер. Римского-Корсакова, 5. Расселение дома по ул. Серафимовича, 6 планируется в 2011 – 2013 годах. Дальнейшее расселение ветхого и аварийного жилищного фонда микрорайона «Телецентр» планируется осуществлять путем проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории |
| Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |
| 350 | 23-0007 | Выполнить благоустройство территории по ул. Пархоменко, 90, 72, ул. Киевской, 17, ул. Широкой, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 8400,0, в т. ч.: 4100,0 | Бюджет города | 2012, 2014 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Пархоменко, 90, ул. Киевской, 17 на сумму 5614,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 351 | 23-0008 | Произвести ремонт дороги с устройством ливневой канализации по ул. Котовского, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1800,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведен ремонт дороги и выполнены мероприятия по отводу дождевых и талых вод на сумму 1800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 352 | 23-0009 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Ватутина, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 353 | 23-0010 | Произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 7а | Снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 15,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 354 | 23-0012 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 11а | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведен снос деревьев на сумму 6,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 355 | 23-0013 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 17а | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведен снос деревьев на сумму 16,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 356 | 23-0015 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 357 | 23-0016 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 785,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 358 | 23-0017 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1277,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 359 | 23-0018 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 555,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 360 | 23-0020 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1077,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 361 | 23-0022 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 934,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 362 | 23-0023 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев по ул. Котовского, 17 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 44,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 363 | 23-0024 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1047,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 364 | 23-0025 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 21/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 521,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 365 | 23-0026 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1165,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 366 | 23-0027 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1382,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 367 | 23-0028 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории, ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 25/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1450,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 664,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 368 | 23-0029 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и произвести снос аварийных деревьев по ул. Котовского, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев | 900,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1384,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 369 | 23-0030 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 28/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 641,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 370 | 23-0031 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Котовского, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1275,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 371 | 23-0033 | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Котовского, 31 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 410,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 372 | 23-0034 | Выполнить ремонт внутриквартальной территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Котовского, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2661,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 373 | 23-0035 | Расширить внутрикварталь-ную дорогу, произвести снос аварийных деревьев по ул. Котовского, 33 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 621,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 374 | 23-0036 | Выполнить ремонт внутриквартальной территории, благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 35 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1248,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 375 | 23-0038 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 40 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2404,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 376 | 23-0039 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1221,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 377 | 23-0041 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 43 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы (бюджет города) на сумму 1260,9 тыс. рублей |
| 378 | 23-0042 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 44 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1669,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 379 | 23-0043 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по ул. Котовского, 47 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 33,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 380 | 23-0044 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Котовского, 50 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1388,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 381 | 23-0045 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 52 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1269,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 382 | 23-0046 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 970,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 383 | 23-0047 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 14а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1191,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 384 | 23-0050 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории, ремонт внутриквартальных дорог по ул. Пархоменко, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1669,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 385 | 23-0055 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, асфальтированием пешеходной дорожки, произвести снос аварийных деревьев по ул. Пархоменко, 80 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 1100,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 386 | 23-0056 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 82 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1158,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 387 | 23-0083 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 850,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3148,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 388 | 23-0084 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 4/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1353,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 389 | 23-0085 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 4/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1651,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 390 | 23-0086 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 4/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1090,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 391 | 23-0088 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1727,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 392 | 23-0091 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и ремонт внутриквартальных дорог по ул. Троллейной, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1419,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 393 | 23-0092 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Троллейной, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Выполнение работ нецелесообразно. Благоустройство территории выполнено в 2006 году. Двор находится в удовлетворительном состоянии |
| 394 | 23-0093 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории и ремонт внутриквартальной дороги по ул. Троллейной, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 395 | 23-0094 | Выполнить расширение и благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Троллейной, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 396 | 23-0095 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Троллейной, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев | 750,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы выполнены частично. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев на сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ по благоустройству будет запланировано на 2013 год |
| 397 | 23-0096 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев на территории дома и ГОУ начального профессионального образования «Профессиональное училище № 50» по ул. Широкой, 1/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 750,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1505,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 398 | 23-0097 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1222,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 399 | 23-0098 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 7 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 620,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 400 | 23-0099 | Выполнить асфальтирование внутриквартальных дорог по ул. Широкой, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3051,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 401 | 23-0100 | Выполнить благоустройство и озеленение внутридомовой территории по ул. Широкой, 15/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 534,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 402 | 23-0101 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1249,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 403 | 23-0102 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2898,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 404 | 23-0103 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 27 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 841,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 405 | 23-0106 | Выполнить ремонт дороги по 1-му пер. Пархоменко, 32 от ул. Дружбы до МБОУ «Гимназия № 16» | Ремонт дороги | 3200,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 406 | 23-0107 | Установить светофор на пересечении улиц Пархоменко и Пермской | Установка светофоров | 1500,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке светофорного объекта на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 407 | 23-0112 | В МБДОУ «Детский сад № 238» (ул. Киевская, 7/1) произвести текущий ремонт кровли, здания, овощехранилища, приобрести оборудование для пищеблока, установить противопожарные двери | Текущий ремонт кровли, здания, овощехранилища. Оборудование пищеблока. Установка противопожарных дверей | 930,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен текущий ремонт кровли на сумму 283,0 тыс. руб., ремонт пищеблока на сумму 285,6 тыс. рублей (бюджет города), установлены моющие ванны на сумму 11,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 408 | 23-0119 | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» «Анализатор глюкозы» | В связи с планируемой реорганизацией рассмотреть целесообразность приобретения оборудования для лаборатории | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретен «Анализатор глюкозы» на сумму 90,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 409 | 23-0127 | Приобрести для МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова» мебель, биохимический анализатор, микроскопы | Приобретение мебели и оборудования | 800,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Приобретен биохимический анализатор стоимостью 955,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 410 | 23-0130 | В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по боксу (ул. Троллейная, 20а) оборудовать спортивные залы цокольного этажа тренажерами и спортивным инвентарем | Приобретение спортивного инвентаря | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретен инвентарь на сумму 950,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич |
| 411 | 24-0004 | В МБДОУ «Детский сад № 81» произвести замену входных дверей центрального входа и заменить 3 окна в помещении пищеблока | Замена дверей и окон | 600,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведена замена оконных блоков на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 412 | 24-0005 | Выполнить ремонт школы МБОУ СОШ № 175 (ремонт кровли, большого спортивного зала, водостоков, ремонт проступей) | Ремонт здания | 2000,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен частичный ремонт кровли на сумму 450,0 тыс. рублей, ремонт спортивного зала на сумму 308,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 413 | 24-0007 | В МБОУ СОШ № 40 выполнить капитальный ремонт столярных и слесарных мастерских для трудового обучения учащихся, капитальный ремонт буфета с заменой оборудования | Ремонт столярных и слесарных мастерских, буфета, замена оборудования | 1260,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен ремонт буфета на сумму 190,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 414 | 24-0010 | Приобрести дентальные установки в рентгенкабинет МБУЗ «Городская поликлиника № 24» | Приобретение дентальной установки | 250,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретена дентальная установка стоимостью 220,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 415 | 24-0011 | Оказывать содействие и консультативную помощь жителям по включению жилых домов в программу по выполнению капитального ремонта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Содействие и консультативная помощь жителям | - | - | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Организована постоянная работа по оказанию консультативной помощи по подготовке документов для участия в программе капитального ремонта по 185-ФЗ |
| 416 | 24-0019 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов напротив 5-го подъезда, произвести снос и омолаживающую обрезку деревьев по ул. Немировича-Данченко, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 650,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 417 | 24-0029 | Произвести обрезку аварийных кленов у дома по ул. Немировича-Данченко, 16 вдоль лестницы с торца дома по ул. Немировича-Данченко, 18 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Немировича-Данченко, 16, на сумму 25,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 418 | 24-0030 | Выполнить капитальный ремонт лестничного марша с торца дома по ул. Немировича-Данченко, 18 от магистрали по улице Немировича-Данченко | Капитальный ремонт лестничного марша | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту лестниц по ул. Немировича-Данченко, 18, 30, 30/1, 4, 6, ост. «Кирзавод» на сумму 190,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 419 | 24-0053 | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев, благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 32 | 1.Снос и обрезка деревьев | 650,0, в т.ч.: 20,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 420 | 24-0078 | Провести ремонт дороги у дома по ул. Петропавловской, 17 с торца и со стороны школы № 175 до ул. Титова, 41/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1518,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 421 | 24-0080 | Выполнить ремонт дороги вокруг дома по ул. Степной, 62 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 854,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 422 | 24-0082 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Степной, 66 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1038,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 423 | 24-0086 | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Степной, 55 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 774,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 424 | 24-0087 | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Степной, 55а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 629,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 425 | 24-0088 | Выполнить благоустройство межквартальной территории с установкой 2-х лежачих полицейских по ул. Степной, 61а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 598,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 426 | 24-0089 | Выполнить благоустройство придомовой территории (асфальтирование пешеходных тротуаров) по ул. Степной, 69 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 805,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 427 | 24-0090 | Изменить планировку и проложить тротуар к дому по ул. Степной, 65, отремонтировать проезжую дорогу к дому с установкой парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1400,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 648,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 428 | 24-0094 | Заасфальтировать придо-мовую территорию и межквартальные проезды по ул. Троллейной, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1422,3 тыс. рублей(бюджет города) |
| 429 | 24-0095 | Заасфальтировать придомовую территорию и межквартальные проезды по ул. Троллейной, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1540,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 430 | 24-0096 | Проредить кустарниковые заросли на автобусной остановке «Кирзавод» по обеим сторонам лестницы | Прореживание кустарников | 100,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 431 | 24-0097 | Завершить работу по организации проезда с ул. Троллейной на ул. Ударную между «Автокомбинатом» и капитальными гаражами ООО «Обь», произвести отсыпку щебеночного основания | Прореживание кустарников и отсыпка щебнем проезда | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 432 | 24-0098 | Установить знак пешеходного перехода через дорогу в сторону магазина «Лента» | Установка дорожного знака | 10,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлено два знака «пешеходный переход» по ул. Немировича-Дан-ченко к ТЦ «Лента» на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 433 | 24-0099 | Произвести установку освещения по ул. Тихвинской от дома № 28 до дома № 56 | Устройство линии освещения | 200,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 434 | 24-0102 | Произвести снос и обрезку деревьев по ул. Вертковской, 106, 108, 110 | Снос и обрезка деревьев | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 435 | 650 | Установить освещение улиц Телецкой и Ударной | Обеспечить подключение устройств уличного освещения | - | - | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен. МБУ «Горсвет» выполнены работы на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) по подключению к электроснабжению линий уличного освещения |
| 436 | 676 | Отремонтировать асфальтированное покрытие возле дома № 28/3 по ул. Немировича-Данченко | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией | - | - | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Силами подрядчика недостатки качества выполненных работ устранены |
| 437 | 678 | Заасфальтировать территорию у подъездов и установить отмостки дома № 4/4 по ул. Немировича-Данченко, сделать сток воды от дома | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией | - | - | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Силами подрядчика недостатки качества выполненных работ устранены частично. Завершение работ будет запланировано в 2012 году |
| Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зарубин Юрий Федорович |
| 438 | 25-0001 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Киевской, 22, 23, 24, 26, 28, 34, Новосибирской, 5, 12, 16, 20, 22, 24, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 15000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Киевской, 22, 23 и ул. Новосибирской, 12 на сумму 4760,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 439 | 25-0002 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Широкой, 115, 121, 129, 131, 131/1, 133, 133/2, 135, 137/1; Пархоменко, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 16500,00 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Пархоменко, 122, 124 на сумму 1833,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 440 | 25-0003 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Новосибирская, 9, 19, 19/1, 21, 23, 25, 26, ул. Широкая, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 10000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Новосибирской, 9, 19, 21, 23, 25 на сумму 1833,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 441 | 25-0004 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Гризодубовой, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, ул. Пархоменко, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 10000,0, в т.ч.: 5390,0 | Бюджет города | 2012, 2015 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Пархоменко, 90 на сумму 4536,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 442 | 25-0010 | Обустроить пешеходный переход напротив дома по ул. Новосибирской, 20 | Обустройство пешеходного перехода | 10,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 80,0 тыс. рублей (бюджет города). Пешеходный переход по ул. Новосибирской в районе дома № 20 обустроен знаками, разметкой, имеются две искусственные дорожные неровности |
| Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 443 | 26-0002 | Выполнить ремонт внутриквартальных проездов (с установкой поребриков) по ул. Троллейной, 152/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 3705,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 444 | 26-0007 | Выполнить ремонт внутриквартальных территорий во дворах домов по ул. Курганской, 22, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1400,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1526,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 445 | 26-0009 | Установить технические средства регулирования дорожного движения на остановке общественного транспорта «Школа» | Установка технических средств регулирования (восстановление сбитых знаков) | 1500,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по строительству светофорного объекта по ул. Связистов в районе остановки общественного транспорта «Школа» на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 446 | 26-0019 | Выполнить благоустройство дворовой территории детского сада МБДОУ «Детский сад № 299» (ул. Хилокская, 2/1), ремонт оборудования в прачечной. Приобрести новое оборудование для прачечной | 1.Благоустройство дворовой территории. | 394,0, в т. ч.: 84,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнено благоустройство дворовой территории и спиливание аварийных деревьев на сумму 84,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 447 | 26-0022 | Провести капитальный ремонт помещения физкультурного зала МБДОУ «Детский сад № 465» (ул. Троллейная, 156) | Капитальный ремонт помещения физкультурного зала | 235,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 235,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 448 | 695 | 1. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 16, 21, 23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией | - | - | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Силами подрядчика недостатки качества выполненных работ устранены |
| 449 | 704 | 1. Ремонт внутриквартального проезда, проходящего параллельно ул. Троллейная (от ул. 9-й Гвардейской дивизии до ул. Связистов) и внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской. 2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й Гвардейской дивизии | Ремонт внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской | 1600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично. Произведены работы по поднятию трамвайных путей и текущему ремонту проезда до трамвайных путей. Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 450 | 710 | Ремонт дорог по улицам: Суходольной, Тульской, Ереснинской (отсыпка крупной фракцией гравия) | Благоустройство дорог | 10845,0, в т. ч.: 3805,0 | Бюджет города | 2010 – 2012 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью средств бюджета города устройство щебеночного основания дороги будет запланировано на 2012 год |
| Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич |
| 451 | 27-0014 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги между домами по ул. Фасадной, 17/1, 25/1, 25, 21, 23, 27, 29 и МБДОУ «Детский сад № 405» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Фасадной, 17/1, 21, 25/1 на сумму 1203,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 452 | 27-0016 | Произвести наладку освещения ул. Филатова | Наладка освещения | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 453 | 718 | Наладка уличного освещения по ул. Сибсельмашевской | Включить в план работы Главного управления благоустройства и озеленения и МУ «Горсвет» проектирование и строительство линии уличного освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт 300 м линий наружного освещения, установлено 9 дополнительных светильников на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 454 | 749 | Ремонт дорог: по ул. Фасадной, ул. Озерной (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельско-го (от конечной остановки общественного транспорта «Западныйж/м»), ул. Окин-ской, ул. Олимпийской | Ремонт дорог и по ул. Фасадной, ул. Озерной, ул. Невельского, ул. Олимпийской | 3212,5, в т. ч.: 500,0 | Бюджет города | 2012, 2014 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт дороги по ул. Невельского (от ул. Колхидской до ул. Порт-Артурской) на сумму 6500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |
| 455 | 28-0001 | Выполнить работы по установке освещения хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ № 115 | Устройство освещения | 50,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 456 | 28-0004 | Отремонтировать дорогу от Новосибирской ТЭЦ-5 до конечной остановки общественного транспорта «Ключ-Камышенского Плато» | Ремонт дороги | 17000,0, в т. ч.: 6400,0 | Бюджет города | 2010 – 2011 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 15522,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2011 году на сумму 4900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 457 | 28-0007 | Установить светофор по требованию на остановке общественного транспорта «Поселок энергетиков» | Установка светофорного объекта | 1000,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1000,0 рублей (бюджет города) |
| 458 | 28-0008 | Выполнить ремонт дороги, проходящей за домами по ул. Выборной, 122, 124, 124/1, 130 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0, в т. ч.: 1500,0 | Бюджет города | 2011 – 2013 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Выборной, 122, 124 на сумму 1668,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 459 | 28-0009 | Провести благоустро-ительные работы на территории МБУЗ «Городская поликлиника № 7» (ул. Ульяновская, 1) | Благоустройство территории поликлиники | 1000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 – 2013 годы |
| 460 | 28-0011 | Выполнить ремонт мягкой кровли МБОУ ДОД «Городской досуговый молодежный центр «Флагман» площадью 282,5 кв. м (ул. Большевистская, 175/6) | Ремонт мягкой кровли | 200,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 461 | 28-0013 | Выполнить ремонт крыши МБОУ СОШ № 189 над кабинетами № 42 и № 43 | Ремонт кровли | 570,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 570,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 462 | 28-0025 | Выполнить капитальный ремонт общежития по ул. Большевистской, 175/5 | Капитальный ремонт общежития | 6000,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 5015,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 463 | 28-0026 | Произвести спиливание аварийных деревьев возле домов по ул. Ключ-Камышенское плато, 2, 3 | Спиливание аварийных деревьев | 35,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 35,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 464 | 28-0028 | Изыскать помещение под детские кружки (спортивные, по интересам) | Определение помещения под детские кружки и выполнение ремонта | 1500,0 | Бюджет города | 2011 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен. Открыт новый молодежный центр по ул. Выборной, 99/4, в котором ведется работа объединений по интересам. Работы по ремонту помещения выполнены. Затрачено 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 465 | 28-0029 | Выполнить благоустройство остановки общественного транспорта «Посёлок энергетиков» (тротуар, подходы к остановке) | Благоустройство остановки общественного транспорта | 200,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 466 | 28-0030 | Выполнить внутриквартальный ремонт дороги во дворе домов по ул. Большевистской, 171, 173, 169, 161, 163, 155, 165, 145, 143, 149 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5300,0, в т. ч.: 2500,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Большевистской 149, 155, 163, 173 на сумму 1461,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 467 | 28-0051 | Выполнить строительство детской площадки около дома на Ключ-Камышенском Плато, 6 | Строительство детской площадки | 150,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок на сумму 242,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 468 | 28-0066 | Произвести строительство детских площадок по ул. Выборной, 101/1, 117/1, 117/2, 117, 109, 131, 131/1 | Строительство детских площадок | 600,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлено два детских городка по ул.. Выборной, 101/1, 109 на сумму 504,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 469 | 755 | Открыть подростковые клубы на территории жилмассива «Ключ-Камышенское плато» | Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышенского плато | - | - | 2011 – 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Варианты размещения данных объектов рассматриваются при разработке проектов межевания территории кварталов жилого массива «Ключ-Камы-шенское плато». В техническое задание на проектирование будет включен пункт о размещении детского клуба и бассейна |
| Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич |
| 470 | 29-0004 | Выполнить ремонт кровли дома по ул. Кирова, 308 | Ремонт кровли | 800,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 100 тыс. рублей (бюджет города) |
| 471 | 29-0005 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог: по ул. Чехова (между МБОУ СОШ № 75 и МБДОУ «Детский сад № 449», пешеходной дорожки между МБОУ СОШ № 75 и зданием Октябрьского суда) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1426,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 472 | 29-0006 | Обустроить парковки на 20 мест по ул. Никитина, 70 (паспортный стол) | Устройство парковки | 350,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович |
| 473 | 30-0003 | Выполнить ремонт дороги с устройством тротуара по ул. III Интернационала от ул. Никитина до ул. Грибоедова | Ремонт дороги с устройством тротуара | 4000,0, в т. ч.: 1500,0 | Бюджет города | 2010 – 2011 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 474 | 30-0006 | Произвести ремонт дорог с устройством тротуаров по ул. Белинского от ул. Шевченко до ул. Маковского | Ремонт дорог с устройством тротуаров | 2500,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2720,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 475 | 30-0007 | Выполнить ремонт дороги по ул. Сакко и Ванцетти от ул. Кирова до ул. Зыряновской | Ремонт дороги | 4000,0, в т.ч.: 1000,0 | Бюджет города | 2010, 2012 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 476 | 30-0011 | Выполнить работы по благоустройству придомовой территории по ул. Шевченко, 33 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1850,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по ул. Шевченко 29, 35 на общую сумму 1668,2 тыс. рублей (бюджет города). По результатам проведенного обследования сделано заключение, что дворовая территория по ул. Шевченко, 33 находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется |
| 477 | 30-0012 | Произвести установку детских игровых городков у многоквартирных домов по ул. Толстого, 3, 5, ул. Лескова, 15 | Установка детских городков | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлены детские городки по указанным адресам на сумму 693,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 478 | 30-0016 | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детские городки по ул. Бориса Богаткова, 26 | 1.Благоустройство внутриквартальных территорий 2. Установка детских городков | 1000,0, в т. ч.: 800, 0 200,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 479 | 30-0021 | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детский городок по ул. Никитина, 9 | 1. Благоустройство внутриквартальных территорий | 960,0, в т. ч.: 760,0 | Бюджет города | 2014 - 2015 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт внутриквартальной территории по ул. Никитина, 9 на сумму 928,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 480 | 30-0030 | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детский городок по ул. 9-го Ноября, 95 | 1. Благоустройство внутриквартальных территорий 2.Установка детского городка | 7100,0, в т.ч.: 6900,0 200,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт внутриквартальной территории на сумму 4113,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 481 | 30-0031 | Произвести обследование МОУ СОШ № 52 на предмет аварийности здания | Произвести обследование (независимую экспертизу) | 250,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведено обследование школы на предмет аварийности здания. Затрачено 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 482 | 30-0032 | Произвести ремонт и укомплектование оборудованием пищеблока МБДОУ «Детский сад № 303 «Белочка» | Произвести ремонт пищеблока и укомплектование оборудованием в соответствии с нормативами | 360,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока на сумму 280,0 тыс. рублей (бюджет города), приобретено оборудование для пищеблока (машины для переработки мяса и овощей, картофелечистка, три разделочных стола), на сумму 80,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 483 | 30-0034 | Выполнить ремонт участка дороги по ул. Гаранина от ул. Бориса Богаткова до ул. Добролюбова | Ремонт участка дороги | 5000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 4770,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |
| 484 | 31-0002 | Выполнить ремонт основной дороги по ул. Тополёвой от ул. Военной до ул. Федосеева | Ремонт основной дороги | 5000,0, в т.ч.: 2000,0 | Бюджет города | 2010 – 2011 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 4430,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году на сумму 1430,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 485 | 31-0009 | Выполнить ремонт подъездных дорог к МБУЗ «Городская поликлиника № 15» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично. Заасфальтирован внутриквартальный проезд со стороны ул. Бориса Богаткова. Затрачено 500,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 486 | 31-0010 | Выполнить ремонт фасада и спортивного зала МБОУ СОШ № 11 | Ремонт фасада и спортивного зала | 7300,0 | Бюджет города | 2014* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт спортивного зала, кровли над спортзалом, заменены окна в спортзале на сумму 2493,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 487 | (180*) | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Дома по адресам: ул. 2-й Кирзавод, 7, 10, 17 Межведомственной комиссией признаны аварийными и подлежащими сносу (заключение от 06.05.2010 № 202, 203, 204) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |
| 488 | 32-0001 | Установить светофор на ул. Никитина (остановка общественного транспорта «Новосибирский государ-ственный аграрный уни-верситет») | Установка светофора | 1200,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Светофорный объект установлен и введен в эксплуатацию. Затраты составили 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 489 | 32-0002 | Выполнить строительство пешеходного тротуара от ул. Лазурной к ул. Высоцкого, 39, 39/1 | Строительство пешеходного тротуара от ул. Лазурной к домам по ул. Высоцкого, 39, 39/1 | 150,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 490 | 32-0003 | Произвести замену ветхих столбов электросетей по ул. Воинской, 224, 226 | Подготовка обращения в ООО «Сибирь-Энерго», замена столбов за счет средств капитального ремонта электролиний | - | - | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведена замена электрической линии |
| 491 | 32-0011 | Установить теневые веранды (2 шт.) на детской площадке МБДОУ «Детский сад № 372» | Установка двух теневых веранд на детской площадке | 90,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 492 | 32-0017 | Произвести замену оконных блоков на пластиковые и заменить линолеум в МБОУ ДОД «Центр творчества детей и молодёжи «Муравейник» | Замена оконных блоков, замена линолеума | 300,0 | Бюджет города | 2013* | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведена замена линолеума на сумму 78,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 493 | 33-0003 | Выполнить капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 60» | Капитальный ремонт кровли | 660,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 1120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 494 | 33-0005 | Выполнить строительство водозаборной колонки в районе дома по ул. Первомайской, 2 | Строительство колонки | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Для обеспечения водоснабжения в дом по ул. Первомайской, 2 проведен водопровод |
| 495 | 33-0007 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Первомайской, 164, 186 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2410,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Первомайской, 164 на сумму 1696,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 496 | 33-0008 | Выполнить благоустройство прилегающих территорий к зданию по ул. Шмидта, 6/1 с устройством уличного пандуса. Приобрести оборудование для сенсорной комнаты в отделении социальной реабилитации инвалидов | 2.Благоустройство внутриквартальных территорий | 1850,0, в т. ч.: 500,0 | Бюджет города | 2010 – 2011 2011 | Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. В 2011 году произведены работы по благоустройству прилегающих к зданию территорий на сумму 814,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 497 | 33-0015 | Выполнить строительство детского сада в микрорайоне «Весенний» | Строительство детского сада | 180000,0 | Бюджет города | 2013* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведено строительство детского сада на 280 мест. Затраты составили 166000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 498 | 33-0016 | Выполнить строительство спортивной площадки во дворе дома по ул. Чапаева, 3 | Строительство детской спортивной площадки | 250,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлены отдельные элементы на сумму 72,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 499 | 33-0019 | Установить детскую площадку по ул. Столбовой, 23 | Установка детской площадки | 50,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Установлен детский городок по ул. Шмидта, 3 в связи с технической невозможностью установки городка по ул. Столбовой, 23 на сумму 71,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 500 | 33-0034 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Героев революции, 7 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 472,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 664,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 501 | 33-0040 | Выполнить реконструкцию здания по ул. Марата, 10 для размещения детского сада, приобрести оборудование | Реконструкция здания, приобретение оборудования | 37000,0 | Бюджет города | 2012* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 60000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 502 | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана,3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовской,18а, ул. Чапа- ева,1а, ул. Чапаева,17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Дома по ул. Аксенова, 13, 15 признаны аварийными, снос в 2011 не планировался. Дома по ул. Марии Ульяновой, 10 и ул. Красный факел, 24 снесены, Дом по ул. Первомайской, 92 - не аварийный. Дома по ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12 признаны аварийными. Дом по ул. Чапаева, 1 снесен. Дома по адресам: ул. Чапаева 1а, ул. Ростовской, 18а, ул. Чапа-ева, 17б не признаны аварийными |
| Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна |
| 503 | 34-0001 | Выполнить ремонт кровли МБОУ СОШ № 141, 117 | Ремонт кровли | 5700,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 5700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 504 | 34-0011 | Заменить окна (55 шт.), установить пандусы, отремонтировать крыльцо запасных выходов и установить навесы над ними в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями «Водолей» МБУ «КЦСОН Первомайского района» (ул. Пихтовая, 2а) | Замена окон, установка пандусов, ремонт крыльца, запасных выходов и установка навесов над ними | 1170,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1170,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 505 | 34-0014 | Открыть участковый пункт милиции по ул. Звездной, 4а | Выделение и ремонт помещения участкового пункта милиции, оснащение мебелью, оргтехникой | 113,0 | Бюджет города | 2012* | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Участковый пункт милиции размещен по ул. Звездной, 5. Выполнен текущий ремонт помещения, приобретена мебель на сумму 127,6 тыс. рублей (бюджет города) и оргтехника на сумму 50,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 506 | 34-0017 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Звездной, 11, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1426,7 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Звездной, 16 на сумму 706,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 507 | 34-0019 | Произвести снос аварийных деревьев на микрорайоне «Звездный» | Снос деревьев | 200,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города). Снесено 31 дерево по ул. Звездной, 5, 7, 26, 28, 30, 32 |
| 508 | 34-0020 | Установить детскую игровую площадку возле дома по ул. Звездной, 16 | Установка детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Оборудована детская площадка на сумму 47,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 509 | 34-0030 | Выполнить работы по энергоснабжению, провести водопровод в частном секторе микрорайона «Зеленая долина» | Энергоснабжение и проведение водопровода | 6500,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Ведется строительство водопровода по ул. Павленко, ул. Ольги Бергольц, ул. Стазаева д100мм, L=1018м с установкой 11 пожарных гидрантов на сумму 8800,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 510 | 34-0031 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. 1-й Механической, 2,4,5,16,20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 918,0 | Бюджет города | 2012* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. 1-й Механической, 2, 4, 20 на сумму 1222,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 511 | 34-0033 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. 1-й Механической, 20 | Снос аварийных деревьев | 200,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведен снос двух деревьев, по двум выполнена обрезка. Затрачено 12,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 512 | 834 | Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовой, Шукшина, Ученической, Пришвина | Проектирование и строительство линий освещения по ул. Березовой, ул. Пришвина | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию освещения по ул. Березовой, ул. Пришвина. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 513 | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции с привлечением инвестиций | - | - | 2012* | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки города Новосибирска на данном земельном участке утверждена зона размещения объекта социального назначения (поликлиника). Производятся работы по сносу старого здания |
| Советский район, избирательный округ № 35, депутат Ляхов Николай Захарович |
| 514 | 35-0006 | Завершить строительство бассейна по ул. Полевой | Завершение строительства, приобретение оборудования | 61500,0 | Бюджет города | 2012* | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен. Строительство здания завершено. Затраты составили 122200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 515 | 35-0023 | Выполнить строительство пристройки МБОУ «Гимназия № 3» | Определение земельного участка, разработка проектно-сметной документации | 5000,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. В установленном порядке решается вопрос о резервировании земельного участка под строительство пристройки со стороны магазина «Калейдоскоп». Выполнено эс-кизное проектирование. Осу-ществлено согласование с директором и попечительским Советом гимназии по набору помещений данной пристройки |
| 516 | 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Строительство спортивной площадки | 1500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Ведется процесс межевания земельных участков под строительство спортивной площадки. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович |
| 517 | 36-0001 | Добиться перевода земель, дорог, коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» из федерального ведения в муниципальное | Взаимодействие с собственником дорог, дорожной и коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» по вопросу передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | 2011 – 2015 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Проведена работа по передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность объектов автодорог СО РАН. В перечень переданного имущества вошли объекты автодорог, расположенные в Правых Чемах |
| 518 | 36-0007 | Сформировать границы участков зеленых зон, зон отдыха и памятных мест в микрорайоне «Правые Чемы» | Формирование границ земельных участков в пределах муниципальных земель города Новосибирска (памятник на ул. Русской) | - | - | 2011 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | Выполнен. Распоряжением мэрии города Новосибирска от 06.08.2010 № 12319-р утверждены границы земельного участка по ул. Русской в Советском районе для организации сквера. Кроме того, решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Новосибирска от 29.09.2011 № 320 утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории для организации озелененных территорий общего пользования по ул. Сиреневой в Советском районе общей площадью более 2,5 га |
| 519 | 36-0013 | Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории Оби и микрорайона «Правые Чемы» строительства гребного канала и сохранения дачных обществ | Анализ сложившейся ситуации | - | - | 2011 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В настоящее время, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2011 № 8098, ведется корректировка проекта планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе |
| 520 | 36-0025 | Обустроить выезд с ул. Сиреневой на ул. Балтийскую | Обустройство выезда | 500,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен капитальный ремонт выезда с ул. Сиреневой на ул. Балтийскую. Выполнено примыкание к ул. Балтийской. Затраты составили 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 521 | 36-0038 | Рекомендовать управляющим компаниям установить электросчётчики в местах общего пользования жилых домов | Подготовка обращений в управляющие организации о необходимости установки электросчетчиков в местах общего пользования | - | - | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Администрацией района направлены письма во все управляющие компании о необходимости установки электросчетчиков в местах общего пользования. Ситуация находится под контролем |
| 522 | 36-0044 | Продолжить реализацию проекта по освещению улицы Иванова | 2.Устройство освещения | 1300,0, в т. ч.: 800,0 200,0 | Бюджет города | 2010 – 2012 2011 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. МБУ «Горсвет» запущена линия освещения по ул. Иванова (от пересечения с ул. Российской до Военного института). Затраты составили 1000,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 523 | 36-0070 | Добиться введения практики регулярного приема населения узкими специалистами в МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» (укомплектование узкими специалистами) | Рассмотрение вопроса укомплектования специалистами и принятие мер по решению проблемы регулярного приема населения | - | - | 2011 – 2015 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Регулярный прием населения организован. Предпринимаются меры по укомплектованию учреждения узкими специалистами |
| 524 | 36-0072 | Предусмотреть размещение МБОУ ДОД, подростков и молодежи города Новосибирска «Детская киностудия «Поиск» в муниципальных или переданных в муниципалитет помещениях | Привести помещение детского клуба «Поиск» в соответствие с требованиями противопожарной безопасности помещение клуба | 400,0 | Бюджет города | 2011 | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение нецелесообразно. В стадии проработки находится вопрос о строительстве нового здания по ул. Арбузова. Ведутся работы по передаче земельного участка под строительство данного здания из федеральной собственности в муниципальную собственность |
| Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна |
| 525 | 37-0025 | Завершить строительство бассейна по ул. Полевой между МБОУ «Гимназия № 6» и МБОУ СОШ № 163 | Завершение строительных работ, приобретение оборудования | 61500,0 | Бюджет города | 2012* | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен. Строительство здания завершено. Затраты составили 122200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 526 | 37-0036 | Завершение строительства второй очереди МБУЗ «Городская поликлиника № 14» по ул. Демакова, 2 | Разработка проектно-сметной документации, завершение строительства | 150000,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Завершено строительство пристройки поликлиники, в которой размещено детское поликлиническое отделение и женская консультация. Стоимость работ составила 127000,0 тыс. рублей (бюджет города). На приобретение медицинского оборудования и на оснащение затрачено 25000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Советский район, избирательный округ № 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич |
| 527 | 38-0002 | Установить детские городки по улицам: Бердышева, 5, Печатников, 3, 8, 10, Приморская, 26, Энгельса,14 | Установка детских городков | 1500,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Детские городки установлены на сумму 908,2 тыс. рублей (бюджет города) по следующим адресам: ул. Бердышева, 5, ул. Печатников, 3, 10, ул. При-морская, 26, ул. Энгельса, 14 |
| 528 | 38-0021 | Завершение капитального ремонта проезжей части ул. Бердышева и ул. Тав-рической. Обустроить тротуар по ул. Бердышева с обязательной зимней очисткой, с вывозом снега, так как и существующий участок тротуара в зимнее время не очищается | Ремонтные ра-боты, обустройство тротуара | 15000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 12240,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 529 | 38-0026 | Выполнить строительство дороги к дому по ул. Печатников, 13; по ул. Универсальной, 4, 6, 12. Заасфальтировать дорогу по ул. Барьерной. Закончить ремонт дороги по ул. Часовой и ул. Динамовцев | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5529,0, в т. ч.: 729,0 | Бюджет города | 2010, 2012, 2014 2012* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Произведен ремонт дороги к дому по ул. Печатников, 13. Улица Динамовцев частично отремонтирована в рамках техусловий ООО «Билд» |
| 530 | 38-0034 | Отремонтировать дорогу по ул. Слюдянка качественно, т. е. с ливневой канализацией. Дорога отгрейдирована и частично отсыпана щебнем в 2009 году, но с неудовлетворительным качеством | Благоустройство улиц сектора индивидуальной жилой застройки | 4320,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 531 | 38-0035 | Отремонтировать дорогу по ул. Ивлева, сделать ливневую канализацию и тротуары | Ремонт дороги | 12000,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 9519,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 532 | 38-0052 | Установить детские городки дополнительно по улицам: Молодости, 21, 24, 44, Универсальной, 6, 8, 12, Ветлужской, 26, 28, Гидромонтажной, 58, 60, Часовой, 25, 27, Энгельса, 8, 10, Приморской, 21, 33, Барьерной, 13, 15, Динамовцев, 6 | Установка детских городков | 1500,0 в т. ч.: 750,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Установлены детские городки на сумму 1506,1 тыс. рублей (бюджет города) по следующим адресам: ул. Молодости, 44, ул. Универсальной, 6, ул. Гидромонтажной, 58, 60, ул. Энгельса, 8, 10, ул. Приморской, 33, ул. Барьерной, 13, 15, ул. Динамовцев, 6 |
| 533 | 1083 | Обустроить тротуары для пешеходов по улицам: Ветлужской, Гидромонтажной и ме-жду домами по ул. Динамовцев, 7, 9, 14, 16 | Устройство тротуара шириной 1 метр по улицам: Ветлужской – 420 метров, Гидромон-тажной – 1020 метров. Устройство тротуара по ул. Динамовцев – при устройстве дороги | 100,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Произведены работы по ул. Гидромонтажной на сумму 1350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович |
| 534 | 39-0003 | Обеспечить безопасный проход от дома по ул. Серебренниковской, 2/1 до остановки трамвая «Автовокзал» и далее до торгового центра «Мегас» | Установка знаков «Пешеходный переход» и нанесение дорожной разметки (зебры) в районе жилого дома № 2 по ул. Серебренниковской и жилого дома № 2/1 по ул. Серебренниковской (со стороны ул. Кривощековской) | 35,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично. Установлен знак «Пешеходный переход» и выполнена дорожная разметка по ул. Серебренниковской, 2 на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано в 2012 году |
| 535 | 39-0005 | Предоставить помещение для структурного подразделения «Романтик» МБОУ ДОД «Центр развития детей, подростков и молодежи «Альтаир» | Анализ целесообразности выделения помещения для детского клуба «Романтик». Определение помещения при необходимости | - | - | 2011 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение нецелесообразно. Структурное подразделение ЦМ "Альтаир" "Романтик", располагается по адресу: ул. Серебренниковская, 16, площадь помещения 199 м2. Всего "Альтаир" располагает тремя помещениями площадью около 1600 м2, в том числе 800 м2 дополнительно выделены в 2009 году. В настоящее время проблем с условиями для дополнительного образования детей в данной части района нет |
| 536 | 39-0006 | Выполнить ремонт трамвайных путей для устранения шума, вибрации и разрушения дома по ул. Мичурина, 23 | Укладка плитки | 3000,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт трамвайных путей на сумму 2916,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 537 | 39-0010 | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Мичурина, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 871,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 538 | 39-0011 | Произвести благоустройство придомовой территории по Красному проспекту, 71 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1394,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 539 | 39-0012 | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Семьи Шамшиных, 37а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1101,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 540 | 39-0013 | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Каинской, 8б | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1717,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |
| 541 | 40-0001 | Произвести замену лифтов по адресу: ул. Ольги Жилиной, 58 | Замена лифтов | 5400,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. При принятии на общем собрании собственников положительного решения по оплате 30% стоимости строительно-монтажных работ, выполнение работ по замене лифтов будет запланировано на 2012 год |
| 542 | 40-0002 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Достоевского от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3000,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму на сумму 2897,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 543 | 40-0004 | Выполнить устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к МБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла | Устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к учреждению | 50,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Выполнение не представляется возможным в связи с тем, что устройство искусственных дорожных неровностей в указанном месте противоречит ГОСТ Р 52605-2006 |
| 544 | 40-0006 | Установить знак «Пешеходный переход» на пересечении ул. Писарева и ул. Ольги Жилиной возле остановки общественного транспорта «ул. Ольги Жилиной» | Установка знака «Пешеходный переход» | 20,0 | Бюджет города | 2014* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Дорожный знак «Пешеходный переход» установлен. Нанесена разметка «зебра». Затраты составили 20, 0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 545 | 40-0009 | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Писарева (от ул. Селезнева до ул. Ипподромской) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 900,0 | Бюджет города | 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму на сумму 936,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 546 | 40-0012 | Восстановить работо-способность приточной вентиляции в МБДОУ «Детский сад № 117» | Восстановление работоспособности приточной вентиляции | 10,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт приточной вентиляции на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 547 | 40-0018 | Выполнить строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием и завершить работы по капитальному ремонту входной зоны МБОУ СОШ № 29 | 1.Строительство многофункциональной спортивной площадки 2. Капитальный ремонт входной зоны | 1000,0, в т. ч.: 700,0 300,0 | Бюджет города | 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2011 года. Выполнен капитальный ремонт входной зоны школы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 548 | 40-0019 | Выполнить благоустройство внутриквартальных терри-торий по адресам: ул. Демьяна Бедного, 52, ул. Крылова, 53, ул. Державина, 42 - 44, ул. Ольги Жилиной, 58, ул. Селезнева, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3000,0, в т. ч.: 500,0 500,0 1000,0 | Бюджет города | 2011 – 2015* 2011 2012* 2013* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по указанным адресам на сумму 10694,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 549 | 40-0020 | Выполнить установку детских площадок по адресам: ул. Селезнева, 52, 50, ул. Максима Горького, 95, ул. Ипподромская, 47, 49, ул.Демьяна Бедного, 68а, ул. Крылова, 64а, ул. Демьяна Бедного, 62, ул. Гоголя, 25 | Установка детских площадок | 1250,0, в т. ч.: 250,0 | Бюджет города | 2011 – 2015 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2011 года. Установлены детские городки по адресам: ул. Селезнева, 50-52, ул. Демьяна Бедного, 62, ул. Ипподромская, 47, 49, ул. Демьяна Бедного, 68а ул. Гоголя, 25 на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 550 | 40-0022 | Выполнить ремонт раздевалок, туалетов и кровли в спорткомплексе «Радуга» | Ремонт раздевалок, туалетов и кровли, благоустройство территории | 1000,0, в т. ч.: 300,0 400,0 | Бюджет города | 2010 – 2012 2011 2012* | Управление культуры мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведен частичный ремонт мягкой кровли, душевых, туалетных комнат, административных помещений, косметический ремонт игрового зала, зала единоборств, заменено электрооборудование. Сумма затрат составила 1361,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 551 | 40-0023 | Установить ограждения спортивной площадки по адресу: ул. Каменская, 26 | Установка ограждения | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке ограждения на сумму 155,0 тыс. рублей (бюджет города) |

«*» Работы выполнены до наступления  срока  реализации наказа избирателей. В решение  Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 № 177 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 – 2015 годы» будут подготовлены необходимые изменения.

____________________