СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

Об отчете об исполнении городской целевой Программы «Спортивный город» на 2007 - 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305

В соответствии с пунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой Программы «Спортивный город» на 2007 - 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 914, от 17.09.2008 № 1060, от 24.06.2009 № 1266, от 28.10.2009 № 1427) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А. В.).

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № _____

ОТЧЕТ

об исполнении городской целевой Программы «Спортивный город»

на 2007 - 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска

от 30.06.2006 № 305 (в редакции решений Совета депутатов города

Новосибирска от 26.03.2008 № 914, от 17.09.2008 № 1060,

от 24.06.2009 № 1266, от 28.10.2009 № 1427)

Городская целевая Программа «Спортивный город» на 2007 - 2010 годы (далее – Программа) принята решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 914, от 17.09.2008 № 1060, от 24.06.2009 № 1266, от 28.10.2009 № 1427).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось создание условий в городе Новосибирске для привлечения жителей города  к занятиям физической культурой и спортом, развитие и укрепление материально-технической базы спорта города Новосибирска, популяризация массовых видов спорта.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом;

повышение интереса различных категорий жителей города Новосибирска к занятиям физической культурой и спортом;

обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий граждан;

улучшение материально-технической базы спорта города Новосибирска;

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

популяризация массового и профессионального спорта, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;

обеспечение высокого качества спортивных услуг;

планирование деятельности и развитие детско-юношеского и молодежного спорта, создание условий для достижения высоких спортивных результатов;

организация пропаганды физической культуры и спорта.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Основные направления реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по следующим направлениям:

организационные мероприятия;

совершенствование физического воспитания детей и молодежи в учреждениях образования и по месту жительства;

развитие материально-технической базы спорта города Новосибирска;

пропаганда физической культуры и спорта;

совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации;

спортивно-массовые мероприятия.

Организационные мероприятия

В период реализации Программы ежегодно проводились ревизии и техническое обследование спортивных сооружений и площадок по месту жительства. По результатам составлялись акты обследований и перспективный план капитального и текущего ремонта учреждений и сооружений на очередной финансовый  год. Проведена работа по разработке паспортов объектов спортивного назначения.

В 2007 – 2010 годах 662 педагога физического воспитания и физической культуры прошли курсы повышения квалификации при Новосибирском государственном педагогическом университете, Новосибирском государственном техническом университете и Центре социальной реабилитации инвалидов.

В рамках Программы осуществлялось ведение реестра спортивных объектов физической культуры и спорта (муниципальных и немуниципальных), который обновлялся ежегодно.

Организовано прохождение практики студентами средних и высших учебных заведений города Новосибирска спортивной направленности в детско-юношеских спортивных школах города Новосибирска.

Ежегодно проводился смотр-конкурс «Лучшая спортивная площадка». В 2007 году в конкурсе приняло участие 30 команд от территориальных общественных самоуправлений города Новосибирска (далее – ТОС), в 2008 году – 35 команд, в 2009 году – 36 команд, в 2010 году – 38 команд. В 2010 году конкурс проводился в рамках городского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди ТОС.

В рамках ярмарки «СПОРТСИБ» с целью популяризации видов спорта проводились научно-практические конференции, мастер-классы для специалистов и посетителей ярмарки, Сибирский фестиваль восточных единоборств, презентации спортивных школ и показательные выступления ведущих спортсменов.

Ежегодно проводился смотр-конкурс на лучшего инструктора по физической культуре и спорту по месту жительства.

Совершенствование физического воспитания детей и молодежи в учреждениях образования и по месту жительства

В период реализации Программы подростковые клубы и муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска, функции по управлению которыми осуществляет комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска (далее – КДМ), укомплектованы спортивным инвентарем и оборудованием.

Ежегодно проводились спартакиады по видам спорта (футбол, теннис, шахматы, прыжки в длину, легкоатлетический кросс, перетягивание каната, подтягивание, волейбол, армрестлинг, гиревой спорт) в колонии для несовершеннолетних правонарушителей с участием ведущих спортсменов города Новосибирска. В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей систематически проводились спортивные праздники, в программу которых включены соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, перетягиванию каната, веселым стартам, лекции с демонстрацией слайдов о здоровом образе жизни. В детских домах и школах-интернатах проходили мастер-классы, совместные тренировки со спортсменами города Новосибирска, спартакиады по видам спорта.

В рамках Программы оказывалось содействие ТОС в проведении спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. В 2007 году содействие оказано 105 ТОС, в 2008 году – 115 ТОС, в 2009 году – 115 ТОС, в 2010 году – 120 ТОС.

Для физкультурно-массовой и оздоровительной работы по месту жительства, проката спортивного инвентаря и организации занятий с пожилыми людьми  приобретен спортивный инвентарь и оборудование.

Наблюдалась устойчивая динамика роста количества физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий по месту жительства. В 2007 году проведено 1370 мероприятий, в 2008 году – 1410 мероприятий, в 2009 году – 1440 мероприятий, в 2010 году – 1510 мероприятий. Особое внимание уделялось организации физкультурно-оздоровительной работы с такими категориями населения, как дети с ограниченными физическими возможностями.

Развитие материально-технической базы спорта города Новосибирска

В рамках Программы на территории города Новосибирска в 2007 году построено 3 спортивные площадки, в 2008 году – 10 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием и 3 спортивные площадки, в 2009 году – 4 универсальные спортивные площадки, в 2010 году – 2 хоккейные коробки и 4 спортивные площадки.

В 2007 году проведен текущий ремонт 11 спортивных объектов, в 2008 году – 2 объектов, в 2009 году – 10 объектов, в 2010 году – 7 объектов.

В 2007 году проведен капитальный ремонт 5 спортивных объектов, в 2008 году – 9 объектов, в 2009 году – 3 объектов, в 2010 году – 4 объектов.

В 2007 – 2010 годах проведена реконструкция муниципального образовательного учреждения дополнительного образования (далее – МОУДО) «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» (далее – «НЦВСМ»), муниципального учреждения дополнительного образования детей (далее – МУДОД) «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по восточным единоборствам», муниципального учреждения (далее – МУ) «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чкаловец», МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы спортивных учреждений», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей (далее – МБУДОД) «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу».

В период реализации Программы на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» были построены и введены в эксплуатацию: крытый каток с искусственным льдом по ул. Часовой, 2 и универсальный спортивный зал по ул. Часовой, 2а в Советском районе, спортивный комплекс «Молодежный» по ул. Лазурной, 10/2 и плавательный бассейн «Лазурный» по ул. Лазурной, 10/3 в Октябрьском районе, крытый каток с искусственным льдом по ул. Новосибирской, 17 в Ленинском районе, плавательный бассейн по ул. Новогодней в Кировском районе, крытый каток с искусственным льдом по ул. Зорге, 82/2 в Кировском районе.

В 2007 – 2010 годах 15 спортивных учреждений города Новосибирска оборудованы пожарной сигнализацией: 2007 году – 6 спортивных учреждений, в 2008 году – 3 спортивных учреждения, в 2009 году – 5 спортивных учреждений, в 2010 году – 1 спортивное учреждение.

Введены в эксплуатацию 3 футбольных поля с искусственным покрытием (стадион «Чкаловец», стадион «Электрон», МБУДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Сибирь» по футболу»), современный плавательный бассейн «Олимпик» по ул. Новогодней в Ленинском районе. Введены в эксплуатацию спортивный комплекс «Мир бокса», 3 футбольных поля с искусственным покрытием по ул. Колхидской в Ленинском районе.

С 2007 года на баланс КДМ принято 4 хоккейные коробки. Полностью реконструированы хоккейные коробки муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей (далее – МБОУДОД)  «Детско-юношеский центр «Молодежный» в Кировском районе, установлены пластиковые хоккейные коробки в МОУДО «Содружество» (структурное подразделение «ЛУЧ») в Заельцовском районе, муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей, подростков и молодежи «Молодежный центр «Сфера» (структурное подразделение «Дружба») в Первомайском районе.

Пропаганда физической культуры и спорта

В рамках Программы Главным управлением образования мэрии города Новосибирска (далее – ГУО) ежегодно изготавливалась наглядная агитация по физической культуре и спорту для образовательных учреждений города Новосибирска.

Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни, доведению информации о проделанной работе и проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства до жителей города Новосибирска через средства массовой информации. Организовывались пресс-конференции, телевизионные и радиорепортажи о физкультурно-спортивной деятельности, достижениях новосибирских спортсменов. При содействии управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска (далее – УФКиС) в 2008 году выпущено 11 номеров газеты «Новосибирск спортивный» и 5 номеров журнала «Гладиатор», в 2009 году – 10 номеров газеты и 4 номера журнала, в 2010 году – 12 номеров газеты и 4 номера журнала.

Информация о проведении городских спортивно-массовых мероприятиях и достижениях спортсменов города Новосибирска размещалась на улицах города в качестве социальной рекламы на различных носителях (бил-борды, сити-форматы, рекламные тумбы, афиши). В спортивных и общеобразовательных школах города регулярно проводились встречи с выдающимися спортсменами, организовывались спортивно-массовые мероприятия с участием ветеранов спорта и ведущих спортсменов. Подготавливались материалы для средств массовой информации о состоянии физической культуры и спорта в городе Новосибирске, проведении спортивных мероприятий.

Ежегодно проводились конкурсы социально значимых проектов среди общественных объединений, некоммерческих организаций, органов ТОС, физических лиц на предоставление муниципальных грантов. В период реализации Программы 15 организациям были предоставлены муниципальные гранты на реализацию социально значимых проектов на общую сумму 1380,0 тыс. рублей.

На соревнования в качестве почетных гостей привлекались олимпийские чемпионы (Андрей Перлов, Евгений Подгорный, Ирина Минх, Сергей Тарасов, Александр Карелин, Анна Богалий-Титовец), чемпионы мира и Европы (Сергей Ахапов, Михаил Алоян, Анастасия Глухих, Валентина Артемьева).

Ежегодно издавались буклеты, плакаты и календари на спортивную тематику. На сайте муниципального учреждения дополнительного образования «Городской центр информации «Эгида» размещалась информация о физической культуре и спорте.

Совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов

высшей квалификации

Ежегодно проводились традиционные городские соревнования на приз клуба «Золотая шайба», «Кожаный мяч», международный шахматный фестиваль «Отважная пешка». Осуществлялось финансирование участия воспитанников спортивных школ во всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

На базе детского учебно-тренировочного комплекса «Лидер» проводилась оздоровительная работа среди детей и подростков. В рамках летней оздоровительной кампании для воспитанников детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (далее – СДЮШОР), МОУДО «НЦВСМ» в 2007 – 2010 годах оздоровилось 32633 человека: в 2007 году – 5906 человек, в 2008 году – 6917 человек, в 2009 году – 11233 человека, в 2010 году – 8577 человек).

В период реализации Программы средние общеобразовательные школы, ДЮСШ, детские дома творчества, детские оздоровительные центры и городской центр образовательного здоровья ГУО укомплектованы спортивным инвентарем и оборудованием. Созданы условия для тренировочного процесса в ДЮСШ, СДЮШОР, детско-юношеских клубах физической подготовки (далее – ДЮКФП), МУДОД, развивающих спортивные направления, загородных оздоровительных лагерях.

В 2007 году созданы МБУДОД «СДЮШОР по боксу», МУДОД «ДЮСШ по шахматам», в МУДОД «ДЮСШ «Обь» открыто отделение тяжелой атлетики. В 2008 году создан спортивно-оздоровительный центр «Красный Дракон», в МУДОД «СДЮШОР по водным видам спорта» открыто отделение парусного спорта. Созданы МБУДОД «СДЮШОР «Фламинго» по легкой атлетике», МБУДОД «ДЮСШ «Кон-Тики», отделение по бильярдному спорту МБУДОД «ДЮСШ «Кон-Тики» и МБУДОД «ДЮСШ «Наука».

Ежегодно выплачивалось 20 стипендий мэрии города Новосибирска одаренным детям в области физической культуры и спорта – кандидатам в члены сборных команд России по видам спорта в соответствующих возрастных группах и 50 стипендий мэрии города Новосибирска одаренным детям в области физической культуры и спорта – членам сборных команд России по видам спорта в соответствующих возрастных группах.

В 2007 – 2008 годах осуществлялось финансирование учебно-тренировочной деятельности команд мастеров (женская баскетбольная команда «Динамо ГУВД», мужская команда по мини-футболу «Сибиряк», мужская команда по пляжному волейболу «Сибирь Воллей», команда по хоккею с мячом «Сибсельмаш», команда по футболу «Сибирь», мужская команда по волейболу «Локомотив», хоккейный клуб «Сибирь», команда по баскетболу «Сибирьтелеком-Локомотив», команда по волейболу «СДЮШОР-Локомотив», команда по волейболу «НЦВСМ-Север») по подготовке и участию во всероссийских и международных соревнованиях.

Ежегодно обеспечивалось участие спортивных команд ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП в региональных, российских и международных соревнованиях.

При  МОУДО «НЦВСМ» образована межведомственная лаборатория научно-методических аспектов контроля и управления физической культурой и спортом. За отчетный период принято участие в 28 международных и всероссийских конференциях, опубликовано 135 тезисов и докладов в материалах конгрессов, 28 статей в ведущих российских и зарубежных журналах. Проведены 5 всероссийских и региональных конференций. Получен грант Губернатора Новосибирской области на реализацию проекта  мониторинга состояния физического здоровья детей и подростков.

На протяжении всего периода реализации Программы для спортсменов приобретались необходимые витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки.

Разработана программа для групп общей физической подготовки по прыжкам на батуте для детей от четырех лет, спортивно-оздоровительная программа МУДОД «СДЮШОР по гимнастике» для детей пяти - шести лет, программа развития МУДОД «СДЮШОР по водным видам спорта», программа планирования и организации подготовки спортсменов с этапа отбора до высшего спортивного мастерства в экспериментальной команде МОУДО «НЦВСМ» по плаванию под руководством заслуженного тренера России Александра Ильина.

Организованы специализированные классы по футболу, хоккею, плаванию и спортивной гимнастике.

В 2007 – 2010 годах осуществлялось финансирование команды по мини-футболу и женской команды по волейболу МОУДО «НЦВСМ».

Спортивно-массовые мероприятия

Ежегодно проводились спартакиады детских клубов. Воспитанники муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Новосибирска участвовали в районных, городских, областных, региональных и всероссийских соревнованиях. Наиболее значимыми массовыми соревнованиями традиционно являются Лыжня России, Зимняя спартакиада города Новосибирска, летние игры школьников, районные легкоатлетические эстафеты, городская легкоатлетическая эстафета памяти А. И. Покрышкина, конные игры на Кубок мэра города Новосибирска с участием детей-инвалидов, Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного, первенство города по футболу и хоккею. В 2007 году проведено 530 спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников 315000 человек, в 2008 году – 535 мероприятий с участием 325000 человек, в 2009 году – 540 мероприятий с участием 330000 человек, в 2010 году – 540 мероприятий с участием 335000 человек.

Проводились ежегодные спартакиады среди работников муниципальных спортивных учреждений по плаванию, теннису, мини-футболу, стритболу.

3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

В соответствии с мероприятиями Программы исполнители определили объем работ, финансирования, сроки выполнения поставленных задач, отчетности, осуществляли непосредственный контроль за ходом исполнения программных мероприятий.

Контроль за исполнением Программы осуществляли департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

4. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города и привлеченных средств в соответствии с таблицей.

Таблица

| № п. | Год | Средства бюджета города, тыс. рублей | Привлеченные средства, тыс. рублей, план/факт (% исполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, план/факт (% исполнения) | В том числе по структурным подразделениям мэрии города Новосибирска |  |
|  |  |  | ГУО план/факт (% исполнения) | УФКиС план/факт (% исполнения) | КДМ план/факт (% исполнения) | ДСиА план/факт (% исполнения) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2007 | 214125,0/ 255029,1 (119,1) | 5730,0/ 5680,0 (99,1) | 205955,0/ 174057,3 (84,5) | 2440,0/ 2440,0 (100) | -/72851,8 | 158201,0/ 158151,0 (99,9) |
| 2 | 2008 | 837119,3/ 768001,8 (91,7) | 6130,0/ 5941,8 (96,9) | 398186,0/ 396676,1 (99,6) | 2725,0/ 2559,9 (93,9) | 430078,3/ 362824,0 (84,4) | 71602,0/ 71552,0 (99,9) |
| 3 | 2009 | 224678,3/ 210141,6 (93,5) | 650,0/ 649,8 (99,9) | 46783,3/ 45047,4 (96,3) | 195,0/ 195,0 (100) | 177050,0/ 164249,4 (92,8) | 50,0/ 50,0 (100) |
| 4 | 2010 | 372524,4/ 342912,6 (92,1) | 650,0/ 650,0 (100) | 1140,0/ 1140,0 (100) | -/- | 370734,4/ 341122,6 (92,0) | -/- |
|  | Итого: | 1648447,0/ 1576085,1 (95,6) | 13160,0/ 12921,6 (98,2) | 652064,3/ 616920,8 (94,6) | 5360,0/ 5194,9 (96,9) | 977862,7/ 941047,8 (96,2) | 229853,0/ 229753,0 (99,9) |

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты

Выполнение мероприятий Программы позволило:

ежегодно увеличивать число жителей города Новосибирска, занимающихся физической культурой и спортом (3 %);

повысить уровень кадровой подготовки специалистов отрасли физической культуры и спорта;

совершенствовать учебно-методическое, информационное и кадровое обеспечение деятельности отрасли физической культуры и спорта;

ежегодно увеличивать количество специалистов высшей квалификации, работающих в области физической культуры и спорта (2 %);

улучшить состояние существующей материально-технической базы спорта города Новосибирска;

строить новые спортивные объекты (10 объектов);

строить спортивные площадки  (16 спортивных площадок);

ежегодно увеличивать количество спортсменов-разрядников (5 %);

улучшать качество подготовки спортсменов и сохранять спортивные резервы (повышать количество и качество подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации);

увеличивать количество и повышать качество спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города Новосибирска.

_________

Приложение к отчету об исполнении городской целевой Программы «Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 914, от 17.09.2008 № 1060, от 24.06.2009 № 1266, от 28.10.2009 № 1427)

Отчет

об исполнении плана мероприятий и финансового обеспечения городской целевой Программы «Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305

(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008

№ 914, от 17.09.2008 № 1060, от 24.06.2009 № 1266, от 28.10.2009 № 1427)

| № п. | Наименование мероприятий | Сумма по источникам финансирования, тыс. рублей | Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета города | Привлеченные средства |  |
|  |  | 2007 план/ факт (% исполнения) | 2008 план/ факт % исполнения) | 2009 план/ факт (% исполнения) | 2010 план/ факт (% исполнения) | Всего план/ факт (% исполнения) | 2007 план/ факт (% исполнения) | 2008 план/ факт (% исполнения) | 2009 план/ факт (% исполнения) | 2010 план/ факт (% исполнения) | Всего план/ факт (% исполнения) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Проведение ревизии и технического обследования спортивных сооружений и площадок по месту жительства | 1000,0/- (0) | 150,0/ 150,0 (100) | -/- | -/- | 1150,0/ 150,0 (13) | 50,0/ 50,0 (100) | 40,0/ 40,0 (100) | -/- | -/- | 90,0/ 90,0 (100) | Выполнено |
| 1.2 | Проведение паспортизации объектов спортивного назначения | 100,0/ 100,0 (100) | 100,0/ 100,0 (100) | -/- | -/- | 200,0/ 200,0 (100) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 1.3 | Повышение квалификации педагогов физического воспитания и физической культуры | 18,0/ 18,0 (100) | 18,0/ 18,0 (100) | -/- | -/- | 36,0/ 36,0 (100) | 6,0/ 6,0 (100) | 10,0/ 10,0 (100) | -/- | -/- | 16,0/ 16,0 (100) | Выполнено |
| 1.4 | Ведение реестра спортивных объектов физической культуры и спорта (обновление реестра один раз в два года) | 90,0/- (0) | -/- | -/- | -/- | 90,0/- (0) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 1.5 | Организация прохождения в детско-юношеских спортивных школах практики студентами ФФК НГПУ и НКФК | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 1.6 | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшего инструктора по физической культуре и спорту по месту жительства | 3,0/3,0 (100) | 5,0/5,0 (100) | -/- | -/- | 8,0/8,0 (100) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 1.7 | Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшая спортплощадка» | 30,0/ 30,0 (100) | 40,0/ 40,0 (100) | -/- | -/- | 70,0/ 70,0 (100) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 1.8 | Участие в ярмарке «СПОРТСИБ» | 24,0/ 13,8 (57,5) | 36,0/ 36,0 (100) | -/- | -/- | 60,0/ 49,8 (83) | 30,0/ 30,0 (100) | 40,0/ 40,0 (100) | -/- | -/- | 70,0/ 70,0 (100) | Выполнено |
|  | Итого по разделу 1: | 1265,0/ 164,8 (13) | 349,0/ 349,0 (100) | -/- | -/- | 1614,0/ 513,8 (31,8) | 86,0/ 86,0 (100) | 90,0/ 90,0 (100) | -/- | -/- | 176,0/ 176,0 (100) |  |
| 2. Совершенствование физического воспитания детей и молодежи в учреждениях образования и по месту жительства |
| 2.1 | Комплектование спортивным инвентарем и оборудованием подростковых клубов и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, функции по управлению которыми осуществляет КДМ | 750,0/ 750,0 (100) | 850,0/ 702,8 (82,7) | -/- | -/- | 1600,0/ 1452,8 (90,8) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 2.2 | Проведение физкультурно-спортивной работы с несовершеннолетними, отбывающими наказание в воспитательной колонии г. Новосибирска для несовершеннолетних | 16,0/ 16,0 (100) | 22,0/ 22,0 (100) | -/- | -/- | 38,0/ 38,0 (100) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 2.3 | Организация и проведение спортивных праздников, соревнований среди воспитанников детских домов и школ-интернатов | 180,0/ 180,0 (100) | 196,0/ 196,0 (100) | -/- | -/- | 376,0/ 376,0 (100) | 180,0/ 130,0 (72,2) | 150,0/ 100,0 (66,7) | -/- | -/- | 330,0/ 230,0 (69,7) | Выполнено |
| 2.4 | Содействие органам ТОС в проведении спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 2.5 | Приобретение инвентаря для организации проката спортивного инвентаря по месту жительства (велосипеды, лыжи, коньки, роликовые коньки и прочий инвентарь) | 1000,0/ 996,4 (99,6) | 1500,0/ 1402,8 (93,5) | -/- | -/- | 2500,0/ 2399,2 (96) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 2.6 | Проведение спартакиад, соревнований, спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | 120,0/ 120,0 (100) | 150,0/ 150,0 (100) | -/- | -/- | 270,0/ 270,0 (100) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
|  | Итого по разделу 2: | 2066,0/ 2062,4 (99,8) | 2718,0/ 2473,6 (91) | -/- | -/- | 4784,0/ 4536,0 (94,8) | 180,0/ 130,0 (72,2) | 150,0/ 100,0 (66,7) | -/- | -/- | 330,0/ 230,0 (69,7) |  |
| 3. Развитие материально-технической базы спорта города Новосибирска |
| 3.1 | Строительство спортивных площадок и хоккейных коробок | 2800,0/ 2800,0 (100) | 19000,0/ 19000,0 (100) | -/- | -/- | 21800,0/ 21800,0 (100) | 500,0/ 500,0 (100) | -/- | -/- | -/- | 500,0/ 500,0 (100) | Выполнено |
| 3.2 | Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных спортивных учреждений, функции по управлению которыми осуществляет УФКиС | 16000,0/ 16000,0 (100) | 18000,0/ 17975,0 (99,9) | 20000,0/ 19300,0 (96,5) | -/- | 54000,0/ 53275,0 (98,7) | 12000,0/ 12000,0 (100) | 15000,0/ 15000,0 (100) | -/- | -/- | 27000,0/ 27000,0 (100) | Выполнено |
| 3.3 | Реконструкция муниципальных объектов спортивного назначения | 1000,0/ 1000,0 (100) | 1200,0/ 1200,0 (100) | -/- | -/- | 2200,0/ 2200,0 (100) | 9000,0/ 9000,0 (100) | -/- | -/- | -/- | 9000,0/ 9000,0 (100) | Выполнено |
| 3.4 | Строительство объектов спортивного назначения, спортивных комплексов, стадионов на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» (при подтверждении участия г. Новосибирска в Федеральной целевой программе с учетом изменений при формировании бюджета города на очередной финансовый год). Общий список объектов по капитальному строительству, включая объекты спортивного назначения, утверждается на сессии Совета депутатов города Новосибирска | 97500,0/ 186381,7 (191,2) | 741641,3/ 674353,0 (90,9) | 177050,0/164249,4 (92,8) | 370734,4/ 341122,6 (92) | 1386925,7/1366106,7 (98,5) | 111295,0/ 111295,0 (100) | -/- | -/- | -/- | 111295,0/ 111295,0 (100) | Выполнено |
| 3.5 | Установка и оборудование пожарной, охранной сигнализации в спортивных учреждениях | 1500,0/ 1080,0 (72) | 1500,0/ 1467,9 (97,9) | 1399,3/ 1034,6 (73,9) | -/- | 4399,3/ 3582,5 (81,4) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 3.6 | Ввод спортивных сооружений в эксплуатацию (новая сеть) | 5980,0/- (0) | -/- | -/- | -/- | 5980,0/- (0) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 3.7 | Реконструкция и ремонт спортивных площадок, хоккейных коробок | 1750,0/ 1750,0 (100) | 2005,0/ 1954,2 (97,5) | -/- | -/- | 3755,0/ 3704,2 (98,6) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
|  | Итого по разделу 3: | 126530,0/ 209011,7 (165,2) | 783346,3/ 715950,1 (91,4) | 198449,3/ 184584,0 (93) | 370734,4/ 341122,6 (92) | 1479060,0/1450668,4 (98,1) | 132795,0/ 132795,0 (100) | 15000,0/ 15000,0 (100) | -/- | -/- | 147795,0/ 147795,0 (100) |  |
| 4. Пропаганда физической культуры и спорта |
| 4.1 | Изготовление наглядной агитации по физической культуре и спорту для образовательных учреждений | 100,0/ 100,0 (100) | 100,0/ 100,0 (100) | -/- | -/- | 200,0/ 200,0 (100) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 4.2 | Публикация статей о спорте в средствах массовой информации | 180,0/ 180,0 (100) | 200,0/ 200,0 (100) | -/- | -/- | 380,0/ 380,0 (100) | 40,0/ 40,0 (100) | 30,0/ 30,0 (100) | -/- | -/- | 70,0/ 70,0 (100) | Выполнено |
| 4.3 | Размещение и установка на спортивных сооружениях и в местах массового посещения информационных щитов о спортивных мероприятиях и достижениях спортсменов г. Новосибирска | 240,0/ 134,2 (55,9) | 260,0/ 260,0 (100) | 47,3/ 47,3 (100) | -/- | 547,3/ 441,5 (80,7) | 300,0/ 300,0 (100) | 300,0/ 300,0 (100) | -/- | -/- | 600,0/ 600,0 (100) | Выполнено |
| 4.4 | Привлечение спортсменов и ветеранов спорта к пропаганде здорового образа жизни | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 4.5 | Подготовка материалов для средств массовой информации о состоянии физической культуры и спорта в городе, проведении спортивных мероприятий | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 4.6 | Проведение конкурсов муниципальных грантов | 340,0/ 340,0 (100) | 460,0/ 460,0 (100) | 580,0/ 426,2 (73,5) | -/- | 1380,0/ 1226,2 (88,9) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 4.7 | Проведение встреч учащихся спортивных школ с участниками олимпийских игр, ведущими спортсменами г. Новосибирска | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 4.8 | Издание буклетов, плакатов, календарей на спортивную тематику | 350,0/ 235,0 (67,1) | 360,0/ 360,0 (100) | -/- | -/- | 710,0/ 595,0 (83,8) | 320,0/ 320,0 (100) | 200,0/ 200,0 (100) | -/- | -/- | 520,0/ 520,0 (100) | Выполнено |
| 4.9 | Размещение информации о физической культуре и спорте на сайте ГУО | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
|  | Итого по разделу 4: | 1210,0/ 989,2 (81,8) | 1380,0/ 1380,0 (100) | 627,3/ 473,5 (75,5) | -/- | 3217,3/ 2842,7 (88,4) | 660,0/ 660,0 (100) | 530,0/ 530,0 (100) | -/- | -/- | 1190,0/ 1190,0 (100) |  |
| 5. Совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации |
| 5.1 | Финансирование спортивно-массовых мероприятий в ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных секциях и кружках по месту жительства | 10170,0/10170,0 (100) | 11205,0/ 11088,0 (99) | 7662,3/ 7377,9 (96,3) | -/- | 29037,3/ 28635,9 (98,6) | 650,0/ 650,0 (100) | 710,0/ 710,0 (100) | 50,0/ 50,0 (100) | -/- | 1410,0/ 1410,0 (100) | Выполнено |
| 5.2 | Проведение летней оздоровительной кампании для воспитанников ДЮСШ, СДЮШОР, МОУДО «НЦВСМ» | 1800,0/ 1800,0 (100) | 2000,0/ 2000,0 (100) | 2000,0/ 1865,2 (93,3) | -/- | 5800,0/ 5665,2 (97,7) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 5.3 | Комплектование спортивным инвентарем и оборудованием ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП, МУДОД, развивающих спортивные направления, загородных оздоровительных лагерей | 4090,0/ 4089,7 (99,9) | 4340,0/ 4190,1 (96,5) | 576,0/ 477,8 (83) | -/- | 9006,0/ 8757,6 (97,2) | 100,0/ 100,0 (100) | 130,0/ 130,0 (100) | -/- | -/- | 230,0/ 230,0 (100) | Выполнено |
| 5.4 | Создание детско-юношеских спортивных школ, филиалов | 3400,0/ 3079,2 (90,6) | 3040,0/ 3034,3 (99,8) | 1753,0/ 1753,0 (100) | -/- | 8193,0/ 7866,5 (96) | 5760,0/ 5760,0 (100) | -/- | -/- | -/- | 5760,0/ 5760,0 (100) | Выполнено |
| 5.5 | Выплата стипендий мэрии города Новосибирска одаренным детям в области физической культуры и спорта | 700,0/ 700,0 (100) | 825,0/ 740,0 (89,7) | 1140,0/ 1140,0 (100) | 1140,0/ 1140,0 (100) | 3805,0/ 3720,0 (97,8) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 5.6 | Финансирование команд мастеров по игровым видам спорта | 24000,0/ 6000,0 (25) | 7987,0/ 7987,0 (100) | -/- | -/- | 31987,0/ 13987,0 (43,7) | 10000,0/ 10000,0 (100) | 27500,0/ 27500,0 (100) | -/- | -/- | 37500,0/ 37500,0 (100) | Выполнено |
| 5.7 | Обеспечение участия спортивных команд ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП, функции по управлению которыми осуществляет ГУО, в региональных, российских и международных соревнованиях | 500,0/ 458,3 (91,7) | 500,0/ 362,6 (72,5) | 350,0/ 349,8 (99,9) | 350,0/ 350,0 (100) | 1700,0/ 1520,7 (89,5) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 5.8 | Создание при МОУДО «НЦВСМ» кабинета консультативно-методической службы диагностики и развития спортивных способностей детей и подростков, медико-биологического контроля и сопровождения многолетней подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации | 2000,0/- (0) | 1000,0/ 352,2 (35,2) | -/- | -/- | 3000,0/ 352,2 (11,7) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 5.9 | Приобретение витаминно-минеральных комплексов, биологически активных добавок для спортсменов | 300,0/ 160,0 (53,3) | 320,0/ 298,0 (93,1) | -/- | -/- | 620,0/ 458,0 (73,9) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 5.10 | Разработка программного обеспечения для планирования многолетней подготовки спортсменов | 800,0/- (0) | -/- | -/- | -/- | 800,0/- (0) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 5.11 | Создание специализированных классов по видам спорта в образовательных учреждениях | 1000,0/- (0) | 1100,0/ 805,4 (73,2) | 100,0/ 100,0 (100) | -/- | 2200,0/ 905,4 (41,2) | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | Выполнено |
| 5.12 | Финансирование футбольного клуба «НЦВСМ» | 19800,0/ 2000,0 (10,1) | 288,0/ 288,0 (100) | -/- | -/- | 20088,0/ 2288,0 (11,4) | -/- | 19480,0/ 19480,0 (100) | -/- | -/- | 19480,0/ 19480,0 (100) | Выполнено |
|  | Итого по разделу 5: | 68560,0/ 28457,2 (41,5) | 32605,0/ 31145,6 (95,5) | 13581,3/ 13063,7 (96,2) | 1490,0/ 1490,0 (100) | 116236,3/ 74156,5 (63,8) | 16510,0/ 16510,0 (100) | 47820,0/ 47820,0 (100) | 50,0/ 50,0 (100) | -/- | 64380,0/ 64380,0 (100) |  |
| 6. Спортивно-массовые мероприятия |
| 6.1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, учебно-тренировочных сборов, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях | 14470,0/ 14319,8 (99) | 16685,0/ 16667,5 (99,9) | 12020,4/ 12020,4 (100) | 300,0/ 300,0 (100) | 43475,4/ 43307,7 (99,6) | 7910,0/ 7910,0 (100) | 7940,0/ 7940,0 (100) | -/- | -/- | 15850,0/ 15850,0 (100) | Выполнено |
| 6.2 | Проведение спартакиады среди работников муниципальных спортивных учреждений, администраций районов города Новосибирска | 24,0/ 24,0 (100) | 36,0/ 36,0 (100) | -/- | -/- | 60,0/ 60,0 (100) | 60,0/ 60,0 (100) | 72,0/ 72,0 (100) | -/- | -/- | 132,0/ 132,0 (100) | Выполнено |
|  | Итого по разделу 6: | 14494,0/ 14343,8 (99) | 16721,0/ 16703,5 (99,9) | 12020,4/ 12020,4 (100) | 300,0/ 300,0 (100) | 43535,4/ 43367,7 (99,6) | 7970,0/ 7970,0 (100) | 8012,0/ 8012,0 (100) | -/- | -/- | 15982,0/ 15982,0 (100) |  |
|  | Всего: | 214125,0/ 255029,1 (119,1) | 837119,3/ 768001,8 (91,7) | 224678,3/ 210141,6 (93,5) | 372524,4/ 342912,6 (92,1) | 1648447,0/1576085,1 (95,6) | 158201,0/ 158151,0 (99,9) | 71602,0/ 71552,0 (99,9) | 50,0/ 50,0 (100) | -/- | 229853,0/ 229753,0 (99,9) |  |

____________