СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

**РЕШЕНИЕ**

|  |
| --- |
| Об отчете об исполнении городской целевой программы «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116 |

В соответствии с пунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой программы «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1186, от 20.05.2009 № 1238, от 28.10.2009 № 1407, от 28.09.2010 № 123, от 24.11.2010 № 194, от 26.10.2011 № 459) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству (Салов И. Д.).

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска Н. Н. Болтенко

СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета распорядительных документов мэрии города Новосибирска |  | М. Б. Барбышева |
|  |  |  |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

**об исполнении городской целевой программы «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1186, от 20.05.2009 № 1238, от 28.10.2009 № 1407, от 28.09.2010 № 123, от 24.11.2010 № 194, от 26.10.2011 № 459)**

Городская целевая программа «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы (далее – Программа) принята решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1186, от 20.05.2009 № 1238, от 28.10.2009 № 1407, от 28.09.2010 № 123, от 24.11.2010 № 194, от 26.10.2011 № 459).

**1. Достижение цели и выполнение задач Программы**

Целью Программы являлось обеспечение социально-экономического развития города Новосибирска на основе устойчивого экономического роста путем существенного увеличения доли инноваций в промышленном производстве и эффективной занятости высококвалифицированным трудом в соответствии с основными направлениями [стратегического плана](consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=25326;fld=134;dst=100013) устойчивого развития города Новосибирска до 2020 года.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

создание организационно-технических и финансово-экономических условий для перехода к инновационному характеру развития экономики и увеличения темпов роста промышленного производства;

развитие инфраструктуры инновационной системы для обеспечения успешной коммерциализации научных разработок;

увеличение объемов инвестиций, развитие научно-производственной интеграции для повышения структурно-технологического уровня промышленности;

рост заработной платы в научно-промышленном комплексе города Новосибирска и увеличение налогооблагаемой базы города Новосибирска;

позиционирование города Новосибирска как инновационной площадки международного уровня;

содействие кадровому обеспечению научно-промышленных организаций города Новосибирска.

Поставленные в Программы задачи выполнены, цель достигнута.

**2. Направления реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по пяти направлениям:

финансовая поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска, муниципальных учреждений и предприятий, финансовая поддержка закрепления кадров;

информационная, консультационная и организационная поддержка организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска;

содействие коммерциализации научных разработок и передовых технологий;

разработка перспективных программ, планов и эффективных механизмов развития науки и промышленности;

развитие межрегионального и международного сотрудничества для увеличения экспортного потенциала, позиционирования города Новосибирска как инновационной площадки международного уровня.

1. Финансовая поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска, муниципальных учреждений и предприятий, финансовая поддержка закрепления кадров.

1.1. Муниципальная поддержка реализации инвестиционных проектов промышленных и научных организаций города, рассчитанных на срок до трех лет, в 2009 – 2011 годах осуществлялась в форме предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности за счет средств бюджета города в целях возмещения:

части процентной ставки по банковским кредитам, аккредитивам и займам;

части лизинговых платежей;

части затрат собственных средств субъекта инвестиционной деятельности, направленных на приобретение нового основного технологического оборудования, приобретение комплектующих и материалов для производства нового основного технологического оборудования для нужд развития собственного производства субъекта инвестиционной деятельности.

В 2009 – 2010 годах субсидии в сфере инвестиционной деятельности предоставлялись в соответствии с Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 298, признанным утратившим силу решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 125.

Постановлением мэрии города Новосибирска от 21.06.2011 № 5252 утвержден Порядок предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности.

Перечень организаций и их инвестиционных проектов, получивших субсидии в сфере инвестиционной деятельности в период реализации Программы, представлен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень организаций и их инвестиционных проектов, получивших субсидии

в сфере инвестиционной деятельности в период реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п. | Наименование организации | Наименование инвестиционного проекта | Период реализации проекта,  годы | Сумма инвестиций за период реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей | | Сумма субсидии из бюджета  города в период реализации  Программы, тыс. рублей | | | |
| Собственные средства организации | Средства банков и лизинговых компаний | Всего | В том числе по годам | | |
| 2009 | 2010 | 2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» | Программа технического перевооружения производства | 2008 -2012 | 388605,00 | 274900,00 | 6000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| 2 | ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» | Организация серийного производства вакуумной коммутационной аппаратуры | 2008 -2011 | 22096,80 | 40600,00 | 1318,05 | 1318,05 |  |  |
| Создание промышленного производства изделий из нано структурированной керамики ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» и ОАО «РОСНАНО» | 2011 -2013 | 964600,00 | 957300,00 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |
| 3 | ООО «Мега-Пласт-Сибирь» | Производство двухкомпонентного винтового колпачка из полипропилена для полиэтиленовых бутылок различной емкости | 2008 -2010 | 140078,50 | 101800,00 | 1619,90 | 1423,90 | 196,00 |  |
| 4 | НПО «ЭЛСИБ» ОАО | Развитие НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 2008 – 2012 гг. | 2008 -2012 | 557273,80 | 1612400,00 | 6000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| 5 | ФГУП «НМЗ «Искра» | Модернизация и расширение производства неэлектрических систем взрывания | 2008 -2010 | 185840,20 | 120700,00 | 1963,35 | 1163,01 | 800,34 |  |
| 6 | ОАО НМЗ «Искра» | Модернизация производства ударно-волновой трубки | 2011 -2012 | 90400,00 | 45345,30 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |
| 7 | ООО НЭМЗ «ТАЙРА» | Расширение действующего производства | 2007 -2011 | 68398,80 | 159000,00 | 3737,57 | 2447,71 | 983,74 | 306,12 |
| 8 | ОАО «СИБИАР» | Техническое перевооружение производства | 2008 -2010 | 90198,00 | 176600,00 | 5282,92 | 3151,33 | 1823,84 | 307,75 |
| Техническое перевооружение производственного комплекса | 2010 -2013 | 60000,00 |  | 599,00 |  |  | 599,00 |
| 9 | ОАО «НАРЗ» | Модернизация производства для выполнения комплекса работ по ремонту и обслуживанию авиатехники | 2009 -2011 | 52532,00 | 383400,00 | 9000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 10 | ООО «СибПласт» | Расширение производства пластиковых экранов для ванн и организация промышленного производства отечественных раздвижных штор для ванн и душевых кабин | 2008 -2010 | 85979,00 | 78600,00 | 2522,98 | 1399,38 | 1123,60 |  |
| 11 | ФГУП ПО «Север» | Разработка и освоение серийного производства малогабаритных, высокомомент-ных электрических машин малой и средней мощности. Разработка и освоение серийного производства высоковольтных узлов зажигания | 2009 -2011 | 10293,70 | 263300,00 | 105,80 | 105,80 |  |  |
| 12 | ООО «Разви-тие» | Строительство бетоно-смесительной установки в Заельцовском районе и Академгородке | 2007 -2009 | 18366,00 | 63200,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 13 | МОАО «Авангард» | Модернизация мукомольного комплекса «Авангард» | 2011 | 47300,00 |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| 14 | ОАО «Сиблитмаш» | Установка и запуск в плавильном отделении литейного цеха ОАО «Сиблитмаш» 6-тонной дуговой печи постоянного тока ДППТУ-6 | 2011 -2012 | 67500,00 |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |
|  | Итого: |  |  | 2849461,8 | 4277145,30 | 44749,57 | 20309,18 | 13927,52 | 10512,87 |

1.2. Перечень муниципальных учреждений и предприятий города Новосибирска, получивших финансовую поддержку их инвестиционной деятельности в период реализации Программы, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень муниципальных учреждений и предприятий города Новосибирска, получивших финансовую поддержку их инвестиционной деятельности

в период реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п. | Наименование организации | Наименование инвестиционного проекта | Период реализации проекта,  год | Сумма инвестиций за период реализации инвестиционного проекта,  тыс. рублей | | Сумма финансовой поддержки из бюджета города,  тыс. рублей | | | |
| Собственные средства организации | Средства банков и лизинговых компаний | Всего | В том числе по годам | | |
| 2009 | 2010 | 2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Горэлектротранспорт» | Организация в городе Новосибирске модернизации трамвайных вагонов | 2009 | 8370,5 |  | 28750,0 | 28750,0 |  |  |
| Организация в городе Новосибирске модернизации троллейбусов с установкой комплекса устройств, обеспечивающих большую дальность автономного (без контактной сети) хода | 2011 |  |  | 4320,0 |  |  | 4320,0 |
| 2 | МБУ «Гор-свет» | Внедрение в Академгородке системы мониторинга линий наружного городского освещения «NOVOSVET» | 2009 |  |  | 2499,8 | 2499,8 |  |  |
| Внедрение системы управления линиями городского освещения с использованием ТБУСД (телеметрический блок управления и сбора данных) | 2011 |  |  | 1457,0 |  |  | 1457,0 |
| 3 | МУП «Похоронный дом ИМИ» | Организация перевозки граждан, участвующих в гражданской панихиде | 2011 | 800,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |
| 4 | МУП «Химчистка Чайка» | Модернизация технологического оборудования | 2011 | 800,0 |  | 800,0 |  |  | 800,0 |
| 5 | МУ «Банное хозяйство Сибирячка» | Модернизация оборудования (внедрение автоматизированной системы учета посетителей) | 2011 |  |  | 411,5 |  |  | 411,5 |
|  | Итого: |  |  | 9970,5 |  | 39238,3 | 31249,8 |  | 7988,5 |

1.3. Финансовая поддержка развития производства инновационной продукции и проведения ее сертификации осуществлялась в форме предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности за счет средств бюджета города в целях возмещения:

части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектом инновационной деятельности в кредитных организациях для производства инновационной продукции на территории города Новосибирска;

части лизинговых платежей за предмет лизинга, приобретенный субъектом инновационной деятельности по договору лизинга для производства инновационной продукции на территории города Новосибирска;

части расходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, связанных с получением сертификатов на производимую продукцию;

части расходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, связанных с приобретением нового основного технологического оборудования.

Постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2011 № 580 утвержден Порядок предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности.

Перечень организаций, получивших субсидии в сфере инновационной деятельности в период реализации Программы, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Перечень организаций, получивших субсидии в сфере инновационной деятельности в период реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п. | Наименование  организации | Цель предоставления субсидии | Период реализации проекта,  год | Сумма инвестиций за период реализации инновационного  проекта, тыс. рублей | | Сумма субсидии из бюджета города, тыс. рублей | | | |
| Собственные средства организации | Средства банков и лизинговых компаний | Всего | В том числе по годам | | |
| 2009 | 2010 | 2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП «СибНИА | Возмещение части | 2009 | 1275,20 |  | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  | им. С. А. Чаплы-гина | расходов собственных средств организации, связанных с получением сертификатов на производимую продукцию (далее - сертификация) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАО «Медико-биологический Союз» | Сертификация | 2009, 2010 | 1376,70 |  | 688,36 | 470,06 | 218,30 |  |
| Сертификация | 2011 | 873,20 |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| Технологическое оборудование | 2011 | 2657,00 |  | 531,41 |  |  | 531,41 |
| 3 | ЗАО «Феникс-88» | Сертификация | 2009 | 580,00 |  | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 4 | ФГУП ПО «Север» | Сертификация | 2009 | 387,57 |  | 193,78 | 193,78 |  |  |
| Возмещение части расходов собственных средств организации, связанных с приобретением нового основного технологического оборудования (далее – технологическое оборудование) | 2010 | 8400,47 |  | 1680,10 |  | 1680,10 |  |
| 5 | ЗАО «НЭВЗ-ВКА» | Сертификация | 2010 | 1502,00 |  | 114,00 |  | 114,00 |  |
| 6 | ООО НПК «Рэлсиб» | Сертификация | 2010 | 88,50 |  | 44,25 |  |  | 44,25 |
| 7 | ЗАО «ЭРАСИБ» | Сертификация | 2010 | 130,30 |  | 65,14 |  |  | 65,14 |
| 8 | ООО «Сибирский троллейбус» | Возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным организацией в кредитных организациях для производства инновационной продукции на территории города Новосибирска (далее – часть процентов по кредиту) | 2009 |  | 13898,20 | 268,00 | 268,00 |  |  |
| 9 | ЗАО «Сибел» | Часть процентов по кредиту | 2009 | 2293,00 | 82000,00 | 1367,59 | 1367,59 |  |  |
| 10 | ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» | Технологическое оборудование | 2010 | 4291,00 |  | 858,20 |  | 858,20 |  |
| 11 | ОАО НЗКХ «Новосибирский завод химконцентратов» | Технологическое оборудование | 2010 | 26067,30 |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  |
| Технологическое оборудование | 2011 | 19058,10 |  | 1500,00 |  |  | 1500,00 |
| 12 | ООО «Научный центр Эпитаксия» | Технологическое оборудование | 2010 | 1795,90 |  | 359,18 |  | 359,18 |  |
| 13 | ООО НПК «СибГеофизПрибор» | Технологическое оборудование | 2010 | 2926,60 |  | 585,00 |  | 585,00 |  |
| 14 | ОАО НПО НИИПНЗиК | Технологическое оборудование | 2010 | 9200,30 |  | 1368,55 |  | 1368,55 |  |
| 15 | ОАО «Новосибирский инструментальный завод» | Технологическое оборудование | 2010 | 9985,30 |  | 891,26 |  | 466,67 | 424,59 |
| 16 | ОАО «Машино-строительный завод Труд» | Технологическое оборудование | 2010 | 2548,80 |  | 509,76 |  |  | 509,76 |
| Технологическое оборудование | 2011 | 16427,90 |  | 1500,00 |  |  | 1500,00 |
|  | Итого: |  |  | 111865,14 | 95898,20 | 14924,58 | 2899,43 | 7150,00 | 4875,15 |

1.4. Финансовая поддержка обеспечения кадрами научных учреждений, в том числе поддержка деятельности молодых ученых, осуществлялась путем предоставления на конкурсной основе субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности в виде муниципальных грантов.

Постановлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2010 № 242 утвержден Порядок предоставления из бюджета города субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности.

Итоги предоставления субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности представлены в таблице 4.

Таблица 4

Итоги предоставления субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п. | Структура участников | Количество проектов по годам | | | Проекты, получившие субсидии, по годам | | | Сумма субсидий из бюджета города по годам, тыс. рублей | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сибирское отделение Российской академии наук | 77 | 69 | 108 | 11 | 13 | 14 | 2050,0 | 2280,0 | 2090,0 |
| 2 | Сибирское отделение Российской академии медицинских наук | 19 | 11 | 13 | 4 | 3 | 3 | 450,0 | 400,0 | 410,0 |
| 3 | Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 250,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4 | Совет ректоров вузов | 88 | 100 | 96 | 25 | 18 | 19 | 1700,0 | 1670,0 | 1750,0 |
| 5 | Отраслевые научно-исследовательские институты и организации | 17 | 5 | 26 | 5 | 2 | 4 | 550,0 | 350,0 | 450,0 |
| Итого: | | 210 | 191 | 247 | 48 | 39 | 42 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |

Структура проектов молодых ученых и специалистов в сфере инновационной деятельности, получивших субсидии в виде муниципальных грантов, выглядит следующим образом:

медицина и здравоохранение – 25 %;

городское хозяйство – 20 %;

экология города – 11 %;

прочие сферы деятельности – 36 %;

фундаментальные исследования – 8 %.

С 2010 года информация о молодых ученых и специалистах в сфере инновационной деятельности, получивших субсидии в виде муниципальных грантов, размещается на доске почета города Новосибирска.

Ежегодно количество завершенных исследований, готовых к практическому применению или применяемых в городе Новосибирске, составляет около 40 % от общего количества проектов молодых ученых и специалистов в сфере инновационной деятельности, получивших субсидии в виде муниципальных грантов.

Из успешно внедренных проектов необходимо отметить следующие:

«Совершенствование методов анализа и прогнозирования покупательского спроса на продукты питания» (Колесникова А. Ю., Новосибирский государственный технический университет (далее – НГТУ) – использован в работе экспертного управления мэрии города Новосибирска;

«Система калибровки аэрогелевых черенковских счетчиков детектора СНД» (Мартин К. А., НГТУ) – запущена в эксплуатацию на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000 (Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук);

«Получение кардиомаркеров для экспресс-теста на острый инфаркт миокарда» (Рябченко А. В., Научно-исследовательский институт биохимии Сибирского отделения Российской академии медицинских наук) – полученный белок используется НПО «БиоТест»;

«Исследование и разработка инженерно-технических мероприятий по защите территорий Первомайского и Советского районов города Новосибирска от цикличных подтоплений при первой и второй волне паводка на реке Обь» (Пилипенко Т. В., Новосибирская государственная академия водного транспорта) – используется отраслевыми структурными подразделениями мэрии города Новосибирска для оценки сметной стоимости разработки проектной документации и финансирования строительства ограждающих дамб.

В соответствии с договором № 5 от 02.04.2001 мэрией города Новосибирска в 2009 – 2010 годы перечислялись денежные средства (в размере 50000,0 рублей ежегодно) некоммерческой организации «Сибирский инвестиционный фонд поддержки фундаментальных исследований» для выплат премии имени М. А. Лаврентьева за выдающиеся научные достижения.

В 2011 году в связи с реорганизацией некоммерческой организации «Сибирский инвестиционный фонд поддержки фундаментальных исследований» денежные средства не перечислялись.

2. Информационная, консультационная и организационная поддержка организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска.

2.1. В 2009 – 2011 годы на основании ежегодно издаваемых распоряжений мэрии города Новосибирска в рамках Всесибирской промышленной выставки «Сибполитех» были организованы и проведены V, VI и VII Новосибирские инновационно-инвестиционный форумы (далее – форум).

В работе форума с 2009 по 2011 годы ежегодно принимало участие около 300 организаций. В рамках проведения форума было организовано:

в 2009 году – 4 круглых стола;

в 2010 году – 4 круглых стола;

в 2011 году – 7 круглых столов, 1 семинар, 1 презентация.

В период реализации Программы в рамках форума проводилась выставка научно-технического творчества молодежи, в которой приняло участие в 2009 году около 80 организаций, в 2010 году – около 70 организаций, в 2011 году – около 50 организаций начального, среднего профессионального, высшего образования, дополнительного образования детей.

2.2. В период реализации Программы распоряжением мэрии города Новосибирска ежегодно создавался организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Городскому дню науки.

В рамках плана мероприятий Городского дня науки проводились экскурсии для школьников по учреждениям науки города Новосибирска. В 2009 году было проведено 17 экскурсий в музеи Сибирского отделения Российской академии наук (далее – СО РАН), в 2010 году – 34 экскурсии в научно-исследовательские институты СО РАН и высшие учебные заведения (далее – вузы) города, в 2011 году – 33 экскурсии в научно-исследовательские институты СО РАН, музеи СО РАН и вузы города, 9 экскурсий в Технопарк Новосибирского Академгородка.

Всего в мероприятиях Городского дня науки приняли участие в 2009 году около 5000 старшеклассников, в 2010 году – 3410 старшеклассников, в 2011 году – 2920 старшеклассников. С 2010 года в рамках Городского дня науки проводится встреча мэра города Новосибирска, председателей СО РАН, Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (далее – СО РАН), Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук с учащимися старших классов образовательных учреждений города Новосибирска.

Также в рамках Городского дня науки проводились выступления ведущих ученых перед молодежной аудиторией о перспективах развития науки. В 2009 году было проведено 40 лекций ученых, в 2010 году – 84 лекции, в 2011 году – 26 лекций.

Ежегодно проводилась конференция по теме: «Успешные проекты молодых ученых для города Новосибирска», в которой приняли участие молодые ученые города Новосибирска с привлечением студенческой аудитории.

В завершение мероприятий Городского дня науки ежегодно проводилось торжественное собрание представителей научных, научно-образовательных организаций, научно-исследовательских подразделений предприятий и ветеранов науки, на котором происходило награждение дипломами лауреатов Городского дня науки. Лауреатами стали в 2009 году 38 организаций по 9 номинациям, в 2010 году – 59 организаций по 10 номинациям, в 2011 году – 53 организации по 11 номинациям.

2.3. В 2009 – 2011 годах совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой, Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий организовано 14 конкурсов продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». Лауреатами конкурса стали в 2009 году 95 организаций, в 2010 году – 89 организаций, в 2011 году – 73 организации. Информация о неоднократных победителях конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» размещается на доске почета города Новосибирска.

Ежегодно в рамках Программы проводились торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам: Дню работников текстильной и легкой промышленности, Дню металлурга, Дню машиностроителя, Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В рамках данных мероприятий лучшие работники награждались Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и Благодарственными письмами мэра города Новосибирска и Почетными грамотами и Благодарственными письмами Совета депутатов города Новосибирска.

Регулярно проводилась работа по награждению коллективов и работников в связи с юбилейными праздниками организаций.

Ежегодно проводились Дни урожая Новосибирской области, в рамках которых делегации от районов Новосибирской области принимались представителями администраций районов города Новосибирска для сопровождения на мероприятия, посвященные Дням урожая Новосибирской области.

2.4. В 2009 – 2011 годы обеспечивалась работа информационного портала «Инвестиционный паспорт города Новосибирска», содержащего информацию о проводимых мероприятиях и их результатах, доступных инвестиционных площадках, другую тематическую информацию, размещаемую структурными подразделениями мэрии города Новосибирска.

Выполнены работы по созданию программы учета и обработки информации о субъектах инвестиционной и инновационной деятельности, получивших субсидии из бюджета города.

2.5. В целях повышения качества продукции проводились мероприятия по внедрению систем менеджмента качества в организациях города Новосибирска. За время действия Программы совместно с ФБУ «Новосибирский ЦСМ» сертифицировано 200 организаций города Новосибирска. Также с 2009 года Новосибирским филиалом «Академии стандартизации, мониторинга и сертификации» в рамках образовательной деятельности проведено более 30 учебно-консультационных семинаров по системам менеджмента качества для руководителей и специалистов организаций региона, в том числе для руководителей и специалистов города Новосибирска.

2.6. За отчетный период в программе по освоению инновационных технологий приняли участие 2192 школьника (2009 год – 732 чел., 2010 год – 700 чел., 2011 год – 760 чел.), 766 студентов (2009 год – 223 чел., 2010 год – 283 чел., 2011 год – 260 чел.).

В 2010, 2011 годах проведен городской отборочный конкурс по определению участников мероприятий по освоению инновационных технологий и разработке проектов в различных сферах деятельности. В 2010 году в конкурсе приняли участие 203 школьника, в 2011 году – 220 школьников.

Организована новая форма взаимодействия студентов, организаций и органов местного управления города Новосибирска – научно-производственный семинар, в котором участвовали в 2010 году 77 студентов из 8 вузов, 4 организации и более 20 экспертов, в 2011 году – 80 студентов из 16 вузов, 4 организации и 20 экспертов. В результате разработано 30 проектов по социокультурному и производственному направлениям, проведены общественные слушания проектов в мэрии города Новосибирска и в заинтересованных организациях.

3. Содействие коммерциализации научных разработок и передовых технологий.

3.1. В период реализации Программы проводились презентации инновационных технологий и разработок СО РАН для промышленных организаций города Новосибирска. На ОАО НПО «Сибсельмаш» в 2009 году проведена презентации разработок СО РАН и НГТУ по теме: «Лазерные и плазменные технологии обработки металлов». В филиале ИТПМ СО РАН «Опытный завод» состоялась презентация технологий и разработок для предприятий металлообрабатывающей отрасли.

В 2010 году в Институте ядерной физики СО РАН проведено совещание-презентация высокотехнологичных разработок.

В НГТУ состоялись ежегодные научно-практические конференции по теме: «Успешные проекты молодых ученых для города Новосибирска». На конференциях выступали молодые ученые, получившие субсидии в виде муниципальных грантов.

В 2010 году в Академгородке проведена презентация «Возможности технопарков в городе Новосибирске».

В 2011 году состоялись встречи мэра города Новосибирска, руководителей структурных подразделений мэрии города Новосибирска с представителями малого и среднего предпринимательства в Академгородке. В результате 7 проектов малых предприятий рекомендованы для рассмотрения в отраслевых структурных подразделениях мэрии города Новосибирска. Управлением науки и промышленности мэрии города Новосибирска проведены совещания с разработчиками этих проектов и специалистами отраслевых структурных подразделений мэрии города Новосибирска.

3.2. С 2010 года осуществляет свою деятельность Технопарк Новосибирского Академгородка. В настоящее время насчитывается свыше 100 резидентов, работающих над инновационными проектами высокой степени готовности.

В городе Новосибирске осуществляют свою деятельность бизнес-инкубатор и Новосибирский региональный центр субконтрактации. Ежегодно на МВЦ ООО «ITE Сибирская Ярмарка» проводятся биржи производственных заказов (субконтрактов), направленные на расширение производственных связей указанного центра.

На базе НГТУ открыт «Инновационно-технологический центр НГТУ», осуществляющий обучение бизнес-планированию, маркетингу, менеджменту, основам предпринимательской деятельности, оказывающий информационные и патентные услуги инновационным компаниям.

3.3. Объем привлеченных средств венчурного капитала для финансирования новых предприятий и новых видов деятельности, которые традиционно считаются высокорискованными, составил:

2009 год – 172,0 тыс. рублей;

2010 год – 347,6 тыс. рублей;

2011 год – 549, 9 тыс. рублей.

Увеличение доли инновационной высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте по городу Новосибирску:

2009 год – 11 %;

2010 год – 13,7 %;

2011 год – 14,5 %.

В июне 2010 года в городе Новосибирске была проведена IV Сибирская венчурная ярмарка, в которой приняли участие управляющие компании, венчурные фонды, фонд «бизнес-ангелов», финансово-производственные корпорации, малые инновационные компании – всего 90 организаций, 64 из которых работают в городе Новосибирске. В рамках ярмарки прошли коучинг-тренинги, круглые столы и мастер-классы по венчурному инвестированию и инновационной деятельности, были организованы переговорные площадки с потенциальными инвесторами и бизнес-партнерами.

4. Разработка перспективных программ, планов и эффективных механизмов развития науки и промышленности.

4.1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1526 «О внесении изменений в стратегический план устойчивого развития города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575» в стратегический план устойчивого развития города Новосибирска включена комплексная целевая программа «Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года» (далее – КЦП). В КЦП включено 215 проектов научных и промышленных организаций города Новосибирска, сформированных по предложениям 17 рабочих секций Совета по научно-промышленной и инновационной политике города Новосибирска. Указанные проекты направлены на инновационное развитие основных отраслей промышленности и формирование в городе Новосибирске перспективных научно-производственных кластеров.

4.2. При разработке КЦП специалистами управления науки и промышлености мэрии города Новосибирска проведен анализ и оценка всех мероприятий комплексных целевых программ «Территория научно-технического развития – технополис Новосибирск», «Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства до 2020 года», «Развитие машиностроения для агропромышленного комплекса на предприятиях города Новосибирска до 2020 года», «Развитие машиностроения и приборостроения города Новосибирска для топливно-энергетического комплекса».

По результатам анализа было принято решение прекратить реализацию мероприятий указанных комплексных целевых программ и все ресурсы сконцентрировать на реализации мероприятий КЦП.

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1526 «О внесении изменений в стратегический план устойчивого развития города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575» вышеуказанные комплексные целевые программы признаны утратившими силу.

4.3. В 2009 году был образован Наблюдательный совет по контролю за реализацией «Плана мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ННЦ СО РАН до 2013 года» (далее – Наблюдательный совет). Сопредседателями Наблюдательного совета являются мэр города Новосибирска и председатель Президиума СО РАН.

За отчетный период состоялось 7 заседаний Наблюдательного совета, на которых был рассмотрен и принят регламент Наблюдательного совета, заслушаны предложения по инновационному развитию инфраструктуры Академгородка в соответствии с основными положениями комплексной целевой программы «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск».

Также в рамках Наблюдательного совета были рассмотрены следующие вопросы: концепция развития здравоохранения и формирования здорового образа жизни в Советском районе города Новосибирска; концепция комплексного плана по развитию инфраструктуры Советского района города Новосибирска; техническое задание для проекта планировки территории Новосибирского научного центра СО РАН в соответствии с концепцией Генерального плана города Новосибирска; развитие материально-технической базы физкультуры и спорта в Академгородке.

В течение 2009 – 2011 годов проводились совещания постоянно действующих рабочих групп при Наблюдательном совете по следующим направлениям: образование; культура, спорт, молодежная политика; здравоохранение; транспорт и дорожно-благоустроительный комплекс; энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство; строительство и реконструкция объектов в Академгородке.

Составление ежегодного плана социально-экономического развития Советского района проводилось с учетом утвержденного «Плана мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук до 2013 года» и предложений, выработанных постоянно действующими рабочими группами при Наблюдательном совете.

В 2010 году совместно с Правительством Новосибирской области проведена работа по созданию комиссии при Губернаторе Новосибирской области по вопросам содействия развитию Новосибирского научного центра СО РАН. В работе комиссии были учтены предложения мэрии города Новосибирска по развитию инфраструктуры Новосибирского научного центра СО РАН, взаимодействию с Президиумом СО РАН в рамках коллегиального рабочего органа – Наблюдательного совета.

В 2011 году проводилась работа с Правительством Новосибирской области по подготовке проекта долгосрочной целевой программы Новосибирской области «Государственная поддержка комплексного развития Советского района города Новосибирска и научных центров СО РАН и СО РАМН».

5. Развитие межрегионального и международного сотрудничества для увеличения экспортного потенциала, позиционирования города Новосибирска как инновационной площадки международного уровня.

5.1. В 2009 – 2011 годы департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска формировались коллективные экспозиции мэрии города Новосибирска и организаций города Новосибирска для участия в межрегиональных и международных выставках.

Информация об участии коллективных экспозиций мэрии города Новосибирска и организаций города Новосибирска в межрегиональных и международных выставках представлена в таблице 5.

Таблица 5

Информация об участии коллективных экспозиций мэрии города Новосибирска и

организаций города Новосибирска в межрегиональных и международных выставках

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п. | Наименование мероприятия | Место проведения  (город) | Время проведения | Количество организаций - участников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Белорусский промышленный форум – 2009», международные выставки «Энерго- и ресурсосбережение», «Белпромэкспо – современный завод», «Сварка» | Минск | Май 2009 года | 5 |
| 2 | XVI Международная специализированная выставка «Уголь России и Майнинг – 2009» | Новокузнецк | Июнь 2009 года | 17 |
| 3 | «Кузбасский международный угольный форум – 2009» | Кемерово | Сентябрь 2009 года | 8 |
| 4 | XIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2009» | Москва | Октябрь 2009 года | 9 |
| 5 | Сибирский промышленно-инновационный форум «Промтехэкспо – 2010» | Омск | Март 2010 года | 13 |
| 6 | VIII Международная специализированная выставка «Интердрайв – 2010» | Москва | Апрель 2010 года | 6 |
| 7 | XVII Международная специализированная выставка «Уголь России и Майнинг – 2010» | Новокузнецк | Июнь 2010 года | 19 |
| 8 | 13-я межрегиональная специализированная выставка «Энергетика. Энергосбережение – 2010» | Пермь | Сентябрь 2010 года | 9 |
| 9 | Выставка-форум «ПромСтройЭнерго – 2010» | Омск | Ноябрь 2010 года | 8 |
| 10 | Сибирский промышленно-инновационный форум «Промтехэкспо – 2011» | Омск | Март 2011 года | 8 |
| 11 | 15-я международная специализированная выставка и конференция SHK MOSCOW 2011 | Москва | Апрель 2011 года | 6 |
| 12 | XVIII Международная специализированная выставка «Уголь России и Майнинг – 2011» | Новокузнецк | Июнь 2011 года | 23 |

5.2. В 2009 – 2011 годы с целью дальнейшего развития партнерских отношений и деловых связей делегации представителей мэрии города Новосибирска, научных и промышленных организаций города Новосибирска приняли участие в следующих мероприятиях:

сентябрь 2009, октябрь 2010, 2011 годов - «Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Сургут»;

декабрь 2009 года - «Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Казань»;

сентябрь 2010 года - «Торгово-экономическая миссия «Новосибирск – Пермь»;

октябрь 2010 года - «Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Уфа»;

март 2011 года - «Торгово-экономическая миссия «Новосибирск – Омск»;

октябрь 2011 года – «Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Харьков»;

ноябрь 2011 года – «Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Красноярск», «Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Екатеринбург».

5.3. В период реализации Программы продолжена работа в рамках ранее подписанных соглашений о сотрудничестве мэрии города Новосибирска с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа, администрациями городов Сургута, Ноябрьска, Минска, Волгограда, Кызыла, Мирного, Сахалинской и Алматинской областей, руководством АК «АЛРОСА».

Также в городе Новосибирске проводится ежегодный Всесибирский промышленный форум «СибПолитех». В 2009 – 2011 годы на нем были организованы коллективные экспозиции, в которых приняли участие 48 организаций, имеющих совместное производство с организациями соседних регионов, ближнего зарубежья.

5.4. В 2008 году был объявлен конкурс инновационных проектов Сибири и Дальнего Востока в рамках деятельности Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (далее – АСДГ). Основной целью конкурса являлось стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; выявление проектов, обладающих значительным рыночным потенциалом. Всего для участия в конкурсе было подано 156 проектов из 47 городов, входящих в АСДГ. Итоги конкурса были подведены в мае 2009 года.

Кроме того, в рамках деятельности АСДГ состоялось проведение II открытого межрегионального конкурса инновационных проектов по энергоресурсосбережению. В конкурсе участвовало 74 проекта, дипломами были отмечены 38 проектов по 9 номинациям. Награждение победителей состоялось в мае 2010 года. Впервые в конкурсе приняли участие разработчики из городов, не входящих в АСДГ: Санкт-Петербурга, Белгорода, Дмитрова.

**3. Механизм реализации и контроль за ходом**

**исполнения Программы**

В соответствии с мероприятиями Программы исполнители определяли объем работ и финансирования, сроки выполнения поставленных задач, отчетности, осуществляли непосредственный контроль за ходом исполнения программных мероприятий.

Контроль за исполнением Программы осуществляли мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

**4. Финансовое обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение Программы осуществлялось за счет средств бюджета города и привлеченных средств в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Год | Бюджет города | | | Привлеченные средства | | | Всего: | | |
| план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей | исполнение, % | план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей | исполнение, % | план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей | исполнение, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009 | 78593,8 | 70205,4 | 89,3 | 804500,0 | 1402089,0 | 174,3 | 883093,8 | 1472294,4 | 166,7 |
| 2 | 2010 | 38740,0 | 38097,7 | 98,3 | 484400,0 | 663776,4 | 137,0 | 523140,0 | 701874,1 | 134,2 |
| 3 | 2011 | 39108,2 | 38622,1 | 98,8 | 333300,0 | 508431,2 | 152,5 | 372408,2 | 547053,3 | 146,9 |
|  | Итого: | 156442,0 | 146925,2 | 93,9 | 1 622200,0 | 2574296,6 | 158,7 | 1778642,0 | 2721221,8 | 153,0 |

**5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты**

**реализации Программы**

Реализация Программы позволила обеспечить динамику изменения основных показателей развития промышленности города Новосибирска в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Индикаторы эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Наименование показателей | Единица измерения | Тип показателя | Год | | |
| 2009 | 2010 | 2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам деятельности (с учетом малых предприятий) | млрд. рублей | план | | 192,8 | 226,9 | 267 |
| факт | По данным оперативной отчетности | 156,0 | 176,8 | 203,8 |
| По данным годовой отчетности | 165,2 | 193,4 | 231,9 (оценка) |
| 2 | Выработка на одного работающего в промышленности | млн. рублей | план | | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| факт | По данным оперативной отчетности | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| По данным годовой отчетности | 1,5 | 1,8 | 2,1  (оценка) |
| 3 | Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и средним промышленным предприятиям) | тыс. рублей | план | | 22,5 | 28 | 35 |
| факт | | 18,8 | 21,3 | 24,1 |
| 4 | Инвестиции в основной капитал крупных и средних промышленных предприятий | млрд. рублей | план | | 12,3 | 13,3 | 14,1 |
| факт | | 8,2 | 9,5 | 11,7  (оценка) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к отчету об исполнении городской целевой программы «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116

**ОТЧЕТ**

**об исполнении** [**плана**](consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=30547;fld=134;dst=100121) **мероприятий и финансового обеспечения городской целевой программы**

**«Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска**

**с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города**

**Новосибирска» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска**

**от 26.11.2008 № 1116 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1186,**

**от 20.05.2009 № 1238, от 28.10.2009 № 1407, от 28.09.2010 № 123, от 24.11.2010 № 194, от 26.10.2011 № 459)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п. | Наименование  мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Результат и оценка эффективности исполнения мероприятия |
| Бюджет города | | | Привлеченные средства | | | Всего |
| В том числе по годам | | | В том числе по годам | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| план/факт  (% исполнения) | план/факт  (% исполнения) | план/факт  (% исполнения) | план/факт  (% исполнения) | план/факт  (% исполнения) | план/факт  (% исполнения) | план/факт  (% исполнения) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Финансовая поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска, муниципальных учреждений и предприятий, финансовая поддержка закрепления кадров** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление муниципальной поддержки реализации инвестиционных проектов промышленных и научных организаций города, рассчитанных на срок до трех лет, организация экспертизы инвестиционных проектов | 26851,9/  20296,5  (75,6) | 14100,0/  13927,5  (98,8) | 10513,0/  10512,9  (99,9) | 750000,0/  1290659,0  (172,1) | 450000,0/  603304,0  (134,1) | 280000,0/  455479,0  (162,7) | 1531464,9/  2394178,9  (156,3) | Выполнено |
| 1.2 | Финансовая поддержка инвестиционной деятельности муниципальных учреждений и предприятий города Новосибирска | 31250,0/  31249,8  (99,99) |  | 8000,0/  7988,5  (99,99) | 0,0/  8370,5 |  | 0,0/  1600,0 | 39250,0/  49208,7  (125,4) | Выполнено |
| 1.3 | Финансовая поддержка развития производства инновационной продукции и проведения ее сертификации | 3000,0/  2899,4  (96,6) | 7150,0/  7150,0  (100,0) | 4875,1/  4875,1  (100,0) | 50000,0/  99557,5  (199,1) | 30000,0/  55164,8  (183,9) | 48700,0/  44132,3  (90,6) | 143725,1/  213779,2  (148,7) | Выполнено |
| 1.4 | Финансовая поддержка обеспечения кадрами научных учреждений, в том числе поддержка деятельности молодых ученых | 5050,0/  5050,0  (100,0) | 5050,0/  5050,0  (100,0) | 5050,0/  5000,0  (99,0) |  |  |  | 15150,0/  15100,0  (99,7) | Выполнено |
| Итого по разделу 1: | | 66151,9/ | 26300,0/ | 28438,1/ | 800000,0/ | 480000,0/ | 328700,0/ | 1729590,0/ |  |
| 59495,7 | 26127,5 | 28376,5 | 1398587,0 | 658468,8 | 501211,3 | 2672266,8 |  |
| (89,9) | (99,3) | (99,8) | (174,8) | (137,2) | (152,5) | (154,5) |  |
| **2. Информационная, консультационная и организационная поддержка организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация ежегодного инновационно-инвестиционного форума | 950,0/  601,0  (63,3) | 964,7/  572,2  (59,3) | 950,0/  769,7  (81,0) |  |  |  | 2864,7/  1943,0  (67,8) | Выполнено |
| 2.2 | Организация проведения Дня российской науки, Городского дня науки, «дней открытых дверей» в институтах ННЦ СО РАН | 300,0/  278,8  (92,9) | 252,2/  252,2  (100,0) | 300,0/  374,5  (124,8) | 300,0/  150,0  (50,0) | 300,0/  380,0  (126,7) | 300,0/  430,0  (143,3) | 1752,2/  1865,5  (106,5) | Выполнено |
| 2.3 | Организация конкурсов, семинаров, конференций, праздничных мероприятий, направленных на развитие научно-промышленного комплекса города Новосибирска:  конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка»;  международной промышленной выставки «СИБПОЛИТЕХ»;  постоянно действующего межвузовского научного семинара «Стратегия развития города Новосибирска: конкурентоспособность промышленных предприятий»;  юбилейных праздников предприятий;  профессиональных праздников, в том числе:  Дня машиностроителя;  Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;  Дня металлурга;  Дня работников текстильной и легкой промышленности;  Дней урожая и других мероприятий | 110,0/  0,0  (0,0) |  | 100,0/  89,1  (89,1) | 800,0/  800,0  (100,0) | 800,0/  1040,0  (130,0) | 800,0/  1370,0  (171,3) | 2610,0/  3299,1  (126,4) | Выполнено |
| 2.4 | Разработка и модернизация программных продуктов, в том числе:  компакт-диска «Инвестиционный паспорт города Новосибирска»;  официального сайта «Инвестиционный паспорт города Новосибирска»;  программы учета муниципальной поддержки и ее эффективности | 90,0/   0,0  (0,0) | 8,0/  8,0  (100,0) | 50,0/  15,0  (30,0) |  |  |  | 148,0/  23,0  (15,5) | Выполнено |
| 2.5 | Содействие реализации мероприятий по улучшению качества продукции, труда, управления |  |  |  | 100,0/  80,0  (80,0) | 150,0/  190,0  (126,7) | 200,0/  270,0  (135,0) | 450,0/  540,0  (120,0) | Выполнено |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2.6 | Организация работы с детьми и молодежью по освоению инновационных технологий и раз­работке инновационных проектов в различных сферах деятельности | 8241,9/  7829,9  (95,0) | 8240,0/  8240,0  (100,0) | 6145,2/  6145,2  (100,0) |  |  |  | 22627,1/  22215,1  (98,2) | Выполнено |
| Итого по разделу 2: | | 9691,9/  8709,7  (89,9) | 9464,9/  9072,4  (95,9) | 7545,2/  7393,5  (98,0) | 1200,0/  1030,0  (85,8) | 1250,0/  1610,0  (128,8) | 1300,0/  2070,0  (159,2) | 30452,0/  29885,6  (98,1) |  |
| **3. Содействие коммерциализации научных разработок и передовых технологий** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация презентаций научно-технических разработок и инновационных проектов институтов СО РАН и вузов города Новосибирска | 50,0/  0,0  (0,0) |  |  | 200,0/  300,0  (150,0) | 250,0/  350,0  (140,0) | 300,0/  400,0  (133,3) | 800,0/  1050,0  (131,3) | Выполнено |
| 3.2 | Развитие инфраструктуры, в том числе создание центров субконтрактации и аутсорсинга, технопарков, инновационно-технологических центров |  |  |  | 500,0/  300,0  (60,0) | 500,0/  600,0  (120,0) | 500,0/  600,0  (120,0) | 1500,0/  1500,0  (100,0) | Выполнено |
| 3.3 | Содействие привлечению венчурного капитала для финансирования новых предприятий и новых видов деятельности, которые традиционно считаются высоко рискованными, в том числе участие в организации венчурной ярмарки |  |  |  | 300,0/  172,0  (57,3) | 400,0/  347,6  (86,9) | 500,0/  549,9  (110,0) | 1200,0/  1069,5  (89,1) | Выполнено |
| Итого по разделу 3: | | 50,0/  0,0  (0,0) |  |  | 1000,0/  772,0  (77,2) | 1150,0/  1297,6  (112,8) | 1300,0/  1549,9  (119,2) | 3500,0/  3619,5  (103,4) |  |
| **4. Разработка перспективных программ, планов и эффективных механизмов развития науки и промышленности** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка и реализация комплексной целевой программы «Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года» | 500,0/  0,0  (0,0) |  |  |  |  |  | 500,0/  0,0  (0,0) | Выполнено |
| 4.2 | Корректировка и обеспечение реализации мероприятий, запланированных в рамках комплексных целевых программ «Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства до 2020 года», «Развитие машиностроения для агропромышленного комплекса на предприятиях города Новосибирска до 2020 года», «Развитие машиностроения и приборостроения города Новосибирска для топливно-энергетического комплекса» | 200,0/  0,0  (0,0) |  |  |  |  |  | 200,0/  0,0  (0,0) | Выполнено |
| 4.3 | Участие в разработке и реализации плана социально-экономического развития Советского района города Новосибирска на 2010 - 2013 годы в целях создания комфортных условий для научной деятельности и социального жизнеобеспечения сотрудников СО РАН и жителей Советского района города Новосибирска; обеспечение реализации мероприятий комплексной целевой программы «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск» |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| Итого по разделу 4: | | 700,0/  0,0  (0,0) |  |  |  |  |  | 700,0/  0,0  (0,0) |  |
| **5. Развитие межрегионального и международного сотрудничества для увеличения экспортного потенциала, позиционирования города Новосибирска**  **как инновационной площадки международного уровня** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Формирование коллективных экспозиций мэрии города Новосибирска, ДПИиП и организаций города для участия в выставках, презентациях, мероприятиях ВАТ, МАГ, АСДГ | 1500,0/  1500,0  (100,0) | 2000,0/  1922,7  (96,1) | 2000,0/  1884,6  (94,2) | 1000,0/  900,0  (90,0) | 1000,0/  1100,0  (110,0) | 1000,0/  2100,0  (210,0) | 8500,0/  9407,3  (110,7) | Выполнено |
| 5.2 | Организация визитов делегаций города Новосибирска в другие регионы и страны для проведения деловых миссий, дней экономики и делового сотрудничества | 400,0/  400,0  (100,0) | 900,0/  900,0  (100,0) | 1024,9/  869,5  (84,8) | 1000,0/  800,0  (80,0) | 1000,0/  1300,0  (130,0) | 1000,0/  1500,0  (150,0) | 5324,9/  5769,5  (108,3) | Выполнено |
| 5.3 | Развитие партнерских отношений, торгово-экономических и научно-технических связей мэрии города Новосибирска, промышленных и научных организаций города Новосибирска с администрациями и организациями других городов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, ВАТ, МАГ, АСДГ, торгово-промышленными палатами | 100,0/  100,0  (100,0) |  | 100,0/  98,0  (98,0) |  |  |  | 200,0/  198,0  (99,0) | Выполнено |
| 5.4 | Организация конкурса инновационных проектов Сибири и Дальнего Востока |  | 75,1/  75,1  (100,0) |  | 300,0/  0,0  (0,0) |  |  | 375,1/  75,1  (20,0) | Выполнено |
|  |
|  |
| Итого по разделу 5: | | 2000,0/  2000,0  (100,0) | 2975,1/  2897,8  (97,4) | 3124,9/  2852,1  (91,3) | 2300,0/  1700,0  (73,9) | 2000,0/  2400,0  (120,0) | 2000,0/  3600,0  (180,0) | 14400,0/  15449,8  (107,3) |  |
|  |
|  |
| Итого по Программе: | | 78593,8  70205,4  (89,3) | 38740,0  38097,7  (98,3) | 39108,2  38622,1  (98,8) | 804500,0  1402089,0  (174,3) | 484400,0  663776,4  (137,0) | 333300,0  508431,2  (152,5) | 1778642,0  2721221,8  (153,0) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание: | используемые сокращения: |
|  | ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; |
|  | ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; |
|  | Пресс-центр - управление по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центр мэрии города Новосибирска; |
|  | НГТПП - Новосибирская городская торгово-промышленная палата; |
|  | МАРП - Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий; |
|  | НЦСМ - ФГУ «Новосибирский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; |
|  | СО РАН - Сибирское отделение Российской академии наук; |
|  | ННЦ СО РАН - Новосибирский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук; |
|  | НГТУ - Новосибирский государственный технический университет; |
|  | СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики; |
|  | МП «НОВИНКОР» - муниципальное предприятие «Новосибирская инновационно-инвестиционная корпорация»; |
|  | СПГиП - некоммерческое партнерство Ассоциация «Сибирская промышленная гидравлика и пневматика»; |
|  | СО РАМН - Сибирское отделение Российской академии медицинских наук; |
|  | СО РАСХН - Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук; |
|  | АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов; |
|  | МАГ - Международная ассамблея столиц и крупных городов; |
|  | ВАТ - Всемирная ассоциация технополисов. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_