## Таблица 2
Таблица 2
№ п | № наказа избирателей капитального характера | Содержание наказа избирателей капитального характера | Информация о выполнении
1 | 2 | 3 | 4
Дзержинский район, избирательный округ № 5, депутат Прохоров Евгений Вячеславович
1 | 02-053 | Продлить маршрут троллейбусов № 23 и № 10 до поликлинического отделения ГБУЗ НСО ГКБ № 2 (Чкаловская) по пр. Дзержинского, 44 | Выполнен. С 01.10.2024 продлен путь следования транспортных средств троллейбусного маршрута № 10 до конечного остановочного пункта «ул. Амбулаторная» с прохождением через остановочный пункт «ул. Ползунова», расположенный вблизи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2»
Железнодорожный район, избирательный округ № 7, депутат Тыртышный Антон Григорьевич
2 | 07-00058 | Организовать ремонт канализации возле дома ул. Сухарная, 78 для предотвращения распространения фекально-технических запахов | Выполнен. Произведены работы по герметизации двух люков канализационных колодцев
3 | 07-00093 | Установка уличного освещения возле дома ул. Владимировская, 33 со стороны ул. 2-й Владимировской | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
4 | 07-00197 | Организовать освещение детской площадки возле дома ул. Левый берег Ельцовки, 10 | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы
5 | 06-046 | Произвести комплексный ремонт здания МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса» по ул. 1905 года, 12 | Выполнен. Здание по ул. 1905 года, 12 капитально отремонтировано
6 | 06-078 | Произвести строительство уличных сетей газоснабжения по улицам: Оренбургской, Самарской, Саратовской | Выполнен. Строительство сетей газораспределения по улицам Оренбурская, Самарская и Саратовская выполнено
7 | 06-126 | Признать аварийными и подлежащими расселению двухэтажные дома по ул. Ногина с включением в программу расселения | Выполнен в части 2024 года. Дома по адресу улица Ногина, 2/2, 2/3, 2/13, 10/2, 10/5 признаны аварийными и подлежащими сносу
Калининский район, избирательный округ № 16, депутат Атякшев Игорь Александрович (Воронина Елена Алексеевна2)
8 | 14-039 | Выполнить строительство двух новых детских садов на территории микрорайона «Родники» | Выполнен. Введены в эксплуатацию здание МКДОУ «Детский сад № 77» по ул. Красный проспект, 311/1 и здание МАОУ «СОШ № 219» с дошкольным отделением по ул. Гребенщикова, 4
Ленинский район, избирательный округ № 30, депутат Аникин Андрей Геннадьевич
9 | 30-00206 | Перенести сроки капитального ремонта аварийной крыши дома № 45 по ул. Полтавская | Выполнен. Собственники помещений многоквартирного дома № 45 по ул. Полтавская формируют фонд капитального ремонта на специальном счете и вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в более ранние сроки, чем это установлено региональной программой капитального ремонта. Собственниками дома выполнен ремонт крыши
Октябрьский район, избирательный округ № 37, депутат Титаренко Игорь Николаевич
10 | 30-005 | Выполнить работы по капитальному ремонту здания МБОУ Лицей № 185 по адресу: ул. Тургенева, 84 | Выполнен. Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе на 975 мест введено в эксплуатацию
Первомайский район, избирательный округ № 44, депутат Михайлов Алексей Юрьевич
11 | 37-004 | Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 2 | Выполнен. Осуществлен демонтаж (снос) многоквартирного дома, объект недвижимости снят с кадастрового учета
12 | 37-012 | Снос жилого дома № 12 по ул. Зональная | Выполнен. Осуществлен демонтаж (снос) многоквартирного дома, объект недвижимости снят с кадастрового учета
Советский район, избирательный округ № 48, депутат Бурмистров Антон Васильевич
13 | 48-00292 | Решить вопрос с бесперебойной подачей электроэнергии, модернизацией сетей РЭС в поселке «Плановый» с увеличением мощностей, заменой аварийных опор ЛЭП | Выполнен в части 2024 года. АО «РЭС» произведены работы по ремонту электрических сетей
14 | 48-00308 | Строительство гаражей для участка 2 на улице Слюдянка для ДЭУ Советского района | Выполнен в части 2024 года. Получена экспертиза об аварийности гаражей
15 | 48-00418 | Мониторинг и замена аварийных опор освещения на новые в пос. Огурцово (создать комиссию РЭС/Администрация/ТОС «Огурцово») | Выполнен в части 2024 года. Проведено обследование аварийных опор ЛЭП, АО «РЭС» рассматривает возможность замены опор
Примечания:
1. 1 – в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 12.02.2025 № 893 «Об организации работы с избирателями на избирательном округе № 1» организация работы с избирателями на избирательном округе № 1 поручена депутату Совета депутатов города Новосибирска Прохорову Е. В.; 2 – в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2024 № 800 «Об организации работы с избирателями на избирательных округах № 16, № 23» организация работы с избирателями на избирательном округе № 16 поручена депутату Совета депутатов города Новосибирска Ворониной Е. А.; 3 – в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2024 № 800 «Об организации работы с избирателями на избирательных округах № 16, № 23» организация работы с избирателями на избирательном округе № 23 поручена депутату Совета депутатов города Новосибирска Бестужеву А. В.; 4 – в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 13.11.2024 № 827 «Об организации работы с избирателями на избирательных округах № 25, № 46» организация работы с избирателями на избирательном округе № 25 поручена депутату Совета депутатов города Новосибирска Червову Д. В.; 5 – в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 13.11.2024 № 827 «Об организации работы с избирателями на избирательных округах № 25, № 46» организация работы с избирателями на избирательном округе № 46 поручена депутату Совета депутатов города Новосибирска Михайлову А. Ю.
2. Используемые сокращения:
ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;
ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;
ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;
ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска;
Администрация Дзержинского района - администрация Дзержинского района города Новосибирска;
Администрация Калининского района - администрация Калининского района города Новосибирска;
Администрация Кировского района - администрация Кировского района города Новосибирска;
Администрация Ленинского района - администрация Ленинского района города Новосибирска;
Администрация Октябрьского района - администрация Октябрьского района города Новосибирска;
Администрация Первомайского района - администрация Первомайского района города Новосибирска;
Администрация Советского района - администрация Советского района города Новосибирска;
Администрация Центрального округа - администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;
АО «РЭС» - акционерное общество «Региональные электрические сети»;
ГБУЗ НСО - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области;
НВВКУ - Новосибирское высшее военное командное училище;
МАУ - муниципальное автономное учреждение;
МКДОУ д/с – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад;
МКУ - муниципальное казенное учреждение;
МКУК ЦБС - муниципальное казенное учреждение культуры централизованная библиотечная система;
МАДОУ д/с - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад;
МАОУ - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение;
МБУ «ГЦОДД» - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»;
МБУДО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;
МБУДО ДШИ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств;
МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МБУ СОЦ - муниципальное бюджетное учреждение социально-оздоровительный центр;
МБУ МЦ - муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр;
МУП - муниципальное унитарное предприятие;
МУП «САХ»- муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»;
ТУ Росимущества в НСО – территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области;
ДЭУ - дорожно-эксплуатационный участок;
ЖК - жилой комплекс;
ЛЭП - линия электропередачи;
ЛФК - лечебная физкультура;
МКД - многоквартирный дом;
ООТ - остановка общественного транспорта;
ПГС - песчано-гравийная смесь;
СШ «ЦЗВС» - спортивная школа «Центр зимних видов спорта»;
ТОС - территориальное общественное самоуправление;
ТСН - товарищество собственников недвижимости;
ТЦ - торговый центр;
ЦРР - центр внешкольной работы;
ЦРР - центр развития ребенка;
ЦТП - центральный тепловой пункт;
ЩПС - щебеночно-песчаная смесь.