Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2016 г. N 5566

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2017 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 24.04.2017 [N 1877](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBDF77F11C619AF3D7E8E6110312681994989A674CC061809B8005748714B4833386F48067B73327Ag5D), от 07.08.2017 [N 3738](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF781FC215F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 29.12.2017 [N 5842](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF7C11C513F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D),  от 02.04.2018 [N 1175](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF7118C715F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 02.07.2018 [N 2384](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE791CC31BF23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 31.07.2018 [N 2768](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE781BCA12F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D),  от 14.12.2018 [N 4471](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C19CB15F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 29.12.2018 [N 4782](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C1EC21AF23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D)) |

В целях содействия развитию сферы культуры города Новосибирска, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3DEF0F23AE707D1785B62B3F9724F9F46F46029876B477669D8DB0D84A67CC80D4C5DF7010B0E26584A30386D491977g0D) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Положением](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBDFC711AC519AF3D7E8E6110312681994989A674CC06190AB8005748714B4833386F48067B73327Ag5D) об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 N 90, [Порядком](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF7B1AC113F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC061E08B05F525D6013473324714919677133AD7Dg0D) принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C1FC714F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC061809B65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D) города Новосибирска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P45) "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:

от 27.08.2013 [N 8068](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBDFA7118C719AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы";

от 06.12.2013 [N 11570](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB2F8711DC319AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068";

от 15.10.2014 [N 8993](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB3FA7D1EC319AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068";

от 17.12.2014 [N 11171](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB3F87B19CB19AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068";

от 11.02.2015 [N 919](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB3F77C18C019AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы", утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068";

от 27.05.2015 [N 3703](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBCFF711CC119AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068";

от 21.12.2015 [N 7205](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBCF97818CA19AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068";

от 15.01.2016 [N 51](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBCF97C1EC019AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068";

от 14.03.2016 [N 878](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBCF87010C519AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068";

от 10.06.2016 [N 2491](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBDFF7A1FC519AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068";

от 08.08.2016 [N 3580](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBDFE711EC719AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068".

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017.

4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска

А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение

к постановлению

мэрии города Новосибирска

от 05.12.2016 N 5566

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА" НА 2017 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 24.04.2017 [N 1877](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBDF77F11C619AF3D7E8E6110312681994989A674CC061809B8005748714B4833386F48067B73327Ag5D), от 07.08.2017 [N 3738](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF781FC215F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 29.12.2017 [N 5842](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF7C11C513F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D),  от 02.04.2018 [N 1175](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF7118C715F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 02.07.2018 [N 2384](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE791CC31BF23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 31.07.2018 [N 2768](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE781BCA12F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D),  от 14.12.2018 [N 4471](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C19CB15F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 29.12.2018 [N 4782](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C1EC21AF23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB65F525D6013473324714919677133AD7Dg0D)) |

1. Паспорт

муниципальной программы "Развитие сферы культуры

города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF781FC215F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB55F525D6013473324714919677133AD7Dg0D) мэрии г. Новосибирска

от 07.08.2017 N 3738)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы (далее - Программа) |
| Разработчики Программы | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - ДКСиМП) |
| Исполнители Программы | ДКСиМП;  департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее - ДСА);  муниципальные организации культуры города Новосибирска |
| Ответственный исполнитель Программы | ДКСиМП |
| Цель и задачи Программы | Цель:  содействие развитию сферы культуры города Новосибирска.  Задачи:  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры;  организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска |
| Целевые индикаторы Программы | Целевые индикаторы:  количество детей, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования в области искусств (далее - МОДО), - 13219 человек;  число посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов на 1000 человек населения города Новосибирска - 550 посещений/ежегодно;  доля участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций в общей численности населения города Новосибирска - 5,8%;  доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска "Музей Новосибирска" (до издания [постановления](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0F4FD51B90EDB72006FB5FC7F10C419AF3D7E8E61103126818B49D1AA76CE18180DAD56060D72gDD) мэрии города Новосибирска от 22.03.2017 N 1165 "Об изменении наименования муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска "Музей города Новосибирска" - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Музей города Новосибирска") (далее - МКУК "Музей Новосибирска") - 36%;  количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления муниципальных грантов в форме субсидий, - 3 единицы;  количество посещений муниципальных библиотек города Новосибирска - не менее 1677,4 тыс. посещений в год;  доля модернизированных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек города Новосибирска - 8,3%;  обновляемость фондов муниципальных библиотек города Новосибирска - не менее 1,8% |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 29.12.2017 [N 5842](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF7C11C513F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB45F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 02.04.2018 [N 1175](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF7118C715F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB45F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 29.12.2018 [N 4782](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C1EC21AF23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB45F525D6013473324714919677133AD7Dg0D)) | |
| Сроки реализации Программы | 2017 - 2020 годы |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 7648121,99 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) - 126437,06 тыс. рублей;  за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 7521684,93 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 29.12.2017 [N 5842](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF7C11C513F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180DB25F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 02.04.2018 [N 1175](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF7118C715F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180DB35F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 02.07.2018 [N 2384](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE791CC31BF23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB55F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 31.07.2018 [N 2768](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE781BCA12F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB55F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 14.12.2018 [N 4471](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C19CB15F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CB55F525D6013473324714919677133AD7Dg0D), от 29.12.2018 [N 4782](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C1EC21AF23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CBB5F525D6013473324714919677133AD7Dg0D)) | |

2. Обоснование необходимости разработки Программы

Современный этап развития России характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов.

Исходя из этого разработана и реализуется федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3DEF0F23AE707D1785F62B4FD724F9F46F46029876B477669D8DB0D84A775CD0D4C5DF7010B0E26584A30386D491977g0D) "Культура России" (2012 - 2018 годы), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186, основной стратегической целью которой является сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

В соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3DEF0F23AE707D0715A61B4F7724F9F46F46029876B47646980D70F86B974CD181A0CB275gDD) Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3DEF0F23AE707D1785B62B3F9724F9F46F46029876B47646980D70F86B974CD181A0CB275gDD) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в сфере культуры отнесено создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.

Современное состояние сферы культуры Новосибирска характеризуется повышением интереса жителей как к истории культуры, так и к современной культуре. Развитие сферы культуры Новосибирска является эффективным инструментом и основой повышения качества жизни горожан, сохранения и умножения человеческого капитала, повышения конкурентоспособности города.

Город Новосибирск обладает достаточно развитой сетью организаций культуры разных форм собственности. На муниципальном уровне функционируют организации, оказывающие разнообразные услуги в сфере культуры: 33 учреждения дополнительного образования (10 детских музыкальных школ, 3 детские художественные школы и 20 школ искусств), 71 библиотека (12 юридических лиц: 2 центральные городские библиотеки и 10 централизованных библиотечных систем), 11 организаций клубного типа, 9 парков культуры и отдыха, 2 драматических театра, 3 концертные организации (муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской духовой оркестр" (далее - МБУК НГДО), муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Городская дирекция творческих программ" (далее - МБУК ГДТП), муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Сибирский центр событий" (далее - МАУК СЦС)), муниципальное казенное предприятие города Новосибирска "Киноконцертный комплекс имени В.В. Маяковского", муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Муниципальный культурный центр "Сибирь-Хоккайдо" (далее - МАУК МКЦ "Сибирь-Хоккайдо"), муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Детская киностудия "Поиск" (далее - МБУК Детская киностудия "Поиск"), муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило", МКУК "Музей города Новосибирска" (в том числе 8 филиалов), муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Городской центр изобразительных искусств" (далее - МБУК ГЦИИ).

В целях создания максимально благоприятных условий для рационального и духовно-содержательного использования горожанами своего свободного времени, повышения их культурного уровня и организации творчески-созидательной деятельности в городе Новосибирске в 2010 - 2016 годах, в том числе в рамках ведомственных целевых программ "[Развитие сферы культуры](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBDFA7118C119AF3D7E8E6110312681994989A674CC06190DB8005748714B4833386F48067B73327Ag5D) города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 N 12024, и "[Развитие муниципальных библиотек](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBDFA7118C719AF3D7E8E6110312681994989A674CC06190DB8005748714B4833386F48067B73327Ag5D) города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068, удалось реализовать ряд комплексных системных мероприятий, что позволило сохранить сеть муниципальных организаций культуры, дать импульс к инновационному развитию сферы культуры города Новосибирска. За этот период начали внедряться инновационные проектные технологии (создание электронных архивов и виртуальных экскурсий МКУК "Музей города Новосибирска", креативные форматы театральных постановок, интерактивные формы взаимодействия с населением в библиотеках и др.), удалось достичь повышения заработной платы работников учреждений культуры, переоборудовать пять зданий под нужды МОДО, предоставить помещения для одного городского театра, модернизировать шесть библиотек в районные информационные центры по краеведению. Переосмыслен опыт проведения масштабных городских мероприятий, увеличено количество стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства, разработана концепция развития озелененных общественных пространств общегородского значения города Новосибирска "Зеленый Новосибирск", начата популяризация объектов культурного наследия посредством современных технологий, реализован эффективный механизм поддержки профессиональной творческой деятельности в сфере культуры в виде муниципальных грантов в форме субсидий.

В сфере культуры города Новосибирска остаются такие проблемы, как:

недостаточная обеспеченность материально-технической базы муниципальных организаций культуры;

ограниченный доступ к услугам сферы культуры для маломобильных групп населения;

недостаточный для работы с современными технологиями уровень квалификации сотрудников муниципальных организаций культуры;

отсутствие системы эффективного взаимодействия между творческими сообществами и муниципальным сектором культуры города Новосибирска.

Опыт реализации ведомственных целевых программ "[Развитие сферы культуры](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBDFA7118C119AF3D7E8E6110312681994989A674CC06190DB8005748714B4833386F48067B73327Ag5D) города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 N 12024, и "[Развитие муниципальных библиотек](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FBDFA7118C719AF3D7E8E6110312681994989A674CC06190DB8005748714B4833386F48067B73327Ag5D) города Новосибирска" на 2014 - 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 N 8068, свидетельствует об эффективности применения программно-целевого метода для решения проблем в сфере культуры города Новосибирска.

Программа, объединившая в себе все направления указанных ведомственных целевых программ, разработана с целью комплексного содействия развитию сферы культуры города Новосибирска путем создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры и организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска.

Реализация Программы приведет к повышению качества и разнообразия услуг в сфере культуры, повышению общего уровня культуры новосибирцев, а также созданию образа Новосибирска как города открытого культурного пространства.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FF7C11C513F23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180DB75F525D6013473324714919677133AD7Dg0D) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2017 N 5842)

Таблица 1

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C1EC21AF23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180CBA5F525D6013473324714919677133AD7Dg0D) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2018 N 4782)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | | |
| 2016 | Период реализации Программы по годам | | | | Всего по Программе |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Содействие развитию сферы культуры города Новосибирска | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры | Количество детей, обучающихся в МОДО | человек | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 |
| Число посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов на 1000 человек населения города Новосибирска | посещений/ ежегодно | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 550 |
| Доля участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций в общей численности населения города Новосибирска | % | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МКУК "Музей Новосибирска" | % | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| Количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления муниципальных грантов в форме субсидий | единиц | 7 | 3 | - | - | - | 3 |
| 1.2 | Организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество посещений муниципальных библиотек города Новосибирска | тыс. посещений | 1650,4 | 1677,4 | 1677,4 | 1677,4 | 1677,4 | 1677,4 |
| Доля модернизированных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек города Новосибирска | % | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Обновляемость фондов муниципальных библиотек города Новосибирска | % | 4 | - | не менее 0,6 | не менее 0,6 | не менее 0,6 | не менее 1,8 |

Таблица 2

Информация о порядке расчета значений

целевых индикаторов Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество детей, обучающихся в МОДО | - | Годовые отчеты МОДО, приказы МОДО, муниципальное задание и отчеты по муниципальному заданию |
| 2 | Число посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов на 1000 человек населения города Новосибирска | Отношение числа посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов к общей численности населения города Новосибирска на начало года | Формы федерального статистического наблюдения [N 9-НК](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3DEF0F23AE707D1785A60B5F9724F9F46F46029876B477669D8DB0D85A27CC40D4C5DF7010B0E26584A30386D491977g0D) "Сведения о деятельности театра", [N 12-НК](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3DEF0F23AE707D0785966B6F9724F9F46F46029876B477669D8DB0D84A775CF0D4C5DF7010B0E26584A30386D491977g0D) "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", ежегодный статистический бюллетень "Численность населения Новосибирской области на начало 20\_\_ года", отчеты МБУК НГДО, МАУК ГДТП, МАУК СЦС |
| 3 | Доля участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций в общей численности населения города Новосибирска | Отношение числа участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций к общей численности населения города Новосибирска на начало года | Отчеты муниципальных бюджетных учреждений культуры города Новосибирска - дворцов (домов) культуры (далее - МБУК ДК), муниципальных бюджетных учреждений культуры города Новосибирска - детских домов культуры (далее - МБУК ДДК), муниципального казенного предприятия города Новосибирска "Дворец культуры "Прогресс" (далее - МКП ДК "Прогресс"), муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска "Культурно-досуговый центр имени К.С. Станиславского" (далее - МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского"), парков культуры и отдыха (далее - ПКиО), ежегодный статистический бюллетень "Численность населения Новосибирской области на начало 20\_\_ года" |
| 4 | Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МКУК "Музей Новосибирска" | Отношение количества музейных предметов, представленных зрителю во всех формах, в отчетном году к общему количеству музейных предметов, находящихся в музейном фонде фонда МКУК "Музей Новосибирска" | [Форма](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3DEF0F23AE707D1785A60B5F9724F9F46F46029876B477669D8DB0D84AE7DCC0D4C5DF7010B0E26584A30386D491977g0D) федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея" |
| 5 | Количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления муниципальных грантов в форме субсидий | - | Приказ начальника ДКСиМП |
| 6 | Количество посещений муниципальных библиотек города Новосибирска | - | [Форма](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3DEF0F23AE707D1785A60B5F9724F9F46F46029876B477669D8DB0D84A775C50D4C5DF7010B0E26584A30386D491977g0D) федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
| 7 | Доля модернизированных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек города Новосибирска | Отношение количества муниципальных библиотек города Новосибирска, пространство которых модернизировано в библиотеки нового типа, в отчетном году к общему количеству муниципальных библиотек города Новосибирска | Отчет управления культуры мэрии города Новосибирска |
| 8 | Обновляемость фондов муниципальных библиотек города Новосибирска | Отношение объема новых поступлений за отчетный период к объему фондов муниципальных библиотек на конец отчетного периода | [Форма](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3DEF0F23AE707D1785A60B5F9724F9F46F46029876B477669D8DB0D84A775C50D4C5DF7010B0E26584A30386D491977g0D) федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |

4. Перечень мероприятий Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C1EC21AF23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180DB35F525D6013473324714919677133AD7Dg0D) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2018 N 4782)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | | | | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Содействие развитию сферы культуры города Новосибирска | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в области искусств в системе МОДО | Количество | обучающихся | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | ДКСиМП, МОДО | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 745845,16 | 796933,95 | 741684,16 | 741684,16 | 3026147,43 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 44519,36 | - | - | 44519,36 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 745845,16 | 752414,59 | 741684,16 | 741684,16 | 2981628,07 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 16535,23 | - | - | - | 16535,23 |
| 1.1.2 | Создание и показ спектаклей, концертных программ профессиональными творческими коллективами | Количество | мероприятий | 393 | 419 | 419 | 419 | 1650 | ДКСиМП, МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева", МБУК ДТ "На левом берегу", МБУК НГДО, МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 101609,21 | 108353,70 | 99910,70 | 99910,70 | 409784,31 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 5824,32 | - | - | 5824,32 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 101609,21 | 102529,38 | 99910,70 | 99910,70 | 403959,99 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2671,33 | - | - | - | 2671,33 |
| 1.1.3 | Организация работы клубных формирований муниципальных организаций культуры | Количество | клубных формирований | 303 | 339 | 339 | 339 | 1320 | ДКСиМП, МБУК ДК, МБУК ДДК, МБУК Детская киностудия "Поиск", МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 129080,78 | 128000,00 | 128000,00 | 128000,00 | 513080,78 |
| бюджет города | тыс. рублей | 129080,78 | 128000,00 | 128000,00 | 128000,00 | 513080,78 |
| 1.1.4 | Организация и проведение концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием организаций культуры | Количество | мероприятий | 79 | 83 | 83 | 83 | 328 | ДКСиМП, МАУК ГДТП, МАУК СЦС, МБУК "КК им. В. Маяковского" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 122341,92 | 151131,22 | 115629,52 | 115629,52 | 504732,18 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 3303,27 | - | - | 3303,27 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 122341,92 | 147827,95 | 115629,52 | 115629,52 | 501428,91 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2021,05 | - | - | - | 2021,05 |
| 1.1.5 | Обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое воспитание детей и подростков | Количество | мероприятий | 1565 | 1585 | 1585 | 1585 | 6320 | ДКСиМП, МБУК ДК, МБУК ДДК, МБУК Детская киностудия "Поиск", МБУК ГЦИИ, МАУК МКЦ "Сибирь-Хоккайдо", МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского", МБУК "Галерея" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 185409,44 | 204878,53 | 186250,33 | 186250,33 | 762788,63 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 19550,71 | - | - | 19550,71 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 185409,44 | 185327,82 | 186250,33 | 186250,33 | 743237,92 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 12607,67 | - | - | - | 12607,67 |
| 1.1.6 | Проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного времени горожан | Количество | мероприятий | 595 | 609 | 595 | 595 | 2394 | ДКСиМП, МАУК ПКиО "Заельцовский", МАУК ПКиО "У моря Обского", МБУК ПКиО "Первомайский", МБУК ПКиО "Сосновый бор", МБУК ПКиО им. С.М. Кирова, МБУК ПКиО "Бугринская роща" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 90141,92 | 98808,04 | 89827,90 | 89827,90 | 368605,76 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 6324,80 | - | - | 6324,80 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 90141,92 | 92483,24 | 89827,90 | 89827,90 | 362280,96 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 2883,15 | - | - | - | 2883,15 |
| 1.1.7 | Комплектование музейного фонда МКУК "Музей Новосибирска" | Количество | экспонатов | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ДКСиМП, МКУК "Музей Новосибирска" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2800,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2800,00 |
| 1.1.8 | Публикация музейных предметов и музейных коллекций | Количество | единиц | 21000 | 29520 | 29550 | 29600 | 29600 | ДКСиМП, МКУК "Музей Новосибирска" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 55176,98 | 65573,83 | 54209,60 | 54209,60 | 229170,01 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 4581,00 | - | - | 4581,00 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 55176,98 | 60992,83 | 54209,60 | 54209,60 | 224589,01 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1155,09 | - | - | - | 1155,09 |
| 1.1.9 | Создание электронного архива "Мемориал славы новосибирцев" | Количество | электронных записей | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 11000 | ДКСиМП, МКУК "Музей Новосибирска" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1.1.10 | Предоставление субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры | Количество | субсидий | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | ДКСиМП | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 96696,56 | 33057,05 | 8250,00 | 8250,00 | 146253,61 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 96696,56 | 33057,05 | 8250,00 | 8250,00 | 146253,61 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 1613,84 | - | - | - | 1613,84 |
| 1.1.11 | Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры | Количество | грантов | 3 | - | - | - | 3 | ДКСиМП | 2017 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1000,00 | - | - | - | 1000,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 1000,00 | - | - | - | 1000,00 |
| 1.1.12 | Выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства | Количество | стипендиатов | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 | ДКСиМП, МАУК ГДТП | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 3744,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 3744,00 |
| 1.1.13 | Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного пользования, сценических костюмов и обуви для муниципальных организаций культуры | Количество | единиц | 713 | 460 | 650 | 650 | 2473 | ДКСиМП, муниципальные организации культуры | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 22532,45 | 8684,25 | 8805,75 | 8805,75 | 48828,20 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 398,58 | - | - | - | 398,58 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 22133,87 | 8684,25 | 8805,75 | 8805,75 | 48429,62 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 11147,51 | - | - | - | 11147,51 |
| 1.1.14 | Проведение текущего и капитального ремонта помещений муниципальных организаций культуры | Количество | объектов | 26 | 27 | 8 | 8 | 69 | ДКСиМП, ДСА, муниципальные организации культуры | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 42577,03 | 37924,60 | 36950,80 | 34000,00 | 151452,43 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 12601,42 | - | - | - | 12601,42 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 29975,61 | 37924,60 | 36950,80 | 34000,00 | 138851,01 |
| тыс. рублей | 29975,61 | 31024,60 | 34000,00 | 34000,00 | 129000,21 | ДКСиМП, муниципальные организации культуры |
| тыс. рублей | - | 6900,00 | 2950,80 | - | 9850,80 | ДСА |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 19034,36 | - | - | - | 19034,36 | ДКСиМП, муниципальные организации культуры |
| 1.1.15 | Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных организаций культуры | Количество <\*> | человек | - | - | - | - | - | ДКСиМП, муниципальные организации культуры | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3668,98 | 4118,98 | 4118,98 | 4118,98 | 16025,92 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 3668,98 | 4118,98 | 4118,98 | 4118,98 | 16025,92 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 107,64 | - | - | - | 107,64 |
| 1.1.16 | Укрепление материально-технической базы ПКиО, включающее в себя благоустроительные работы, приобретение и монтаж оборудования и объектов инженерной инфраструктуры | Количество <\*\*\*> | объектов | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | ДКСиМП, МАУК ПКиО "Заельцовский", МАУК ПКиО "У моря Обского", МБУК ПКиО "Первомайский", МБУК ПКиО "Сосновый бор", МБУК ПКиО им. С.М. Кирова, МБУК ПКиО "Бугринская роща" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 8056,94 | 1100,00 | 26000,00 | 26000,00 | 61156,94 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 8056,94 | 1100,00 | 26000,00 | 26000,00 | 61156,94 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 8056,94 | - | - | - | 8056,94 |
| 1.1.17 | Выплата премий мэрии города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами мэрии города Новосибирска | Количество | единиц | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | ДКСиМП, МАУК ГДТП, ДСА | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 329,94 | 387,44 | 387,44 | 387,44 | 1492,26 |
| бюджет города | тыс. рублей | 329,94 | 387,44 | 387,44 | 387,44 | 1492,26 |
| тыс. рублей | 214,94 | 214,94 | 214,94 | 214,94 | 859,76 | ДКСиМП, МАУК ГДТП |
| тыс. рублей | 115,00 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 632,50 | ДСА |
|  | Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1606203,31 | 1640687,59 | 1501761,18 | 1498810,38 | 6247462,46 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | 84103,46 | - | - | 97103,46 |  |  |
| бюджет города | тыс. рублей | 1593203,31 | 1556584,13 | 1501761,18 | 1498810,38 | 6150359,00 |  |  |
| 1.2. Организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Новосибирска | Количество | посещений | 1677350 | 1677350 | 1677350 | 1677350 | 1677350 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 331974,59 | 368098,03 | 336065,00 | 336065,00 | 1372202,62 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 29333,60 | - | - | 29333,60 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 331974,59 | 338764,43 | 336065,00 | 336065,00 | 1342869,02 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 3611,95 | - | - | - | 3611,95 |
| 1.2.2 | Обновление версии автоматизированной библиотечно-информационной системы "Ирбис" | Количество | единиц | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 764,16 |
| бюджет города | тыс. рублей | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 191,04 | 764,16 |
| 1.2.3 | Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска книгами и отражение их в электронном каталоге муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество | экземпляров | - | 7834 | 10861 | 10861 | 29556 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС | 2018 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 2000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 11000,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | 2000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 11000,00 |
| 1.2.4 | Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска периодическими изданиями | Количество | наименований | 1077 | 858 | 1080 | 1080 | 4095 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3255,26 | 2937,60 | 2937,60 | 2937,60 | 12068,06 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 3255,26 | 2937,60 | 2937,60 | 2937,60 | 12068,06 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 317,66 | - | - | - | 317,66 |
| 1.2.5 | Участие работников муниципальных библиотек города Новосибирска в конференциях | Количество | человек | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ДКСиМП, ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 47,83 | 40,50 | 90,00 | 90,00 | 268,33 |
| бюджет города | тыс. рублей | 47,83 | 40,50 | 90,00 | 90,00 | 268,33 |
| 1.2.6 | Участие муниципальных библиотек города Новосибирска в конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек | Количество | конкурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ДКСиМП, ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1800,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1800,00 |
| 1.2.7 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек города Новосибирска | Количество | тыс. записей | 1207,0 | 1207,0 | 1207,0 | 1207,0 | 1207,0 | ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <\*\*> | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 678,36 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 2556,36 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 678,36 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 2556,36 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | 55,43 | - | - | - | 55,43 |
|  | Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 336597,08 | 374343,17 | 344859,64 | 344859,64 | 1400659,53 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 29333,60 | - | - | 29333,60 |  |  |
| бюджет города | тыс. рублей | 336597,08 | 345009,57 | 344859,64 | 344859,64 | 1371325,93 |  |  |
|  | Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1942800,39 | 2015030,76 | 1846620,82 | 1843670,02 | 7648121,99 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | 113437,06 | - | - | 126437,06 |  |  |
| бюджет города | тыс. рублей | 1929800,39 | 1901593,70 | 1846620,82 | 1843670,02 | 7521684,93 |  |  |
|  | Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1942800,39 | 2015030,76 | 1846620,82 | 1843670,02 | 7648121,99 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 13000,00 | 113437,06 | - | - | 126437,06 |  |  |
| бюджет города | тыс. рублей | 1929800,39 | 1901593,70 | 1846620,82 | 1843670,02 | 7521684,93 |  |  |

Примечания: 1. <\*> - количество и стоимость единицы определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска;

<\*\*> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основе локально-сметного расчета;

<\*\*\*> - показатель не суммируется.

2. Используемые сокращения:

МАУК ГДТП - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Городская дирекция творческих программ";

МАУК ПКиО "Заельцовский" - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Заельцовский";

МАУК ПКиО "У моря Обского" - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "У моря Обского";

МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева";

МБУК ДТ "На левом берегу" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Драматический театр "На левом берегу";

МБУК ПКиО "Первомайский" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Первомайский";

МБУК ПКиО "Сосновый бор" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Сосновый бор";

МБУК ПКиО им. С.М. Кирова - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова";

МБУК ПКиО "Бугринская роща" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Бугринская роща";

МКУК ЦБС - муниципальные казенные учреждения культуры города Новосибирска - централизованные библиотечные системы;

МКУК ЦГБ им. К. Маркса - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Центральная городская библиотека им. К. Маркса";

МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара";

МБУК "Галерея" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Сибирская мемориальная картинная галерея";

МБУК "КК им. В. Маяковского" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Концертный комплекс имени В.В. Маяковского".

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют деятельность по реализации Программы;

проводят мероприятия в рамках Программы.

6. Финансовое обеспечение Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=279FBB0783AB9281A7D3C0FDE456B90EDB72006FB5FE7C1EC21AF23776D76D123629DE8E4EC0AA75CC06180DB25F525D6013473324714919677133AD7Dg0D) мэрии г. Новосибирска

от 29.12.2018 N 4782)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| Период реализации Программы по годам | | | | Всего по Программе |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Областной бюджет, в том числе: | 13000,00 | 113437,06 | - | - | 126437,06 |
| ДКСиМП | 13000,00 | 113437,06 | - | - | 126437,06 |
| 2 | Бюджет города, в том числе: | 1929800,39 | 1901593,70 | 1846620,82 | 1843670,02 | 7521684,93 |
| ДКСиМП | 1929685,39 | 1894521,20 | 1843497,52 | 1843497,52 | 7511201,63 |
| ДСА | 115,00 | 7072,50 | 3123,30 | 172,50 | 10483,30 |
|  | Итого: | 1942800,39 | 2015030,76 | 1846620,82 | 1843670,02 | 7648121,99 |