Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2006 г. N 196

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ Г. НОВОСИБИРСКА

НА 2003 - 2005 ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.01.2003 N 208

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым Решением городского Совета от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи г. Новосибирска на 2003 - 2005 годы", принятой Решением городского Совета от 24.01.2003 N 208 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по социальному развитию (Андрейченко А.В.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

# Приложение

к Решению

городского Совета

от 22.02.2006 N 196

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ Г. НОВОСИБИРСКА НА 2003 - 2005 ГОДЫ"

Городская целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи г. Новосибирска на 2003 - 2005 годы" (далее по тексту - Программа) принята Решением городского Совета от 24.01.2003 N 208.

Цель Программы - патриотическое воспитание молодежи города, формирование у детей и молодежи любви к своей малой родине: к своему дому, району, городу.

## Основные направления реализации Программы

Реализация городской целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи г. Новосибирска на 2003 - 2005 годы" осуществлялась по 6 основным направлениям:

1. "Организационно-правовое".

В рамках данного направления Программы разработана нормативно-правовая база для работы совета по патриотическому воспитанию молодежи г. Новосибирска. Постановлением мэра от 11.04.2003 N 790 утверждено Положение о данном совете. Организована работа координационного совета военно-патриотических клубов и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи. Проводились совещания с председателями призывных комиссий районов города по итогам призыва граждан на военную службу и первоначальной постановки на воинский учет. Ежегодно проводились общегородские конференции военно-патриотических клубов и организаций. Разработаны методические рекомендации в помощь педагогическому персоналу военно-патриотических клубов и объединений. Проведены обучающие семинары с руководителями военно-патриотических клубов и объединений на базе Новосибирских военных институтов. Организовано взаимодействие по вопросам военно-патриотического воспитания с городскими советами ветеранов войны и труда, ветеранов Афганистана, военными комиссариатами, советами Российского оборонного спортивно-технического общества, штабами и управлениями силовых структур. Подготовлены распорядительные документы мэра к Дням воинской славы России, военно-профессиональным праздникам и памятным датам: День Военно-морского флота, День воздушно-десантных войск, День авиации, День вывода советских войск из Афганистана. На базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи "Юниор" создан городской информационно-методический центр по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Создана Новосибирская областная ассоциация патриотических объединений.

Организовано обеспечение военно-патриотических клубов специальной формой одежды. Таким образом, в течение 3 лет профильные клубы обеспечивались предметами военной символики и военной формой. Проведены районные праздники "День призывника".

| N п. | Наименование мероприятий | Финансовые затраты по годам, тыс. рублей (целевое финансирование) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1.1 | Разработка нормативно- правовой базы для работы совета по патриотическому воспитанию молодежи г. Новосибирска |  | Создан Постановлением мэра от 11.04.2003 N 790 |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация текущей работы совета по патриотическому воспитанию молодежи г. Новосибирска и проведение ежегодных совещаний |  | выполнено |  | выполнено |  | выполнено |
| 1.3 | Организация работы координационного совета военно-патриотических клубов и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи |  | выполнено |  | выполнено |  | выполнено |
| 1.4 | Проведение совещаний с председателями призывных комиссий районов города по итогам: призыва граждан на военную службу; первоначальной постановки на воинский учет |  | выполнено |  | выполнено |  | выполнено |
| 1.5 | Проведение общегородской конференции военно- патриотических клубов и организаций, занимающихся военно- патриотическим воспитанием | 5,0 (КДМ) | 0 выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств | 5,0 (КДМ) | 0 выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств | 10,0 (КДМ) | 0 выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств |
| 1.6 | Разработка методических рекомендаций в помощь педагогическому персоналу клубов и объединений для ведения работы по патриотическому воспитанию молодежи |  | выполнено |  | выполнено |  | выполнено |
| 1.7 | Проведение обучающих семинаров с руководителями военно- патриотических клубов и объединений на базе новосибирских военных институтов | 10,0 (КДМ) | 3,0 (30%) (КДМ) выполнено в полном объеме | 10,0 (КДМ) | 0 выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств | 20,0 (КДМ) | 0 выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств |
| 1.8 | Организация взаимодействия по вопросам военно- патриотического воспитания молодежи с городскими советами ветеранов войны и труда, ветеранов Афганистана, военными комиссариатами, советами РОСТО, штабами и управлениями силовых структур, расположенными в городе Новосибирске |  | выполнено |  | выполнено |  | выполнено |
| 1.9 | Подготовка проектов распорядительных документов мэра к знаменательным датам - Дням воинской славы России и военно- профессиональным праздникам (по отдельному плану) | Подготовлены проекты распорядительных документов к Дню защитника Отечества, Дню вывода войск из Афганистана, Дню Военно-морского флота, Дню Воздушно-десантных войск, Дню пограничника и т.д. |
|  |  |  | 65,0 (КДМ) организованы мероприятия к Дню защитника Отечества, Дню пограничника, Дню ВМФ, Дню ВДВ. Финансирование осуществлялось по распоряжению мэра |  | 84,4 (КДМ) организованы мероприятия к Дню защитника Отечества, Дню пограничника, Дню ВМФ, Дню ВДВ. Финансирование осуществлялось по распоряжению мэра |  | 42,65 (КДМ) организованы мероприятия к Дню защитника Отечества, Дню внутренних войск, Дню пограничника, Дню ВДВ. Финансирование осуществлялось по распоряжению мэра |
| 1.10 | Разработка нормативно- правовой базы для создания городского информационно- методического центра по гражданскому и военно- патриотическому воспитанию молодежи |  | выполнено в 2003 году |  |  |  |  |
| 1.11 | Создание городского методического центра гражданского и военно- патриотического воспитания молодежи |  | Создан на базе Дворца творчества "Юниор" | 150,0 (КДМ) 100,0 (УО) 50,0 | 50,0 0 (КДМ) 50,0 (УО) выполнено | 50,0 (КДМ) | 0 Центр работает на базе ДТ "Юниор" |
| 1.12 | Организация обеспечения профильных клубов предметами военной символики и форменной одежды | 30,0 (КДМ) | 30,0 (100%) (КДМ) | 100,0 (КДМ) | 8,75 (8,7%) (КДМ) выполнено в полном объеме за счет средств областного бюджета | 100,0 (КДМ) | 3,5 (3,5%) (КДМ) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств |
| 1.13 | Проведение районных праздников "День призывника" | 30,0 (КДМ) | 20,0 (66%) (КДМ) проведены в полном объеме за счет сокращения расходов |  | 21,0 (КДМ) проведены за счет средств ОДМ районов |  | 23,8 (КДМ) проведены за счет средств ОДМ районов |
| 1.14 | Создание Новосибирской ассоциации военно- патриотических клубов и объединений как самостоятельного юридического лица |  | Создана Новосибирская областная ассоциация патриотических объединений |  |  |  |  |

2. "Отечество".

По данному направлению осуществлялась координация деятельности участников Программы при проведении общегородских фестивалей, конкурсов, интеллектуальных игр, Дней призывника, совместных мероприятий с советами ветеранов войны и труда, участниками локальных конфликтов; поддержка отрядов, ведущих поисковую работу, и музеев боевой и трудовой славы; проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, и мероприятий по благоустройству мест захоронения воинов и городских памятников; организация работы поста N 1.

Проведены городские студенческие конкурсы на организацию лучшего мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества; лучшего музыкального вечера ("Русское искусство"); лучшую танцевальную программу ("Русская мелодия").

Организованы поисковые экспедиции отрядов военно-патриотической школы "Десант", военно-патриотического объединения "МГиВ" по местам боев воинов-сибиряков в Ленинградскую и Волгоградскую области, экспедиции "Поиск - Левобережье" в Алтайский край и Кемеровскую область. За отчетный период объединением "Поиск - Левобережье" была проведена одна экспедиция (средства комитета по делам молодежи), "МГиВ" провел 4 поисковых экспедиции (2 - за счет средств комитета по делам молодежи, 2 - за счет средств управления образования мэрии). Финансирование поисковых экспедиций военно-патриотической школы "Десант" традиционно проводит управление по делам молодежи Новосибирской области.

Так, только в 2005 году поисковая экспедиция "МГиВ" дважды выезжала на территорию Ленинградской области. За время поисковых работ были подняты и захоронены останки более 500 павших воинов, найдено 19 медальонов, по данным 4-х медальонов найдены родные погибших.

Помимо курсантов поисковых объединений в работе экспедиций также принимали участие учащиеся школ, студенты и курсанты военно-патриотических клубов Новосибирска и Новосибирской области.

По окончании поисковых сезонов проводились торжественные приемы поисковиков мэром Новосибирска и Губернатором Новосибирской области.

Подготовлены и проведены торжественные мероприятия, связанные с историей Движения ветеранов Афганистана.

Восстановлено ежедневное круглогодичное несение Вахты памяти на посту N 1 у монумента Славы воинам-сибирякам. Новосибирск до недавнего времени являлся единственным городом в России, где несение Вахты памяти было организовано круглогодично. Учащиеся образовательных учреждений районов города и курсанты военно-патриотических клубов и объединений несут почетный караул ежедневно с 10.00 до 16.00 (1 месяц - 1 район). Для доставки учащихся специально приобретен автобус, что решило одну из главных проблем обеспечения работы поста. В два летних каникулярных месяца (июль, август) Вахту памяти несут учащиеся из районов Новосибирской области. За три года через пост N 1 прошли несение почетного караула и обучение более 6 тысяч учащихся. Для организационного и методического сопровождения создано муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр героико-патриотического воспитания "Пост N 1". Во время пребывания в центре, которое длится от трех до пяти дней, дети занимаются по специальной программе, в которую входят медицинская, строевая и стрелковая подготовка, изучение оружия, выпуск боевого листка, встречи с ветеранами, инсценировка песни военных лет, интеллектуальный блок. На базе МОУ ДОД ЦПГВ "Пост N 1" дополнительно организована работа 8 кружков военно-патриотической направленности. В настоящее время ведется разработка собственных традиций поста, планируется расширение имеющихся площадей, в частности для организации музея.

Организована эффективная работа действующих школьных музеев, изучена возможность заложения памятных мест.

Проведены общегородские молодежные акции "Память" по уходу за городскими памятниками и местами захоронения воинов-сибиряков.

Проведен городской фестиваль патриотической песни "Поем о славе России".

Организованы и проведены в домах культуры, кинотеатрах, муниципальных подростковых клубах, учебных заведениях мероприятия, посвященные Дням воинской славы и другим памятным датам отечественной истории.

| N п. | Наименование мероприятий | Финансовые затраты по годам, тыс. рублей (целевое финансирование) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2.1 | Организация поисковых экспедиций отрядов военно-патриотической школы "Десант" и Новосибирского военно- патриотического объединения "МГиВ" по местам боев воинов- сибиряков в Ленинградскую и Волгоградскую области, "Поиск Левобережья" - в Алтайский край и Кемеровскую область | 100,0 (КДМ) 50,0 (УО) 50,0 | 70,0 (70%) 20,0 (КДМ) 50,0 (УО) выполнено в полном объеме за счет привлечения средств областного бюджета | 100,0 (КДМ) 50,0 (УО) 50,0 | 77,1 (77%) 27,1 (КДМ) 50,0 (УО) выполнено в полном объеме за счет привлечения средств областного бюджета | 150,0 (КДМ) 75,0 (УО) 75,0 | 143,8 (96%) 68,8 (КДМ) 75,0 (УО) выполнено в полном объеме за счет привлечения средств областного бюджета |
| 2.2 | Организация приема мэром курсантов, участников поисковых экспедиций | 35,0 (КДМ) 20,0 (УО) 15,0 | 20,0 (57%) (КДМ) 5,0 (УО) 15,0 выполнено в полном объеме за счет сокращения расходов | 35,0 (КДМ) 20,0 (УО) 15,0 | 15,0 (42%) (УО) выполнено в полном объеме за счет сокращения расходов | 70,0 (КДМ) 40,0 (УО) 30,0 | 30,0 (43%) (УО) принято участие в проведении приема Губернатором |
| 2.3 | Подготовка и проведение торжественных мероприятий, связанных с историей Движения ветеранов Афганистана | Подготовлены проекты распоряжений мэра о проведении мероприятий, посвященных Дню вывода войск из Афганистана |
|  |  |  | проведено | 10,0 (КДМ) | 3,7 (37%) (КДМ) проведено в полном объеме за счет внебюджетных средств | 20,0 (КДМ) | 0 проведены в полном объеме за счет внебюджетных средств |
| 2.4 | Организация Вахты памяти на посту N 1 у Монумента Славы воинам- сибирякам в Ленинском районе | 40,0 (КДМ) 10,0 (УО) 30,0 | 95,0 (237%) лимиты перерасходованы за счет транспортных услуг 65,0 (КДМ) 30,0 (УО) | 40,0 (КДМ) 10,0 (УО) 30,0 | 252,8 (632%) лимиты перерасходованы за счет транспортных услуг 222,8 (КДМ) 30,0 (УО) | 50,0 (КДМ) 10,0 (УО 40,0 | 633,0 (1266%) лимиты перерасходованы за счет приобретения автобуса (460,0) и транспортных расходов 593,0 (КДМ) 40,0 (УО) |
| 2.5 | Организация эффективной работы действующих школьных музеев, изучение возможности закладки памятных мест и возрождения школьных музеев | 30,0 (УО) | 30,0 (100%) (УО) | 30,0 (УО) | 30,0 (100%) (УО) | 40,0 (УО) | 40,0 (100%) (УО) |
| 2.6 | Проведение молодежной общегородской акции "Память" по уходу за городскими памятниками и местами захоронения воинов-сибиряков |  | выполнено | 15,0 (КДМ) | 0 выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств | 20,0 (КДМ) | 0 выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств |
| 2.7 | Проведение городского финала молодежного фестиваля патриотической песни "Поем о славе России" | 45,0 (ККИ) 10,0 (УО) 10,0 (КДМ) 25,0 | 25,0 (55%) 0 (ККИ) 10,0 (УО) 15,0 (КДМ) проведен в полном объеме за счет сокращения расходов | 45,0 (ККИ) 10,0 (УО) 10,0 (КДМ) 25,0 | 30,0 (66%) 0 (ККИ) 10,0 (УО) 20,0 (КДМ) проведен в полном объеме за счет сокращения расходов | 65,0 (ККИ) 15,0 (УО) 15,0 (КДМ) 35,0 | 41,9 (64,5%) 0 (ККИ) 15,0 (УО) 26,9 (КДМ) проведен в полном объеме за счет сокращения расходов |
| 2.8 | Организация и проведение в домах культуры, кинотеатрах, муниципальных подростковых клубах, учебных заведениях города мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и другим памятным датам отечественной истории |  | выполнено в районах города |  | 5,0 (КДМ) выполнено в районах города. Финансирование осуществлялось по распоряжению мэра |  | 6,0 (КДМ) выполнено в районах города. Финансирование осуществлялось по распоряжению мэра |
| 2.9 | Проведение городских студенческих конкурсов: на организацию лучшего мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества; на организацию лучшего музыкального вечера "Русское искусство"; на лучшую танцевальную программу "Русская мелодия" |  | выполнено (1 раз в год) |  | выполнено (1 раз в год) |  | выполнено (1 раз в год) |

3. "Ратоборец".

В рамках данного направления проводились соревнования по военно-прикладным видам спорта, летние военно-спортивные лагеря и военно-полевые сборы, военно-спортивная игра "Победа".

В городе прошли соревнования по направлениям: зимнее и летнее морское многоборье, пневматическая и пулевая стрельба, "гонки патрулей".

Проведены учебные сборы на базе воинских частей с учащимися старших классов.

Организованы и проведены городские конкурсы "Богатыри земли Сибирской" среди военно-патриотических клубов и "Сибирские витязи" среди учащихся общеобразовательных школ.

Проведены летние сборы курсантов клубов патриотического воспитания.

Мероприятия данного направления проводились в тесном взаимодействии с комитетом по физической культуре и спорту мэрии.

Совместно с Ассоциацией боевых искусств "Русский щит" проводится ежегодный фестиваль традиционного воинского искусства.

| N п. | Наименование мероприятий | Финансовые затраты по годам, тыс. рублей (целевое финансирование) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 3.1 | Организация городских соревнований по военно- прикладным видам спорта в рамках Спартакиады военно-патриотических клубов | 20,0 (КДМ) | 15,0 (75%) (КДМ) проведены в полном объеме за счет сокращения расходов | 20,0 (КДМ) | 7,0 (35%) (КДМ) проведены в полном объеме за счет сокращения расходов | 40,0 (КДМ) 30,0 (УО) 10,0 | 29,6 (74%) (КДМ) 19,6 (УО) 10,0 проведены в полном объеме за счет сокращения расходов |
| 3.2 | Проведение учебных сборов на базе воинских частей гарнизона с учащимися старших классов | 200,0 (УО) | 200,0 (100%) (УО) | 500,0 (УО) | 200,0 (40%) (УО) выполнено | 500,0 (УО) | 500,0 (100%) (УО) |
| 3.3 | Проведение городского финала военно-спортивной игры "Победа" | 50,0 (КДМ) | 40,0 (80%) (КДМ) выполнено в полном объеме | 70,0 (КДМ) 60,0 (УО) 10,0 | 58,0 (83%) 48,0 (КДМ) 10,0 (УО) выполнено в полном объеме | 80,0 (КДМ) 65,0 (УО) 15,0 | 92,6 (115%) 77,6 (КДМ) 15,0 (УО) |
| 3.4 | Организация и проведение городских конкурсов "Богатыри земли Сибирской" среди военно- патриотических клубов, ссузов и вузов и конкурса "Сибирские витязи" среди учащихся общеобразовательных школ | 20,0 (КДМ) 10,0 (УО) 10,0 | 20,0 (100%) 10,0 (КДМ) 10,0 (УО) | 20,0 (КДМ) 10,0 (УО) 10,0 | 25,0 (125%) 15,0 (КДМ) 10,0 (УО) | 30,0 (КДМ) 15,0 (УО) 15,0 | 30,0 (100%) 15,0 (КДМ) 15,0 (УО) |
| 3.5 | Проведение летних сборов курсантов клубов патриотического воспитания | 100,0 (КДМ) | 20,0 (20%) (КДМ) выполнено за счет привлеченных средств | 200,0 (КДМ) | 14,9 (7,5%) (КДМ) летний военный лагерь "Сибирская застава", выполнено за счет привлеченных средств | 200,0 (КДМ) | 20,0 (10%) (КДМ) летний лагерь "Сибирский вьюн", выполнено за счет привлеченных средств |
| 3.6 | Организация и проведение совместно с Ассоциацией боевых искусств "Русский щит" ежегодного фестиваля традиционного воинского искусства | 20,0 (КДМ) | 10,0 (50%) (КДМ) выполнено за счет привлеченных средств | 30,0 (КДМ) | 15,0 (50%) (КДМ) принято долевое участие | 30,0 (КДМ) | 0 проведено совместно с областным управлением по делам молодежи за счет средств областного бюджета |

4. "Шефство".

Основной акцент мероприятий данного раздела направлен на укрепление шефских связей между мэрией, общественными организациями города с подшефными воинскими частями и подразделениями.

Продолжалась работа в рамках реализации Соглашения между мэрией Новосибирска и командованием подшефной подводной лодки "Новосибирск". В 2005 году по просьбе подводников на приобретение необходимого имущества для обустройства бытовых условий из бюджета города было выделено 250 тыс. рублей. Делегации представителей города и области неоднократно посещали город Полярный, где базируется подлодка. Традиционными стали визиты командира подводной лодки в Новосибирск. Кроме того, в рамках реализации Соглашения для прохождения военной службы на подводную лодку направляются призывники-новосибирцы.

Организована шефская работа над подразделениями Даурского и Новосибирского пограничных отрядов.

На областном сборном пункте организованы выступления творческих студенческих коллективов.

Организована шефская работа военно-патриотических клубов над ветеранами Великой Отечественной войны.

Ежегодно выпускается информационная программа по военно-патриотическому воспитанию молодежи на канале НСТ "Прямая речь".

Представители общественного молодежного совета, общественных организаций принимают активное участие в работе комиссий ветеранских организаций по героико-патриотическому воспитанию (2 раза в год).

| N п. | Наименование мероприятий | Финансовые затраты по годам, тыс. рублей (целевое финансирование) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 4.1 | Организация работы по реализации соглашения между мэрией и подшефной подводной лодкой "Новосибирск" | 15,0 (КДМ) | 15,0 (100%) (КДМ) | 50,0 (КДМ) | 15,0 (30%) (КДМ) организация пребывания командира подводной лодки Сагитова А.Р. в Новосибирске | 100,0 (КДМ) | 250,0 (250%) (КДМ) приобретение предметов повседневного быта для моряков по распоряжению мэра |
| 4.2 | Организация шефской работы над подразделениями Даурского и Новосибирского пограничных отрядов | Организованы выступления творческих коллективов, принято участие в подготовке и проведении Дня пограничника (ежегодно) |
| 4.3 | Организация выступления творческих студенческих коллективов на Новосибирском областном сборном призывном пункте | Проведены выступления творческих студенческих коллективов на областном сборном призывном пункте (ежегодно) |
| 4.4 | Организация шефских связей между молодежными творческими коллективами и воинскими частями Новосибирского гарнизона | Проведены концертные выступления и встречи творческих коллективов с военнослужащими воинских частей |
| 4.5 | Организация шефской работы военно- патриотических клубов над ветеранами Великой Отечественной войны |  | выполнено | 15,0 (КДМ) | 4,7 (31,3%) (КДМ) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств | 40,0 (КДМ) | 0 выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств |
| 4.6 | Подготовка информационных программ по военно- патриотическому воспитанию молодежи для телевидения |  |  | 60,0 (КДМ) | 0 выпуск Программы "Патриот", выполнено за счет привлеченных средств | 200,0 (КДМ) | 0 принято участие в проведении передачи "Прямая речь", посвященной патриотическо- му воспитанию, выполнено без привлечения бюджетных средств |
| 4.7 | Участие в работе комиссии ветеранских организаций по героико- патриотическому воспитанию молодежи |  | выполнено |  | выполнено |  | выполнено |

5. "Развитие технических и военно-прикладных видов спорта".

По данному направлению проведена работа по популяризации технических и военно-технических видов спорта, создана необходимая материально-техническая база для развития кружков технического творчества с целью формирования положительного отношения молодежи к службе в армии.

Организована работа координационного совета по развитию технических видов спорта и технического творчества молодежи, созданного на основании Постановления мэра от 10.11.2002 N 2440.

Проведены слеты курсантов военно-патриотических клубов, занимающихся техническими и военно-прикладными видами спорта.

Издан специальный выпуск журнала "Воспитание и дополнительное образование" по организации патриотического воспитания молодежи и подростков.

Ежегодно проводились городские соревнования по автомобильному и авиационному моделированию, чемпионаты города по судомодельному спорту, а также городские выставки технического творчества.

Мероприятия, спланированные в рамках подготовки городской целевой программы по развитию технического творчества и технических видов спорта среди детей и молодежи г. Новосибирска, включены в подпрограмму "Работа с молодежью по месту жительства" городской целевой программы "Молодежь Новосибирска" на 2006 - 2009 годы.

Организована подготовка педагогов технического творчества для организации технических кружков, клубов и секций с привлечением специалистов Новосибирского педагогического университета и Новосибирского института повышения квалификации работников образования.

| N п. | Наименование мероприятий | Финансовые затраты по годам, тыс. рублей (целевое финансирование) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 5.1 | Организация работы городского координационного совета по техническим видам спорта и техническому творчеству молодежи |  | выполнено |  | выполнено |  | выполнено |
| 5.2 | Укрепление материально- технической базы кружков технического творчества военно-патриотических клубов | 60,0 (КДМ) | 32,0 (53%) (КДМ) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств | 200,0 (КДМ) 100,0 (УО) 100,0 | 100,0 (50%) 0 (КДМ) 100,0 (УО) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств | 300,0 (КДМ) 200,0 (УО) 100,0 | 110,0 (36,7%) укрепление МТБ клуба "Комбат", школ NN 7, 81, школы спасателей, авиамодельного кружка ДДТ Центрального района, ремонт центра "Витязь" 10,0 (КДМ) 100,0 (УО) |
| 5.3 | Организация и проведение слета курсантов военно- патриотических клубов, занимающихся техническими и военно-прикладными видами спорта |  | выполнено |  | 11,0 (КДМ) соревнования по авиамоделизму, выставка технического творчества |  | 77,5 (КДМ) соревнования по авиамоделизму, выставка технического творчества, соревнования по судомодельному спорту, авиамодельная литература |
| 5.4 | Организация и проведение совместно с РОСТО и Федерацией парашютного спорта Сибирского парашютного фестиваля |  | фестиваль отменен в связи с запретом |  |  |  |  |
| 5.5 | Издание специального выпуска журнала "Воспитание и дополнительное образование" по организации патриотического воспитания молодежи и подростков | 10,0 (УО) | 10,0 (100%) (УО) |  |  |  |  |
| 5.6 | Участие в организации соревнований по автомотоспорту среди молодежи г. Новосибирска |  | выполнено |  | 7,6 (КДМ) соревнования по автомоделизму, выполнено за счет средств ГЦП "Дети и город" |  | выполнено |
| 5.7 | Подготовка городской целевой программы по развитию технического творчества и технических видов спорта среди детей и молодежи г. Новосибирска | Мероприятия, спланированные в рамках подготовки городской целевой программы по развитию технического творчества и технических видов спорта, включены в подпрограмму "Работа с молодежью по месту жительства" городской целевой программы "Молодежь Новосибирска" на 2006 - 2009 годы |
| 5.8 | Организация подготовки педагогов технического творчества для организации технических кружков, клубов и секций в вузах города | Организована подготовка педагогов с привлечением специалистов Новосибирского педагогического университета и Новосибирского института повышения квалификации работников образования |
| 5.9 | Восстановление работы кружков технического моделирования и конструирования в домах культуры и клубных учреждениях | 100,0 (ККИ) | 0 выполнено без привлечения бюджетных средств | 100,0 (ККИ) | 0 выполнено без привлечения бюджетных средств |  |  |

6. "60 лет Великой Победы".

Деятельность по этому направлению Программы посвящена комплексу юбилейных памятных дат. Организованы и проведены торжественные мероприятия (концерты, возложения венков, встречи с ветеранами), приуроченные к 60-летию Курской битвы, 90-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза маршала авиации Покрышкина А.И. - в 2003 году, 60-летию победоносных сражений 1944 года и освободительной миссии Советских Вооруженных Сил в Европе - в 2004 году, 60-летию Великой Победы - в 2005 году.

| N п. | Наименование мероприятий | Финансовые затраты по годам, тыс. рублей (целевое финансирование) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 6.1 | Проведение комплекса мероприятий, посвященных 60-летию Курской битвы | 50,0 (УО) 20,0 (ККИ) 20,0 (КДМ) 10,0 | 20,0 (40%) 20 (УО) 0 (ККИ) 0 (КДМ) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств. Проведены встречи с ветеранами, тематические кино- показы, концерты, в библиотеках оформлены книжные экспозиции |  |  |  |  |
| 6.2 | Организация и проведение мероприятий в патриотических клубах, посвященных 90-летию со дня рождения Покрышкина А.И. | 10,0 (КДМ) | 0 выполнено без привлечения бюджетных средств |  |  |  |  |
| 6.3 | Проведение комплекса мероприятий, посвященных 60-летию прорыва Ленинградской блокады |  |  | 10,0 (КДМ) | 9,0 (90%) (КДМ) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств |  |  |
| 6.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 60-летию освобождению Советской армией народов Европы от фашизма |  |  | 10,0 (КДМ) | 5,0 (50%) (КДМ) выполнено в полном объеме за счет привлеченных средств |  |  |
| 6.5 | Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных 60-летию Великой Победы советского народа |  |  |  |  |  | 34,2 (КДМ) принято участие в организации парада, концертов, фестивалей, встреч с ветеранами, участие в проекте "Сибирская аллея Славы". Финансирование осуществлялось по распоряжению мэра |

Контроль за исполнением Программы.

Промежуточные итоги выполнения Программы с внесением корректив дальнейшей реализации обсуждались на совещаниях у начальника департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Афанасьева В.А. с привлечением широкого круга общественности.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного, городского бюджетов и привлеченных средств. Выделение денежных средств проводилось в рамках утвержденных лимитов. Объем финансирования мероприятий городской целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи г. Новосибирска на 2003 - 2005 годы" в рамках утвержденных бюджетных ассигнований фактически составил:

| Период | Целевое финансирование, тыс. рублей | Областной бюджет, тыс. рублей | Привлеченные средства, тыс. рублей | ИТОГО, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % испол- нения |  |  |  |
| 2003 год | 980,0 | 740,0 | 76 | 40,0 | 375,0 | 1155,0 |
| 2004 год | 1845,0 | 1050,0 | 57 | 60,0 | 820,0 | 1930,0 |
| 2005 год | 2135,0 | 2108,0 | 99 | 100,0 | 810,0 | 3018,0 |
| Итого: | 4960,0 | 3898,0 | 78,5 | 200,0 | 2005,0 | 6103,0 |

Реализация мероприятий Программы осуществлялась в рамках фактического выделения финансовых ассигнований из бюджета города. Необеспеченность бюджетными средствами компенсировалась за счет привлеченных источников. Дефицит средств был сокращен за счет изменения условий формирования призового фонда, предоставления аренды помещений на безвозмездной основе, замена профессионального жюри специалистами ККиИ, комитетов и департаментов мэрии, расходы на транспорт заменены предоставлением транспорта мэрии Новосибирска.

## Оценка эффективности реализации Программы

Основные усилия комитета по реализации городской целевой программы были направлены на интеграцию деятельности структурных подразделений мэрии, администраций районов города, высших и средних специальных учебных заведений города, общественных организаций и, как результат, число занимающихся подростков в патриотических клубах увеличилось. В настоящее время на территории Новосибирска активно действуют 40 муниципальных военно-патриотических клубов и общественных организаций патриотической направленности по реализации программных мероприятий.

Динамика количественных показателей по реализации городской целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи г. Новосибирска на 2003 - 2005 годы":

| Период | Муниципальные подростковые клубы военно- патриотической направленности | Общественные организации и объединения военно- патриотической направленности | Число подростков и молодежи, охваченных мероприятиями городской целевой программы, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 год | 19 | 15 | 10300 |
| 2004 год | 20 | 17 | 12800 |
| 2005 год | 23 | 21 | 15700 |

Основные итоги Программы:

1. Возрождено ежедневное круглогодичное несение Вахты памяти на посту N 1.

2. В полном объеме восстановлены традиционные формы военно-патриотического воспитания молодежи.

3. Получили поддержку и развитие новые формы работы, такие как поисковые экспедиции.

4. Традиционными стали организация и проведение совместно с общественными организациями Дней воинской славы и военно-профессиональных праздников.

5. Налажено взаимодействие по вопросам патриотического воспитания с советами ветеранов войны и труда, ветеранов Афганистана, военными комиссариатами, штабами и управлениями силовых структур, дислоцирующихся на территории Новосибирска.

6. Продолжалась работа в рамках реализации Соглашения между мэрией города Новосибирска и командованием подшефной подводной лодки "Новосибирск".

7. Повышен уровень оснащенности материально-технической базы военно-патриотических клубов и объединений.

Городская целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи г. Новосибирска на 2003 - 2005 годы" предусматривала активный поиск нравственных и духовных ориентиров, результатом чего явилась тенденция роста интереса молодежи к истории Отечества, ее героическим страницам. Продолжение и развитие традиций, поиск новых подходов в реализации патриотического воспитания молодежи нашли продолжение в профильной подпрограмме городской целевой программы "Молодежь Новосибирска" на 2006 - 2009 годы. Так, подпрограмма "Патриотическое воспитание" определяет организацию работы системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи для формирования личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству и готовностью к его защите, действиям во благо города и горожан.