СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении Городской целевой программы «Дети и город» на 2004 - 2008 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 № 330

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением  городского Совета  Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Городской целевой программы «Дети и город» на  2004 - 2008 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 № 330 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 28.12.2004 № 528, решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 915).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А. В.).

Мэр города Новосибирска                                                                  В. Ф. Городецкий

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ______________ № ______

ОТЧЕТ

об исполнении Городской целевой программы «Дети и город» на 2004 – 2008 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 № 330 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 28.12.2004 № 528, решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 915)

- Достижение цели и выполнение задач Городской целевой программы «Дети и город» на 2004 – 2008 годы

Целью Городской целевой программы «Дети и город» на 2004 – 2008 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 № 330 (далее – Программа) являлось обеспечение оптимальных условий для развития, воспитания, образования и укрепления духовно-нравственного и физического здоровья детей.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

внедрение современных технологий и форм оздоровления детей, их отдыха и занятости;

укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, занимающихся воспитанием и здоровьем детей;

повышение культурно-образовательного уровня детей и подростков;

повышение роли и ответственности семьи в воспитании детей;

подготовка девочек к материнству и воспитанию детей;

обеспечение взаимодействия и координации ведомств и структурных подразделений мэрии города Новосибирска в решении проблем семьи, материнства и детства.

Поставленные в Программе цель и задачи выполнены.

- Основные направления Программы

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по следующим подпрограммам:

«Здоровый ребенок»;

«Семья»;

«Счастливое материнство»;

«Городские мероприятия».

- Механизм реализации Программы и ее финансовое обеспечение

В соответствии с мероприятиями Программы исполнители определяли объем работ и финансирования, сроки выполнения поставленных задач, отчетности, осуществляли непосредственный контроль за ходом исполнения намеченных мероприятий.

На выполнение программных мероприятий было предусмотрено 261829,0 тыс. рублей, освоено - 188878,8 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города и привлеченных средств в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Год | Объем финансирования, тыс. рублей | Всего по Программе, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города | привлеченные средства | областной бюджет |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 33649,0 | 23334,2 | 3000,0 | 1878,5 | 3154,0 | - | 39803,0 | 25212,7 |
| 2005 | 50283,0 | 39331,5 | 3000,0 | 3859,0 | 3514,0 | - | 56797,0 | 43190,5 |
| 2006 | 53046,0 | 40145,7 | 3000,0 | 34,3 | 3249,0 | - | 59295,0 | 40180,0 |
| 2007 | 53713,0 | 39793,0 | 3000,0 | 141,0 | 2654,0 | - | 59367,0 | 39934,0 |
| 2008 | 40782,0 | 40361,6 | 3000,0 | - | 2785,0 | - | 46567,0 | 40361,6 |
| Итого: | 231473,0 | 182966,0 | 15000,0 | 5912,8 | 15356,0 | - | 261829,0 | 188878,8 |

Средства на выплату единовременного пособия семьям в связи с рождением детей были использованы не в полном объеме, так как выплаты осуществлялись по факту обращений граждан, что отразилось на итоговом проценте выполнения Программы.

4. Реализация мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по четырем подпрограммам:

Подпрограмма «Здоровый ребенок»

За истекший период была укреплена материально-техническая база учреждений, предоставляющих различные услуги детям и семьям с детьми.

В настоящее время в городе Новосибирске 705 учреждений оказывают различные услуги семье и детям.

За период реализации мероприятий Программы укреплена материально-техническая база 59 учреждений дополнительного образования детей, 10 центров туризма, 130 школьных музеев.

Выделенные в рамках Программы средства позволили приобрести новое оборудование для 11 Домов культуры, 22 районных, городских подростковых центров, обеспечить содержание хоккейных коробок, закупку спортивного инвентаря для зимних видов спорта в ДЮСШ и спортивных клубах и школах.

Пополнение базы школьных мастерских, учебно-производственных комбинатов Октябрьского, Железнодорожного и других районов станочным парком и оборудованием позволило сохранить возможность осуществления допрофессиональной подготовки школьников.

За время реализации мероприятий Программы создано 9 новых спортивных школ, благодаря чему количество детей, занимающихся в спортивных школах, увеличилось почти в 2 раза.

В 1,5 раза увеличилось число детей в учреждениях дополнительного образования детей.

Приобретение передвижного стоматологического оборудования для работы в детских организованных коллективах позволило повысить доступность стоматологической помощи детскому населению.

Выделенные в рамках Программы средства для организации групп здоровья для беременных женщин на базе муниципальных учреждений здравоохранения помогли снизить осложнения во время беременности и послеродового периода.

Всего на улучшение материальной базы учреждений, работающих с семьей и детьми, за период действия Программы было израсходовано около 20,0 млн. рублей.

Реализация мероприятий Программы дала возможность внедрить новые оздоровительные технологии.

Так, например, мероприятия по оздоровлению детей методом фонопедической терапии на базе областного фониатрического центра МУ «Городская поликлиника № 1» (открыт консультативный кабинет) и других площадок города, открытых на базе школ, помогли сохранить психическое и физическое здоровье детей. Более 500 школьников начальных классов овладели чтением. У них восстановлены акустические и фонетические параметры речи.

Благодаря реализации мероприятий Программы созданы дополнительные условия для духовного и физического развития детей, поддержки детей, прежде всего семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

За отчетный период в лагерях дневного пребывания отдохнуло около 5 тыс.  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, более 3 тыс. подростков из этой же категории детей прошли психолого-педагогическую реабилитацию средствами русской традиционной культуры.

На базе школы-интерната № 161 на протяжении всего периода было организовано обучение подростков, не имеющих законченного образования. Более 5 тыс. из них было трудоустроено в летнее время.

Реализация проекта «Теплый дом», который осуществлялся на протяжении 5 лет в рамках Программы на базе городских библиотек для детей-инвалидов, воспитанников детских домов, многодетных, опекунских и приемных семей, позволила увеличить количество пользователей услугами библиотек с 200 до 900 человек.

Для детей дошкольного возраста из неполных и малообеспеченных семей, проживающих в общежитиях города, работали группы кратковременного пребывания. Благодаря этому около 300 детей были подготовлены к школе, а семьи получили возможность решить проблемы своего обучения и трудоустройства.

За прошедший период улучшена ситуация по удовлетворению потребности в дошкольных учреждениях: открыто 11 тыс. новых мест для дошкольников, из них 1400 мест - в действующих дошкольных учреждениях и дошкольных группах на базе школ (в 2004 году в списке на предоставление места в дошкольные учреждения состояло 10 тыс. человек).

В учреждениях дополнительного образования детей на протяжении всего периода проводилась работа по формированию национального самосознания, возрождению отечественных культурных, педагогических и семейных традиций, воспитанию подрастающего поколения на примерах истории Отечества. В настоящее время в городе действует 78 объединений по патриотическому воспитанию школьников.

Созданы условия для развития и поддержки одаренных детей.

Около 7 тыс. детей стали участниками различных конкурсов, соревнований, турниров, фестивалей, в том числе международных, российских, региональных.

В течение истекшего периода более 4 тыс. подростков приняло участие в научных конференциях. В 2008 году из 920 участников конференции НОУ «Сибирь» обладателями дипломов «Золотая Лига» стали 59 человек.

Премия мэра города Новосибирска по итогам учебного года вручена 250 лучшим учащимся XI классов. За особые успехи в учении 2356 выпускников школ получили ценные подарки от мэра города Новосибирска.

Подпрограмма «Семья»

В городе Новосибирске проживает более 550 тыс. семей, из них 230 тыс. семей – это многодетные, неполные и полные семьи с несовершеннолетними детьми.

За истекший период наметилась тенденция к улучшению социально-экономического положения семей с детьми.

В 2004 году за чертой бедности находилось 53 % населения города. В настоящее время численный состав малоимущего населения  составляет 10 % .

Улучшению положения семей способствовала, в том числе, и реализация намеченных в Программе мероприятий.

Семьи, в которых родились дети, стали получать единовременную материальную помощь из бюджета города. Единовременное пособие за 5 лет получили более 10 тыс. семей. Выплачено 59890,8 тыс. рублей.

Средства на выплату единовременного пособия семьям в связи с рождением детей были использованы не полностью, так как выплаты осуществлялись по факту обращений граждан.

Средства, выделенные в рамках Программы, предоставили возможность оказать поддержку обучающимся и работающим матерям-одиночкам. За 5 лет выделено за счет бюджета города около 1500 социальных мест в дошкольных учреждениях.

Были организованы новые формы отдыха для семей, например, оздоровительные выезды молодых семей с детьми (2004 год - 20 семей, 2008 год – 40 семей).

Была проведена большая работа по укреплению института семьи средствами социальной рекламы, с помощью издания специальных выпусков газет, журналов, буклетов и листовок.

Были подготовлены и распространены публицистические материалы, направленные на возрождение семейных ценностей: листовки по профилактике беспризорности и безнадзорности детей, поздравительные открытки от имени мэра города Новосибирска «С днем матери», «С первенцем», «С рождением семьи», буклеты «Семья в новых социально-экономических условиях», «Семейный бизнес», справочник «Семья. Дети. Новосибирск» в двух редакциях. Всего 4 тыс.  экземпляров.

За 5 лет более 60 баннеров с информацией о проблемах семьи и детства были размещены на улицах города («Спасибо, мама!», «С днем рождения, Семья!», «Новосибирск – дом для счастливых семей», «Какой ты будешь, моя сестренка?», «Я хочу жить и увидеть мир» и др.).

При Новосибирском государственном педагогическом университете были открыты информационно-просветительские курсы «Школа для родителей», программы которой были направлены на формирование и укрепление положительного образа семьи, культуры семейных отношений, семейных ценностей.

За 5 лет информационно-просветительские курсы «Школа для родителей» посетили 1500 человек, среди них – учителя и ученики общеобразовательных школ, педагоги и заместители директоров ПТУ, воспитатели детских домов и социальных приютов, студенты вузов.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в городе Новосибирске с 2006 года проводилась работа по профилактике социального сиротства.

С целью устранения причин и условий, способствующих росту социального сиротства, оптимизации деятельности органов и учреждений, работающих с семьей, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в рамках Программы на базе Ленинского района был реализован пилотный проект  по созданию и отработке  муниципальной модели профилактики социального сиротства. В 2008 году данный проект в соответствии с постановлением мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 1053 «О создании экспериментальной площадки для разработки и апробации механизмов профилактики социального сиротства в Ленинском районе города Новосибирска на 2008 – 2010 годы» получил статус экспериментальной площадки для разработки и апробации механизмов профилактики социального сиротства.

За истекший период в Ленинском районе в рамках экспериментальной деятельности создана и продолжает развиваться социальная инфраструктура, которая представлена комплексом муниципальных учреждений, служб, экспериментальных площадок, общественных организаций, нацеленных на выполнение поставленных задач:

организационно-методическое отделение для разработки и внедрения инновационных услуг семьям из «группы риска», организациям, работающим с семьями и детьми;

уполномоченная служба семьи для оперативного реагирования на случаи семейного неблагополучия;

координационный Совет по вопросам семейной политики и социальной защиты;

межведомственный Совет по профилактике социального сиротства для обеспечения взаимодействия и сотрудничества всех участников эксперимента;

учреждения, на базе которых осуществляется отработка механизмов профилактики социального сиротства.

За истекший период было реализовано более 30 проектов, направленных  на работу с приемными семьями, оказание ранней помощи семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна, организацию оздоровительных заездов семей с детьми-инвалидами, работу с детьми и семьями из «группы риска», лечение и реабилитацию детей с ДЦП средствами иппотерапии, работу с опекунскими семьями,  обеспечение  доступного образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и многих других.

Благодаря реализации проектов:

созданы Служба постинтернатного сопровождения выпускников детского дома (на базе детского дома № 6, обратились 60 выпускников, оказано 100 услуг) и Служба ранней помощи семьям с детьми с синдромом Дауна (поставлено на учет 14 семей, разработаны индивидуальные программы работы с семьями, проводятся консультации);

работает «телефон доверия», отработана схема работы «со случаем» и сигнальная карта по ведению плана профилактической работы с семьей;

подготовлены информационные справочники («В помощь выпускнику детского дома» и др.), разработаны методические рекомендации.

Осуществление экспериментальной деятельности Ленинского района по профилактике социального сиротства за счет средств, выделенных в рамках Программы, было профинансировано в размере 3,0 млн. рублей.

Деятельность по отработке модели профилактики социального сиротства будет продолжаться до 2010 года.

В целом меры по снижению социального сиротства, в том числе и в рамках Программы, принятые в городе, дали возможность сократить число семей и детей  из «группы риска» в связи с улучшением их социального положения, психологического климата в семье. В 2006 году на учете в органах социальной поддержки населения состояло 1059 семей, в них детей – 1880; в 2007 году – 1079 семей, в них детей - 1822, снято с учета 372 семьи; в 2008 году – 1233 семьи, в них детей - 2248, снято с учета 590 семей.

Подпрограмма «Счастливое материнство»

Выполнены все мероприятия Программы по укреплению здоровья женщины-матери, что позволило улучшить условия труда для женщин, обеспечить соблюдение трудового законодательства по охране труда женщин, организовать профилактику и социальную реабилитацию женщин детородного возраста с онкологическими заболеваниями.

В рамках Программы с 2004 года впервые в городе стали проводиться акции по профилактике онкологических заболеваний молочной железы, комплексные обследования и диагностика женщин, работающих на крупных предприятиях города (ОАО «Инструментальный завод», ОАО «Сиблитмаш», ОАО «Химпласт», региональный филиал «Электросвязь», ФГУП ПО «Новосибирский приборостроительный завод», ОАО «Новосибирский завод Химконцентратов», ОАО «Новосибирский жировой комбинат»). За пять лет было обследовано более 5 тыс. женщин, в том числе студенток вузов.

В целях профилактики нарушения здоровья женщин, работающих во вредных условиях труда, Новосибирский исследовательский институт Гигиены Минздрава РФ разработал методические рекомендации для крупных предприятий города.

Разработаны и внедряются программы по социально-психологической реабилитации женщин детородного возраста, перенесших онкологические заболевания. За прошедший период социальную реабилитацию прошли 2500 женщин (оздоровительные процедуры, социально-психологическая помощь, трудовая реабилитация, информационные услуги, услуги «телефона доверия»).

Подпрограмма «Городские мероприятия»

Ежегодно проводился конкурс социально значимых проектов по решению проблем детства для общественных, муниципальных и других некоммерческих организаций.

Таблица 2

Распределение грантового фонда конкурса социально значимых проектов по решению проблем детства по годам

| Год | Грантовый фонд, тыс. рублей | Количество участников | Количество победителей | Средняя сумма, выделенная на один проект, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 1000,0 | 50 | 30 | 33,7 |
| 2005 | 1316,4 | 78 | 23 | 63,3 |
| 2006 | 1316,4 | 84 | 21 | 62,7 |
| 2007 | 1316,4 | 42 | 18 | 73,1 |
| 2008 | 1316,4 | 31 | 16 | 81,3 |
| Итого: | 6265,6 | 285 | 108 |  |

Социальный эффект конкурса состоит в том, что он стал школой стимулирования, формирования активности и экономического просвещения горожан,  эффективным инструментом сотрудничества мэрии города Новосибирска и некоммерческих структур города в  решении проблем детства.

Впервые удалось привлечь внимание общественности к проблемам молодой семьи (создан Городской клуб молодой семьи), многодетных семей (сняты 2 фильма, получившие первые места во Всероссийском конкурсе семейных фильмов в 2007 и 2008 годах), одиноких отцов (Клуб отцов в Железнодорожном районе), к неполным семьям (оздоровительные смены для неполных семей Советского района), к выпускникам детских домов (Клуб поддержки выпускников детских домов).

За счет средств, выделенных в рамках Программы, изданы книги: «Достойным женщинам – благодарный Новосибирск», посвященная женщинам, внесшим особый вклад в решение социальных проблем детства; книга памяти о матерях и вдовах, чьи дети и мужья погибли в локальных войнах – «Я свет у тебя за плечами…».

Совместно с общественными организациями и предприятиями города в Калининском районе открыт Материнский сквер как символ безграничной материнской любви.

Стали традицией городские праздники: Новогодний прием мэра города Новосибирска для семей с одаренными детьми, День матери, День семьи, День защиты детей, которые также были профинансированы в рамках Программы.

Проведение городских спортивных мероприятий, ставших также традиционными для нашего города, позволило увеличить число их участников: 2004 год - 394 массовых праздника с участием более 100 тыс. человек, 2008 год – 500 мероприятий, в которых приняли участие 350 тыс. человек.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение запланированных мероприятий Программы позволило:

1. Заложить основы эффективной системы для отдыха, занятости, образования и воспитания детей, сохранения их духовно-нравственного и физического здоровья на всех этапах развития.

2. Укрепить и развить материально-техническую базу учреждений, работающих с детьми и семьей.

3. Повысить уровень правовой и педагогической информированности родителей, специалистов, подростков, молодежи.

4. Улучшить отношение к семье, детям, отцовству и материнству как к главным ценностям нашей культуры.

5. Улучшить социально-экономическое положение семей, воспитывающих детей.

6. Заложить основы для улучшения работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, по профилактике социального сиротства, жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Программа дала возможность аккумулировать усилия для раскрытия потенциала детей, их адаптации в обществе, формирования позитивного общественного мнения о ценностях семьи.

В целом Программа доказала свою эффективность и значимость.

6. Управление и контроль за ходом реализации Программы

Текущий мониторинг хода выполнения Программы осуществлял Консультативный совет общественности по вопросам семьи, женщин и детей (далее – КС).

За истекший период проведено 14 заседаний  КС по вопросам: «Об улучшении условий труда и сохранении здоровья женщин, работающих на предприятиях малого бизнеса», «Оптимизация процесса обучения и социальной адаптации детей-инвалидов. Пути решения этих проблем на межведомственном уровне», «Проблемы современной семьи: помощь семье в воспитании детей», «О плане мероприятий по улучшению положения женщин г. Новосибирска на  2007 - 2008 годы», «О ходе реализации пилотного проекта по профилактике социального сиротства в Ленинском районе», «О проведении в 2006 году в Новосибирске года семьи», «О проведении  в Новосибирске года милосердия и благотворительности», «Об улучшении положения многодетных семей», «О положении семей, воспитывающих детей-инвалидов» и другие.

Благодаря проделанной КС работе в городе появилась социальная реклама по вопросам укрепления института семьи, профилактики абортов. Семьям в связи с рождением детей из бюджета города выплачивается единовременное пособие в размере 10000,0 рублей; ежегодно, начиная с 2008 года, многодетным матерям, воспитавшим пять, десять и более детей, вручаются Дипломы мэрии Первой и Второй степени с единовременным вознаграждением за каждого ребенка по 2500,0 рублей.

Контроль за ходом реализации Программы обеспечивался мэрией города Новосибирска и Советом депутатов города Новосибирска.

7. Участники реализации Программы

Исполнителями Программы являлись структурные подразделения мэрии города Новосибирска:

управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;

Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска;

Главное управление образования мэрии города Новосибирска;

управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами;

комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;

комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска;

управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

управление по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска;

управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска;

департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска;

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

______________________

Приложение к отчету об исполнении Городской целевой программы «Дети и город» на 2004 – 2008 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 № 330 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 28.12.2004 № 528, решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 915)

Исполнение мероприятий Городской целевой программы «Дети и город» на 2004 – 2008 годы,

принятой решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 № 330 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 28.12.2004 № 528, решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 915)

| № п. | Мероприятие, единица измерения | Количество | Сумма затрат, тыс. рублей | Ис-точник фи-нанси-рова-ния | Испол- нитель | Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Всего | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Итого |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/ факт |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здоровый ребенок |
| Раздел 1. Внедрение современных технологий и новых форм оздоровления детей и подростков |
| 1.1 | Приобретение необходимого медицинского оборудования для городского кабинета охраны зрения, комплектов | 2 | - | - | - | - | 2 | 200,0/ 0,0 | - | - | - | - | 200,0/ 0,0 | ГБ | ГУЗ | Не выполнено |
| 1.2 | Приобретение передвижного стоматологического оборудования для работы в детских организованных коллективах, установок | 2 | - | - | - | - | 2 | 100,0/ 100,0 | - | - | - | - | 100,0/ 100,0 | ГБ | ГУЗ | Выполнено. Приобретены 2 передвижные стоматологические установки «Селена» для работы в детских организованных коллективах |
| 1.3 | Фонопедический практикум для педагогов с целью оздоровления детей и подростков ме-тодами фонопедической терапии, практикумов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 500,0/ 500,0 | ГБ | ОПСЖД, ГУО, ГУЗ | Выполнено. Более 500 школьников начальных классов оздоровлены методом фонопедической терапии, овладели чтением, восстановлены акусти-ческие и фонети-ческие параметры речи |
| 1.4 | Приобретение препаратов для питания детей при неотложной помощи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Городской перинатальный центр (аминокислоты), флаконов | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 980 | 90,0/ 0,0 | 100,0/ 0,0 | 100,0/ 0,0 | 100,0/ 0,0 | 100,0/ 0,0 | 490,0/ 0,0 | ОБ | ГУЗ | Не выполнено в связи с отсутствием финансиро-вания |
| 1.4.2 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница № 4» (аминокислоты), уп. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000 | 240,0/ 0,0 | 240,0/ 0,0 | 240,0/ 0,0 | 240,0/ 0,0 | 240,0/ 0,0 | 1200,0/ 0,0 | ОБ | ГУЗ | Не выполнено в связи с отсутствием финансиро-вания |
| 1.4.3 | Городской перинатальный центр (Фрисопеп), уп. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 24,0/ 0,0 | 24,0/ 0,0 | 24,0/ 0,0 | 24,0/ 0,0 | 24,0/ 0,0 | 120,0/ 0,0 | ОБ | ГУЗ | Не выполнено в связи с отсутствием финансиро-вания |
| 1.5 | Приобретение оборудования для МУЗ «Новосибирский психоневрологический консультативно-диагностический центр для детей с органическими поражениями ЦНС и нарушениями психики»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Электромиграф с вызванными потенциалами НЕЙРОГОН (г. Таганрог), шт. | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 425,0/ 0,0 | - | - | - | 425,0/ 0,0 | ОБ | ГУЗ | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 1.5.2 | Иммунофментный анализатор «Мультискан ЕХ», шт. | 1 | - | - | - | - | 1 | 325,0/ 0,0 | - | - | - | - | 325,0/ 0,0 | ОБ | ГУЗ | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | 679,0/ 0,0 | 789,0/ 0,0 | 364,0/ 0,0 | 364,0/ 0,0 | 364,0/ 0,0 | 2560,0/ 0,0 | ОБ |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 400,0/ 200,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 800,0/ 600,0 | ГБ |  |  |
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 1079,0/ 200,0 | 889,0/ 100,0 | 464,0/ 100,0 | 464,0/ 100,0 | 464,0/ 100,0 | 3360,0/ 600,0 |  |  |  |
| Раздел 2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и подростками |
| 2.1 | Финансовая поддержка МУ Городского центра социальной помощи семье и детям «Заря», в том числе на капитальный ре-монт, оснащение медицинским, реабилитационным оборудованием, компью-терной и аудиовизуальной техникой, средствами связи, авто-транспортом, учр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 200,0/ 0,0 | 230,0/ 0,0 | 255,0/ 0,0 | 290,0/ 0,0 | 326,0/ 0,0 | 1301,0/ 0,0 | ОБ | УСПН | Не выполнено в связи с отсутствием финансиро-вания |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений комитета по культуре и искусству мэрии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Дом культуры «40 лет ВЛКСМ», учр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 150,0/ 150,0 | ГБ | ККИ, АР | Выполнено. Приобретено музыкальное оборудование для проведения мероприятий |
| 2.2.2 | Дворец культуры «Металлург», учр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,0/ 0,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 150,0/ 120,0 | ГБ | ККИ, АР | Выполнено частично из-за задержки пошива костюмов (2004 г.). Приобретены танцевальные костюмы для коллектива «Хрустальный башмачок |
| 2.2.3 | КДЦ «Рассвет», учр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,0/ 0,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 150,0/ 120,0 | ГБ | ККИ, АР | Выполнено частично (2004 г. – срыв поставок оборудования). Приобретена видеоаппаратура |
| 2.2.4 | ДК «Затон», учр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,0/ 0,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 150,0/ 120,0 | ГБ | ККИ, АР | Выполнено частично (2004 г. – срыв поставок оборудования). Закуплено световое оборудование для сцены |
| 2.2.5 | ДДК им. Калинина, учр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 150,0/ 150,0 | ГБ | ККИ, АР | Выполнено. Приобретены компьютер, обогреватель, вентилятор |
| 2.2.6 | ДК «Приморский», учр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 150,0/ 150,0 | ГБ | ККИ, АР | Выполнено. Приобретены кресла-секции для ДК |
| 2.2.7 | ДК им. Клары Цеткин, учр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 150,0/ 150,0 | ГБ | ККИ, АР | Выполнено. Приобретены инструменты для кружковой программы |
| 2.2.8 | ДК «Точмашевец», учр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,0/ 0,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 150,0/ 120,0 | ГБ | ККИ, АР | Выполнено частично из-за задержки пошива костюмов (2004 г.). Приобретены костюмы для хора ветеранов |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений комитета по делам молодежи мэрии (муниципальные подро-стковые клубы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Дзержинского района, учр. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30,0/ 30,0 | 24,0/ 13,7 | 24,0/ 17,0 | 24,0/ 24,0 | 24,0/ 24,0 | 126,0/ 108,7 | ГБ | КДМ, АР | Выполнено. Закуплены костюмы, реквизит и другие материалы для проведения мероприятий и конкурсов. Вокальные, хореографические и театральные студии центров и клубов традиционно являются участниками городского фестиваля народного творчества «Весенние голоса». Всего приняли участие 800 человек |
| 2.3.2 | Железнодорожного района, учр. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 50,0/ 50,0 | 48,0/ 31,1 | 48,0/ 35,0 | 48,0/ 48,0 | 48,0/ 48,0 | 242,0/ 212,1 | ГБ | КДМ, АР |  |
| 2.3.3 | Заельцовского района, учр. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 50,0/ 50,0 | 84,0/ 47,8 | 84,0/ 70,0 | 84,0/ 84,0 | 84,0/ 79,0 | 386,0/ 330,8 | ГБ | КДМ, АР |  |
| 2.3.4 | Калининского района, учр. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 30,0/ 30,0 | 60,0/ 32,8 | 60,0/ 53,0 | 60,0/ 60,0 | 60,0/ 60,0 | 270,0/ 235,8 | ГБ | КДМ, АР |  |
| 2.3.5 | Кировского района, учр. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 70,0/ 70,0 | 108,0/ 62,2 | 108,0/ 100,0 | 108,0/ 108,0 | 108,0/ 108,0 | 502,0/ 448,2 | ГБ | КДМ, АР |  |
| 2.3.6 | Ленинского района, учр. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 70,0/ 70,0 | 180,0/ 104,5 | 180,0/ 120,0 | 180,0/ 180,0 | 180,0/ 178,9 | 790,0 / 653,4 | ГБ | КДМ, АР |  |
| 2.3.7 | Октябрьского района, учр. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 60,0/ 60,0 | 72,0/ 41,8 | 72,0/ 36,6 | 72,0/ 72,0 | 72,0/ 72,0 | 348,0/ 282,4 | ГБ | КДМ, АР |  |
| 2.3.8 | Первомайского района, учр. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 41,0/ 41,0 | 24,0/ 13,9 | 24,0/ 6,0 | 24,0/ 24,0 | 24,0/ 24,0 | 137,0/ 108,9 | ГБ | КДМ, АР |  |
| 2.3.9 | Советского района, учр. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 55,0/ 55,0 | 72,0/ 41,8 | 72,0/ 18,0 | 72,0/ 72,0 | 72,0/ 68,0 | 343,0/ 254,8 | ГБ | КДМ, АР |  |
| 2.3.10 | Центрального района, учр. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50,0/ 50,0 | 60,0/ 34,8 | 60,0/ 14,7 | 60,0/ 60,0 | 60,0/ 60,0 | 290,0/ 219,5 | ГБ | КДМ, АР |  |
| 2.3.11 | Городские подростковые центры, учр. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 190,0/ 190,0 | 190,0/ 110,6 | 190,0/ 42,4 | 190,0/ 190,0 | 190,0/ 176,4 | 950,0/ 709,4 | ГБ | КДМ, АР |  |
| 2.3.12 | Приобретение оборудования и материалов для кружков технического и прикладного творчества | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | - | 440,0/ 200,0 | 440,0/ 130,0 | 440,0/ 300,0 | 440,0 436,7 | 1760,0/ 1066,7 | ГБ | КДМ, АР | Выполнено. Приобретены станки, инструменты, дрели, стеллажи, мольберты, столы, стулья, гончарный круг |
| 2.3.13 | Выделение средств на содержание хоккейных коробок, закупку спортинвентаря для зимних видов спорта, хок. коробок | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | - -/ 631,0 | 252,0/ 46,4 | 252,0/ 252,0 | 252,0/ 239,0 | 252,0/ 252,0 | 1008,0/ 789,4 -/ 631,0 | ГБ привле-ченные средства | КДМ, АР | Выполнено. Ежегодно проводится подготовка хоккейных коробок к зимнему периоду, реконструкция открытых спортсооружений, приобретается спортивная форма, инвентарь |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы учреждений управления физической культуры и спорта мэрии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Приобретение спортинвентаря для ДЮСШ, школ | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 | - -/ 1200,0 | 444,0/ 444,0 -/ 3859,0 | 444,0/ 444,0 - | 444,0/ 444,0 - | 444,0/ 443,8 - | 1776,0/ 1775,8 -/ 5059,0 | ГБ привле-ченные средства | УФКС, АР | Выполнено. Приобретено спортивное обо-рудование и ин-вентарь для ДЮСШ, СДЮШОР. За время реализации Про-граммы увеличилось количество спортивных школ с 14 в 2004 году до 23 в 2008 году, число занимающихся детей и подростков увеличилось с 8091 человека в 2004 году до 14081 человека в 2008 году |
| 2.5 | Укрепление материально-технической базы учреждений Главного управления образования мэрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Центры и дома творчества, ДЮСШ и ДЮКФП, учр. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 270 | 1252,0/ 859,3 | 1252,0/ 1239,9 | 1252,0/ 1252,0 | 1252,0/ 1252,0 | 1252,0/ 1249,8 | 6260,0/ 5853,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Укреплена мате-риально-техни-ческая база 55 учреждений до-полнительного образования де-тей, создано 10 центров туризма в каждом районе города, в учреждениях ДОД занимается 82 % учащихся средних общеобразовательных школ |
| 2.5.2 | Школьные библиотеки, библиотек | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | 110,0/ 0,0 | 110,0/ 110,0 | 110,0/ 110,0 | 110,0 / 110,0 | 110,0/ 110,0 | 550,0/ 440,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Приобретены книги для школьных библиотек, в том числе книги по истории Новосибирска, книга «Фонтаны над Обью», репродукции картин «Музей в твоем классе» |
| 2.5.3 | Школьные музеи, музеев | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 400,0 / 314,0 | 400,0/ 320,0 | 400,0/ 400,0 | 400,0/ 400,0 | 400,0/ 398,6 | 2000,0/ 1832,6 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Оснащена материальная база 131 музея, ежегодно проводился фестиваль школьных музеев, в 2008 году – первый Большой педагогический совет руководителей школьных музеев |
| 2.5.4 | Оснащение оборудованием учебно-произ-водственных комбинатов, учр. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 500,0/ 0,0 | 500,0/ 0,0 | 500,0/ 0,0 | 500,0 0,0 | 500,0/ 0,0 | 2500,0/ 0,0 | ОБ | ГУО, КДМ | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 2.5.5 | Оснащение школьных мастерских мате-риалами для производственного труда, учр. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 220,0/ 220,0 | 220,0/ 220,0 | 220,0/ 220,0 | 220,0/ 220,0 | 220,0/ 220,0 | 1100,0/ 1100,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Пополнение ма-териально-тех-нической базы межшкольных мастерских Октябрьского, Железнодорожного районов, школьных мастерских станочным парком, оборудованием позволило сохранить возможность осуществления допрофессиональной подготовки обучающихся |
| 2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений управления социальной поддержки населения мэрии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Обеспечение спортинвентарем и санитарно-гигиеническими средствами летних оздоровительных детских площадок при МУ КЦСОН, учр. | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | - | 100,0/ 0,0 | 100,0/ 0,0 | 100,0/ 0,0 | 100,0/ 0,0 | 400,0/ 0,0 | Привлечен-ные средства | МУ КЦСОН | Не выполнено в связи с отсутствием финансиро-вания |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | 700,0/ 0,0 | 730,0/ 0,0 | 755,0/ 0,0 | 790,0/ 0,0 | 826,0/ 0,0 | 3801,0/ 0,0 | ОБ |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 2918,0/ 2209,3 | 4280,0/ 3355,3 | 4280,0/ 3560,7 | 4280,0/ 4127,0 | 4280,0/ 4249,2 | 20038,0/ 17501,5 | ГБ |  |  |
| Привлеченные средства: |  |  |  |  |  |  | -/ 1831,0 | 100,0/ 3859,0 | 100,0/ 0,0 | 100,0/ 0,0 | 100,0/ 0,0 | 400,0/ 5690,0 |  |  |  |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 3618,0/ 4040,3 | 5110,0/ 7214,3 | 5135,0/ 3560,7 | 5170,0/ 4127,0 | 5206,0/ 4249,2 | 24239,0/ 23191,5 |  |  |  |
| Раздел 3. Создание условий для духовного и физического развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов |
| 3.1 | Организация летних выездных подростковых лагерей с привлечением в них подростков из «группы риска», человек | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 600,0/ 0,0 | 600,0/ 0,0 | 600,0/ 0,0 | 600,0/ 0,0 | 600,0/ 0,0 | 3000,0/ 0,0 | ОБ | ГУО, КДМ | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3.2 | Организация работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений для детей, чьи родители не получают компенсацию на питание детей из фонда социального страхования, человек | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 8150 | 1000,0/ 721,9 | 1000,0/ 782,7 | 1000,0/ 953,2 | 1000,0/ 1000,0 | 1000,0/ 1000,0 | 5000,0/ 4457,8 | ГБ | ГУО | Выполнено. За отчетный период в лагерях дневного пребывания за счет ГБ отдохнуло 4877 детей |
| 3.3 | Организация городских летних профильных лагерей, лаг. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 500,0/ 500,0 | 500,0/ 500,0 | 500,0/ 500,0 | 500,0/ 500,0 | 500,0/ 500,0 | 2500,0/ 2500,0 | ГБ | ГУО | Выполнено. В детских оздоровительных центрах «Орленок» и «Океан» отдохнуло 209 лауреатов и победителей конкурсов, олимпи-ад, соревнований |
| 3.4 | Приобретение компьютеров и обучающих программ для организации дистанционного обу-чения детей-инвалидов, в том числе через интернет, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 150,0/ 0,0 | 170,0/ 0,0 | 190,0/ 0,0 | 215,0/ 0,0 | 245,0/ 0,0 | 970,0/ 0,0 | ОБ | УСПН | Не выполнено в связи с отсутствием финансиро-вания |
| 3.5 | Приобретение техники в библиотеки для ра-боты с детьми-инвалидами, библиотек | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 14 | 75,0/ 0,0 | 85,0/ 0,0 | - | 45,0/ 0,0 | 50,0/ 0,0 | 255,0/ 0,0 | ОБ | УСПН | Не выполнено в связи с отсутствием финансиро-вания |
| 3.6 | Социальная адаптация подростков, отбывших наказание в местах лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, человек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 300,0/ 0,0 | 320,0/ 0,0 | 340,0/ 0,0 | 360,0/ 0,0 | 380,0/ 0,0 | 1700,0/ 0,0 | ОБ | ГУО, КДМ | Не выполнено в связи с отсутствием финансиро-вания |
| 3.7 | Реализация проекта «Организация и развитие мастерских разного профиля в колонии для не-совершеннолетних», проектов | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50,0/ 0,0 | 500,0/ 500,0 | 500,0/ 470,0 | 500,0/ 500,0 | 500,0/ 497,0 | 2050,0/ 1967,0 | ГБ | ГУО, ПТУ, колония для не-совер-шеннолетних | Выполнено. В связи с изменившимся законодательством и полномочиями мэрии города Новосибирска средства были израсходованы на укрепление материальной базы тира городского клуба «Комбат», проведен конкурс «Классный руководитель года», и др. |
| 3.8 | Приобретение мягких модулей для реабилитации детей в домах ребенка № 1, 2, 3 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 200,0/ 0,0 | 100,0/ 0,0 | - | - | - | 300,0/ 0,0 | ОБ | УЗ | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3.9 | Организация процесса обучения подростков, не имеющих образования, чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 100,0/ 0,0 | 500,0/ 460,5 | 500,0/ 500,0 | 500,0/ 500,0 | 500,0/ 490,5 | 2100,0/ 1951,0 | ГБ | ГУО, УСПН, АР | Выполнено. Для 2500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, организовано педагогически управляемое свободное время |
| 3.10 | Психолого-педагогическая реабилитация детей и подростков средствами русской традиционной культуры на базе школы «Васюганье» и других детских учреждений, программ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50,0/ 50,0 | 100,0/ 100,0 | 150,0/ 150,0 | 200,0/ 200,0 | 250,0/ 250,0 | 750,0/ 750,0 | ГБ | ОПСЖД, АР | Выполнено. Более 3000 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошли психолого-педагогическую реабилитацию средствами русской традиционной культуры |
| 3.11 | Организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста для обучающихся и работающих матерей-одиночек на базе общежитий районов города, проектов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 60,0/ 60,0 | 120,0/ 120,0 | 180,0/ 180,0 | 240,0/ 240,0 | 300,0/ 300,0 | 900,0/ 900,0 | ГБ | ОПСЖД, АР | Выполнено. Около 300 детей дошкольного возраста прошли подготовку к школе, родители повысили профессиональный уровень, получили консультации по воспитанию и развитию детей |
| 3.12 | Расширение сети телефонных со-циально-психо-логических служб, центров психологической и медико-социальной помощи семье, детям и подросткам, учр. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 200,0/ 0,0 | 220,0 0,0 | 250,0/ 0,0 | 280,0/ 0,0 | 320,0/ 0,0 | 1270,0/ 0,0 | ОБ | ОПСЖД, АР | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3.13 | Создание интернатной системы обучения детей из семей группы риска, групп | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2000,0/ 1955,8 | 2000,0/ 1978,0 | 2000,0/ 1975,2 | 6000,0/ 5909,0 | ГБ | ГУО, УСПН, АР | Выполнено. На базе школы–нтерната № 161 было организовано обучение подростков, не имеющих законченного образо-вания, более 5000 из них были трудоустроены в летнее время |
| 3.14 | Организация процесса реабилитации детей и подростков, подвергшихся деструктивному влиянию сект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Новосибирская епархия РПЦ, ОПСЖД | Выполнено. Совместно с епархией для учащихся вузов и школ издано пособие о деструктивных сектах, проведено 1000 консультаций для подростков, подвергшихся влиянию сект |
| 3.15 | Расширение сети детских дошкольных учреждений за счет возврата из аренды и открытия новых учреждений, учр. | 7/0 | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 7/20 | 35/ 35 | - | - | - | - | - | - |  | ДЗиИО, ГУО, АР | Выполнено. Всего за период 2004 – 2008 гг. открыто около 11000 новых мест для дошкольников, в т. ч. 1400 мест в действующих ДОУ и дошкольных группах на базе МОУ СОШ |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | 1525,0/ 0,0 | 1495,0/ 0,0 | 1380,0/ 0,0 | 1500,0/ 0,0 | 1595,0/ 0,0 | 7495,0/ 0,0 | ОБ |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 1760,0/ 1331,9 | 2720,0/ 2463,2 | 4830,0/ 4709,0 | 4940,0/ 4918,0 | 5050,0/ 5012,7 | 19300,0/ 18434,8 | ГБ |  |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  | 3285,0/ 1331,9 | 4215,0/ 2463,2 | 6210,0/ 4709,0 | 6440,0/ 4918,0 | 6645,0/ 5012,7 | 26795,0/ 18434,8 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Здоровый ребенок»: |  |  |  |  |  |  | 7982,0/ 5572,2 | 10214,0/ 9777,5 | 11809,0/ 8369,7 | 12074,0/ 9145,0 | 12315,0/ 9361,9 | 54394,0/ 42226,3 |  |  |  |
| Подпрограмма «Семья» |
| Раздел 1. Внедрение социально значимых технологий по решению проблем семьи, материнства и детства |
| 1.1 | Оказание единовременной материальной помощи при рождении детей гражданам, достигшим 30-летнего возраста, состоящим в браке и постоянно проживающим в городе Новосибирске, человек | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 22000 | 20000,0 / 11325,0 | 22500,0/ 13785,0 | 22500,0 / 10960,0 | 22500,0 / 7655,0 -/ 1500,0 | 16410,0 / 16165,8 | 103910,0 / 59890,8 -/ 1500,0 | ГБ | УСПН, администрации районов города Новосибирска | Выполнено частично в связи с тем, что выплаты производятся по принципу обращаемости граждан. Единовременную материальную помощь за 5 лет получили более 10 тысяч семей на 10668 детей Осуществление пилотного проекта по созданию и отработке муниципальной модели по профилактике социального сиротства в Ленинском районе в соответствии с пос-тановлением мэ-ра города Новосибирска от 29.12.2007 № 1053 |
| 1.2 | Выделение социальных мест в дошкольных учреждениях для обучающихся и работающих матерей-одиночек, человек | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 162,0/ 162,0 | 180,0/ 180,0 | 195,0/ 195,0 | 210,0/ 210,0 | 225,0/ 225,0 | 972,0/ 972,0 | ГБ | ОПСЖД, УСПН, АР | Выполнено. Ежегодно 300 детей посещали детские дошкольные учреждения за счет средств ГБ |
| 1.3 | Организация оздоровительного отдыха молодых семей с детьми на базе оздоровительных учреждений, дет. путевок | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 200 | 60,0/ 60,0 | 90,0/ 90,0 | 120,0/ 120,0 | 150,0/ 150,0 | 180,0/ 180,0 | 600,0/ 600,0 | ГБ | ОПСЖД, АР | Выполнено. За 5 лет 200 детей с родителями (100 семей) выезжали на оздоровительный отдых с проведением образовательных семинаров для родителей |
| 1.4 | Организация проезда школьников в дни зимних каникул на муниципальном транспорте, человек | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 725000 | 943,0/ 943,0 | 943,0/ 943,0 | 943,0/ 943,0 | 943,0/ 943,0 | 141,0/ 141,0 802,0/ 802,0 | 3913,0/ 3913,0 802,0/ 802,0 | ГБ | ГУО ДТиДБК | Выполнено. За отчетный период воспользовались услугами муниципального транспорта около 550 тысяч школьников |
| 1.5 | Организация работы с детьми и родителями на базе МОУ ДОД | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 200,0/ 200,0 | ГБ | ОПСЖД, АР | Выполнено. Ежегодно проводятся мероприятия с участием детей и родителей, в которых принимают участие от 100 до 200 человек |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 21165,0/ 12490,0 | 23763,0/ 15048,0 | 23808,0/ 12268,0 | 23853,0/ 10508,0 | 17808,0/ 17563,8 | 110397,0/ 67877,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 21165,0/ 12490,0 | 23763,0/ 15048,0 | 23808,0/ 12268,0 | 23853,0/ 10508,0 | 17808,0/ 17563,8 | 110397,0/ 67877,8 |  |  |  |
| Раздел 2. Сохранение и развитие национально-культурных семейных традиций, педагогическое и духовное образование семьи |
| 2.1 | Издание памяток, листовок, буклетов, видеоинформации по возрождению традиционных ценностей отечественной культуры, экз. | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | - | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 200,0/ 200,0 | ГБ | ОПСЖД | Выполнено. Подготовлены и распространены более 4000 различных публицистических материалов по возрождению семейных ценностей (листовки по профилактике беспризорности и безнадзорности детей, поздравительные открытки от имени мэра города Новосибирска «С днем матери», «С первенцем», «С рождением семьи», буклеты «Семья в новых социально-экономических условиях», «Семейный бизнес», 2 редакции справочника «Семья. Дети. Новосибирск») |
| 2.2 | Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы по проблемам семьи и детства (согласно плану), шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 1500,0/ 1500,0 | ГБ | ОПСЖД, ДПИиП | Выполнено. За 5 лет более 60 баннеров по проблемам семьи и детства были размещены на улицах города («Спасибо, мама!», «С днем рождения, Семья!», «Новосибирск – дом для счастливых се-мей», «Какой ты будешь, моя сестренка?», «Я хочу жить и увидеть мир» и др.) |
| 2.3 | Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров, работающих с семьей, информационно-просвети-тельских курсов для родителей на базе НГПУ и других учреждений, курсов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 1500,0/ 1500,0 | ГБ | ОПСЖД, ГУО, УСПН, Новосибирская епархия РПЦ, АР | Выполнено. За 5 лет через информационно-просветительские курсы «Школа для родителей» посетило 1500 человек, среди них – учителя и ученики общеобразовательных школ, педагоги и заместители директоров ПТУ, воспитатели детских домов и социальных приютов, студенты вузов |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 600,0/ 600,0 | 650,0/ 650,0 | 650,0/ 650,0 | 650,0/ 650,0 | 650,0/ 650,0 | 3200,0/ 3200,0 |  |  |  |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 600,0/ 600,0 | 650,0/ 650,0 | 650,0/ 650,0 | 650,0/ 650,0 | 650,0/ 650,0 | 3200,0/ 3200,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Семья»: |  |  |  |  |  |  | 21765,0/ 13090,0 | 24413,0/ 15698,0 | 24458,0/ 12918,0 | 24503,0/ 11158,0 | 18458,0/ 18213,8 | 113597,0/ 71077,8 |  |  |  |
| Подпрограмма «Счастливое материнство» |
| 1.1 | Проведение в районах города акций по профилактике у девушек онкологических заболеваний молочной железы, человек | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 6000 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 1200,0/ 1200,0 | ГБ | ОПСЖД, АР | Выполнено. За 5 лет были проведены комплексные обследования и диагностика более 5 тыс. женщин, в том числе студенток вузов и женщин, работающих на крупных предприятиях города |
| 1.2 | Проведение консультаций для подростков и женщин, имеющих малолетних детей, по вопросам трудового законодательства, часов | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | - | 3,6/ 3,6 | 3,6/ 3,6 | 3,6/ 3,6 | 3,6/ 3,6 | 14,4/ 14,4 | ГБ | ОПСЖД, АР | Выполнено. Ежегодно более 100 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получают индивидуальные консультации, около 1000 женщин – по телефону, около 100 женщин – на сайте организации «Ассоль» |
| 1.3 | Проведение обследования женщин детородного возраста, работающих в опасных условиях труда, с целью профилактики и ран-ней диагностики заболеваний, человек | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | - | 400,0/ 0,0 | 400,0/ 0,0 | 400,0/ 0,0 | - | 1200,0/ 0,0 | ГБ | Комитет по труду мэрии города Новосибирска, НИИ Гигиены Минздрава РФ | Выполнено. Обследование женщин проведено за счет средств работодателей. Средства из программы «Дети и город» не выделялись. |
| 1.4 | Разработка методических рекомендаций по профилактике нарушения здоровья женщин, работающих во вредных условиях труда, экз. | - | 1500 | - | - | - | 1500 | - | 105,0/ 0,0 | - | - | - | 105,0/ 0,0 | ГБ | Комитет по труду мэрии города Новосибирска, НИИ Гигиены Минздрава РФ | Выполнено. НИИ Гигиены Минздрава РФ разработаны и розданы методические рекомен-дации для крупных предприятий города по профилактике нарушения здоровья женщин, работающих во вредных условиях труда. Средства из программы «Дети и город» не выделялись. |
| 1.5 | Внедрение профилактических программ для женщин – будущих матерей, работающих во вредных условиях, с целью предотвращения патологии у новорожденных, человек | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | 100,0/ 0,0 | - | - | 100,0/ 0,0 | ГБ | Комитет по труду мэрии города Новосибирска, НИИ Гигиены Минздрава РФ | Выполнено за счет средств работодателей. Средства из программы «Дети и город» не выделялись. |
| 1.6 | Социально-психологическая реабилитация молодых матерей, перенесших операцию на молочной железе, человек | 167 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 501,0/ 501,0 | 1500,0/ 1500,0 | 1500,0/ 1500,0 | 1500,0/ 1500,0 | 800,0/ 799,0 | 5801,0/ 5800,0 | ГБ | ОПСЖД, АР | Выполнено. Социальную реабилитацию прошли 2500 женщин (оздоровительные процедуры, социально-психологическая помощь, трудовая реабилитация, информационные услуги («телефон доверия») |
| 1.7 | Реализация программы «Здоровое материнство – здоровый ребенок» на базе медицинских учреждений Первомайского и других районов, программ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 400,0/ 400,0 | - | - | - | - | 400,0/ 400,0 | ГБ | ОПСЖД, АР | Выполнено. В МУЗ поликлиника № 19 Первомайского района реализована программа «Здоровое материнство – здоровый ребенок» |
| 1.8 | Организация групп здоровья для беременных женщин с целью профилактики осложнений беременности и послеродового периода, человек | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | - | 177,0/ 0,0 | 177,0/ 177,0 | 177,0/ 177,0 | 177,0/ 177,0 | 708,0/ 531,0 | ГБ | ГУЗ, ОПСЖД | Выполнено. Создание психо-эмоционального комфорта для беременных женщин и родильниц, улучшение условий пребывания беременных женщин в учреждении, профилактика осложнений в послеродовой период на базе МУЗ «Родильный дом № 7», МУЗ «Новосибирский перинатальный центр», МУЗ «Городская клиническая больница № 25» |
| 1.9 | Совершенствование лечебно-диагностической помощи женщинам в учреждениях родовспоможения (оснащение ультразвуковыми аппаратами Aloca 500) - областная программа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Женских консультаций города Новосибирска, аппаратов | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | 250,0/ 0,0 | 500,0/ 0,0 | 500,0/ 0,0 | - | - | 1250,0/ 0,0 | ОБ | ГУЗ | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 1.9.2 | МУЗ ДГП № 2, аппаратов | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 250,0/ 0,0 | - | - | 250,0/ 0,0 | ОБ | ГУЗ | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 1.10 | Создание архитектурно-ланд-шафтной композиции «Материнский сквер», проектов | 1 | - | - | - | - | 1 | 2500,0/ 0,0 | - | - | - | - | 2500,0/ 0,0 | Привле-чен-ные средства | Общественность города, ДТиДБК, ОПСЖД | Выполнено за счет средств спонсоров и общественных организаций |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | 250,0/ 0,0 | 500,0/ 0,0 | 750,0/ 0,0 | - | - | 1500,0/ 0,0 |  |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 1101,0/ 1101,0 | 2385,6/ 1703,6 | 2380,6/ 1880,6 | 2380,6/ 1980,6 | 1280,6/ 1279,6 | 9528,4/ 7945,4 |  |  |  |
| Привлеченные средства: |  |  |  |  |  |  | 2500,0/ 0,0 | - | - | - | - | 2500,0/ 0,0 |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Счастливое материнство»: |  |  |  |  |  |  | 3851,0/ 1101,0 | 2885,6/ 1703,6 | 3130,6/ 1880,6 | 2380,6/ 1980,6 | 1280,6/ 1279,6 | 13528,4/ 7945,4 |  |  |  |
| Подпрограмма «Городские мероприятия» |
| Раздел 1. Мероприятия отдела по проблемам семьи, женщин и детей |
| 1.1 | Проведение конкурса социально значимых проектов по решению проблем детства, конкурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1000,0/ 1000,0 | 1316,4/ 1316,4 | 1316,4/ 1316,4 | 1316,4/ 1316,4 | 1316,4/ 865,5 -/ 200,0 -/ 200,0 -/ 50,0 | 6265,6/ 5814,7 -/ 200,0 -/ 200,0 -/ 50,0 | ГБ | ОПСЖД, АР ККИ КДМ ГУО | Выполнено. Проведено 5 конкурсов, приняли участие 285 общественных, муниципальных и других некоммерческих организаций, победителями были признаны 108 проектов |
| 1.2 | Разработка и внедрение муниципального социального заказа, программ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 700,0/ 700,0 | 700,0/ 700,0 | 700,0/ 700,0 | 1400,0/ 1400,0 | 3500,0/ 3500,0 | ГБ | ОПСЖД, АР | Выполнено. Были профинансированы 2 экспериментальные площадки на базе Ленинского и Первомайского районов, издана книга «Достойным женщинам – благодарный Новосибирск», книга памяти о матерях и вдовах, чьи дети и мужья погибли в локальных войнах – «Я свет у тебя за плечами…», проводились городские мероприятия, не запланированные в программе |
| 1.3 | Проведение мероприятий для семей с одаренными детьми, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22,0/ 22,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 1222,0/ 1222,0 | ГБ | ОПСЖД, ККИ, КДМ, АР | Выполнено. Ежегодно проводится новогодний прием (бал) мэра города Новосибирска для семей с одаренными детьми, в котором принимают участие около 1000 семей, воспитывающих талантливых детей |
| 1.4 | Проведение мероприятий, посвященных материнству, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 44,0/ 44,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 444,0/ 444,0 | ГБ | ОПСЖД, АР | Выполнено. Ежегодно в мероприятиях участвовало более 500 матерей |
| 1.5 | Празднование Дня семьи, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22,0/ 22,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 422,0/ 422,0 | ГБ | ОПСЖД, КДМ, ККИ, АР | Выполнено. Ежегодно в городских мероприятиях принимали участие около 300 человек |
| 1.6 | Празднование Дня защиты детей, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22,0/ 22,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 222,0/ 222,0 | ГБ | ОПСЖД, ККИ, КДМ, АР | Выполнено. Ежегодно 1000 детей принимали участие в мероприятии |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | ОБ |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 1110,0/ 1110,0 | 2566,4/ 2566,4 | 2566,4/ 2566,4 | 2566,4/ 2566,4 | 3266,4/ 3265,5 | 12075,6/ 12074,7 | ГБ |  |  |
| Всего по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 1110,0/ 1110,0 | 2566,4/ 2566,4 | 2566,4/ 2566,4 | 2566,4/ 2566,4 | 3266,4/ 3265,5 | 12075,6/ 12074,7 |  |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска |
| 2.1 | Проведение го-родских и районных спартакиад и турниров по массовым видам спорта для детей и подростков на призы «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», мер. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 -/ 141,0 | 100,0/ 82,0 | 500,0/ 482,0 -/ 141,0 | ГБ привле-ченные средства | КДМ, АР | Выполнено. Ежегодно проводились городские и районные спартакиады и турниры по массовым видам спорта для детей и подростков |
| 2.2 | Проведение конкурсов детского прикладного и технического творчества, выставок изобразительного творчества, мер. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 60,0/ 60,0 | 60,0/ 0,0 | 60,0/ 60,0 | 60,0/ 60,0 | 60,0/ 60,0 | 300,0/ 240,0 | ГБ | КДМ, АР | Выполнено. Ежегодно проводились выставки декоративно-прикладного творчества, выставки изобразительного искусства. В экспозициях участвовало 80 клубов, размещалось около 900 работ |
| 2.3 | Проведение городских фестивалей вокального, хореографического, театрального, циркового творчества детей и подростков, занимающихся в кружках и студиях муниципальных подростковых клубов, мер. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 105,0/ 105,0 | 105,0/ 0,0 | 105,0/ 105,0 -/ 14,3 | 105,0/ 105,0 | 105,0/ 105,0 | 525,0/ 420,0 -/ 14,3 | ГБ привле-ченные средства | КДМ, АР | Выполнено. Ежегодно в мероприятиях принимало участие 1000 человек |
| 2.4 | Проведение городских фестивалей интеллектуальных игр среди подростков и молодежи, мер. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 70,0/ 70,0 | 70,0/ 0,0 | 70,0/ 70,0 | 70.0/ 70,0 | 70,0/ 70,0 | 350,0/ 280,0 | ГБ | КДМ, АР | Выполнено. Провели Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг», «Интеллектуальное многоборье». Приняли участие 84 команды из 29 населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 335,0/ 335,0 | 335,0/ 100,0 | 335,0/ 335,0 | 335,0/ 335,0 | 335,0/ 317,0 | 1675,0/ 1422,0 |  |  |  |
| Привлеченные средства: |  |  |  |  |  |  | -/ 0,0 | -/ 0,0 | -/ 14,3 | -/ 141,0 | -/ 0,0 | -/ 155,3 |  |  |  |
| Всего по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 335,0/ 335,0 | 335,0/ 100,0 | 335,0/ 349,3 | 335,0/ 476,0 | 335,0/ 317,0 | 1675,0/ 1577,3 |  |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска |
| 3.1 | Проведение художественных выставок-конкурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | «Животный мир и зоопарки», мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9,0/ 9,0 | 9,0/ 0,0 | 9,0/ 9,0 | 9,0/ 9,0 | 9,0/ 9,0 | 45,0/ 36,0 | ГБ | ККИ | Выполнено частично (2005 г. – задержка финансирования). Развитие интереса к животному миру, к деятельности зоопарка. Ежегодно на конкурс предоставляют до 100 работ |
| 3.1.2 | «Дворец для скворца», мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,0/ 3,0 | 3,0/ 3,0 | 3,0/ 3,0 | 3,0/ 3,0 | 3,0/ 3,0 | 15,0/ 15,0 | ГБ | ККИ | Выполнено. Популяризация экологических знаний среди детей. На конкурс предоставляются до 60 работ. |
| 3.1.3 | Конкурс на лучшую зимнюю кормушку, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,0/ 3,0 | 3,0/ 3,0 | 3,0/ 3,0 | 3,0/ 3,0 | 3,0/ 3,0 | 15,0/ 15,0 | ГБ | ККИ | Выполнено. Воспитание любви и уважения к родному краю. На конкурс предоставляются около 100 работ. |
| 3.1.4 | «Читаем и рисуем», мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20,0/ 20,0 | 20,0/ 20,0 | 20,0/ 20,0 -/ 10,0 | 20,0/ 20,0 | 20,0/ 20,0 | 100,0/ 100,0 -/ 10,0 | ГБ привле-ченные средства | ККИ | Выполнено. Выставка детских рисунков. Увеличилось количество участников с 200 человек в 2004 до 500 человек в 2008 году |
| 3.1.5 | Международный художественный конкурс «Космос и я», мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20,0/ 20,0 -/ 5,0 | 25,0/ 25,0 | 30,0/ 25,0 | 35,0/ 35,0 | 40,0/ 40,0 | 150,0/ 145,0 -/ 5,0 | ГБ привле-ченные средства | ККИ | Выполнено. За период с 2004 по 2008 годы в конкурсе приняли участие 30435 детей |
| 3.1.6 | Фотоконкурс «Город мастеров», мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,0/ 12,0 | 12,0/ 12,0 | 12,0/ 12,0 | 12,0/ 12,0 | 12,0/ 12,0 | 60,0/ 60,0 | ГБ | ККИ | Выполнено. Ежегодно на конкурс предоставляют более 300 работ |
| 3.1.7 | Музыкальные исполнительские конкурсы на базе НМК, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25,0/ 0,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 145,0/ 120,0 | ГБ | ККИ | Выполнено частично (в 2004 г. расходы были за счет других программ). Ежегодно проводились конкурсы юных скрипачей, виолончелистов, исполнителей на духовых инструментах, фортепианных ансамблей, конкурс хоровых коллективов |
| 3.1.8 | Музыкальный конкурс на базе ДШИ № 30, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,0/ 0,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 0,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 50,0/ 30,0 | ГБ | ККИ | Выполнено. Раз в 2 года проводится музыкальный конкурс «В вихре танца», принимают участие около 100 учащихся ДШИ и ДМШ |
| 3.1.9 | Концерт лучших учащихся ДМШ и ДШИ города «Новогодние надежды», мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22,0/ 22,0 -/ 38,0 | 24,0/ 24,0 | 26,0/ 26,0 -/ 10,0 | 28,0/ 28,0 | 30,0/ 30,0 | 130,0/ 130,0 -/ 48,0 | ГБ привлеченные средства | ККИ | Выполнено. Отчетный концерт лучших коллективов и солистов ДМШ и ДШИ. Проходит на самых престижных площадках города |
| 3.1.10 | Неделя детской книги, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,0/ 0,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 | 50,0/ 40,0 | ГБ | ККИ | Выполнено. Частично (расходы в 2004 – 2005 гг. были сокращены в связи с задержкой финансирования). Проведенные праздники дали возможность при-влечь к чтению детей в дни школьных каникул |
| 3.1.11 | Программа летнего чтения детей, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,0/ 0,0 | 12,0/ 12,0 | 12,0/ 12,0 | 15,0/ 15,0 | 15,0/ 15,0 | 64,0/ 54,0 | ГБ | ККИ | Выполнено. Организован досуг детей, остающихся на лето в городе. Организатор - ЦГДБ им. А. П. Гайдара |
| 3.1.12 | Организация занятий детской литературной студии, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21,0/ 21,0 -/ 4,5 | 32,0/ 5,0 | 38,0/ 38,0 | 40,0/ 40,0 | 42,0/ 42,0 | 173,0/ 146,0 -/ 4,5 | ГБ привле-ченные средства | ККИ | Выполнено. На базе ЦБС им. Крупской работает детская литературная студия «Планета открытий». Ежегодно занимаются 20 человек |
| 3.1.13 | Конкурс детского литературного творчества, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,0/ 12,0 | 30,0/ 5,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 150,0/ 107,0 | ГБ | ККИ | Выполнено. Целью конкурса является развитие литературных традиций, формирование у детей и подростков любви к родному городу, его истории. В 2005 году 160 работ, в 2008 697 работ было представлено на конкурс |
| 3.1.14 | Реализация программы «Теплый дом», программ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60,0/ 60,0 | 60,0/ 55,0 | 60,0/ 60,0 | 60,0/ 60,0 | 60,0/ 60,0 | 300,0/ 295,0 | ГБ | ККИ | Выполнено. Увеличилось количество пользователей с 200 до 900 человек. Это дети-инвалиды, воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, члены опекунских и приемных семей |
| 3.1.15 | Проведение конкурсов и фестивалей, конкурс | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 150,0/ 0,0 | 150,0/ 150,0 | 150,0/ 145,0 | 150,0/ 150,0 | 150,0/ 149,0 | 750,0/ 594,0 | ГБ | ККИ | Выполнено. В 2005 году проведены конкурсы хоровых коллективов. В 2007 году - конкурс юных музыкантов, с декабря 2007 по март 2008 года прошел конкурс вокалистов. Приняли участие более 300 человек. В марте 2008 года прошел хореографический фестиваль. Приняли участие более 700 человек |
| 3.1.16 | Расширение сети кружков в домах культуры, учр. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 80,0/ 0,0 | 80,0 8,0 | 80,0/ 80,0 | 80,0/ 80,0 | 80,0/ 80,0 | 400,0/ 248,0 | ГБ | ККИ | Выполнено. Проведение занятий в коллективе «Театр миниатюр», всего в коллективе занимается 25 человек |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 485,0/ 182,0 | 510,0/ 372,0 | 523,0/ 503,0 | 535,0/ 535,0 | 544,0/ 543,0 | 2597,0/ 2135,0 |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  | -/ 47,5 | - | -/ 20,0 | - | - | -/ 67,5 |  |  |  |
| Всего по разделу 3: |  |  |  |  |  |  | 485,0/ 229,5 | 510,0/ 372,0 | 523,0/ 523,0 | 535,0/ 535,0 | 544,0/ 543,0 | 2597,0/ 2202,5 |  |  |  |
| Раздел 4. Мероприятия Главного управления образования мэрии города Новосибирска |
|  | Проведение мероприятий по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | «Патриот», мер. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 135,0/ 135,0 | 150,0/ 150,0 | 150,0/ 150,0 | 150,0/ 150,0 | 150,0/ 150,0 | 735,0/ 735,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Создана система патриотического воспитания школьников. Проводятся смотры строя и песни «Аты-баты» и др., работает 131 школьный музей, 78 патриотических объединений |
| 4.2 | «Интеллект», мер. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 72,0/ 72,0 | 90,0/ 90,0 | 90,0/ 90,0 | 90,0/ 90,0 | 90,0/ 90,0 | 432,0/ 432,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Ежегодно проводятся турниры клубов интеллектуальных игр, в 2/3 образовательных учреждений города Новосибирска созданы такие клубы |
| 4.2.1 | Конкурс «Полиглот», мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 15,0/ 15,0 | 20,0/ 20,0 | 25,0/ 25,0 | 30,0/ 30,0 | 90,0/ 90,0 | ГБ | ГУО, МОУ гимназия № 1 | Выполнено. В конкурсе приняли участие 2000 учащихся |
| 4.2.2 | Конференция НОУ «Сибирь», мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 300,0/ 300,0 | 330,0/ 330,0 | 360,0/ 360,0 | 390,0/ 390,0 | 1380,0/ 1380,0 | ГБ | ГУО, НГПУ, ДТДиУМ «Юниор» | Выполнено. В конференциях приняли более 4000 учащихся, в 2008 году из 920 школьников обладателями дипломов «Золотая лига» стали 59 человек |
| 4.2.3 | Фестиваль НОУ «Сибирь», мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 50,0/ 50,0 | 60,0/ 60,0 | 70,0/ 70,0 | 80,0/ 80,0 | 260,0/ 260,0 | ГБ | ГУО, ДТДиУМ «Юниор» | Выполнено. За участие в фестивалях награды получили более 1100 учащихся (лауреаты и дипломанты) |
| 4.3 | «Лидер», мер. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 120,0/ 120,0 | 180,0/ 180,0 | 180,0/ 180,0 | 180,0/ 180,0 | 180,0/ 180,0 | 840,0/ 840,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Создана детская ДОО «Созвездие Лидер», районные и 198 ДОО в ОУ города Новосибирска |
| 4.4 | «Перекресток воспитания», мер. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 75,0/ 75,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 475,0/ 475,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Проводятся мероприятия «Перекресток воспитания», конкурсы «Сердце отдаю детям», «Классный руководитель» и др., приняли участие 200 педагогов ОУ города Новосибирска |
| 4.5 | «Одаренные дети», мер. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 198,0/ 198,0 | 198,0/ 198,0 | 198,0/ 198,0 | 198,0/ 198,0 | 198,0/ 198,0 | 990,0/ 990,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Всего за период работы программы более 6200 детей приняли участие во Всероссийских олимпиа-дах, в областных олимпиадах – 3700 человек, в 2008 году в олимпиадах разного уровня (школьном, муниципальном, региональном, всероссийском) – 71111 новосибирских школьников |
| 4.5.1 | Городские предметные олимпиады, мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 400,0/ 400,0 | 500,0/ 500,0 | 600,0/ 600,0 | 700,0/ 613,2 | 2200,0/ 2113,2 | ГБ | ГУО, НГПУ, НГТУ | Выполнено. Премия мэра города Новосибирска по итогам учебного года города Новосибирска вручена 250 лучшим учащимся XI классов. За особые успехи в учении 2356 выпускников школ получили ценные подарки от мэра города Новосибирска |
| 4.5.2 | Зональная предметная олимпиада, мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 50,0/ 50,0 | 60,0/ 60,0 | 70,0/ 70,0 | 80,0/ 80,0 | 260,0/ 260,0 | ГБ | ГУО |  |
| 4.5.3 | Всероссийские предметные олимпиады, мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 60,0/ 60,0 | 70,0/ 70,0 | 80,0/ 80,0 | 90,0/ 90,0 | 300,0/ 300,0 | ГБ | ГУО |  |
| 4.5.4 | Международные сборы и олимпиады, мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 60,0/ 60,0 | 70,0/ 70,0 | 80,0/ 80,0 | 90,0/ 90,0 | 300,0/ 300,0 | ГБ | ГУО |  |
| 4.5.5 | Олимпиада для учащихся начальных класс-сов, мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 50,0/ 50,0 | 60,0/ 60,0 | 70,0/ 70,0 | 80,0/ 80,0 | 260,0/ 260,0 | ГБ | ГУО, ГЦРО, НИПКиПРО |  |
| 4.5.6 | Премия мэра лучшим учащимся по итогам учебного года, мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 100,0/ 100,0 | 150,0/ 150,0 | 200,0/ 200,0 | 250,0/ 250,0 | 700,0/ 700,0 | ГБ | ГУО, ОУ |  |
| 4.5.7 | Всероссийские конкурсы, мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 100,0/ 100,0 | 150,0/ 150,0 | 200,0/ 200,0 | 250,0/ 250,0 | 700,0/ 700,0 | ГБ | ГУО, НГПУ, ДТДиУМ «Юниор» | Выполнено. Благодаря программе школьники города Новосибирска принимают участие в международных и всероссийских конференциях, фестивалях, смотрах, соревнованиях. Так, по результатам Всероссийской конференции «Национальное достояние Росси» из 37 школьников города Новосибирска 20 участников заняли 1 место, 5 награждены знаком «Национальное достояние России» |
| 4.5.8 | Фестиваль творчества среди детей дошкольного возраста, мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 50,0/ 50,0 | 60,0/ 60,0 | 70,0/ 70,0 | 80,0/ 80,0 | 260,0/ 260,0 | ГБ | ГУО, УДО | Выполнено. Приняли участие 360 учреждений дошкольного образования, более 10000 дошкольников |
| 4.6 | «Табуля раза», мер. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 75,0/ 75,0 | 80,0/ 80,0 | 80,0/ 80,0 | 80,0/ 80,0 | 80,0/ 80,0 | 395,0/ 395,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. В городском конкурсе СМИ приняло участие более 150 школьных масс-медиа |
| 4.7 | «Мир прекрасного», мер. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 375,0/ 375,0 | 400,0/ 400,0 | 400,0/ 400,0 | 400,0/ 400,0 | 400,0/ 400,0 | 1975,0/ 1975,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Ежегодно проводятся фестиваль «Театральная весна» (приняло участие 660 детских театральных коллективов), городской конкурс хореграфических коллективов «Танец плюс». Приняли участие 4500 воспитанников |
| 4.8 | «Наш путь к здоровью», мер. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 30,0/ 30,0 | 150,0/ 150,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. В мероприятиях приняло участие около 600 старшеклассников-волонтеров |
| 4.9 | «Экология», мер. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 60,0/ 60,0 | 90,0/ 90,0 | 90,0/ 90,0 | 90,0/ 90,0 | 90,0/ 90,0 | 420,0/ 420,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Ежегодно проводятся конференции и фестивали юных экологов. Приняли участие 1800 учащихся |
| 4.10 | «Физкультура и спорт», мер. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 1000,0/ 1000,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Всего за 5 лет приняло участие более 30000 детей |
| 4.11 | «Техническое творчество», мер. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | 345,0/ 345,0 | 460,0/ 460,0 | 460,0/ 460,0 | 460,0/ 460,0 | 460,0/ 460,0 | 2185,0/ 2185,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Проведено 55 соревнований технической направленности, в них приняло участие 2200 детей |
| 4.12 | «Досуг», мер. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | 190,0/ 190,0 | 190,0/ 190,0 | 190,0/ 190,0 | 190,0/ 190,0 | 190,0/ 190,0 | 950,0/ 950,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. Проведено 96 мероприятий, приняло участие 9500 школьников |
| 4.12.1 | День «Лицеиста», мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 15,0/ 15,0 | 20,0/ 20,0 | 25,0/ 25,0 | 30,0/ 30,0 | 90,0/ 90,0 | ГБ | ГУО, АР | Выполнено. В мероприятии приняло участие более 9000 лицеистов |
| 4.12.2 | Городской праздник «Последний звонок», мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 200,0/ 200,0 | 250,0/ 250,0 | 300,0/ 300,0 | 350,0/ 350,0 | 1100,0/ 1100,0 | ГБ | ГУО, ассоциация лицеев и гимназий | Выполнено. В городском празднике «Последний звонок» в УО города Новосибирска приняли участие все выпускники XI классов |
| 4.12.3 | Встреча мэра с золотыми медалистами, мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 350,0/ 350,0 | 400,0/ 400,0 | 450,0/ 450,0 | 500,0/ 500,0 | 1700,0/ 1700,0 | ГБ | ГУО, ДК «Прогресс» | Выполнено. 2356 выпускников школ получили подарок от имени мэра города Новосибирска |
| 4.13 | «День знаний» (подарки первоклассникам), мер. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 700,0/ 700,0 | 800,0/ 800,0 | 900,0/ 900,0 | 1000,0/ 1000,0 | 3400,0/ 3400,0 | ГБ | ГУО, ДТДиУМ «Юниор» | Выполнено. Ежегодно 1 сентября все первоклассники на линейке получают подарок от имени мэра города Новосибирска |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | ОБ |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 1875,0/ 1875,0 | 4668,0/ 4668,0 | 5168,0/ 5168,0 | 5668,0/ 5668,0 | 6168,0/ 6081,2 | 23547,0/ 23460,2 | ГБ |  |  |
| Всего по разделу 4: |  |  |  |  |  |  | 1875,0/ 1875,0 | 4668,0/ 4668,0 | 5168,0/ 5168,0 | 5668,0/ 5668,0 | 6168,0/ 6081,2 | 23547,0/ 23460,2 |  |  |  |
| Раздел 5. Мероприятия управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска |
| 5.1 | Организация летнего отдыха подростков на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Солнечный» (три сезона), чел. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 6750 | 800,0/ 800,0 | 7155,0/ 7155,0 | 7155,0/ 7155,0 | 7155,0/ 7155,0 | - | 22265,0/ 22265,0 | ГБ | УФКС, спортивно-оздоро-вительный лагерь «Солнеч-ный» | Выполнено. Оздоровительный лагерь работал ежегодно по три сезона. В 2004 году оздоровилось 258 воспитанников детско-юношеских спортивных школ, в 2005 году – 790 детей, в 2006 – 764, в 2007 году – 588 детей |
| 5.2 | Проведение городских спартакиад, турниров, первенств, мер. | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 240 | 400,0/ 400,0 | 450,0/ 450,0 | 500,0/ 500,0 | 500,0/ 500,0 | 550,0/ 550,0 | 2400,0/ 2400,0 | ГБ | УФКС, АР | Выполнено. В 2004 году проведено 394 массовых спортивных мероприятия с охватом более 100 тыс. участников, в 2005 году – 400 мероприятий, в 2006 – 530, в 2007 – 535, в 2008 году – 500 мероприятий с охватом 350 тыс. участников |
| 5.3 | Проведение городского конкурса на лучшую спортивную площадку среди жилмассивов, мер. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 200,0 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 199,6 | 1000,0/ 999,6 | ГБ | УФКС, АР | Выполнено. Проводится работа по обустройству, реконструкции и обслуживанию спортивных пло-щадок совместно с ТОС |
| 5.4 | Проведение конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоро-вительной спортивной работы среди районов города, мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 1000,0/ 1000,0 | ГБ | УФКС, АР | Выполнено. Для повышения эффективности работы, поддержки спортивных коллективов микрорайонов организован смотр-конкурс «Лучший коллектив физической культуры» |
| 5.5 | Проведение летних спортивных игр среди школьников (20 видов спорта), мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 350,0/ 350,0 | 350,0/ 350,0 | 350,0/ 350,0 | 1650,0/ 1650,0 | ГБ | УФКС, АР | Выполнено. Ежегодно проводятся летние спортивные игры среди школьников по 15 видам спорта |
| Итого из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Итого из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 1900,0/ 1900,0 | 8305,0/ 8305,0 | 8405,0/ 8405,0 | 8405,0 8405,0 | 1300,0/ 1299,6 | 28315,0/ 28314,6 |  |  |  |
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  |  |  | 1900,0/ 1900,0 | 8305,0/ 8305,0 | 8405,0/ 8405,0 | 8405,0/ 8405,0 | 1300,0/ 1299,6 | 28315,0/ 28314,6 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Городские мероприятия»: |  |  |  |  |  |  | 5705,0/ 5449,5 | 16384,4/ 16011,4 | 16997,4/ 17011,7 | 17509,4/ 17650,4 | 11613,4/ 11506,3 | 68209,6/ 67629,3 |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования отдела по проблемам семьи, женщин и детей департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска |  |  |  |  |  |  | 3243,0/ 3243,0 | 5560,0/ 5560,0 | 5715,0/ 5715,0 | 5970,0/ 5970,0 | 6125,0/ 5673,1 | 26613,0/ 26161,1 |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования Главного управления образования мэрии города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  | 6450,0/ 5433,2 | 10093,0/ 9744,1 | 12593,0/ 12472,0 | 13093,0/ 13071,0 | 12791,0/ 12713,3 | 55020,0/ 53433,6 |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования департамента транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 802,0/ 802,0 | 802,0/ 802,0 |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  | 725,0/ 349,5 | 750,0/ 612,0 | 763,0/ 763,0 | 775,0/ 775,0 | 784,0/ 983,0 | 3797,0/ 3482,5 |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  | 1031,0/ 1662,0 | 1949,0/ 881,4 | 1949,0/ 1244,0 | 1949,0/ 1937,0 | 1949,0/ 2104,0 | 8827,0/ 7828,4 |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  | 1900,0/ 3100,0 | 8749,0/ 12608,0 | 8849,0/ 8849,0 | 8849,0/ 8849,0 | 1744,0/ 1743,4 | 30091,0/ 35149,4 |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  | 20000,0/ 11325,0 | 22500,0/ 13785,0 | 22500,0/ 10960,0 | 22500,0/ 7655,0 | 16410,0/ 16165,8 | 103910,0/ 59890,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/ 1500,0 |  | -/ 1500,0 |  |  | Пилотный проект Ленинского района по профилактике социального сиротства |
| Бюджетные ассигнования департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  | 300,0/ 100,0 | 177,0/ 0.0 | 177,0/ 177,0 | 177,0/ 177,0 | 177,0/ 177,0 | 1008,0/ 631,0 |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования комитета по труду мэрии города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  | - | 505,0/ 0,0 | 500,0/ 0,0 | 400,0/ 0,0 | - | 1405,0/ 0,0 |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Всего по программе из бюджета города: |  |  |  |  |  |  | 33649,0/ 23334,2 | 50283,0/ 39331,5 | 53046,0/ 40145,7 | 53713,0/ 39793,0 | 40782,0/ 40361,6 | 231473,0/ 182966,0 |  |  |  |
| Привлеченные средства: |  |  |  |  |  |  | 3000,0/ 1878,5 | 3000,0/ 3859,0 | 3000,0/ 34,3 | 3000,0/ 141,0 | 3000,0/ 0,0 | 15000,0/ 5912,8 |  |  |  |
| Всего по программе из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  | 3154,0/ 0,0 | 3514,0/ 0,0 | 3249,0/ 0,0 | 2654,0/ 0,0 | 2785,0/ 0,0 | 15356,0/ 0,0 |  |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  | 39803,0/ 25212,7 | 56797,0/ 43190,5 | 59295,0/ 40180,0 | 59367,0/ 39934,0 | 46567,0/ 40361,6 | 261829,0/ 188878,8 |  |  |  |

Используемые сокращения:

УСПН – управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;

ОПСЖД – отдел по проблемам семьи, женщин и детей управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ГУЗ – Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска;

ГУО – Главное управление образования мэрии города Новосибирска;

КДМ – комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

ККИ – комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска;

УФКС – управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

УНПО – управление начального профессионального образования Российской Федерации;

ГУИН – Главное управление исполнения наказаний;

ОБ – областной бюджет;

ГБ – бюджет города;

НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет;

АР – администрации районов города Новосибирска;

ПТУ – профессионально-техническое училище;

РПЦ – русская православная церковь;

ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

МОУ ДОД – муниципального образовательное учреждение дополнительного образования детей;

МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;

ДОУ – детское образовательное учреждение;

МОУ СОШ – муниципальное образовательное учреждение средняя обшеобразовательная школа;

ДГП – детская городская поликлиника;

НИИ – научно-исследовательский институт;

НМК – Новосибирский музыкальный колледж;

ДШИ – детская школа искусств;

ДМШ – детская музыкальная школа;

ЦДГБ им. А. П. Гайдара – центральная детская городская библиотека им. А. П. Гайдара;

ЦБС – централизованная библиотечная система;

НОУ – негосударственное образовательное учреждение;

ДОО – детская общественная организация;

ОУ – образовательное учреждение;

УДО – учреждение дополнительного образования;

СМИ – средства массовой информации;

ТОС – территориальные органы самоуправления;

ДЮСШ – детская юношеская спортивная школа;

ДЮШОР – детская юношеская школа олимпийского резерва;

ДЮКФП – детско-юношеский клуб физической подготовки;

МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

МУ КЦСОН – муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

ДК – Дом культуры;

уп. – упаковка;

шт. – штука;

учр. – учреждение;

хок. коробка – хоккейная коробка;

лаг. – лагерь;

экз. – экземпляр;

мер. – мероприятие;

мод. - модуль.

________________