Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.06.2010 №  105

Отчет

о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2009 году

| № пп | № наказа | Содержание наказа | Меры по выполнению наказов | Затраты на реализацию наказов, (тыс. рублей) | Источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |
| 1 | 28 | 1. Ремонт центрального теплового пункта – 32. 1а. Восстановление системы горячего водоснабжения в домах № 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по ул. Национальной и № 4, 6, 8 по Трикотажному переулку. 2. Капитальный ремонт аварийных жилых домов. Ревизия силового кабеля | 2. Включить в перспективный план по капитальному ремонту на 2006 – 2009 гг. реконструкцию внутридомовых инженерных сетей по указанным адресам | 5000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Произведена замена внутридомовых инже-нерных сетей по ул. Национальной, 13, 15, 17, 19, переулку 1-му Трикотажному, 2, 4, 6, 8 на общую сумму 2823,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |
| 2 | 46 | Осуществить ремонт здания МОУ «Специальная (коррекционная) школа № 53», в том числе: выполнить ремонт кровли, инженерных коммуникаций, выполнить ремонт фасада, отмостки здания, выполнить капитальный ремонт буфета, восстановить ограждение территории школы | Включить работы по школе № 53 в план капитального ремонта управления образования мэрии | 6000,0 | Бюджет города | 2006 - 2010* гг. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы не выполнялись в связи с секвестированием бюджета города на 2009 год. Выполнение работ запланировано на 2011 - 2015 гг. |
| 3 | 54 | Выполнить ремонт фасадов по: проспекту Дзержинского, 7, ул. Селезнева, 36, ул. Промышленной, 1, 1а, 1б, 26 | 3. Капитальный ремонт фасадов домов по ул. Промышленной | 2000,0 | Привлеченные средства | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполнен ремонт фасада и межпанельных стыков домов по ул. Промышленной, 1б, 26 на сумму 2226,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 4 | (1) | Провести капитальный ремонт дома № 13/1 по ул. Кошурникова | Составление сметы на текущий ремонт кровли, фасада, электроснабжения Проведение капитального ремонта дома | 1000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по ремонту кровли на сумму 1824,1 тыс. рублей (бюджет города). Выполнены электромонтажные работы, ремонт фасада по ул. Кошурникова, 13/1 на сумму 1486,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович |
| 5 | 66 | К дню 70-летия жилого дома № 3 по ул. Урицкого произвести ремонт и покраску фасада, ремонт крылец, козырьков над входами | Выполнить ремонт козырьков над входами в подъезды, ремонт крылец. Ремонт фасада дома № 3 по ул. Урицкого будет произведен в соответствии с планом капитального ремонта | 1500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска, комитет жилищно-комму- нального хозяйства мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт крылец на сумму 6,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнен ремонт фасада и кровли по ул. Урицкого, 3 на сумму 1483,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 6 | 95 | Установить льготы для ветеранов ВОВ и труда на оплату услуг Дорожной клинической больницы | За счет муниципального заказа | - | - | 2008 - 2009 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполняется в рамках действующего законодательства. Оплата производится за счет средств бюджета города по факту обращения ветеранов |
| 7 | 97 | Предоставить детям-инвалидам бесплатную медицинскую реабилитацию в специализированном Центре не менее 2-х раз в год | Рассмотреть возможность реабилитации 2500 детей-инвалидов на базе РЦ «Обские зори» | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Реабилитация детей-инвалидов проводится на базе РЦ «Обские зори». Имеется возможность реабилитировать до 500 человек дважды в год |
| 8 | 100 | Вывести из подвального помещения по ул. Челюскинцев, 44 детский клуб «Красная гвоздика» или привести помещения в соответствие с санитарными и противопожарными нормами | Провести поиск и подбор более подходящего помещения, отремонтировать помещение | 200,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодёжи мэрии города Новосибирска | Выполнен. Детскому клубу «Лира» (ранее детский клуб «Красная гвоздика»), занимающему подвальное помещение по ул. Челюскинцев, 44, предоставлено помещение по ул. Нарымской, 25 на 1 этаже площадью 201,6 кв. м |
| 9 | 104 | Произвести ремонт фасада лицея № 22 | Выполнить ремонтные работы | 600,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 362,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 10 | 115 | Обеспечить обследование сосудистой системы ветеранов войны, инвалидов II группы | Специалисты врачи-кардиологи есть во всех поликлиниках. По показаниям больные направляются в городские диагностические центры (обследование сосудов ног на базе больницы № 12) | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. В поликлиниках обследование организовано. Врачи-кардиологи имеются во всех поликлиниках. По показаниям предусмотрены дополнительные бесплатные обследования в областном и городском диагностических центрах |
| 11 | 116 | Бесплатная медицина и борьба с туберкулезом | Принимается в порядке осуществления контроля за выполнением и финансированием | - | - | 2007 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Специализированная медицинская помощь оказывается в соответствии с действующим законодательством в областных лечебно-профилак- тических учреждениях. Профилактические мероприятия проводятся в рамках Новосибирской областной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год и приоритетного национального проекта «Здоровье» |
| 12 | 118 | Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии | Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполняется в рамках действующего законодательства. Ежегодно происходит рост средней заработной платы: с 10104,0 рублей в 2007 году до 15390,0 рублей в 2009 году. В рамках Новосибирской областной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год лечение полностью проводится бесплатно (финансирование ОМС и бюджета города) |
| 13 | 128 | Перевести котельную Гормолзавода на газовое топливо с дальнейшим выводом из жилой зоны | В настоящее время ОАО «Завод молочный «Новосибирский» прорабатывает технический вопрос перевода котельной на газ | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Котельная переведена на газовое топливо. В стадии решения вопрос выделения земельного участка для размещения завода |
| 14 | 129 | Принять меры по борьбе с наркоманией (ст. 241 УК РФ) | Содействие Управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, УВД по Новосибирску по выполнению комплексного плана мероприятий по борьбе с наркоманией. Обсуждение 1 раз в год хода выполнения мероприятий плана на заседаниях Совета общественной безопасности мэрии. Участие руководства мэрии в работе коллегии управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ в Новосибирской области, ГУВД НСО | - | - | 2007 - 2010 гг. | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами | Выполнен в части 2009 года. При взаимодействии мэрии города Новосибирска, Управления ФСКН по НСО, УВД по г. Новосибирску, иных правоохранительных органов, органов военного управления принимаются активные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и винно-водочных изделий. Проведено 11 совместных оперативно-профилак -тических мероприятий («Нелегал-2009», «Мак-2009», «Мак-дети», «Игла» и т. д.). Проводятся встречи и разъяснительные беседы с населением по профилактике распространения и потребления наркотических веществ. Проводятся отчеты и рейды по профилактике правонарушений, связанных с распространением наркотиков, и ликвидации точек по несанкционированной продаже спиртных напитков. Имеет место снижение на 9,6 % по сравнению с 2008 годом количества совершаемых преступлений и повышение качества проведения оперативно-розыскных мероприятий |
| 15 | 131 | Принять меры по борьбе с участившимся случаями использования жилых помещений, находящихся в частной, государственной и муниципальной собственности в качестве гостиниц, наркопритонов, притонов для занятия проституцией (ст. 232, 241 УК РФ) | Строгий контроль со стороны участковых уполномоченных милиции совместно с жилищными органами за целевым использованием помещений | - | - | 2007 - 2009 гг. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Выполняется в рамках действующего законодательства. Контроль за целевым использованием помещений осуществляется органами РУВД и ЖКХ |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Григорьев Владимир Александрович |
| 16 | 133 | Решить вопрос о предоставлении льготного проезда на речном пассажирском транспорте для пенсионеров в дачный сезон | Подготовить необходимые нормативные документы по предоставлению льготы по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на летний период | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполняется в рамках действующего законодательства: льготы имеют инвалиды, участники войны и ветераны труда. На летний период мэрией предоставлена скидка в размере 50 % многодетным и малоимущим неполным семьям |
| 17 | 142 | Принять меры по закреплению кадров в здравоохранении, прежде всего участковой службы | Работает Городская целевая программа. В 2005 году подана заявка в Новосибирскую Государственную Медицинскую Академию на распределение молодых специалистов в районные поликлиники | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. В районе укомплектованность участковыми терапевтами составляет 87 %, педиатрами и медсестрами - 100 %. В 2009 году в лечебные учреждения города впервые поступили выпускники медицинского факультета НГУ |
| 18 | 144 | Строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | По заявке администрации района выполнить отчуждения земельного участка под строительство | 67100,0 | Бюджет города | 2006- 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Земельный участок выделен распоряжением мэра города Новосибирска от 05.03.2008 № 3586-р «О проектировании и строительстве детского сада на 120 мест по ул. Ленской - ул. Обдорской в Железнодорожном районе», впоследствии расширен, что позволяет выполнить строительство детского сада на 155 мест. Получен и согласован эскизный проект |
| 19 | 149 | Установка электропечей по адресам: ул. Владимировская, 1, 3, 5, 7, Владимировский спуск, 7, 9 | Выполнить ремонт электрической проводки в подъездах указанных домов | 2160,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. В полном объеме выполнены электромонтажные работы в домах по указанным адресам. Затраты составили 4229,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Белов Аркадий Анатольевич |
| 20 | 11д | Открыть парикмахерскую на микрорайоне по ул. Владимировской | Предусмотреть открытие в строящемся банном комбинате по ул. Владимировской, 2/1 помещение под парикмахерскую | - | Привлеченные средства | 2008 - 2009 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Согласно дислокации предприятий потребительского рынка по ул. Владимировской открыты и функционируют 2 парикмахерские. Выкупить помещения у собственника ПСК «Лауда» в связи с отсутствием финансирования не представляется возможным |
| 21 | 12д | Строительство бани на микрорайоне «Владимировский» | Проработать вопрос выкупа или передачи в аренду строящегося объекта | - | Привлеченные средства | 2008 – 2010* гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Не выполнен. Решение вопроса о выкупе помещения бани у собственника ПСК «Лауда» перенесено на 2011 - 2015 гг. |
| 22 | 17д | Установить дорожные знаки, ограничивающие проезд автомашин по двору дома № 99 по ул. Советской | Установка дорожных знаков | 860,0 | Бюджет города | 2008 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Установлены знаки на сумму 2,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 23 | 19д | Приобрести мультимедийное оборудование и интерактивные доски в коррекционную школу № 60 | Приобрести мультимедийное оборудование и интерактивные доски | 60,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Железнодорожного района города Новосибирска | Выполнен. Оборудование приобретено на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |
| 24 | 157 | Обеспечить освещение (уличное), установить «кобры» в доме № 127 по ул. Кропоткина | Установить «кобры» | 40,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энерге-тики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Работы выполнены в полном объеме на сумму 270,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 25 | 172 | Провести капитальный ремонт кровли дома № 124 по ул. Кропоткина | Включить в программу ремонта | 1200,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Проведен капитальный ремонт кровли на сумму 1434,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 26 | 193 | Ремонт дороги по ул. Деповской | Капитальный ремонт дороги | 3000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт дороги на сумму 1300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 27 | 194 | Улучшение дорожного покрытия от ул. Брестской до ул. Линейной | Ямочный ремонт 1420 кв. м | 600,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены в полном объеме на сумму 6000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 28 | 1 | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для лицея № 200 | Рассмотреть возможность строительства спортивного комплекса по инвестиционному договору | 80000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2010* гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполнен эскизный проект здания |
| 29 | 5 | Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники № 1 | 1. Выделение средств на приобретение медицинского оборудования 2. Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванская, 17 и Дуси Ковальчук, 406 | 3500,0 | Бюджет города | 2008 - 2010 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполнены основные работы по капитальному ремонту отделений: по ул. Дуси Ковальчук, 406, Красному проспекту, 220, ул. Холодильной, 16, ул. Ереванской, 17 на сумму 5200,0 тыс. рублей (бюджет города). Приобретено оборудование на сумму 7000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 30 | (60() | Ремонт фасада школы № 55 | Выполнение ремонта | 400,0 | Бюджет города | 2008 - 2010* гг. | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Ведется работа по подготовке проекта капитального ремонта здания |
| Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович |
| 31 | 220 | Спилить аварийные деревья по Красному проспекту, 85, 85/1, 87, 87/1, 87/2 | Спилить аварийные деревья | 50,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Работы выполнены на общую сумму 326,0 тыс. рублей, в т. ч. на 50,0 тыс. рублей в 2009 году (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |
| 32 | 249 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог возле домов по: ул. Радищева,27-1, ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. Баженова, ул. Сеченова, ул. Яна Райниса. Проложить пешеходные тротуары | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дорог | 500,0 | Бюджет города | 2006 - 2010 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены в полном объеме работы по ремонту дорог по ул. Бестужева, ул. Радищева, ул. Яна Райниса на сумму 2910,0 тыс. рублей (бюджет города). По результатам произведенного обследования остальные дороги находятся в рабочем состоянии |
| 33 | (68*) | Переключение теплоснабжения Кадетского корпуса и потребителей, запитанных от котельных Мочищенское шоссе, 12 и 16 на котельную № 7 по ул. Ереванской | Реконструкция котельной | 30000,0 200000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2009 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. В стадии решения находится вопрос по переключению на новую газовую котельную домов по Мочищенскому шоссе, 12, 16. Для выполнения всего объема работ необходимо 66000,0 тыс. рублей |
| Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Козодой Виктор Иванович |
| 34 | 255 | Окончательное оформление документов на дома № 91/1 и 91/2 по ул. Кубовой о передаче в муниципальную собственность | Подготовить необходимые документы | - | - | 2007 - 2009 гг. | Администрация Заельцовского района города Новосибирска, комитет жилищно-коммуналь -ного хозяйства мэрии города Новосибирска | Выполнен. Дома приняты в муниципальную собственность, сданы в эксплуатацию и переданы в управление ООО ЖЭУ «Ботаническое» |
| Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |
| 35 | 284 | Разработать программу благоустройства улиц частного сектора | Разработка программ | - | Бюджет города | 2009 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Программа разработана. На 2008 год предусматривалось 41200,0 тыс. рублей, на 2009 год - 52600,0 тыс. рублей, на 2010 год - 55900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович |
| 36 | 310 | Закончить строительство хирургического корпуса в ГКБ № 25 | Вопрос завершения строительства хирургического корпуса прорабатывается | 280000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2005 - 2010* гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Проведено инструментальное обследование на предмет усиления конструкций. Проектная документация в стадии разработки |
| 37 | 312 | Завершить капитальный ремонт ул. Богдана Хмельницкого, в связи с заменой трамвайных путей | Осуществить ремонт | 15000,0 | Бюджет города | 2008 - 2009 гг. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Ремонт дороги выполнен на сумму 27550,0 тыс. рублей, в т. ч. в 2009 году выполнены работы по капитальному ремонту ул. Богдана Хмельницкого (четная сторона) от ул. Танковой до ул. Театральной на сумму 13000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 38 | 320 | Принять на баланс мэрии ул. Писемского и включить в бюджет на 2006 год финансирование на ее капитальный ремонт | После рассмотрения в учреждении юстиции бесхозное имущество может быть принято в муниципальную собственность и затем отремонтировано | 6000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Капитальный ремонт ул. Писемского выполнен в полном объеме, освоено 18430,0 тыс. рублей (бюджет города). Улица находится на обслуживании МУ «ДЭУ № 6» |
| Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Ющенко Леонид Викторович |
| 39 | 333 | Построить на Северном поселке: микрорынок, торговый центр – супермаркет, киоск «Союзпечать» на ост. «Игарская» | 1. Для строительства микрорынка определено место, направлено ходатайство в Горкомзем о выделении земельного участка. Строительство супермаркета нецелесообразно в связи с достаточной обеспеченностью предприятиями торговли (4 стационарных магазина, 3 магазина модульного типа). Согласовано выделение земельного участка по ул. Фадеева, 91 ООО «Новопресс» для установки киоска по продаже периодической печати | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 - 2010* гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Ведется работа по оформлению документов на строительство микрорынка ООО «Стерх плюс». При строительстве жилого комплекса по ул. Фадеева ООО «Северный ключ» запроектировано размещение в цокольных этажах жилых домов продовольственного магазина площадью 150 кв. м, магазина промышленных товаров площадью 150 кв. м. Установлен и функционирует киоск ЗАО «СА Экспресс» по реализации периодической печати |
| 40 | 337 | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской | Подготовить пакет документов на межведомственную комиссию по признанию домов непригодных к постоянному проживанию | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | Бюджет города | 2007 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2009 года. Дом по ул. Дунаевского, 12 расселен в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Дома по ул. Дунаевского, 9 и по ул. Пятницкого, 12 расселены и снесены. Обязанность по расселению домов по ул. Пятницкого, 8, 10 возложена на застройщика земельного участка ООО «Новосибирская строительная компания». Документы по домам по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, по ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, по ул. Игарской не представлялись Межведомственной комиссии для признания их аварийными и подлежащими сносу |
| 41 | 338 | Произвести ремонт подъездов по ул. Карельской, 19, ул. Тамбовской, 39, 43, ул. Объединения, 11, 17, 82, 90/1, ул. Макаренко, 5, 14, 23, 23/1, 27/2, ул. Столетова, 14, 20, 20/1, 26 | Произвести ремонт по адресам: ул. Объединения, 11,17, ул. Макаренко, 5, 14, 23, 23/1, 27/2 , ул. Столетова, 14 , 20, 26 – 2005 г., ул. Объединения, 82 – 2006г. ул. Объединения, 90/1 – 2007 г. ул. Столетова, 20/1 – 2008 г. ул. Карельская, 19, ул. Тамбовская, 49, 43 не включены в план ремонта до 2008 года | 400,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт лестничных клеток по ул. Объединения, 82 (1, 2 подъезд), ул. Столетова, 20/1 на сумму 395,6 тыс. рублей (бюджет города). Общая сумма затрат по ремонту подъездов по всем адресам составила 2129,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 341 | МОУ СОШ № 103 – ул. Фадеева, 50/1 приобрести кресла для актового зала 150 шт., мебель для кабинетов, школьные парты и стулья, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний ремонт здания: (замена оконных блоков – 11 штук – сгнили, пол в актовом зале – сгнил), установка питьевых фонтанчиков, ремонт запасных выходов | 3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) | 200,0 100,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2009 г. 2009 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Ремонт выполнен частично на сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города). Приобретены кресла, парты и стулья на 425,0 тыс. рублей (бюджет города). Общая сумма произведенных затрат по школе составила 1175,0 тыс. рублей (бюджет города). Работа по наказу будет продолжена в 2010 году |
| 43 | 343 | МОУ СОШ № 173 – ул. Столетова, 22, приобрести: кресла для актового зала 150 штук, школьные парты и стулья, вытяжной шкаф для кабинета химии, мармит для столовой, оборудовать спортивную площадку, завезти землю для клумб и газонов, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем | 3. Приобретение кресел для актового зала (150 мест) и вытяжного шкафа для кабинета химии | 540,0 | Бюджет города | 2008 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Приобретены кресла и вытяжной шкаф на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города), в т. ч. 100,0 тыс. рублей (привлеченные средства). Работа по наказу будет продолжена в 2010 году |
| 44 | 346 | МДОУ № 72 –ул. Макаренко, 46 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, произвести ремонт овощехранилища, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | 3. Восстановить освещение на территории 4. Восстановить ограждение | 80,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работа по наказу будет продолжена в 2010 году |
| 45 | 352 | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Включить в план на 2006 – 2007 годы для проведения работ силами подрядных организаций. Провести обследование для получения заключения о возможности расширения | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2008 - 2010* гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы будут продолжены в 2010 – 2015 годах |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Соболев Анатолий Константинович |
| 46 | (10(() | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северный | Подлежит замене 80 опор ВЛ-0,4 кВт, протяженностью 4500 метров | 1200,0 | Привлеченные средства | 2008 – 2010* гг. | МУП «Электросеть», администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Администрацией района направлены письма в ЗАО «Региональные электрические сети» и МУП «Электросеть» с предложением включить данные работы в план реконструкции сетей на 2009 - 2010 гг. Возможность производства работ будет рассмотрена в 2010 году |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |
| 47 | 1д | Построить взрослую и детскую поликлинику на микрорайоне «Родники» | Строительство поликлиники предусмотрено распоряжением мэра от 29.01.2007 № 290-р «О строительстве поликлиники с детским отделением на микрорайоне «Родники» Калининского района» | 369000,0 | Бюджет города | 2007 – 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполнены строительно-монтажные работы на сумму 51599,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 48 | 4д | Построить пешеходные тротуары вдоль ул. Краузе и установить опоры освещения проезжей части и тротуаров по ул. Краузе | Построить тротуар от ул. Кочубея до ул. Земнухова, выполнить наружное освещение | 800,0 | Бюджет города | 2008 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Строительство тротуара выполнено. МУ «Горсвет» проведены работы по установке опор освещения проезжей части и тротуаров по всей ул. Краузе от ул. Кочубея до Мочищенского шоссе на сумму 1368,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 49 | 5д | Построить тротуары вдоль ул. Земнухова | Выполнить работы | 1000,0 | Бюджет города | 2008 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Работы по строительству тротуаров выполнены на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города). За счет привлеченных средств выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки за автостоянкой в районе остановки общественного транспорта «Школа» |
| 50 | 6д | Построить спортивный комплекс на микрорайоне «Родники» | Произвести строительство стадиона-площадки на территории СОШ № 207 | 22200,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 – 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Определена территория строительства. Выполнены проектные работы, сметная стоимость объекта 11400,0 тыс. рублей |
| 51 | 7д | Организовать зону отдыха на микрорайоне «Снегири» на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы № 31 в районе домов № 5, 7 по ул. Рассветной | Выполнить строительство зоны отдыха | 300,0 | Привлеченные средства | 2008 – 2010* гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Заключен договор на выполнение работ по строительству зоны отдыха. Выполнены работы по строительству зоны отдыха на 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Рассветной |
| 52 | 8д | Установить остановочные павильоны по адресам: ул. Рассветная, 10 , ул. Род- ники, 2 | Установить остановочные павильоны: ул. Рассветная,10 - 1 шт. ул. Родники, 2 - 2 шт. | 600,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Установить остановочный павильон на ул. Родники, 2 не представляется возможным, т. к. изменена схема движения транспорта и остановка перенесена на ул. Свечникова, 1. Установить павильон по ул. Рассветной, 10 не представляется возможным, т. к. указанное место является развилкой дорог и по нему проходят коммуникации. На микрорайоне «Родники» установлено 6 остановочных павильонов за счет привлеченных средств (ул. Тюленина – 1 шт., ул. Гребенщикова - 2 шт., ул. Краузе – 3 шт.). Затраты составили 2000,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |
| 53 | 372 | Освещение улиц частного сектора по улицам: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской. Переулкам: Великолукскому, Придорожному, Томскогму, Подлесному, 7-ому – 11-ому Магистральному | Планируется поэтапное восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 300,0 | Бюджет города | 2008 -2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. МУ «Горсвет» выполнена реконструкция освещения по ул. Каргатской, ул. Убинской, ул. Коченевской, ул. Доволенской, ул. Маслянинской, ул. Барабинской на сумму 200,0 тыс. рублей (привлеченные средства). Ведется проектирование на выполнение работ в 2010 году |
| 54 | 375 | Улучшить водоснабжение жилого района «Пашино» | Завершить строительство водовода верхней зоны диаметром 1000 мм, протяженностью 8,5 км | 198196,0 | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Горводоканал» | Выполнен в части 2009 года. Выполнены проектные работы МУП «Горводоканал» для продолжения строительства водовода для перспективной застройки. Затраты составили 421,1 тыс. рублей (привлеченные средства), произведен выбор трассы |
| 55 | 380 | Решить вопрос водоснабжения частного сектора жилого района «Пашино» | Усилен контроль подачи объемов воды и взаимодействия диспетчерской службы МУП «Горводоканал» с ТЭЦ-4 | - | - | 2007 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Водоснабжение обеспечивается в соответствии с нормами водопотребления |
| 56 | 381 | Решить вопрос с подачей электроэнергии в дома частного сектора жилого района «Пашино» (в районе лыжной базы) в необходимом для жителей объеме | Подключение индивидуальных жилых домов к электросети осуществляется домовладельцами на основании технических условий, полученных в ЗАО «Новосибирские городские электрические сети» | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Работы по стабилизации напряжения в частном секторе жилого района «Пашино» выполнены ЗАО «Новосибирские городские электрические сети» |
| 57 | 383 | Упорядочить работу микрорынков жилого района «Пашино». Отремонтировать асфальтно-бетонное покрытие возле микрорынка | Планируется реконструкция микрорынка, после чего будут проведены работы по благоустройству. Ремонт асфальтобетонного покрытия возле микрорынка «Искра» будет проведен согласно плану мероприятий по развитию действующих рынков и микрорынков Калининского района до 2009 года | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены строительно-монтажные работы на сумму 2525,0 тыс. рублей (привлеченные средства), в т. ч. в 2009 году - на 1385,0 тыс. рублей |
| 58 | 386 | Установить детские площадки возле домов по ул. Спасской, 22; ул. Тайгинской, 26; ул. Новоуральской, 1, 19/8, 28а, 31; ул. Магистральной, 51 б; ул. Чекалина, 1 а; в пос. Гвардейский, 2; в районе ул. Флотской – 2, в частном секторе: район Лыжной базы – 1 шт., район ост. ДОК – 2 шт., район ост. «Пошивочная» – 2шт. | Установить детские площадки по ул. Флотской, 18, ул. Новоуральской, 19/8. В план благоустройства 2006 года включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 1 в районе ост. «Пошивочная» – 1шт. В план благоустройства 2006 г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 28 а в районе остановки Пошивочной – 1шт. В план благоустройства 2007 г. включено устройство детской площадки по ул. Спасской, 22; Магистральная, 1-б. В план благоустройства 2007 г. включено устройство детской площадки по ул. Новоуральской, 31; Чекалина, 11; Флотской – 1шт. | 400,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Установлены городки по ул. Новоуральской, 8а («Лыжная база»), ул. Флотской, 26, ул. Солидарности, 63а на сумму 457, 7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 59 | 387 | Провести капитальный ремонт кровель жилых домов по ул. Флотской, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 21, 26; Новоуральской, 1, 1/1, 7, 13/2, 13/4, 15/3, 25, 27, 27 а, 29; Магистральной, 57 а; Рассветной, 12, Солидарности, 16 | По актам весеннего осмотра жилых домов по ул. Флотской, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 21, 26; ул. Новоуральской, 1, 1/1, 7, 13/2, 13/4, 15/3, 25, 27, 27 а, 29; Магистральной, 57 а; Солидарности, 16, принято решение – капитальный ремонт кровель не требуется. Необходимо выполнить текущий ремонт | 1000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт кровель по ул. Магистральной, 57а, ул. Солидарности, 16 на сумму 1128,6 тыс. рублей (бюджет города). Общая сумма затрат на ремонт кровель по всем указанным домам - 5682,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 60 | 389 | Ремонт межпанельных стыков и фасадов по ул. Флотской, 3, 5; ул. Новоуральской, 2, 4, 5, 6, 16, 22, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27 а; ул. Магистральной, 55 | Ремонт межпанельных стыков по ул. Новоуральской, 5, 13/4, 15/4, 19/11, 19/12, 19, 27, 27 а; ул. Магистральной, 55 будет произведен в летний период 2005 года. По ул. Флотской, 3, 5; Новоуральской, 2, 4, 6 требуется ремонт фасада | 1850,0 | Бюджет города | 2009 г. | МУП «Энергия», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт фасадов по ул. Новоуральской, 16, 22, 19/12 на сумму 1792,3 тыс. рублей (бюджет города). Общая сумма затрат на ремонт домов по всем адресам составила 4527,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 61 | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Осуществить ремонт внутриквартирных дорог по: ул. Флотской, 16, 18, 20, 1, 2 – план 2005 года, ул. Новоуральской, 19/7, 19/8, 19/9, 17/5 – план 2006 года, ул. Новоуральской, 19, 19/10, 19/11, 19/12 – план 2007 года, ул. Флотской, 22, 4, 3 – план 2008 года, ул. Флотской, 24, 28 – план 2009 года | 7435,0 | Бюджет города | 2005 – 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы не выполнялись в связи с секвестированием бюджета города на 2009 год. Выполнение работ запланировано на 2010 год |
| 62 | 393 | Капитальный ремонт домов по улицам: Флотской,18; Ордынской, 10а, 10б; Коченевской, 2б; Магистральной, 2б; Спасской, 22 (общежитие), Новоуральской, 19/8, 13/4, 15/3 | Ул. Ордынская, 10а, 10б; ул. Коченевская,2б; ул. Магистральная, 2б – этих адресов на балансе нет. Обратиться к ЗАО «ПСК», в/ч № 53140. Эти дома находятся на балансе у них. Ул. Спасская,22; ул. Новоуральская, 19/8, 13/4, 15/3 дома требуют выборочного текущего ремонта | 2000,0 1500,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 – 2009 гг. 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, ЗАО «ПСК», в/ч № 53140 | Выполнен. Выполнен ремонт систем водоснабжения, отопления по ул. Новоуральской, 13/4, 15/3, 19/8 на сумму 1301,5 тыс. рублей. Общая сумма затрат на ремонт по всем адресам составила 1376,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 63 | 394 | Провести реконструкцию домов по ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11; ул. Знаменской, 12; ул. Мошковской, 4, с решением вопроса о канализовании и подводке центрального отопления | Жилой дом по ул. Мошковской, 4 включен в реестр ветхого жилого фонда, признан межведомственной комиссией непригодным для постоянного проживания. По остальным адресам необходима дополнительная проработка для принятия решения | 24000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Жилые дома по ул. Солидарности, 6, 8 ул. Знаменской, 12, ул. Мошковской, 4 внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда. Дом по ул. Мошковской, 4 включен в план реконструкции на 2010 год. Разработана проектно-сметная документация, на которую затрачено 900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 64 | 409 | Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги от Спорткомплекса до АЗС | Включить в план капитального ремонта | 1500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы по капитальному ремонту дороги выполнены частично на сумму 4500,0 тыс. рублей (бюджет города). Работы будут продолжены в 2010 году |
| 65 | 417 | Восстановить асфальтно-бетонное покрытие дороги вокруг дома № 26 по ул. Тайгинской | Территория, прилегающая к кооперативным домам должна содержаться за счет собственных средств кооператива | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. По мере необходимости проводятся работы для поддержания в удовлетворительном состоянии асфальто-бетон -ного покрытия |
| 66 | 418 | Ремонт внутриквартальных дорог в районе МБ № 4 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы на сумму 3000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 67 | 419 | Организовать микрорынок на пересечении улиц Солидарности и Магистральной, в поселке «Гвардейский» | Согласовано размещение под строительство микрорынка. В поселке «Гвардейский» строительство микрорынка нецелесообразно, т. к. достаточное количество торговых точек | - | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Калининского района города Новосибирска, Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска | Выполнен. Дополнительно к крытому павильону на рынке «Пашинский» по ул. Магистральной, 4 открыт новый торговый центр «Пашинский» площадью 550 кв. м. Поселок «Гвардейский» имеет статус закрытого военного городка |
| Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Вязовых Виктор Александрович |
| 68 | 422 | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Провести предпроектные изыскания и по результатам определить дополнительные мероприятия. В 2010 году продолжить работы по очистке русла реки Тула в микрорайонах «Ольховский» и «Чукотский» | 1000,0 | Бюджет города | 2008 -2010* гг. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Ведутся предпроектные изыскания |
| 69 | 424 | Передать на обслуживание ОАО «Новосибирскэнерго» подводящие теплотрассы на микрорайонах «Телевизионный», «Ольховский» для отопления частного сектора (без индивидуальных врезок) без ремонта их за счет владельцев домов | 2. Осуществить прием теплотрасс в муниципальную собственность. 3. Ускорить газификацию частного сектора, что приведет к отключению домов от центрального отопления. | 600,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Работа ведется в установленном порядке. Проведено обследование технического состояния теплотрасс (около 11 км). Акты обследования подготовлены и находятся на согласовании в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» |
| 70 | 427 | Восстановить дорогу в сторону ОАО «Вторцветмет» | Отремонтировать дорогу от площади Сибиряков-Гвардейцев до 9-го Чукотского переулка | 7000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт 6 тыс. кв. м на сумму 3000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 71 | 438 | Установить дополнительные игровые элементы на детские и спортивные площадки и соорудить новые по адресам: ул. Беловежская, 8 - 12, ул. Горбаня 13 - 17, ул. Бетонная 3 -5 , 7, 9, 11, 17-21, 25, 27, 29, 31, 35, ул. Бурденко 9 - 11, 25 - 27, ул. Мира 8 - 12, 30 - 34, 47, 59, ул. Немировича-Данченко 100/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34 - 36, 14 - 18, ул. Вертковская, 6 - 8/1, 7-й пер. Успенского, ул. Телевизионная 9 - 13, ул. Станиславского, 29 | Работы будут выполнены в соответствии с программой комплексного благоустройства | 800,0 | Бюджет города | 2008 - 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Установлены детские городки по всем адресам. В 2009 году установлены детские площадки по адресам: ул. Бурденко, 9-11, ул. Мира, 47, ул. Телевизионная, 9-13, ул. Вертковская, 35/1 на сумму 649,5 тыс. рублей. Общая сумма затрат составила 2189,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 72 | 446 | Отремонтировать фасады, цоколя, отмостки домов по улицам:1-й пер. Римского-Корсакова, 12, 14, 16; ул. Римского-Корсакова, 18 | Ремонт фасадов, отмостки, цоколей | 1600,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполнялись работы по ремонту фасадов, цоколей, отмосток и лестничных клеток домов на сумму 1893,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 73 | 449 | Вести работы по благоустройству парка по ул. Покрышкина по согласованному с общественностью проекту. Сделать освещение в парке по ул. Покрышкина | Разработать комплексный проект реконструкции и благоустройства парка и застройки прилегающей улицы, согласовав его с ТОС «Телецентр» и «Вертковский» Кировского района | 3100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, МУ «Горзеленхоз», МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2009 года. Посажена аллея к 115-летию со дня основания города Новосибирска, устроены дорожки на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнены работы по освещению парка до ул. Покрышкина на сумму 536,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |
| 74 | 453 | Капитальный ремонт дома № 27 по ул. Сибиряков-Гвардейцев | Усиление несущих конструкций | 1500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации и электромонтажные работы на сумму 1433,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 75 | 456 | Капитальный ремонт дома № 153 по ул. Немировича-Данченко | Необходимо усиление конструкций | 2000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по ремонту фасада, сетей холодного и горячего водоснабжения, электромонтажные работы на сумму 1978,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 76 | 462 | Ремонт дорог по: ул. Аникина, ул. ХХ Партсъезда, ул. Урманова | Восстановление дорожного покрытия, ямочный ремонт | 1000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен текущий ремонт ул. Аникина, ул. Урманова на сумму 201,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |
| 77 | 478 | Благоустройство стадиона школы № 64 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, футбольных и баскетбольных ворот | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Не решен вопрос с финансированием. Выполнение работ будет запланировано на 2010 год |
| 78 | 479 | Благоустройство стадиона школы № 192 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, футбольных ворот, баскетбольных щитов | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. По согласованию с депутатом в связи с необходимостью, в счет предусмотренных средств, произведен ремонт спортивного зала на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 79 | 480 | Благоустройство стадиона школы № 196 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, баскетбольных щитов, ямы для прыжков в длину | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Не решен вопрос с финансированием. Выполнение работ будет запланировано на 2011 год |
| 80 | 486 | Строительство спортивной площадки за домом № 17 по ул. С. Кожевникова | Выполнить строительство спортивной площадки | 300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2009 гг. | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Установлена детская спортивная площадка, выполнены работы по благоустройству на сумму 166,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 81 | 488 | Комплексное благоустройство двора дома № 19 по ул. Саввы Кожевникова | Строительство карманов Установка малых форм | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполнено устройство мест для стоянки автотранспорта (карманов) на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Гончаров Андрей Александрович |
| 82 | 508 | Благоустройство территории школы № 63 | Выполнить благоустройство территории школы | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 1200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 83 | 511 | Благоустройство территории школы № 182 | Установка ограждения | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 84 | 513 | Текущий ремонт детского сада № 408 | Ремонт кровли | 350,0 | Бюджет города | 2008 - 2010* гг. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Принято решение о начале проведения капитального ремонта в 2011 году |
| Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |
| 85 | 541 | Текущий ремонт дома № 23 по ул. Палласа | Выполнить текущий ремонт дома | 150,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 148,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 86 | 555 | Ремонт Дома детского творчества «Кировский» | Ремонт спортзала | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. По согласованию с депутатом, в связи с необходимостью, вместо ремонта спортзала в счет предусмотренных средств выполнен ремонт кровли на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 87 | 561 | Текущий ремонт школы № 41 | Ремонт крыльца | 100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 88 | 570 | Благоустройство терри-тории школы № 108 | Выполнить благоустройство и ограждение территории | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 476,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 89 | 583 | Текущий ремонт школы № 198 | Замена плитки на дне бассейна | 500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Кировского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы выполнены на сумму 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 90 | (22) | Восстановление пропускной способности водоотводящего лога на Затулинском жилмассиве (микрорайон «Бородинский», ул. Громова, 16) | Расчистка водоотводящего лога Затулинского жилмассива | 5000,0 | Привлеченные средства | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Подготовлена проектно-смет- ная документация. Расчищено 300 п. м. русла реки вдоль ул. Петухова в сторону линии железной дороги. Затрачено 12725,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |
| 91 | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о решении вопроса и дальнейших мероприятий по улучшению электроснабжения м/р «Лесоперевалка». Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2009 года. Проводился ремонт оборудования. Произведена замена провода на ВЛ-1 ТП-17 по ул. Болотной и ул. Таежной |
| 92 | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | 1. Подготовить письмо в ОАО «Новосибирскэнерго» о строительстве 2-х трансформаторных подстанций. 2.Департаменту ежегодно отслеживать решение вопроса | - | Привлеченные средства | 2006 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2009 года. Проводился ремонт оборудования. Перераспределена нагрузка на ВЛ-1 и ВЛ-2 от ТП -172 по ул. Рионской. По Экскаваторным переулкам перераспределена нагрузка на ВЛ-2 от ТП-99 и на ВЛ-1 от ТП-141 |
| 93 | 602 | Замена электропроводки в жилом доме № 56 по ул. Планировочной и подключение электропечей | Получение дополнительных мощностей в «Новосибирскэнерго», выполнение проекта и выполнение работ | 5100,0 | Бюджет города | 2009 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с секвестированием бюджета города на 2009 год работы не производились. Выполнение работ запланировано на 2011 - 2015 гг. |
| 94 | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование улиц: Лесоперевалка: 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная. Затон:. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская. Центральные дороги Балласного карьера, ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к школе № 210 через частный сектор | 2. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка 3. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 7000,0 в т. ч. 2000,0 15750,0 в т. ч. 2000,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 – 2010* гг. 2010* г. 2006 - 2010* гг. 2010* г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с секвестированием бюджета города на 2009 год работы не производились. Выполнение работ запланировано на 2011 - 2015 гг. |
| Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Науменко Валерий Владимирович |
| 95 | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработать комплексную программу сноса всего ветхого жилья на ж/м «Телецентр» | Будут определены после утверждения программы | Привлеченные средства | 2007 - 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. В стадии решения находится вопрос о расселении пострадавшего от пожара ветхого жилого дома по ул. Степной, 6. Распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15297-р «О развитии застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича в Ленинском районе» 8 домов признаны аварийными и подлежат сносу при развитии (застройке) данной территории. Ведется подготовка к расселению и сносу жилых домов по ул. Серафимовича, 26, 28. По итогам аукциона заключен договор с ООО «Роджер» о развитии застраиваемой территории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича. В 2009 году мэрией города Новосибирска при участии застройщика (ОАО «Строительный трест № 43») расселены дома по 2-му пер. Серафимовича, 4, 6, 8 и по ул. Костычева, 3 |
| Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |
| 96 | 634 | Выделение средств на благоустройство спортивной площадки школы № 132 | Благоустройство площадки | 150,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. По согласованию с депутатом, в связи с необходимостью, в счет предусмотренных средств, выполнен ремонт канализации в подвале школы № 132 на сумму 160,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |
| 97 | 690 | Освещение по улице Малыгина путем установки светильников «Кобра» (от Ордынского шоссе до жилых домов) | Выполнить проектирование и строительство линии уличного освещения | 50,0 | Бюджет города | 2008 - 2009 гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Не выполнен. Работы выполнены частично на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ будет запланировано на 2011 год |
| 98 | 698 | Строительство водопровода и его подключение к центральным сетям водоснабжения по ул. Малыгина | Строительство и запуск водовода | 17000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | 2009 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | Выполнен. Работы выполнены на сумму 17000,0 тыс. рублей (привлечен-ные средства) |
| Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич |
| 99 | 718 | Наладка уличного освещения по ул. Сибсельмашев- ской | Включить в план работы главного управления благоустройства и озеленения и МУ «Горсвет» проектирование и строительство линии уличного освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы выполнены частично на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ будет запланировано на 2010 год |
| 100 | 724 | Асфальтирование территории детского сада № 198 | Провести благоустройство территории | 160,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 160,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 101 | 740 | Установка детских площадок в сквере напротив больницы № 11 | Благоустройство детской площадки | 100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Ленинского района города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Организована площадка для массовых мероприятий, на которую затрачено 1000,0 тыс. рублей (бюджет города). Установлена детская площадка в сквере |
| 102 | 749 | Ремонт дорог: 1. Ул. Фасадная. 2. Ул. Озерная (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невель- ского (от конечной остановки «Западный ж/м»), ул. Окинская, ул. Олим- пийская | Выполнить ремонт дороги по ул. Фасадной. Ремонт остальных улиц будет выполняться в соответствии с планом мероприятий по благоустройству частного сектора в 2006 - 2008 гг. | 3800,0 | Бюджет города | 2005 - 2010* гг. | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с секвестированием бюджета города на 2009 год работы не производились. Выполнение работ запланировано на 2011-2015 гг. |
| Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Солодкин Александр Александрович |
| 103 | 766 | Ремонт кровли домовпо ул.: Нижегородская, 225; Автогенная, 77; Лобова, 54; Декабристов, 146; Чехова, 254; Тургенева, 225; Толстого, 234; Ленинградская, 302; Московская, 165; Коммуностроевская, 50 | Произвести ремонт кровли | 3200,0 в т. ч. 900,0 | Бюджет города Бюджет города | 2007 - 2010 гг. 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт кровли по ул. Нижегородской, 225, ул. Лобова, 54, ул. Автогенной, 77 на сумму 593,8 тыс. рублей. Общая сумма затрат по ремонту кровель по всем адресам составила 1623,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 4 | 771 | Установить малые формы по ул. Московской, 163; Толстого, 234; Тургенева, 227; Ленинградской, 147; Чехова, 273, 390; Никитина, 101 | Установить малые формы | 480,0 300,0 | Бюджет города Бюджет города | 2006 - 2009 гг. 2009 г. | МУ «Дирекция заказчика Октябрьского района», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Установлен детский городок по ул. Тургенева, 227 на сумму 300,0 тыс. рублей. Общая сумма затрат на установку малых форм по всем адресам составила 1198,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович |
| 105 | 776 | Провести внутриквартальное благоустройство: ул. 2-ая Воинская, 2, 3, 18, 35; Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 25/1, 25/2, 27; ул. Бориса Богаткова,182, 183, 184, 186 | согласно общегородскому плану внутриквартального благоустройства на 2005 год включены ул. Б. Богаткова, 182, 183, 184, 186, На 2006 год ул. Гаранина, 13. Остальные дома в план внутриквартального благоустройства до 2009 года не включены | 2500,0 | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Общая сумма затрат на благоустройство по всем адресам составила 9418,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 106 | 783 | Провести капитальный ремонт домов по ул. Б. Богаткова, 158, 160, 162, 164; Гаранина, 13, 17, 18, 19, 27; Воинская, 7 | Рассмотреть возможность включения в план капитального ремонта | 18000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по ремонту кровли и фасадов по ул. Богаткова, 158, 160, 162, 164, ул. Гаранина, 13, 17, 18, 19, 27, ул. Воинской, 7. Затраты составили 18810,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |
| 107 | (180() | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Осуществить расселение | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004 - 2010 годы | Бюджет города, привлеченные средства | 2008 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2009 года. Ведется работа по поиску застройщиков на земельный участок, занимаемый ветхими домами по ул. 2-й Кирзавод. Документы по домам по ул. 2-й Кирзавод, 7, 10, 17, 18 не представлялись на Межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу |
| Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович |
| 108 | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовской,18а, ул. Чапаева,1а, ул. Чапаева,17б | Снос произвести согласно Программе переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда на 2004-2010 гг. | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Бюджет города, привлеченные средства | 2007 - 2010* гг. | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Дома по ул. Аксенова, 13, 15, по ул. Марии Ульяновой, 12 признаны аварийными и подлежащими сносу Межведомственной комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу после 01.01. 2007, в связи с чем они не могут быть включены в программу расселения ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. Вопросы о признании домов по ул. Красный Факел, 24, по ул. Чапаева, 17б Межведомственной комиссией аварийными и подлежащими сносу не рассматривались. Дом по ул. Чапаева, 1 включен в адресную программу Новосибирской области по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда и расселяется |
| Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна |
| 109 | 830 | Капитальный ремонт лечебно-оздоровительного центра «Березовый» МУЗ и ГБ № 19 | Подготовка проектно-сметной документации и проведение капремонта | 5000,0 | Бюджет города | 2007 - 2009 гг. | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | Выполнен. Работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 20000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 110 | 836 | Газификация частного сектора пос. «Южный» | 1. Строительство газовой трубы высокого давления L = 7000 м 2. Строительство газовой трубы низкого давления L = 8000 м | 34000,0 5400,0 600,0 | Привлеченные средства Привлеченные средства Бюджет города | 2006 - 2009 гг. 2009 г. 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Выполнено стро- ительство 12,8 км газопровода низкого давления на сумму 12840,0 тыс. рублей (бюджет города и привлеченные средства) и 5,5 км газопровода высокого давления на сумму 16100,0 тыс. рублей (привлеченные средства). Подключено 70 домов, подготовлено к подключению 580 домов. Оказана помощь 66 жителям на общую сумму 1613,0 тыс. рублей (бюджет города). Закончено строительство газопроводов с установкой шкафных регуляторных пунктов. В 2009 году построено 4,0 км газовых сетей низкого давления. Обеспечена техническая возможность подключения 650 домов. Подключено к газу 63 дома. Оказана адресная социальная помощь на газификацию в размере 1701,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 111 | 840 | Реконструкция дорог по ул. Ласточкина, ул. Ленино горской, ул.4-й Пятилетки | Выполнить реконструкцию дорог | 850,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт ул. Ласточкина на сумму 840,0 тыс. рублей. Общая сумма затрат по ремонту указанных улиц составляет 2330,0 тыс. (бюджет города) |
| 112 | 841 | Благоустройство и создание зоны отдыха у «Озера» в районе НТЖДТ | Рассмотреть возможность привлечения средств инвесторов для выполнения наказа | 100,0 17000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены работы по сносу деревьев на 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 113 | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции | 500,0 40000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов на здание и земельный участок. Выполнены работы по реконструкции на сумму 2500,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| Советский район, избирательный округ № 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович |
| 114 | 860 | Расчищать подъезд для транспорта к остановкам | Проводить работу постоянно | Согласно нормативов | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. В зимний период работы выполняются постоянно |
| 115 | 864 | Сделать удобную дорожную развязку для транспорта и пешеходов на пересечении пр. Строителей и пр. Академика Лаврентьева | Выполнить и утвердить проект реконструкции | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Подготовлены документы на конкурс на выполнение проектных работ по развязке |
| 116 | 907 | Содействовать в организации освещения перехода от ст. «Береговая» до ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке | Выполнить и утвердить проект необходимого благоустройства на указанных территориях. Выполнить работы с привлечением до 50 % средств ЗСЖД | 200,0 200,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполнено освещение ул. Васильковой, Чере мушного переулка на сумму 80,0 тыс. рублей (бюджет города). Проектирование освещения ул. Боровая Партия запланировано в 2010 году |
| 117 | 912 | Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых | Определиться с местом и составом помещений, сформировать участок, выставить на торги, построить с долевым участием муниципалитета и получением соответствующих (необходимых) площадей (150 кв. м) | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2008 - 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Земельный участок под строительство центра сформирован. 20.10.2009 опубликовано извещение об аукционе по данному участку, до настоящего времени заявок на участие не поступало |
| 118 | 913 | Клуб для подростков | Предусмотрено наказом № 912 | - | - | 2008 - 2010* гг. |  | Выполнен в части 2009 года. См. наказ № 912 |
| 119 | 921 | Выполнить реконструкцию перехода через лог, разделяющий жилой район «Кирово» | Предусмотрено ПДП жилой район «Кирово», как ул. Трубная с устройством насыпи трубы. Как временный вариант – разработать проект узла и выполнить реконструкцию | 30,0 350,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2008 - 2009 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнены следующие виды работ: замена дренажной системы, устройство пешеходного перехода, лестницы, железобетонной площадки перед лестницей на переход на сумму 1048,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 120 | 924 | Сделать капитальный ремонт кровель и текущий ремонт домов по ул. Солнечногорской, 1, 3, 5, 11, 13, 15, ул. Боровая Партия, 2, 4, 9, 14 | Выполнить соответствующие виды ремонта | 1500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Отремонтированы кровли домов по всем адресам на сумму 4822,5 тыс. рублей (бюджет города), в т. ч. в 2009 году выполнен ремонт кровли, утепление чердачных перекрытий по ул. Солнечногорской, 13, ул. Боровая Партия, 2 на сумму 912,6 тыс. рублей |
| 121 | 925 | Ремонт подъездов жилых домов | Включить, как первоочередные 48 подъездов в план работы по принадлежности ЖЭО | 3500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведен ремонт лестничных клеток по ул. Солнечногорской, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, ул. Боровая Партия, 5, 7, 14, 15, 16, ул. Терешковой, 12 на сумму 2032,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 122 | 930 | Ускорить снос ветхого жилья | Подлежат сносу два дома (24 квартиры). Необходимо строительство жилья под снос общей площадью 1200 кв. м | В соответствии с Программой переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004-2010 годы | Привлеченные средства, бюджет города | 2008 - 2010* гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Снос жилых домов возможен после признания их аварийными. Администрацией района подготовлен пакет документов для включения жилых домов № 6 и 10 по ул. Боровая Партия в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда |
| 123 | 938 | Организовать отлов бродячих собак | Обеспечить отлов по своевременно поданным через ОБО заявкам ТОС и ЖЭО и их содействие бригаде отлова | - 100,0 | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2009 года. Отлов производится по графику бригадой МУП «Спецавтохозяйство». Затрачено 108,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 124 | 946 | Обязать ЖЭУ-85 производить вывоз мусора и уборку снега своевременно | Обеспечить ЖЭУ-85 необходимым количеством техники и средств на эти цели | 800,0 | Средства на текущее содержание жилого фонда, бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. На вывоз твердых бытовых отходов заключен договор с МУП «САХ», так же вывоз мусора осуществляется МУП «УК «Советская». По заявкам предоставляется техника для вывоза крупногабаритного мусора и уборки территории в зимнее время года |
| 125 | 952 | Решить вопрос о введении дополнительного утреннего школьного рейса | МУП «ПАТП-3» по заявке коррекционной школы осуществляет доставку школьников к месту учебы с понедельника по субботу | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. МУП «КТО» по заявке школы осуществляет рейс для школьников к месту учебы с понедельника по субботу по маршруту № 72. 2.Выделение специально оборудованного школьного автобуса запланировано на 2010 год |
| 126 | 973 | Осуществлять контроль за содержанием подъездов и их уборкой | Внедрить методику оценки санитарного состояния территории и мест общего пользования в домах. Поощрение и наказание ИТР проводить с учетом значения и динамики изменения этой оценки | - | - | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Для организации контроля администрацией района разработана методика оценки санитарного состояния подъездов. Контроль осуществляется постоянно |
| 127 | 976 | Осуществлять контроль за уборкой мусора вокруг магазинов и на остановках | Усилить контрольные службы администрации (закрепленные специальные автомобили за ОРАТИ и ОБО, плюс по 2 специалиста, 2 видеокамеры, 2 компьютера) и арендодателей численностью и техническими средствами | - | Привлеченные средства | 2005 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Исполнение находится на контроле у главы администрации Советского района города Новосибирска и его заместителей по направлению работ |
| 128 | 979 | Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых | Застройщику включить в проект строительства торгового центра | Будут определены после разработки проектно-сметной документации | Привлеченные средства | 2007 - 2010* гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. См. наказ № 912 |
| 129 | 982 | Способствовать трудоустройству инвалидов по заключению МСЭ, после окончания профтехучилища | По окончании профессионального училища инвалид трудоустраивается на общих основаниях по полученной профессии | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполняется совместно с Государственное бюджетное учреждение «Центр занятости населения города Новосибирска» и городскими общественными организациями инвалидов. Социально - реабилитационным отделением для инвалидов Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» в районе проведена работа с 62 инвалидами по вопросам содействия в их трудоустройстве. Трудоустроены через службу занятости населения за 9 месяцев 2009 года 20 инвалидов, посетили занятия по профессиональной ориентации 140 инвалидов. В высших и средне-специальных учебных заведениях обучаются всего 25 инвалидов (из них в вузах – 20 чел.), состоящих на учете в отделении |
| 130 | 985 | Улучшить работу муниципального транспорта, увеличить количество автобусов, в т.ч. в садоводческих товариществах: «Надежда», «Ключи», «Нива», «Восток» | Сезонные маршруты, обслуживаемые муниципальными предприятиями обеспечены автобусами городского типа. На указанных направлениях также привлекаются немуниципальные перевозчики | - | Бюджет города | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро -ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Открыто движение сезонных маршрутов: № 77 «Ветлужская – Сады», № 651 «Н. Ельцовка – с/о Отдых», № 716 «институт Гидродинамики – с/о Ключи», № 717 « Демакова – с/о Надежда», №717е «Н. Ельцовка – с/о Надежда», № 716д «Демакова - Болдырева». Открыт новый маршрут № 718 «Демакова – с/о Вера» |
| 131 | 987 | Решить вопрос о проезде к садовым обществам по проездным билетам | В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области № 32 на сезонных маршрутах социального и общего заказа действуют проездные социальные билеты | 90 рублей за каждый реализованный проездной билет на территории города и Новосибир- ской области | Бюджет города | 2008 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. На сезонных маршрутах, обслуживаемых муниципальными предприятиями, предоставлялся проезд по предъявлению единого проездного билета и бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта» без дополнительной оплаты |
| 132 | 989 | Сделать бесплатными медицинские операции молодым людям до 30 лет | По Программе государственных гарантий обязательного медицинского страхования оперативное лечение населению проводится бесплатно | - | - | 2008 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Все операции по программе обязательного медицинского страхования гражданам независимо от возраста оказываются бесплатно |
| 133 | 996 | Сохранить пенсионерам бесплатный проезд | В бюджете города предусматриваются средства для выдачи пенсионерам, не имеющим льгот, для приобретения единого проездного социального билета | - | - | 2008 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Производится муниципальная денежная выплата на проезд всем пенсионерам |
| 134 | (8) | Завершить ремонт системы электроснабжения | Завершение ремонта | 3000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2009 года. Выполнены работы по строительству и ремонту систем электроснабжения на общую сумму 3695,1 тыс. рублей (привлеченные средства). Построено: 3 тепловых пункта (210, 280, 286), 2 км кабельных линий 10 кВ, 3,3 км воздушных линий 0,4 кВ. Произведена реконструкция 1,56 км воздушных линий 0,4 кВ. Распоряжением мэрии города Новосибирска от 28.05.2009 № 12847-р объекты инженерной инфраструктуры переданы в хозяйственное ведение МУП «Электросеть» |
| 135 | (16) | Создать зоны инновационного развития ННЦ и выделить средства на наукоемкие производства и приоритетные направления в науке | Участие в реализации комплексных целевых программ | - | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Выполнен. В целях развития Новосибирского научного центра, наукоемких производств и придания Новосибирскому научному центру Сибирского отделения Российской академии наук особого социально-экономического статуса, между мэрией города Новосибирска и Сибирским отделением Российской академии наук подписано соглашение о реализации «Плана мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ННЦ СО РАН до 2013 года». В мае 2009 года состоялось заседание Наблюдательного совета. В целях инновационного развития экономики и более эффективного и оперативного решения проблем кадрового обеспечения научно-иннова- ционной деятельности в Новосибирске ежегодно проводится конкурс грантов для молодых ученых. Общая сумма грантов составляет 5,0 млн. рублей. Всего поступило 210 научных проектов. В рамках празднования городского Дня науки 12 мая 2009 года прошла научно-практическая конференция |
| Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович |
| 136 | 1011 | Благоустроить и заасфальтировать пешеходную дорожку от торгового комплекса по спуску к домам на ул. Сиреневую | Выполнить временный тротуар с водоотводным канавами в счет средств по строительству перехода под ул. Шлюзовой | 30,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Выполнено строительство временного тротуара с водоотводом на сумму 100,0 тыс. рублей (привлеченные средства) и ремонт спуска |
| 137 | 1023 | Снос ветхого жилья – деревянных домов по ул. Российской, Шатурской, Истринской | Включено в проработку по строительству 2-х домов на ул. Разъездной для сноса первой очереди (всего 256 квартир) | 41000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Ветхие деревянные жилые дома находятся на балансе Сибирского отделения Российской академии наук. Снос будет осуществляться по мере застройки территории многоэтажными жилыми домами застройщиками ООО «Роснефтегазстрой», ООО «Архстройинвест». В настоящее время ведется переселение жильцов 6 домов в жилой дом по ул. Рубиновой, 4 |
| 138 | 1026 | Ремонт подъездов в домах микрорайонах «Д и Щ» | В соответствии с действующими нормами капитальный ремонт производится 1 раз в 5 лет. Установлен контроль за 714 подъездами, ремонт которых будет осуществляться в соответствии с нормативами | 1000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Советского района города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Отремонтировано 36 подъездов на сумму 1115,0 тыс. рублей (текущий ремонт). В 2009 году выполнен ремонт лестничных клеток по ул. Шлюзовой, 4, 8, ул. Российской, 5/1, ул. Терешковой, 12 на сумму 866,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 139 | 1028 | Развивать муниципальный транспорт, закупать большие автобусы, снизить плату за проезд до 5 рублей | Пополнение (обновление) подвижного состава (до 20 единиц) | 231000,0 | Бюджет города | 2006 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено 15 автобусов для нужд муниципальных автотранспортных предприятий на сумму 38927,25 тыс. рублей (бюджет города) |
| 140 | (10) | Построить переход (виадук) через железнодорожные пути от железнодорожного музея до станции «Сеятель» | Посодействовать в строительстве виадука | - | Привлеченные средства | 2008 - 2010 гг. | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Открыт пешеходный переход длиной 81,7 м и шириной около 4 м через железнодорожные пути. На строительство моста с искусственным освещением затрачено 52300,0 тыс. рублей (привлеченные средства) |
| Советский район, избирательный округ № 37, депутат Караськов Александр Михайлович |
| 141 | 1032 | Газификация частного сектора | Продолжить газификацию | 700,0 8000,0 | Бюджет города Привлеченные средства | 2005 - 2009 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Завершается строительство газопровода высокого давления протяженностью 5,6 км общей стоимостью 36000,0 тыс. рублей для обеспечения газом поселка Нижняя Ельцовка и клиники им. Мешалкина. За счет средств жителей планируется строительство 0,25 км газопровода высокого давления для врезки в строящийся газопровод. Обеспечена техническая возможность подключения к газу 150 домов. Оказана адресная социальная помощь семьям на сумму 407,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 142 | 1062 | Составление графика движения автобусов без длительных перерывов (в том числе в вечернее время на маршрутах «Цветной пр.» - «Д», «Щ» - «Нижняя Ельцовка») и контроль за его соблюдением | По данным комплексного обследования пассажиропотока производится реорганизация маршрутной сети и корректировка расписаний движения действующих маршрутов | - | - | 2005 - 2009 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска | Выполнен. Графики движения автобусов откорректированы. За счет объединения маршрутов № 7 «Цветной проезд – Щ» и № 15 «Цветной проезд – ПАТП-3» стабилизирована ситуация с обслуживанием жителей Академгородка по направлению Шлюзы – Цветной проезд – микрорайон «Щ». Работа маршрутов № 52 «Цветной проезд – ИКЭМ», № 65 «Кафе «Огонек» – ул. Демакова» на контроле Центральной диспетчерской службы МУ «ЦУГАЭТ» |
| 143 | 1073 | Установка мусорных баков | Заключение договоров на вывоз ТБО со всеми домовладельцами охватываемого сектора. Дотация на покрытие разницы в тарифах для населения и фактическим затратам | 1500,0 | Бюджет города | 2008 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Заключаются договоры с ООО «Петер Дуссман-Восток» по софинансированию организации вывоза твердых бытовых отходов и договоры на вывоз твердых бытовых отходов со всеми домовладельцами |
| 144 | (4) | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от ж/д переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | Проведение капитального ремонта | 5500,0 | Бюджет города | 2008 - 2010* гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро -ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работа по ремонту дороги запланирована на 2010-2015 годы |
| 145 | (5) | Провести поэтапную гидротехническую очистку русла реки Нижняя Ельцовка и устранить последствия подтопления жилого фонда | Внесение изменений в проектную документацию Выполнение работ | 22000,0 | Бюджет города | 2007 - 2010* гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполнены работы по очистке русла на сумму 60048,0 тыс. рублей, из них 18000,0 тыс. рублей из бюджета города, 42048,0 тыс. рублей - привлеченные средства |
| 146 | (6) | Обеспечить водоснабжением и электроосвещением улиц частного сектора, согласно норм и требований | Выполнение работ | 2200,0 | Бюджет города | 2007 - 2010 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУП «Горводоканал», МУ «Горсвет», администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполнены работы по обеспечению водоснабжением и электроосвещением улиц частного сектора на сумму 905,0 тыс. рублей (бюджет города) в соответствии с поступившими заявками от домовладельцев на выполнение работ. Ремонт линий освещения проводится в соответствии с графиком. Водопроводные сети пос. Нижняя Ельцовка переданы на обслуживание МУП «Горводоканал». Выполнено строительство водопроводов с установкой разборных колонок по ул. 1-й Рощинской протяженностью 765 м и по ул. Моховой. Выполнены работы по замене водопровода по ул. Зоологической. Произведен монтаж светильников по улицам: Часовой, Печатников, Иртышской, Маховой. Восстановлено наружное освещение на ул. Зоологической, ул. Березовской, ул. Гурзуфской, ул. Энгельса, ул. Молодости, ул. Теплоходной, ул. Белоусова,ул. Шлю- зовой. Подготовлен и согласован проект, предусматривающий перевод питания ТП -2107 на отдельную кабельную линию |
| Советский район, избирательный округ № 38, депутат Казак Анатолий Альбертович |
| 147 | 1082 | Оборудовать тротуар для пешеходов по ул. Молодости от светофора по ул. Варшавской | Оборудование тротуара шириной 1 м и длиной 1150 м, также в случае реконструкции дороги по ул. Молодости | 100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Выборочно выполнен ремонт 67 п. м. тротуара по ул. Молодости, 44 на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2011 - 2015 гг. |
| 148 | 1083 | Обустроить тротуары для пешеходов по улицам: Ветлужской, Гидромонтажной и между домами 7, 9 и 14, 16 по ул. Динамовцев | Устройство тротуара шириной1 метр и длиной соответственно по улицам: Ветлужской – 420 метров, Гидромонтажной – 1020 метров, Динамовцев – 270 метров включалось в проект плана на 2005 год - отклонено ГУБО. Тротуар на Динамовцев – при устройстве дороги | 100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Выполнен ремонт 200 кв. м тротуара по ул. Гидромонтажной при комплексном ремонте дороги. Выполнение работ будет запланировано на 2011 - 2015 гг. |
| 149 | 1094 | Обустроить ул. Динамовцев | Строительство дорожного полотна и тротуара длиной 1120 п. м по ул. Динамовцев включено в технические условия застройщику по стройплощадке на ул. Динамовцев | Будут определены после разработки проектно-сметной документации - | Привлеченные средства | 2007 - 2010 гг. | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Строительство дорожного полотна и тротуара длиной 1120 п. м по ул. Динамовцев включено в технические условия застройщику по стройплощадке на ул. Динамовцев в 2010 году |
| 150 | 1095 | Взять под контроль и оказать необходимое содействие в развитии профессиональной подготовки рабочих кадров | Включение в план мероприятий не целесообразно. Предложение находится в стадии реализации. Решением городского Совета от 17.09.2003 № 293 принята Программа содействия занятости населения в г. Новосибирске на 2004 - 2006 годы | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Городской целевой программой «Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска» на 2007 - 2009 годы определены направления работы по формированию трудовых ресурсов города: создание системы профессиональной ориентации школьников; формирование условий для социально-трудо-вой адаптации молодежи; формирование единого городского информационного пространства о рынке труда и образовательных услугах. В летний период трудоустроены 403 человека, в том числе 351 подростков и 52 студента. Оказаны услуги по профориентации 1968 школьникам. Обучены 4 группы преподавателей (94 чел.) методике обучения профориентации. Обученные педагоги обеспечены аудио и видеоматериалами по профориентационной работе. Проведена детская инновационная научно-практическая конференция. Проводятся ежегодные районные конкурсы профессионального мастерства. Организовываются экскурсии школьников на промышленные предприятия. МАУ «Городской центр проектного творчества» принял участие в первом Международном молодежном инновационном форуме «Интерра» |
| 151 | 1098 | Отстаивать: минимальная зарплата и пенсия не должны быть ниже прожиточного минимума | Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом | - | - | 2007 - 2010 гг. | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Администрациями районов совместно со специалистами Федеральной налоговой службы России по городу Новосибирску проводятся заседания комиссий с участием руководителей предприятий по решению вопроса увеличения оплаты труда |
| 152 | 1099 | Ужесточить санкции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и винно-водочных изделий | Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом | - | - | 2007 - 2010 гг. | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами | Выполнен в части 2009 года. При взаимодействии мэрии города Новосибирска, Управления федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области, Управления внутренних дел по г. Новосибирску нарушители выявляются и привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 153 | 1100 | Отстаивать развитие отечественной науки, промышленности и местных товаропроизводителей | Реализация ГУКП «Территория научно-технического развития – Технополис Новосибирск» | Согласно программе | - | 2006 - 2010 гг. | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Разработана и реализуется городская целевая программа «Развитие инновационно-инвестици -онной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-эконо- мического развития города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы. Осуществляется реструктиризация кредиторской задолженности перед бюджетом города в отношении 5 предприятий оборонно-про-мышленного комплекса.. Проведено 3 конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». Состоялся 2-й Городской день науки. Принято постановление мэрии города Новосибирска от 16.06.2009 № 268 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности». В октябре 2009 года организован и проведен пятый Новосибирский инновационно- инвестиционный форум. В октябре 2009 года на заседании Совета по научно-промышленной и инновационной политике города Новосибирска утверждена «Концепция муниципальной научно-промыш- ленной политики мэрии города Новосибирска до 2020 года». Она послужит основанием для разработки комплексной целевой программы |
| 154 | 1101 | Решить вопрос в районе по мусороотвалу и переработке мусора | Отыскать полигон для вывоза ТБО левобережной и правобережной частей района | 15000,0 | Бюджет города | 2007 - 2010* гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2009 года. В связи с прекращением деятельности ООО «Сансеол» на левобережном закрытом полигоне организован вывоз твердых бытовых отходов на полигон ГУП «ЖКХ Новосибирского научного центра СО РАН» |
| 155 | 1109 | Улицу Приморскую сделать красивым въездом на ОбьГЭС, для чего реконструировать частные автостоянки, произвести чистку старых и посадку новых деревьев | Улица городского значения (со статусом территориальной). Включить в план СЭР реконструкцию ул. Приморской с расширением 1350 м проезжей части до 7,5 м и устройством тротуара 1,5 м | 7450,0 | Бюджет города | 2008 - 2010* гг. | Администрация Советского района города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. Выполнен ремонт дорожного полотна по ул. Приморской, по ул. Новоморской на сумму 8000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 156 | 1111 | Решить вопрос о строительстве детских площадок, городков и малых форм на придомовых территориях | Разработать программу. Реализовать принятую Программу восстановления и строительства в соответствии с утвержденными проектами (схемами) благоустройства дворов | 400,0 | Привлеченные средства | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Установлено 2 детских городка: по ул. Динамовцев, 8, 10 и ул. Молодости, 26 на сумму 446,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 157 | 1118 | Укладка дорог в пос. «Плановый» | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно | 100,0 | Бюджет города | 2009 г. | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с секвестированием бюджета города на 2009 год работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2011 - 2015 годы |
| Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович |
| 158 | 1142 | Провести укрепление фундамента и ремонт фасада дома № 24 по Красному проспекту | Ремонт фасада | 1500,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Выполнен ремонт инженерных сетей, кровли и фасадов на сумму 9360,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 159 | 1143 | Провести ремонт фасада дома № 83 по ул. Семьи Шамшиных | Ремонт фасада | 1000,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Ремонтные работы выполнены частично на сумму 961,0 тыс. рублей (бюджет города). Продолжение работ будет запланировано на 2010 год |
| 160 | 1179 | Благоустроить территорию Первомайского сквера | Благоустроить территорию Первомайского сквера | 1000,0 | Привлеченные средства | 2006 - 2009 гг. | Администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Затраты составили 1800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 161 | 1184 | Построить площадку для отдыха во дворе дома № 76 по Красному проспекту | Построить площадку для отдыха | 250,0 | Бюджет города | 2009 г. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Установлена спортивная площадка на сумму 135,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 162 | 1188 | От дома № 16 по ул. Ядринцевской до Красного проспекта обустроить тротуар | Обустроить тротуар | 900,0 | Привлеченные средства | 2009 г. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального района города Новосибирска | Выполнен. Ремонт тротуара выполнен при ремонте ул. Ядринцевской |
| 163 | 1226 | Принять меры по распространению действия проездных билетов на коммерческий транспорт | Департаменту транспорта и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии проработать данный вопрос | - | - | 2005 - 2010 гг. | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2009 года. На подавляющем большинстве автобусных маршрутов, обслуживаемых перевозчиками различной формы собственности, предоставляется возможность проезда по бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Социальная Карта» |
| 164 | 1233 | Провести капитальный ремонт школы № 99 и построить для нее актовый зал | Выполнить капитальный ремонт | 60000,0 | Бюджет города | 2006 - 2010* гг. | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, МУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» | Выполнен в части 2009 года. Выполнен капитальный ремонт здания. Освоено 142000,0 тыс. рублей (бюджет города). Подготовлен проект на строительство пристройки к школе |

«*» - окончание срока выполнения планируется в 2011 - 2015 годах

_________________