**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **г. Новосибирск** | ПРОЕКТ |

|  |
| --- |
| О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Программу замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2014 гг., принятую решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500» |

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска   
«О внесении изменений в Программу замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2014 гг., принятую решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500» (далее – проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2.Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении в срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета  депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |

Приложение к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

СОВЕТДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

**РЕШЕНИЕ**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в Программу замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2014 гг., принятую решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500­ |

В соответствии с пунктом 8.5 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2014 гг., принятую решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 984, от 24.06.2009 № 1276, от 28.10.2009 № 1411, от 26.05.2010 № 61, от 28.09.2011 № 422), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2014 гг.:

1.1.1. Строку «Исполнители Программы» после слова «районов» дополнить словами «(округов по районам)».

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2. Графу 4 строк 3.5, 3.7, 4.3, 4.5 таблицы раздела 5 «Мероприятия, сроки и этапы реализации Программы», абзац третий раздела 6 «Механизм и участники реализации Программы» после слова «районов» дополнить словами «(округов по районам)».

1.3. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.3.1. В абзаце пятом цифры «3500,6» заменить цифрами «3258,8».

1.3.2. В абзаце шестом цифры «3834,3» заменить цифрами «3592,5».

1.3.3. В абзаце девятом цифры «2254,0» заменить цифрами «2012,2».

1.4. Приложение 2 к Программе замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2014 гг. изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета депутатов  города Новосибирска  Н. Н. Болтенко |  | Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий |

Приложение 1

к решению Совета депутатов города Новосибирска

##### от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 3592,5 млн. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета города 2504,2 млн. рублей, из них:  2005 год – 135,0 млн. рублей;  2006 год – 261,8 млн. рублей;  2007 год – 286,6 млн. рублей;  2008 год – 313,3 млн. рублей;  2009 год – 296,7 млн. рублей;  2010 год – 61,7 млн. рублей;  2011 год – 225,2 млн. рублей;  2012 год – 166,0 млн. рублей, в том числе кредиторская задолженность – 77,7 млн. рублей;  2013 год – 330,7 млн. рублей, в том числе кредиторская задолженность – 148,8 млн. рублей;  2014 год – 427,2 млн. рублей; в том числе кредиторская задолженность – 241,8 млн. рублей;  за счет средств областного бюджета 435,3 млн. рублей, из них:  2012 год – 132,1 млн. рублей;  2013 год – 132,3 млн. рублей;  2014 год – 170,9 млн. рублей;  за счет привлеченных средств 653,0 млн. рублей, из них:  2012 год – 198,1 млн. рублей;  2013 год – 198,5 млн. рублей;  2014 год – 256,4 млн. рублей |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

Приложение 2 к Программе

замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 – 2014 гг.

Комплексный план

модернизации лифтов в жилых домах города Новосибирска в 2005 – 2014 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Район города Новосибирска | Модернизация лифтов по годам эксплуатации, шт. | | | | | | | | | | Всего, шт. |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзержинский | 24 | 39 | 47 | 87 | 37 | 0 | 33 | 67 | 45 | 19 | 398 |
| 2 | Железнодорожный | 10 | 28 | 23 | 29 | 24 | 0 | 23 | 65 | 37 | 26 | 265 |
| 3 | Заельцовский | 31 | 51 | 35 | 13 | 32 | 0 | 30 | 104 | 50 | 75 | 421 |
| 4 | Калининский | 9 | 31 | 18 | 37 | 24 | 0 | 19 | 64 | 98 | 107 | 407 |
| 5 | Кировский | 31 | 52 | 43 | 64 | 39 | 0 | 37 | 49 | 61 | 49 | 425 |
| 6 | Ленинский | 22 | 75 | 82 | 68 | 68 | 0 | 93 | 96 | 84 | 113 | 701 |
| 7 | Октябрьский | 9 | 34 | 55 | 48 | 38 | 0 | 24 | 43 | 30 | 113 | 394 |
| 8 | Первомайский | 6 | 12 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 30 | 32 | 113 |
| 9 | Советский | 6 | 14 | 16 | 13 | 13 | 0 | 7 | 13 | 70 | 93 | 245 |
| 10 | Центральный | 15 | 18 | 24 | 24 | 19 | 0 | 0 | 30 | 29 | 38 | 197 |
| Итого: | | 163 | 354 | 360 | 383 | 308 | 0 | 266 | 533 | 534 | 665 | 3566 |
| Необходимая сумма, млн. рублей, из них: | | 89,5 | 212,2 | 233,0 | 256,0 | 230,7 | 0,0 | 225,2 | 496,2\* | 661,5\*\* | 854,5 | 3258,8 |
| Средства бюджета города, млн. рублей | | 89,5 | 212,2 | 233,0 | 256,0 | 230,7 | 0,0 | 225,2 | 88,3 | 181,9 | 185,4 | 2170,5 |
| Оплата кредиторской задолженности из средств бюджета города, млн. рублей, за выполненные работы:  в 2011 году  в 2012 году  в 2013 году | |  |  |  |  |  |  |  | 77,7 | 148,8 | 93,0  148,8 |  |
| Средства областного бюджета, млн. рублей | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,1 | 132,3 | 170,9 | 435,3 |
| Привлеченные средства, млн. рублей | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,1 | 198,5 | 256,4 | 653,0 |

Примечание: «\*» – в 2012 году стоимость модернизации 533 лифтов составляет 660,3 млн. рублей. Оплата за выполненные работы за счет средств бюджета города (50 %) будет произведена: в 2012 году – 88,3 млн. рублей, в 2013 году – 148,8 млн. рублей, в 2014 году – 93,0 млн. рублей;

«\*\*» – в 2013 году стоимость модернизации 534 лифтов составляет 661,5 млн. рублей. Оплата за выполненные работы за счет средств бюджета города (50 %) будет произведена: в 2013 году – 181,9 млн. рублей, в 2014 году – 148,8 млн. рублей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_